## Т. 10 (п.21 ИП
таблица 10
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации *
Наименование инвестиционной программы | ИП ОАО "Чукотэнерго" на 2013-2015 гг., График реализации инвестиционной программы ОАО "Чукотэнерго" на 2013 год
Дата утверждения инвестиционной программы | март 2013 года
Цели инвестиционной программы | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, повышение эффективности и экономичности работы основного и вспомогательного оборудования, обеспечение условий труда, обеспечение воспроизводства и развития материально-технической базы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2015 гг.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс. руб. | Источник финансирования
Анадырская ТЭЦ
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 200 | амортизация
Реконструкция здания "Охранный пост" | 400 | амортизация
Реконструкция питательной насосной установки | 1800 | амортизация
Установка модульного комплекса охраны территории с автоматизированной системой контроля доступа | 739 | амортизация
Разработка проектно-сметной документации на создание ИТСО | 600 | амортизация
Несметное оборудование | 190 | амортизация
Чаунская ТЭЦ
Реконструкция КА ст. № 3 с заменой прямых участков экранных труб переднего и боковых экранов | 4300 | амортизация
Монтаж насосного агрегата 1Д1600-90 | 2055 | амортизация
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 189 | амортизация
Разработка проектно-сметной документации на создание ИТСО | 700 | амортизация
Внедрение бездизельного розжига на котлах (НИОКР) | 1239 | амортизация
Технико-экономическое обоснование реконструкции, техперевооружения, модернизации и строительства новых объектов взамен выводимых из эксплуатации | 13500 | амортизация
Несметное оборудование | 4031 | амортизация
Эгвекинотская ГРЭС
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 200 | амортизация
Разработка проектно-сметной документации на создание ИТСО | 700 | амортизация
Реконструкция станционной аккумуляторной батареи | 319 | амортизация
Реконструкция весов автомобильных | 1122 | амортизация
Несметное оборудование | 11193 | амортизация
Северные электрические сети
Реконструкция ВЛ-110кВ "Гамма -Комсомольский" | 30796 | амортизация
Реконструкция ПС - 110/35/6 "Комсомольский" | 7600 | амортизация
Модернизация системы связи | 412 | амортизация
Модернизация релейной защиты на ПС "Встречный", ПС "Гамма" | 440 | амортизация
Несметное оборудование | 5447 | амортизация
Аппарат управления ОАО "Чукотэнерго"
Внедрение автоматизированной системы учета электрической и тепловой энергии на базе программного обеспечения MICROSOFT DYNAMICS AX и FERRANTI MECOMS с использованием базового прототипа для изолированных зон | 5790 | амортизация
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии | 1000 | амортизация
Несметное оборудование | 200 | амортизация
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
информация для отчета отсутствует
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы
Анадырская ТЭЦ
1-4 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 200 | амортизация
3 квартал | Реконструкция здания "Охранный пост" | 400 | амортизация
3 квартал | Установка модульного комплекса охраны территории с автоматизированной системой контроля доступа | 457 | амортизация
2-4 квартал | Несметное оборудование | 261 | амортизация
Чаунская ТЭЦ
3-4 квартал | Реконструкция КА ст. № 3 с заменой прямых участков экранных труб переднего и боковых экранов | 4401 | амортизация
13 квартал | Монтаж насосного агрегата 1Д1600-90 | 2065 | амортизация
2-4 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 189 | амортизация
1-4 квартал | Несметное оборудование | 3352 | амортизация
Эгвекинотская ГРЭС
2-4 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 200 | амортизация
2-4 квартал | Реконструкция весов автомобильных | 1127 | амортизация
4 квартал | Внедрение АСУ ТП топливным трактом КА №1,2 | 224 | амортизация
4 квартал | Внедрение АСУ ТП топливным трактом КА №3,4 | 224 | амортизация
1-4 квартал | Несметное оборудование | 9352 | амортизация
Северные электрические сети
1-4 квартал | Реконструкция ВЛ-110кВ "Гамма -Комсомольский" | 31531 | амортизация
1-3 квартал | Реконструкция ПС - 110/35/6 "Комсомольский" | 5331 | амортизация
1 квартал | Модернизация системы связи | 438 | амортизация
1-2 квартал | Модернизация релейной защиты на ПС "Встречный", ПС "Гамма" | 228 | амортизация
1-4 квартал | Несметное оборудование | 4912 | амортизация
Аппарат управления ОАО "Чукотэнерго"
4 квартал | Внедрение автоматизированной системы учета электрической и тепловой энергии на базе программного обеспечения MICROSOFT DYNAMICS AX и FERRANTI MECOMS с использованием базового прототипа для изолированных зон | 5790 | амортизация
1 квартал | Исследование возможностей внедрения безмазутного розжига на котлах ОАО "Чукотэнерго" | 200 | амортизация
4 квартал | Модернизация телекоммуникационной сети | 50 | амортизация
2 квартал | Несметное оборудование | 182 | амортизация
Внесение изменений в инвестиционную программу **
Дата внесения изменений | Внесенные изменения
ПРИМЕЧАНИЯ:
* информация об инвестиционных программах регулируемой организации раскрывается регулируемой организацией не позднее 25 календарных дней со дня направления годового балансового отчета в налоговые органы.
** информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 7 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Чукотского автономного округа (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения изменений в инвестиционную программу.