## Т. 10 (п.21 ИП
таблица 10
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации *
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г.
Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2014 г.
Цели инвестиционной программы | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, повышение эффективности и экономичности работы основного и вспомогательного оборудования, обеспечение условий труда, обеспечение воспроизводства и развития материально-технической базы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | январь 2014 г. - декабрь 2014 г.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования
Анадырская ТЭЦ
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 169 | амортизация
Модернизация РУ-6кВ СН с установкой вакуумных выключателей | 347 | амортизация
Модернизация береговой насосной установки с внедрением станции частотного управления насосными агрегатами | 2154 | амортизация
Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) | 2000 | амортизация
Внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов с применением инновационных технических и программных разработок | 2744 | амортизация
Внедрение магнитно-импульсной установки для очистки БСУ | 1256 | амортизация
Несметное оборудование | 3352 | амортизация
Чаунская ТЭЦ
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 190 | амортизация
Монтаж питательного насосного агрегата с электродвигателем, типа ПЭ-100-53 | 2450 | амортизация
Несметное оборудование | 1351 | амортизация
Эгвекинотская ГРЭС
Модернизация ленточных весов | 377 | амортизация
Реконструкция станционной аккумуляторной батареи | 200 | амортизация
Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 182 | амортизация
Реконструкция весов автомобильных | 264 | амортизация
Реконструкция ТА ст. № 3 | 25424 | амортизация
Монтаж установки для консервации турбинного оборудования | 780 | амортизация
Реконструкция турбогенератора ст.№2 | 1520 | амортизация
Охранно-защитные мероприятия объектов Эгвекинотской ГРЭС | 1695 | амортизация
Несметное оборудование | 5497 | амортизация
Северные электрические сети
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 12910 | амортизация
Несметное оборудование | 2076 | амортизация
Аппарат управления ОАО "Чукотэнерго"
Исследование и анализ возможности дальнейшей безопасной эксплуатации электростанций Эгвекинотского и Чаун-билибинского энергоузлов | 8475 | амортизация
Программное обеспечение для внедрения 1С УПП | 1408 | амортизация
Монтаж оборудования системы записи переговоров оперативного персонала с GSMшлюзом | 85 | амортизация
Монтаж сетевого и серверного оборудование | 1209 | амортизация
Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 404 | амортизация
Несметное оборудование | 552 | амортизация
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
информация для отчета отсутствует
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы
Анадырская ТЭЦ
2-4 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 160.7 | амортизация
2-4 квартал | Модернизация РУ-6кВ СН с установкой вакуумных выключателей | 420.6 | амортизация
2-4 квартал | Модернизация береговой насосной установки с внедрением станции частотного управления насосными агрегатами | 1931 | амортизация
3-4 квартал | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) | 2000 | амортизация
3 квартал | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов с применением инновационных технических и программных разработок | 568 | амортизация
3 квартал | Внедрение магнитно-импульсной установки для очистки БСУ | 377 | амортизация
2-4 квартал | Несметное оборудование | 4878 | амортизация
Чаунская ТЭЦ
2-4 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 190 | амортизация
2-4 квартал | Монтаж питательного насосного агрегата с электродвигателем, типа ПЭ-100-53 | 2450 | амортизация
2-4 квартал | Несметное оборудование | 1313 | амортизация
Эгвекинотская ГРЭС
3-4 квартал | Модернизация ленточных весов | 217 | амортизация
3-4 квартал | Реконструкция станционной аккумуляторной батареи | 200 | амортизация
1 квартал | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 182 | амортизация
2-3 квартал | Реконструкция весов автомобильных | 264 | амортизация
3 квартал | Реконструкция ТА ст. № 3 | 30508 | амортизация
2-4 квартал | Монтаж установки для консервации турбинного оборудования | 783 | амортизация
4 квартал | Реконструкция турбогенератора ст.№2 | 0 | амортизация
1 квартал | Охранно-защитные мероприятия объектов Эгвекинотской ГРЭС | 1653 | амортизация
2-4 квартал | Несметное оборудование | 5252 | амортизация
Северные электрические сети
2-4 квартал | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 9689 | амортизация
2-4 квартал | Несметное оборудование | 1708 | амортизация
Аппарат управления ОАО "Чукотэнерго"
4 квартал | Исследование и анализ возможности дальнейшей безопасной эксплуатации электростанций Эгвекинотского и Чаун-билибинского энергоузлов | 0 | амортизация
1-2 квартал | Программное обеспечение для внедрения 1С УПП | 1408 | амортизация
3-4 квартал | Монтаж оборудования системы записи переговоров оперативного персонала с GSMшлюзом | 0 | амортизация
1-3 квартал | Монтаж сетевого и серверного оборудование | 1209 | амортизация
3 квартал | Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 424 | амортизация
2 квартал | Несметное оборудование | 170 | амортизация
Внесение изменений в инвестиционную программу **
Дата внесения изменений | Внесенные изменения
ПРИМЕЧАНИЯ:
* информация об инвестиционных программах регулируемой организации раскрывается регулируемой организацией не позднее 25 календарных дней со дня направления годового балансового отчета в налоговые органы.
** информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 7 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Чукотского автономного округа (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения изменений в инвестиционную программу.