## приложение 1.1
Приложение №1
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования инвестиционной программы
АО "Чукотэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
[19 empty] | на период | [12 empty] | 2016 - 2018 гг.
период реализации инвестиционной программы
И. о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Раздел 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией4) |  |  | Размер платы за технологическое присоединение8) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (с НДС) | План финансирования капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)5) | [19 empty] | План финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[32 empty] | План 2016 года | [18 empty] | План года 2017 | [18 empty] | План года 2018 | [18 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы 2016-2018
[6 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | прочие привлеченные средства | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | [12 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | [11 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | [11 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 41 | 42
| ВСЕГО | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 624.8133 | 525.677 | 72.659 | 0 | 0 | 61.7481 | 0 | 61.7481 | 0 | 10.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7109 | [5 empty] | 155.2202 | 0 | 0 | 129.0025 | 0 | 129.0025 | 2.54 | 23.6777 | [6 empty] | 23.6777 |  |  |  |  | 122.36 | 0 | 0 | 82.2322 | 0 | 82.2322 | 21.4627 | 18.6651 | [6 empty] | 18.6651 |  |  |  | 0 | 103.0504 | 0 | 0 | 87.3308 | 0 | 87.3308 | 0 | 15.7196 | [6 empty] | 15.7196 |  |  |  |  | 380.6306 | 0 | 0 | 298.5656 | 0 | 298.5656 | 24.0027 | 58.0623 | [6 empty] | 58.0623
I | Генерация (ГК), в т.ч.: | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 360.0627 | 319.703 | 54.358 | 0 | 0 | 45.897 | 0 | 45.897 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | [5 empty] | 91.49 | 0 | 0 | 77.5339 | 0 | 77.5339 | 0 | 13.9561 | [6 empty] | 13.9561 |  |  |  |  | 45.554 | 0 | 0 | 38.6051 | 0 | 38.6051 | 0 | 6.9489 | [6 empty] | 6.9489 |  |  |  | 0 | 57.8404 | 0 | 0 | 49.0173 | 0 | 49.0173 | 0 | 8.8231 | [6 empty] | 8.8231 |  |  |  |  | 194.8844 | 0 | 0 | 165.1563 | 0 | 165.1563 | 0 | 29.7281 | [6 empty] | 29.7281
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 360.0627 | 319.703 | 54.358 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | [5 empty] | 91.49 | 0 | 0 | 77.5339 | 0 | 77.5339 | 0 | 13.9561 | [6 empty] | 13.9561 |  |  |  |  | 45.554 | 0 | 0 | 38.6051 | 0 | 38.6051 | 0 | 6.9489 | [6 empty] | 6.9489 |  |  |  | 0 | 57.8404 | 0 | 0 | 49.0173 | 0 | 49.0173 | 0 | 8.8231 | [6 empty] | 8.8231 |  |  |  |  | 194.8844 | 0 | 0 | 165.1563 | 0 | 165.1563 | 0 | 29.7281 | [6 empty] | 29.7281
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 360.0627 | 319.703 | 54.358 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | [5 empty] | 91.49 | 0 | 0 | 77.5339 | 0 | 77.5339 | 0 | 13.9561 | [6 empty] | 13.9561 |  |  |  |  | 45.554 | 0 | 0 | 38.6051 | 0 | 38.6051 | 0 | 6.9489 | [6 empty] | 6.9489 |  |  |  | 0 | 57.8404 | 0 | 0 | 49.0173 | 0 | 49.0173 | 0 | 8.8231 | [6 empty] | 8.8231 |  |  |  |  | 194.8844 | 0 | 0 | 165.1563 | 0 | 165.1563 | 0 | 29.7281 | [6 empty] | 29.7281
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 328.5127 | 288.153 | 54.358 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | [5 empty] | 91.49 | 0 | 0 | 77.5339 | 0 | 77.5339 | 0 | 13.9561 | [6 empty] | 13.9561 |  |  |  |  | 43.854 | 0 | 0 | 37.1644 | 0 | 38.6051 | 0 | 6.9489 | [6 empty] | 6.9489 |  |  |  | 0 | 27.9904 | 0 | 0 | 23.7207 | 0 | 49.0173 | 0 | 8.8231 | [6 empty] | 8.8231 |  |  |  |  | 163.3344 | 0 | 0 | 138.419 | 0 | 165.1563 | 0 | 29.7281 | [6 empty] | 29.7281
| Новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 31.55 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 25.2966 | 0 | 25.2966 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 26.7373 | 0 | 26.7373 | 0 | 4.8127
1. | Анадырская ТЭЦ | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 99.772 | 97.412 | 6.936 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 54.2373 | 0 | 54.2373 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.447 | 0 | 0 | 19.0229 | 0 | 19.0229 | 0 | 3.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 2.8478 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8074 | 0 | 0 | 76.108 | 0 | 76.108 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 99.772 | 97.412 | 6.936 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 54.2373 | 0 | 54.2373 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.447 | 0 | 0 | 19.0229 | 0 | 19.0229 | 0 | 3.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 2.8478 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8074 | 0 | 0 | 76.108 | 0 | 76.108 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.772 | 97.412 | 6.936 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 5.878 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.019 | 0 | 0 | 53.4059 | 0 | 53.4059 | 0 | 9.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.547 | 0 | 0 | 16.5653 | 0 | 16.5653 | 0 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3604 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 2.8478 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9264 | 0 | 0 | 72.819 | 0 | 72.819 | 0 | 13.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | 524-АТ-25 | п/с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 2.478 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 |  | 2.1 | 0 | 0.378 | [6 empty] | 0.378 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 |  | 2.1 | 0 | 0.378 | [6 empty] | 0.378
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | 524-АТ-26 | п/с | 2016 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 23.737 | 23.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 12.25 | 0 | 0 | 10.3814 |  | 10.3814 | 0 | 1.8686 | [6 empty] | 1.8686 |  |  |  |  | 11.487 | 0 | 0 | 9.7347 |  | 9.7347 | 0 | 1.7523 | [6 empty] | 1.7523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.737 | 0 | 0 | 20.1161 |  | 20.1161 | 0 | 3.6209 | [6 empty] | 3.6209
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | 524-АТ-27 | п/с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3.54 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0.54 | [6 empty] | 0.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0.54 | [6 empty] | 0.54
4 | Реконструкция кровли бункерной галереи энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (разработка проекта по реконструкции кровли бункерной галереи) | 524-АТ-28 | п/с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.491 | 0 | 0 | 0.4161 |  | 0.4161 | 0 | 0.074898 | [6 empty] | 0.074898 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.491 | 0 | 0 | 0.4161 |  | 0.4161 | 0 | 0.074898 | [6 empty] | 0.074898
5 | Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ (ПИР) (разработка проекта на ЗШО) | 524-АТ-29 | п/с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3.54 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0.54 | [6 empty] | 0.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0.54 | [6 empty] | 0.54
6 | Внедрение охранно-защитных мероприятий АТЭЦ (установка 3 км ограждения с внедрением видеонаблюдения) | 524-АТ-06 | с | 2016 | 2020 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 5.0847 |  | 5.0847 | 0 | 0.91525 | [6 empty] | 0.91525 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2.5424 |  | 2.5424 | 0 | 0.45763 | [6 empty] | 0.45763 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.076271 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 8.0508 |  | 8.0508 | 0 | 1.4492 | [6 empty] | 1.4492
7 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции (модернизация 1 узла комерческого учета) | 524-АТ-10 | с | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 2.2881 |  | 2.2881 | 0 | 0.41186 | [6 empty] | 0.41186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 2.2881 |  | 2.2881 | 0 | 0.41186 | [6 empty] | 0.41186
8 | Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь (установка сервера для сбора данных, оснащение 85 точек учета модемами и электросчетчиками) | 524-АТ-17 | п/с | 2018 | 2019 | 0 | 0 | - | - | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.076271 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.076271
9 | Газификация АТЭЦ (ПИР) | 524-АТ-30 | п | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 35.256 | 35.256 | 1.036 |  |  | 0.87797 | 0 | 0.87797 | [8 empty] | 0.15803 | [5 empty] | 34.22 | 0 | 0 | 29 |  | 29 | 0 | 5.22 | [6 empty] | 5.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 34.22 | 0 | 0 | 29 |  | 29 | 0 | 5.22 | [6 empty] | 5.22
10 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | 524-АТ-20 | с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.076271 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.076271
11 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | п/с | 2014 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 12.98 | 10.62 | 5.9 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  |  | 2.3604 | 0 | 0 | 2.0003 |  | 2.0003 | 0 | 0.36006 | [6 empty] | 0.36006 |  |  |  |  | 4.7204 | 0 | 0 | 4.0003 |  | 4.0003 | 0 | 0.72006 | [6 empty] | 0.72006
1.1.2. | Несметное оборудование | 524-АТ-н | - | 2016 | 2020 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.981 | 0 | 0 | 0.83136 |  | 0.83136 | 0 | 0.14964 | [6 empty] | 0.14964 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 2.4576 | 0 | 2.4576 | 0 | 0.44237 | [6 empty] | 0.44237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.881 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 | 0.59202 | [6 empty] | 0.59202
1 | Телеметрические модули "Невод" (21 шт) | 524-АТ-н-03 | - | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.981 | 0 | 0 | 0.83136 |  | 0.83136 | 0 | 0.14964 | [6 empty] | 0.14964 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.981 | 0 | 0 | 0.83136 | 0 | 0.83136 | 0 | 0.14964 | [6 empty] | 0.14964
2 | Установка для калибровки датчиков давления (1 шт) | 524-АТ-н-07 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.38136 |  | 0.38136 | 0 | 0.068644 | [6 empty] | 0.068644 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0.38136 | 0 | 0.38136 | 0 | 0.068644 | [6 empty] | 0.068644
3 | Оснащение лаборатории неразрушающего контроля | 524-АТ-н-08 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.45 | 0 | 0 | 2.0763 |  | 2.0763 | 0 | 0.37373 | [6 empty] | 0.37373 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.45 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 2.0763 | 0 | 0.37373 | [6 empty] | 0.37373
2. | Чаунская ТЭЦ | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32.565 | 32.565 | 2.05 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 1.7377 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 2.9661 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 10.6898 | 0 | 10.6898 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 11.5508 | 0 | 11.5508 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.744 | 0 | 0 | 25.2068 | 0 | 25.2068 | 0 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32.565 | 32.565 | 2.05 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 1.7377 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 2.9661 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 10.6898 | 0 | 10.6898 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 11.5508 | 0 | 11.5508 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.744 | 0 | 0 | 25.2068 | 0 | 25.2068 | 0 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32.565 | 32.565 | 2.05 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 1.7377 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 2.9661 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.864 | 0 | 0 | 8.3593 | 0 | 8.3593 | 0 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 9.4661 | 0 | 9.4661 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.534 | 0 | 0 | 20.7915 | 0 | 20.7915 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Внедрение охранно-защитных мероприятий ЧТЭЦ (установк 11 камер видеонаблюдения) | 524-ЧТ-04 | с | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.15254 | [6 empty] | 0.15254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.15254 | [6 empty] | 0.15254
2 | Реконструкция автомобильных весов (ПИР) (разработка проекта по установке автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, заовозимого на ЧТЭЦ) | 524-ЧТ-05 | п | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.34 | 0 | 0 | 0.28814 |  | 0.28814 | 0 | 0.051864 | [6 empty] | 0.051864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0.28814 | 0 | 0.051864 | [6 empty] | 0.051864
3 | Реконструкция ОРУ 35 кВ (замена 4 разъеденителей вертикально - рубящего исполнения на горизонтально - поворотные) | 524-ЧТ-07 | п/с | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 |  | 1.4407 | 0 | 0.25932 | [6 empty] | 0.25932 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.25932 | [6 empty] | 0.25932
4 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЧТ-08 | п/с | 2015 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 11.474 | 11.474 | 1.15 | 0 | 0 | 0.975 |  | 0.975 | 0 | 0.175 | [6 empty] | 0.175 | [5 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 |  | 2.9661 | 0 | 0.5339 | [6 empty] | 0.5339 |  |  |  |  | 6.824 | 0 | 0 | 5.7831 |  | 5.7831 | 0 | 1.0409 | [6 empty] | 1.0409 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.324 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 8.7492 | 0 | 1.5748 | [6 empty] | 1.5748
5 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов | 524-ЧТ-09 | п/с | 2015 | 2019 | 0 | 0 | - | - | 18.051 | 18.051 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 |  | 0.76271 | 0 | 0.13729 | [6 empty] | 0.13729 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 11.17 | 0 | 0 | 9.4661 |  | 9.4661 | 0 | 1.7039 | [6 empty] | 1.7039 |  |  |  |  | 11.17 | 0 | 0 | 9.4661 | 0 | 9.4661 | 0 | 1.7039 | [6 empty] | 1.7039
2.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЧТ-н | - |  |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 0 | 0 | 2.3305 |  | 2.3305 | 0 | 0.41949 | [6 empty] | 0.41949 |  |  |  |  | 2.46 | 0 | 0 | 2.0847 |  | 2.0847 | 0 | 0.37525 | [6 empty] | 0.37525 |  |  |  |  | 5.21 | 0 | 0 | 4.4153 |  | 4.4153 | 0 | 0.79475 | [6 empty] | 0.79475
1 | Вольтамперфазометр ПАРМА, ВАФ-А (1шт) | 524-ЧТ-н-04 | - | 2018 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.042373 |  | 0.042373 | 0 | 0.0076271 | [6 empty] | 0.0076271 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | 0.042373 | 0 | 0.0076271 | [6 empty] | 0.0076271
2 | Вытяжной вентилятор СВМ-6 (1шт) | 524-ЧТ-н-06 | - | 2017 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0.22034 |  | 0.22034 | 0 | 0.039661 | [6 empty] | 0.039661 |  |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.09322 |  | 0.09322 | 0 | 0.01678 | [6 empty] | 0.01678 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0.31356 | 0 | 0.056441 | [6 empty] | 0.056441
3 | Кондиционер оконный 2,5 кВТ (имп) (1 шт) | 524-ЧТ-н-07 | - | 2017 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0.059322 |  | 0.059322 | 0 | 0.010678 | [6 empty] | 0.010678 |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.050847 |  | 0.050847 | 0 | 0.0091525 | [6 empty] | 0.0091525 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0.11017 | 0 | 0.019831 | [6 empty] | 0.019831
4 | Машина стиральная промышленная (1шт) | 524-ЧТ-н-08 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0.63559 |  | 0.63559 | 0 | 0.11441 | [6 empty] | 0.11441 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.11441 | [6 empty] | 0.11441
5 | Крышной вентилятор ВКР 8 (4 шт.) | 524-ЧТ-н-09 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0.22881 |  | 0.22881 | 0 | 0.041186 | [6 empty] | 0.041186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0.22881 | 0 | 0.041186 | [6 empty] | 0.041186
6 | Брикетировочный пресс IKA C21 (1 шт) | 524-ЧТ-н-10 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 0.37288 |  | 0.37288 | 0 | 0.067119 | [6 empty] | 0.067119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0.37288 | 0 | 0.067119 | [6 empty] | 0.067119
7 | Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ (1шт) | 524-ЧТ-н-11 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 |  | 0.16949 | 0 | 0.030508 | [6 empty] | 0.030508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.030508 | [6 empty] | 0.030508
8 | Весы электронные аналитические LEKI B 2104 (1шт) | 524-ЧТ-н-12 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 |  | 0.084746 | 0 | 0.015254 | [6 empty] | 0.015254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0.084746 | 0 | 0.015254 | [6 empty] | 0.015254
9 | Весы электронные технические LEKI B 5002 (1шт) | 524-ЧТ-н-13 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0.050847 |  | 0.050847 | 0 | 0.0091525 | [6 empty] | 0.0091525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.050847 | 0 | 0.050847 | 0 | 0.0091525 | [6 empty] | 0.0091525
10 | Установка по утилизации (сжиганию) отходов "Форсаж-2" (1шт) | 524-ЧТ-н-14 | - | 2018 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.24 | 0 | 0 | 1.8983 |  | 1.8983 | 0 | 0.34169 | [6 empty] | 0.34169 |  |  |  |  | 2.24 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 1.8983 | 0 | 0.34169 | [6 empty] | 0.34169
11 | Термометр многоканальный ТМ 5103 ТМ 5103Д-/-/-/-/-В-t1050-К8-360П-ГП-ТУ 4210-024-13282997-2013 (1шт) | 524-ЧТ-н-15 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0.13559 |  | 0.13559 | 0 | 0.024407 | [6 empty] | 0.024407 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0.13559 | 0 | 0.024407 | [6 empty] | 0.024407
12 | Счетчик дизельного топлива US-800-22-032/032-040/040-А-х-Р (2УПР) | 524-ЧТ-н-16 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 0.37288 |  | 0.37288 | 0 | 0.067119 | [6 empty] | 0.067119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0.37288 | 0 | 0.067119 | [6 empty] | 0.067119
3. | Эгвекинотская ГРЭС | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | - | - | 227.7257 | 189.726 | 45.372 | 0 | 0 | 38.2814 | 0 | 38.2814 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 20.3305 | 0 | 20.3305 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 8.8924 | 0 | 8.8924 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 34.6186 | 0 | 34.6186 | 0 | 6.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.333 | 0 | 0 | 63.8415 | 0 | 63.8415 | 0 | 11.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4915 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | 0 | 0 | 196.1757 | 158.176 | 45.372 | 0 | 0 | 38.2814 | 0 | 38.2814 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 20.3305 | 0 | 20.3305 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 7.4517 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 9.322 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.783 | 0 | 0 | 37.1042 | 0 | 37.1042 | 0 | 6.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6788 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | 71.655 | 71.655 | 0 | 0 | 196.1757 | 158.176 | 45.372 | 0 | 0 | 38.2814 | 0 | 38.2814 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 20.3305 | 0 | 20.3305 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 5.0847 | 0 | 0.91525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 9.322 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 34.7373 | 0 | 34.7373 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция обмуровки КА-3.4 | 524-ЭГ-01 | п/с | 2018 | 2019 | 0 | 0 | - | - | 19.359 | 19.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [11 empty] | 8.94 | 0 | 0 | 7.5763 |  | 7.5763 | 0 | 1.3637 | [6 empty] | 1.3637 |  |  |  |  | 8.94 | 0 | 0 | 7.5763 |  | 7.5763 | 0 | 1.3637 | [6 empty] | 1.3637
2 | Реконструкция ТА ст. №3 | 524-ЭГ-02 | п/с | 2014 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 96.9767 | 60.977 | 40.618 | 0 | 0 | 34.422 |  | 34.422 | 0 | 6.196 | [6 empty] | 6.196 | [5 empty] | 20.359 | 0 | 0 | 17.2534 |  | 17.2534 | 0 | 3.1056 | [6 empty] | 3.1056 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 20.359 | 0 | 0 | 17.2534 |  | 17.2534 | 0 | 3.1056 | [6 empty] | 3.1056
3 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЭГ-04 | п/с | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 5.336 | 5.336 | 4.554 | 0 | 0 | 3.8593 |  | 3.8593 | 0 | 0.69468 | [6 empty] | 0.69468 | [5 empty] | 0.782 | 0 | 0 | 0.66271 |  | 0.66271 | 0 | 0.11929 | [6 empty] | 0.11929 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.782 | 0 | 0 | 0.66271 |  | 0.66271 | 0 | 0.11929 | [6 empty] | 0.11929
4 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | 524-ЭГ-10 | п/с | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 2.849 | 2.849 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2.849 | 0 | 0 | 2.4144 |  | 2.4144 | 0 | 0.43459 | [6 empty] | 0.43459 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.849 | 0 | 0 | 2.4144 |  | 2.4144 | 0 | 0.43459 | [6 empty] | 0.43459
5 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | п/с | 2014 | 2024 | 71.655 | 71.655 | 12.2014 | - | 71.655 | 69.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 5.0847 |  | 5.0847 | 0 | 0.91525 | [6 empty] | 0.91525 |  |  |  |  | 2.06 | 0 | 0 | 1.7458 |  | 1.7458 | 0 | 0.31424 | [6 empty] | 0.31424 |  |  |  |  | 8.06 | 0 | 0 | 6.8305 |  | 6.8305 | 0 | 1.2295 | [6 empty] | 1.2295
3.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЭГ-н | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.793 | 0 | 0 | 2.3669 |  | 2.3669 | 0 | 0.42605 | [6 empty] | 0.42605 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.793 | 0 | 0 | 2.3669 |  | 2.3669 | 0 | 0.42605 | [6 empty] | 0.42605
1 | Спутниковый телефон Иридиум 9575 Extreme (1шт) | 524-ЭГ-н-03 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 |  | 0.084746 | 0 | 0.015254 | [6 empty] | 0.015254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 |  | 0.084746 | 0 | 0.015254 | [6 empty] | 0.015254
2 | Пневматич машина для обработки труб "Мангуст -200М3" с компл резцов. (1 шт) | 524-ЭГ-н-04 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 |  | 0.23729 | 0 | 0.042712 | [6 empty] | 0.042712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 |  | 0.23729 | 0 | 0.042712 | [6 empty] | 0.042712
3 | Проборазделочная машина ПА-10М. (1шт) | 524-ЭГ-н-10 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.39 | 0 | 0 | 0.33051 |  | 0.33051 | 0 | 0.059492 | [6 empty] | 0.059492 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.39 | 0 | 0 | 0.33051 |  | 0.33051 | 0 | 0.059492 | [6 empty] | 0.059492
4 | Проборазделочная машина МПЛ-150М2. (1шт) | 524-ЭГ-н-13 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.873 | 0 | 0 | 1.5873 |  | 1.5873 | 0 | 0.28571 | [6 empty] | 0.28571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.873 | 0 | 0 | 1.5873 |  | 1.5873 | 0 | 0.28571 | [6 empty] | 0.28571
5 | Пневматическая машина для обработки труб "Мангуст-2МТ"с компл резцов. (1шт) | 524-ЭГ-н-14 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.12712 |  | 0.12712 | 0 | 0.022881 | [6 empty] | 0.022881 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.12712 |  | 0.12712 | 0 | 0.022881 | [6 empty] | 0.022881
3.2. | Новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 31.55 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 25.2966 | 0 | 25.2966 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 26.7373 | 0 | 26.7373 | 0 | 4.8127 | [6 empty] | 4.8127
3.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 31.55 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 25.2966 | 0 | 25.2966 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 26.7373 | 0 | 26.7373 | 0 | 4.8127 | [6 empty] | 4.8127
1 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | 524-ЭГ-11 | п/с | 2017 | 2019 | 0 | 0 | - | - | 31.55 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 1.4407 |  | 1.4407 | 0 | 0.25932 | [6 empty] | 0.25932 |  |  |  |  | 29.85 | 0 | 0 | 25.2966 |  | 25.2966 | 0 | 4.5534 | [6 empty] | 4.5534 |  |  |  |  | 31.55 | 0 | 0 | 26.7373 |  | 26.7373 | 0 | 4.8127 | [6 empty] | 4.8127
II | Тепловые сети | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 264.7505 | 205.974 | 18.301 | 0 | 0 | 15.5093 | 0 | 15.5093 | 0 | 2.7917 | [6 empty] | 2.7917 | [5 empty] | 63.7302 | 0 | 0 | 51.4686 |  | 51.4686 | 2.54 | 9.7216 | [6 empty] | 9.7216 |  |  |  |  | 74.806 | 0 | 0 | 41.9322 |  | 41.9322 | 21.4627 | 11.4111 | [6 empty] | 11.4111 |  |  |  | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 |  | 38.3136 | 0 | 6.8964 | [6 empty] | 6.8964 |  |  |  |  | 183.7462 | 0 | 0 | 131.7144 |  | 131.7144 | 24.0027 | 28.0291 | [6 empty] | 28.0291
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 264.7505 | 205.974 | 18.301 | 0 | 0 | 15.5093 | 0 | 15.5093 | 0 | 2.7917 | [6 empty] | 2.7917 | [5 empty] | 63.7302 | 0 | 0 | 51.4686 |  | 51.4686 | 2.54 | 9.7216 | [6 empty] | 9.7216 |  |  |  |  | 74.806 | 0 | 0 | 41.9322 |  | 41.9322 | 21.4627 | 11.4111 | [6 empty] | 11.4111 |  |  |  | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 |  | 38.3136 | 0 | 6.8964 | [6 empty] | 6.8964 |  |  |  |  | 183.7462 | 0 | 0 | 131.7144 |  | 131.7144 | 24.0027 | 28.0291 | [6 empty] | 28.0291
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 264.7505 | 205.974 | 18.301 | 0 | 0 | 15.851 | 0 | 15.851 | 0 | 2.45 | [6 empty] | 2.45 | [5 empty] | 63.7302 | 0 | 0 | 51.4686 |  | 51.4686 | 2.54 | 9.7216 | [6 empty] | 9.7216 |  |  |  |  | 74.806 | 0 | 0 | 41.9322 | 0 | 41.9322 | 21.4627 | 11.4111 | [6 empty] | 11.4111 |  |  |  | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 |  | 38.3136 | 0 | 6.8964 | [6 empty] | 6.8964 |  |  |  |  | 183.7462 | 0 | 0 | 131.7144 |  | 131.7144 | 24.0027 | 28.0291 | [6 empty] | 28.0291
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 234.187 | 175.411 | 16.061 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 13.611 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.733 | 0 | 0 | 51.4686 | 0 | 51.4686 | 0 | 9.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 41.9322 | 0 | 41.9322 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 | 0 | 38.3136 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.423 | 0 | 0 | 131.7144 | 0 | 131.7144 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство | - | - | - | - |  |  | - | - | 30.5635 | 30.563 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4627 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0027 | 4.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Северные электрические сети | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 264.7505 | 205.974 | 18.301 | 0 | 0 | 15.851 | 0 | 15.851 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7302 | 0 | 0 | 51.4686 | 0 | 51.4686 | 2.54 | 9.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.806 | 0 | 0 | 41.9322 | 0 | 41.9322 | 21.4627 | 11.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 | 0 | 38.3136 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7462 | 0 | 0 | 131.7144 | 0 | 131.7144 | 24.0027 | 28.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0291 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 234.187 | 175.411 | 16.061 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 13.611 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.733 | 0 | 0 | 51.4686 | 0 | 51.4686 | 0 | 9.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 41.9322 | 0 | 41.9322 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 38.3136 | 0 | 38.3136 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.423 | 0 | 0 | 131.7144 | 0 | 131.7144 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 234.187 | 175.411 | 16.061 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 13.611 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.107 | 0 | 0 | 49.2432 | 0 | 49.2432 | 0 | 8.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 0 | 0 | 41.4661 | 0 | 41.4661 | 0 | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0 | 34.1949 | 0 | 34.1949 | 0 | 6.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.387 | 0 | 0 | 124.9042 | 0 | 124.9042 | 0 | 22.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | с | 2013 | 2019 | - | - | - | - | 180.126 | 121.35 | 16.061 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 13.611 | 0 | 2.45 | [6 empty] | 2.45 | [5 empty] | 19.646 | 0 | 0 | 16.6492 |  | 16.6492 | 0 | 2.9968 | [6 empty] | 2.9968 |  |  |  |  | 33.33 | 0 | 0 | 28.2458 |  | 28.2458 | 0 | 5.0842 | [6 empty] | 5.0842 |  |  |  | 0 | 40.35 | 0 | 0 | 34.1949 |  | 34.1949 | 0 | 6.1551 | [6 empty] | 6.1551 |  |  |  |  | 93.326 | 0 | 0 | 79.0898 |  | 79.0898 | 0 | 14.2362 | [6 empty] | 14.2362
2 | Реконструкция фундамента ТП 6/0,4 | 524-СЭС-08 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 2.655 | 2.655 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 2.655 | 0 | 0 | 2.25 |  | 2.25 | 0 | 0.405 | [6 empty] | 0.405 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.655 | 0 | 0 | 2.25 |  | 2.25 | 0 | 0.405 | [6 empty] | 0.405
3 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | 524-СЭС-09 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 6.053 | 6.053 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 6.053 | 0 | 0 | 5.1297 |  | 5.1297 | 0 | 0.92334 | [6 empty] | 0.92334 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.053 | 0 | 0 | 5.1297 |  | 5.1297 | 0 | 0.92334 | [6 empty] | 0.92334
4 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 524-СЭС-10 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 18.068 | 18.068 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 18.068 | 0 | 0 | 15.3119 |  | 15.3119 | 0 | 2.7561 | [6 empty] | 2.7561 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.068 | 0 | 0 | 15.3119 |  | 15.3119 | 0 | 2.7561 | [6 empty] | 2.7561
5 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | 524-СЭС-11 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 3.505 | 3.505 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 3.505 | 0 | 0 | 2.9703 |  | 2.9703 | 0 | 0.53466 | [6 empty] | 0.53466 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.505 | 0 | 0 | 2.9703 |  | 2.9703 | 0 | 0.53466 | [6 empty] | 0.53466
6 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | 524-СЭС-12 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 3.103 | 3.103 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 3.103 | 0 | 0 | 2.6297 |  | 2.6297 | 0 | 0.47334 | [6 empty] | 0.47334 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.103 | 0 | 0 | 2.6297 |  | 2.6297 | 0 | 0.47334 | [6 empty] | 0.47334
7 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | 524-СЭС-13 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 2.577 | 2.577 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 2.577 | 0 | 0 | 2.1839 |  | 2.1839 | 0 | 0.3931 | [6 empty] | 0.3931 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.577 | 0 | 0 | 2.1839 |  | 2.1839 | 0 | 0.3931 | [6 empty] | 0.3931
8 | Реконструкция шкафа оперативного тока | 524-СЭС-07 | п/с | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [12 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 |  | 2.1186 | 0 | 0.38136 | [6 empty] | 0.38136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 |  | 2.1186 | 0 | 0.38136 | [6 empty] | 0.38136
9 | Разработка технологии и опытная эксплуатация системы мониторинга технического состояния ВЛ на базе лазерного сканирования (НИОКР) | 524-СЭС-04 | п | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 0 | 0 | 13.2203 |  | 13.2203 | 0 | 2.3797 | [6 empty] | 2.3797 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 15.6 | 0 | 0 | 13.2203 |  | 13.2203 | 0 | 2.3797 | [6 empty] | 2.3797
4.1.2. | Несметное оборудование | 524-СЭС-н | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.626 | 0 | 0 | 2.2254 |  | 2.2254 | 0 | 0.40058 | [6 empty] | 0.40058 |  |  |  |  | 0.55 | 0 | 0 | 0.4661 |  | 0.4661 | 0 | 0.083898 | [6 empty] | 0.083898 |  |  |  |  | 4.86 | 0 | 0 | 4.1186 |  | 4.1186 | 0 | 0.74136 | [6 empty] | 0.74136 |  |  |  |  | 8.036 | 0 | 0 | 6.8102 |  | 6.8102 | 0 | 1.2258 | [6 empty] | 1.2258
1 | Блок трансформатора тока РЕТ-10 (1шт) | 524-СЭС-н-03 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.076271 |  | 0.076271 | 0 | 0.013729 | [6 empty] | 0.013729 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0.076271 |  | 0.076271 | 0 | 0.013729 | [6 empty] | 0.013729
2 | Анализатор спектра GSP-810 (1шт) | 524-СЭС-н-04 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.11864 |  | 0.11864 | 0 | 0.021356 | [6 empty] | 0.021356 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0.11864 |  | 0.11864 | 0 | 0.021356 | [6 empty] | 0.021356
3 | Радиорелейная станция РРС "Р-6" (1шт) | 524-СЭС-н-05 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.27119 |  | 0.27119 | 0 | 0.048814 | [6 empty] | 0.048814 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0.27119 |  | 0.27119 | 0 | 0.048814 | [6 empty] | 0.048814
4 | Установка для очистки, регенерации трансформаторного масла (1 шт) | 524-СЭС-н-07 | - | 2018 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.27119 |  | 0.27119 | 0 | 0.048814 | [6 empty] | 0.048814 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.27119 |  | 0.27119 | 0 | 0.048814 | [6 empty] | 0.048814
5 | Приборный парк (в соответствии с предписанием РСТ) | 524-СЭС-н-10 | - | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.626 | 0 | 0 | 2.2254 |  | 2.2254 | 0 | 0.40058 | [6 empty] | 0.40058 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.626 | 0 | 0 | 2.2254 |  | 2.2254 | 0 | 0.40058 | [6 empty] | 0.40058
6 | Вездеход МТЛБУ ТГМ-4 (1шт) | 524-СЭС-н-09 | - | 2015 | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.54 | 0 | 0 | 3.8475 |  | 3.8475 | 0 | 0.69254 | [6 empty] | 0.69254 |  |  |  |  | 4.54 | 0 | 0 | 3.8475 |  | 3.8475 | 0 | 0.69254 | [6 empty] | 0.69254
4.2. | Новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30.5635 | 30.563 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.9972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.54 | 0.4572 | [6 empty] | 0.4572 |  |  |  |  | 25.326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4627 | 3.8633 | [6 empty] | 3.8633 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 28.3232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.0027 | 4.3205 | [6 empty] | 4.3205
4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30.5635 | 30.563 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.9972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.54 | 0.4572 | [6 empty] | 0.4572 |  |  |  |  | 25.326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4627 | 3.8633 | [6 empty] | 3.8633 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 28.3232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.0027 | 4.3205 | [6 empty] | 4.3205
1 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | п/с | 2016 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 20.3033 | 20.303 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.911 | 0.34398 | [6 empty] | 0.34398 |  |  |  |  | 16.928 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.3458 | 2.5822 | [6 empty] | 2.5822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.2568 | 2.9262 | [6 empty] | 2.9262
2 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 524-СЭС-06 | п/с | 2016 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 10.2603 | 10.26 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.74222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.629 | 0.11322 | [6 empty] | 0.11322 |  |  |  |  | 8.398 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1169 | 1.2811 | [6 empty] | 1.2811 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.1402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.7459 | 1.3943 | [6 empty] | 1.3943
IV | Электрические сети низкого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Сбыт энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Прочие объекты, в т.ч.: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
| Новое строительство | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Аппарат управления | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Несметное оборудование | 524-ИА-н | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
1 | Оргтехника | 524-ИА-н-04 | - | 2017 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0.30508 | [6 empty] | 0.30508
Раздел 2. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (освоение капитальных вложений)
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор нвестицион-ного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Остаток освоения9) капитальных вложений на 01.01. 2015 года, млн рублей (без НДС)10) |  | План освоения9) капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)5) | План освоения9) капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [7 empty] | План 2016 года6) | План 2017 года | План 2018 года | Итого за 2016-2018 гг
[7 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование | Прочие затраты | в базисном уровне цен11) | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | 553.2355 | 86.1833 | 186.6133 | 176.5709 | 103.868 | - | 499.7739 | 85.253 | 132.559 | 103.695 | 87.3309 | 323.5849
I | Генерация (ГК), в т.ч.: | - | - | - | - | - | 320.0239 | 44.425 | 102.188 | 144.6539 | 28.757 | - | 316.3719 | 69.402 | 78.551 | 38.605 | 49.0169 | 166.1729
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | 320.0239 | 44.425 | 102.188 | 144.6539 | 28.757 | - | 316.3719 | 69.402 | 78.551 | 38.605 | 49.0169 | 166.1729
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | 320.0239 | 44.425 | 102.188 | 144.6539 | 28.757 | - | 316.3719 | 69.402 | 78.551 | 38.605 | 49.0169 | 166.1729
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 293.2859 | 42.989 | 92.07 | 129.4699 | 28.757 | - | 289.6339 | 69.402 | 78.551 | 37.164 | 23.7199 | 139.4349 | [28 empty] | Приложение №1
| Новое строительство | - | - | - | - | - | 26.738 | 1.436 | 10.118 | 15.184 | 0 | - | 26.738 | 0 | 0 | 1.441 | 25.297 | 26.738
1. | Анадырская ТЭЦ | - | - | - | - | - | 87.84 | 36.416 | 7.444 | 25.645 | 18.335 | - | 85.84 | 0.878 | 54.237 | 19.022 | 2.847 | 76.106 | [28 empty] | к изменениям, которые вносятся в приказы
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 87.84 | 36.416 | 7.444 | 25.645 | 18.335 | - | 85.84 | 0.878 | 54.237 | 19.022 | 2.847 | 76.106
1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 84.552 | 36.416 | 7.444 | 22.357 | 18.335 | - | 82.552 | 0.878 | 53.406 | 16.565 | 2.847 | 72.818 | [28 empty] | "Об утверждении формы инвестиционной
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | 524-АТ-25 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | [28 empty] | программы субъектов электроэнергетики,
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | 524-АТ-26 | п/с | 2016 | 2017 | - | 20.116 | 0 | 0.759 | 19.357 | 0 | - | 20.116 | 0 | 10.381 | 9.735 | 0 | 20.116 | [28 empty] | в уставных капиталах которых участвует
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | 524-АТ-27 | п/с | 2016 | 2016 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | [28 empty] | государство, и сетевых организаций"
4 | Реконструкция кровли бункерной галереи энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (разработка проекта по реконструкции кровли бункерной галереи) | 524-АТ-28 | п/с | 2016 | 2016 | - | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | - | 0.416 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | [28 empty] | опубликования в сети Интернет решения
5 | Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ (ПИР) (разработка проекта на ЗШО) | 524-АТ-29 | п/с | 2016 | 2016 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | [28 empty] | об утверждении инвестиционной программы
6 | Внедрение охранно-защитных мероприятий АТЭЦ (установка 3 км ограждения с внедрением видеонаблюдения) | 524-АТ-06 | с | 2016 | 2020 | - | 10.169 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | - | 10.169 | 0 | 5.085 | 2.542 | 0.4235 | 8.0505 | [28 empty] | субъекта электроэнергетики»
7 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции (модернизация 1 узла комерческого учета) | 524-АТ-10 | с | 2017 | 2017 | - | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | - | 2.288 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 2.288
8 | Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь (установка сервера для сбора данных, оснащение 85 точек учета модемами и электросчетчиками) | 524-АТ-17 | п/с | 2018 | 2019 | - | 2.161 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | - | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0.4235 | [28 empty] | "Приложение № 1.1
9 | Газификация АТЭЦ (ПИР) | 524-АТ-30 | п | 2015 | 2016 | - | 29.878 | 29 | 0 | 0 | 0.878 | - | 29.878 | 0.878 | 29 | 0 | 0 | 29
10 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | 524-АТ-20 | с | 2016 | 2016 | - | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | - | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | [28 empty] | к приказу Минэнерго России
11 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | п/с | 2014 | 2018 | - | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
1.1.2. | Несметное оборудование | 524-АТ-н | - | 2016 | 2020 | - | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | - | 3.288 | 0 | 0.831 | 2.457 | 0 | 3.288
1 | Телеметрические модули "Невод" (21 шт) | 524-АТ-н-03 | - | 2016 | 2016 | - | 0.831 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | - | 0.831 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.831
2 | Установка для калибровки датчиков давления (1 шт) | 524-АТ-н-07 | - | 2017 | 2017 | - | 0.381 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | - | 0.381 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0.381
3 | Оснащение лаборатории неразрушающего контроля | 524-АТ-н-08 | - | 2017 | 2017 | - | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | - | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 2.076
2. | Чаунская ТЭЦ | - | - | - | - | - | 36.8279 | 2.148 | 8.5 | 15.7579 | 10.422 | - | 36.8279 | 0.765 | 2.966 | 10.69 | 11.5509 | 25.2069
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 36.8279 | 2.148 | 8.5 | 15.7579 | 10.422 | - | 36.8279 | 0.765 | 2.966 | 10.69 | 11.5509 | 25.2069
2.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 32.412 | 2.148 | 8.5 | 11.342 | 10.422 | - | 32.412 | 0.765 | 2.966 | 8.359 | 9.466 | 20.791
1 | Внедрение охранно-защитных мероприятий ЧТЭЦ (установк 11 камер видеонаблюдения) | 524-ЧТ-04 | с | 2017 | 2017 | - | 0.847 | 0.068 | 0.55 | 0.229 | 0 | - | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0.847
2 | Реконструкция автомобильных весов (ПИР) (разработка проекта по установке автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, заовозимого на ЧТЭЦ) | 524-ЧТ-05 | п | 2017 | 2017 | - | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | - | 0.34 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288
3 | Реконструкция ОРУ 35 кВ (замена 4 разъеденителей вертикально - рубящего исполнения на горизонтально - поворотные) | 524-ЧТ-07 | п/с | 2017 | 2017 | - | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | - | 1.7 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441
4 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЧТ-08 | п/с | 2015 | 2017 | - | 11.474 | 0.975 | 3.15 | 7.349 | 0 | - | 11.474 | 0 | 2.966 | 5.783 | 0 | 8.749
5 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов | 524-ЧТ-09 | п/с | 2015 | 2019 | - | 18.051 | 0.765 | 4.8 | 3.764 | 8.722 | - | 18.051 | 0.765 | 0 | 0 | 9.466 | 9.466
2.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЧТ-н | - |  |  | - | 4.4159 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | - | 4.4159 | 0 | 0 | 2.331 | 2.0849 | 4.4159
1 | Вольтамперфазометр ПАРМА, ВАФ-А (1шт) | 524-ЧТ-н-04 | - | 2018 | 2018 | - | 0.0424 | 0 | 0 | 0.0424 | 0 | - | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.0424
2 | Вытяжной вентилятор СВМ-6 (1шт) | 524-ЧТ-н-06 | - | 2017 | 2018 | - | 0.3132 | 0 | 0 | 0.3132 | 0 | - | 0.3132 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0932 | 0.3132
3 | Кондиционер оконный 2,5 кВТ (имп) (1 шт) | 524-ЧТ-н-07 | - | 2017 | 2018 | - | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | - | 0.11 | 0 | 0 | 0.059 | 0.051 | 0.11
4 | Машина стиральная промышленная (1шт) | 524-ЧТ-н-08 | - | 2017 | 2017 | - | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.636
5 | Крышной вентилятор ВКР 8 (4 шт.) | 524-ЧТ-н-09 | - | 2017 | 2017 | - | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | - | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.229
6 | Брикетировочный пресс IKA C21 (1 шт) | 524-ЧТ-н-10 | - | 2017 | 2017 | - | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | - | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373
7 | Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ (1шт) | 524-ЧТ-н-11 | - | 2017 | 2017 | - | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | - | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.169
8 | Весы электронные аналитические LEKI B 2104 (1шт) | 524-ЧТ-н-12 | - | 2017 | 2017 | - | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | - | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085
9 | Весы электронные технические LEKI B 5002 (1шт) | 524-ЧТ-н-13 | - | 2017 | 2017 | - | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | - | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
10 | Установка по утилизации (сжиганию) отходов "Форсаж-2" (1шт) | 524-ЧТ-н-14 | - | 2018 | 2018 | - | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | - | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 1.8983
11 | Термометр многоканальный ТМ 5103 ТМ 5103Д-/-/-/-/-В-t1050-К8-360П-ГП-ТУ 4210-024-13282997-2013 (1шт) | 524-ЧТ-н-15 | - | 2017 | 2017 | - | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | - | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136
12 | Счетчик дизельного топлива US-800-22-032/032-040/040-А-х-Р (2УПР) | 524-ЧТ-н-16 | - | 2017 | 2017 | - | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | - | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373
3. | Эгвекинотская ГРЭС | - | - | - | - | - | 195.356 | 5.861 | 86.244 | 103.251 | 0 | - | 193.704 | 67.759 | 21.348 | 8.893 | 34.619 | 64.86
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 168.618 | 4.425 | 76.126 | 88.067 | 0 | - | 166.966 | 67.759 | 21.348 | 7.452 | 9.322 | 38.122
3.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 166.251 | 4.425 | 76.126 | 85.7 | 0 | - | 164.599 | 67.759 | 21.348 | 5.085 | 9.322 | 35.755
1 | Реконструкция обмуровки КА-3.4 | 524-ЭГ-01 | п/с | 2018 | 2019 | - | 16.406 | 2.184 | 5.222 | 9 | 0 | - | 16.406 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 7.576
2 | Реконструкция ТА ст. №3 | 524-ЭГ-02 | п/с | 2014 | 2016 | - | 82.184 | 0.131 | 17.306 | 64.747 | 0 | - | 82.184 | 63.912 | 18.271 | 0 | 0 | 18.271
3 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЭГ-04 | п/с | 2015 | 2016 | - | 4.522 | 0.458 | 4.064 | 0 | 0 | - | 4.522 | 3.847 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663
4 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | 524-ЭГ-10 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.414 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | - | 2.414 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 2.414
5 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | п/с | 2014 | 2024 | - | 60.725 | 1.652 | 47.12 | 11.953 | 0 | - | 59.073 | 0 | 0 | 5.085 | 1.746 | 6.831
3.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЭГ-н | - | - | - | - | 2.367 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | - | 2.367 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 2.367
1 | Спутниковый телефон Иридиум 9575 Extreme (1шт) | 524-ЭГ-н-03 | - | 2017 | 2017 | - | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | - | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085
2 | Пневматич машина для обработки труб "Мангуст -200М3" с компл резцов. (1 шт) | 524-ЭГ-н-04 | - | 2017 | 2017 | - | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | - | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.237
3 | Проборазделочная машина ПА-10М. (1шт) | 524-ЭГ-н-10 | - | 2017 | 2017 | - | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | - | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.331
4 | Проборазделочная машина МПЛ-150М2. (1шт) | 524-ЭГ-н-13 | - | 2017 | 2017 | - | 1.587 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | - | 1.587 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587
5 | Пневматическая машина для обработки труб "Мангуст-2МТ"с компл резцов. (1шт) | 524-ЭГ-н-14 | - | 2017 | 2017 | - | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | - | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127
3.2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | 26.738 | 1.436 | 10.118 | 15.184 | 0 | - | 26.738 | 0 | 0 | 1.441 | 25.297 | 26.738
3.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | 26.738 | 1.436 | 10.118 | 15.184 | 0 | - | 26.738 | 0 | 0 | 1.441 | 25.297 | 26.738
1 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | 524-ЭГ-11 | п/с | 2017 | 2019 | - | 26.738 | 1.436 | 10.118 | 15.184 | 0 | - | 26.738 | 0 | 0 | 1.441 | 25.297 | 26.738
II | Тепловые сети | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | 231.5166 | 41.7583 | 84.4253 | 30.222 | 75.111 | - | 181.707 | 15.851 | 54.008 | 63.395 | 38.314 | 155.717
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | 231.5166 | 41.7583 | 84.4253 | 30.222 | 75.111 | - | 181.707 | 15.851 | 54.008 | 63.395 | 38.314 | 155.717
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | 231.5166 | 41.7583 | 84.4253 | 30.222 | 75.111 | - | 181.707 | 15.851 | 54.008 | 63.395 | 38.314 | 155.717
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 205.2736 | 39.5183 | 81.8853 | 8.759 | 75.111 | - | 155.464 | 13.611 | 51.469 | 41.932 | 38.314 | 131.715
| Новое строительство | - | - | - | - | - | 26.243 | 2.24 | 2.54 | 21.463 | 0 | - | 26.243 | 2.24 | 2.539 | 21.463 | 0 | 24.002
4. | Северные электрические сети | - | - | - | - | - | 231.5166 | 41.7583 | 84.4253 | 30.222 | 75.111 | - | 181.707 | 15.851 | 54.008 | 63.395 | 38.314 | 155.717
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 205.2736 | 39.5183 | 81.8853 | 8.759 | 75.111 | - | 155.464 | 13.611 | 51.469 | 41.932 | 38.314 | 131.715
4.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 198.4636 | 39.5183 | 81.8853 | 1.949 | 75.111 | - | 148.654 | 13.611 | 49.244 | 41.466 | 34.195 | 124.905
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | с | 2013 | 2019 | - | 152.6486 | 26.2983 | 51.4093 | 0 | 74.941 | - | 102.839 | 13.611 | 16.649 | 28.246 | 34.195 | 79.09
2 | Реконструкция фундамента ТП 6/0,4 | 524-СЭС-08 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | - | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25
3 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | 524-СЭС-09 | п/с | 2016 | 2016 | - | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | - | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
4 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 524-СЭС-10 | п/с | 2016 | 2016 | - | 15.312 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | - | 15.312 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | 15.312
5 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | 524-СЭС-11 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | - | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97
6 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | 524-СЭС-12 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | - | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63
7 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | 524-СЭС-13 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.184 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | - | 2.184 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184
8 | Реконструкция шкафа оперативного тока | 524-СЭС-07 | п/с | 2016 | 2016 | - | 2.119 | 0 | 0 | 1.949 | 0.17 | - | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 2.119
9 | Разработка технологии и опытная эксплуатация системы мониторинга технического состояния ВЛ на базе лазерного сканирования (НИОКР) | 524-СЭС-04 | п | 2017 | 2017 | - | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | - | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22
4.1.2. | Несметное оборудование | 524-СЭС-н | - | - | - | - | 6.81 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | - | 6.81 | 0 | 2.225 | 0.466 | 4.119 | 6.81
1 | Блок трансформатора тока РЕТ-10 (1шт) | 524-СЭС-н-03 | - | 2017 | 2017 | - | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | - | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.076
2 | Анализатор спектра GSP-810 (1шт) | 524-СЭС-н-04 | - | 2017 | 2017 | - | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | - | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119
3 | Радиорелейная станция РРС "Р-6" (1шт) | 524-СЭС-н-05 | - | 2017 | 2017 | - | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | - | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0.271
4 | Установка для очистки, регенерации трансформаторного масла (1 шт) | 524-СЭС-н-07 | - | 2018 | 2018 | - | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | - | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272
5 | Приборный парк (в соответствии с предписанием РСТ) | 524-СЭС-н-10 | - | 2016 | 2016 | - | 2.225 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | - | 2.225 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 2.225
6 | Вездеход МТЛБУ ТГМ-4 (1шт) | 524-СЭС-н-09 | - | 2015 | 2018 | - | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | - | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 3.847
4.2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | 26.243 | 2.24 | 2.54 | 21.463 | 0 | - | 26.243 | 2.24 | 2.539 | 21.463 | 0 | 24.002
4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | 26.243 | 2.24 | 2.54 | 21.463 | 0 | - | 26.243 | 2.24 | 2.539 | 21.463 | 0 | 24.002
1 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | п/с | 2016 | 2017 | - | 17.377 | 1.12 | 1.911 | 14.346 | 0 | - | 17.377 | 1.12 | 1.911 | 14.346 | 0 | 16.257
2 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 524-СЭС-06 | п/с | 2016 | 2017 | - | 8.866 | 1.12 | 0.629 | 7.117 | 0 | - | 8.866 | 1.12 | 0.628 | 7.117 | 0 | 7.745
IV | Электрические сети низкого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Сбыт энергии | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Прочие объекты, в т.ч.: | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Новое строительство | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Аппарат управления | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
5.1.1. | Несметное оборудование | 524-ИА-н | - | - | - | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
1 | Оргтехника | 524-ИА-н-04 | - | 2017 | 2017 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | - | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
1) Заполняется как уникальное цифровое (цифровое и буквенное) обозначение, предназначенное для однозначного определения (идентификации) инвестиционного проекта и соответствующего такому инвестиционному проекту счета (счетов) бухгалтерского учета (после начала реализации инвестиционного проекта), на котором учитываются затраты по строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего периода реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации.
2) С - строительство, П - проектирование.
3) Заполняется в соответствии с наиболее поздним из следующих планируемых сроков: срока окончания финансирования по инвестиционному проекту; срока приемки основных средств, предусмотренных инвестиционным проектом.
4) В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
5) Указывается план года, предшествующего первому году реализации инвестиционной программы. При наличии утвержденной инвестиционной программы - указывается значение, предусмотренное такой инвестиционной программой.
6) Год N - первый год периода реализации инвестиционной программы.
7) Для субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, период планирования устанавливается равным продолжительности текущего (очередного) долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
8) Указывается размер платы за технологическое присоединение предусмотренных инвестиционным проектом строящихся объектов к электрическим сетям в соответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям таких объектов.
9) Плановые показатели освоения капитальных вложений, заполняются как планируемые величины дебета счета (счетов) бухгалтерского учета (синтетических счетов (счетов первого порядка), субсчетов (счетов второго порядка), а также счетов аналитического учета, по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете отражаются затраты, связанные со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств.
10) Остаток освоения капитальных вложений заполняется как разность полной стоимости и фактического объема освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на отчетную дату.
11) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
12) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго" на 2016 год
И. о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«_______»____________ 2015 год
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования 2016 г., млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| Наименование направления/ инвестиционного проекта | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.22 | 44.147 | 91.969 | 11.904 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
I | Генерация (ГК), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.49 | 39.147 | 42.362 | 3.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.49 | 39.147 | 42.362 | 3.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.49 | 39.147 | 42.362 | 3.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.49 | 39.147 | 42.362 | 3.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Анадырская ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 39.147 | 17.872 | 0.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 39.147 | 17.872 | 0.981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.019 | 39.147 | 17.872 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 км | 2.478 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 664 м² | 12.25 | 0.896 | 11.354 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 км | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Реконструкция кровли бункерной галереи энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (разработка проекта по реконструкции кровли бункерной галереи) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержденная проектно - сметная документация | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ (ПИР) (разработка проекта на ЗШО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержденная проектно - сметная документация | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Внедрение охранно-защитных мероприятий АТЭЦ (установка 3 км ограждения с внедрением видеонаблюдения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ограждение 3 км, 70 камер видеонаблюдения | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Газификация АТЭЦ (ПИР) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержденная проектно - сметная документация | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бурение 2 скважин с установкой термоподвесок | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2. | Несметное оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.981 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Чаунская ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Год ввода в эксплуатацию - 1989, нормативный срок службы -15 лет | 3.5 | 0 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Эгвекинотская ГРЭС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.99 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.99 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.99 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Реконструкция ТА ст.№3 | 1973 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.359 | 0 | 20.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию - 2010 г./ нормативный срок - 12 лет | 0.782 | 0 | 0.782 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 м² | 2.849 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Тепловые сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.73 | 5 | 49.607 | 7.923 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.73 | 5 | 49.607 | 7.923 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.73 | 5 | 49.607 | 7.923 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.733 | 5 | 49.607 | 4.926 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.997 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Северные электрические сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.73 | 5 | 49.607 | 7.923 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.733 | 5 | 49.607 | 4.926 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.107 | 5 | 49.607 | 2.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский", в т.ч. ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | 25 | УАБ-2, А, АТ, ПТ, П, Тр-поз. АП-про.мет., П-металл. | АС-120 | 282 | - | 19.646 | 5 | 13.646 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция фундаментов ТП 6/0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 м³ | 2.655 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 м³ | 6.053 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2190 м² | 18.068 | 0 | 18.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 м² | 3.505 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 м² | 3.103 | 0 | 3.103 | 0
7 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 м | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция шкафа оперативного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ШОТ 1 шт | 2.5 | - | - | 2.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3. | Несметное оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.626 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.997 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.997 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 25 | - | АПвКП2г 185/50 | 0.063 | -
2 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.742 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 25 | АМ110-4Ф4+5 | 3 х АС-120/19 | - | -
IV | Электрические сети низкого напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
V | Сбыт энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VI | Прочие объекты, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Аппарат управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## приложение 1.3
Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
План ввода (вывода) объектов и показатели энергетической эффективности инвестиционной программы
АО "Чукотэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
[12 empty] | на период | 2016 -2018 гг.
период реализации инвестиционной программы
И. о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
«_______»____________ 2015 год
М.П.
Раздел 1. План постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ) 2016 года
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2016
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. План ввода объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Проектная мощность/ протяженность | [6 empty] | Ввод (объектов) мощностей в эксплуатацию2)
[10 empty] | План года 2016 | [6 empty] | План года 2017 | [6 empty] | План года 2018 | [6 empty] | Итого за период 2016-2018
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) (Гкал/ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.063 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
1 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
Раздел 3. План ввода основных средств в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)6) |  | Ввод основных средств в эксплуатацию7)
[5 empty] | План года 2016 | [24 empty] | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 |  |  |  |  | Итого за период 2016-2018 |  |  |  |  | План 2016 года |  |  |  |  | План 2017 | План 2018 | Итого за период 2016-2018
[5 empty] | I кв. |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  | итого | [19 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  |  | млн рублей |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) (Гкал/ч) | млн рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| ВСЕГО | 0 | 372.9053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 60.238 | 146.932 | 109.62 | 51.399 | 307.951
| Генерация (ГК), в т.ч.: | 0 | 139.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 8.769 | 95.463 | 39.75 | 13.085 | 148.298
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 0 | 139.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 8.769 | 95.463 | 39.75 | 13.085 | 148.298
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 0 | 139.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 8.769 | 95.463 | 39.75 | 13.085 | 148.298
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 139.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 8.769 | 95.463 | 39.75 | 13.085 | 148.298
| Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Анадырская ТЭЦ | 0 | 38.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 6.355 | 24.862 | 11 | 42.217
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 38.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 6.355 | 24.862 | 11 | 42.217
1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | 0 | 38.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.524 | 5.524 | 22.404 | 11 | 38.928
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | 524-АТ-25 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 км трубопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 км трубопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | 524-АТ-26 | 20.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.116 | 0 | 20.116
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | 524-АТ-27 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 км тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 км тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции (модернизация 1 узла комерческого учета) | 524-АТ-10 | 2.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 2.288
5 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | 524-АТ-20 | 0.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 температурные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 температурные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 температурные скважины | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424
6 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 АРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 АРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
1.1.2. | Несметное оборудование | 524-АТ-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.831 | 2.458 | 0 | 3.289
2. | Чаунская ТЭЦ | 0 | 11.165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 2.085 | 14.606
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 11.165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 2.085 | 14.606
2.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | 0 | 11.165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 10.19
1 | Реконструкция ОРУ 35 кВ (замена 4 разъеденителей вертикально - рубящего исполнения на горизонтально - поворотные) | 524-ЧТ-07 | 1.441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 х 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441
2 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЧТ-08 | 9.724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 8.749
2.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЧТ-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 2.085 | 4.416
3. | Эгвекинотская ГРЭС | 0 | 89.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 2.414 | 89.108 | 2.367 | 0 | 91.475
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 89.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 2.414 | 89.108 | 2.367 | 0 | 91.475
3.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | 0 | 89.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.694 | 0 | 2.414 | 89.108 | 0 | 0 | 89.108
1 | Реконструкция ТА ст. №3 | 524-ЭГ-02 | 82.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.184 | 0 | 0 | 82.184 | 0 | 0 | 82.184
1 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЭГ-04 | 4.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 УКУТЭ | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51
2 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | 524-ЭГ-10 | 2.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0 | 2.414
3.1.2. | Несметное оборудование | 524-ЭГ-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 2.367
II | Тепловые сети | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 207.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 41.932 | 38.314 | 131.715
| Новое строительство | 0 | 26.243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.243 | 0 | 26.243
4. | Северные электрические сети | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 0 | 233.6923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 68.175 | 38.314 | 157.958
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 207.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 51.469 | 41.932 | 38.314 | 131.715
4.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч.: | 0 | 207.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.244 | 49.244 | 41.466 | 34.195 | 124.905
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 152.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.649 | 16.649 | 28.246 | 34.195 | 79.09
2 | Реконструкция фундамента ТП 6/0,4 | 524-СЭС-08 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25
3 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | 524-СЭС-09 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
4 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 524-СЭС-10 | 15.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.312 | 15.312 | 0 | 0 | 15.312
5 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | 524-СЭС-11 | 2.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97
6 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | 524-СЭС-12 | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63
7 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | 524-СЭС-13 | 2.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 км ограждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 км ограждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184
8 | Реконструкция шкафа оперативного тока | 524-СЭС-07 | 2.119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 2.119 | 0 | 0 | 2.119
9 | Разработка технологии и опытная эксплуатация системы мониторинга технического состояния ВЛ на базе лазерного сканирования (НИОКР) | 524-СЭС-04 | 22.2053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Норм. документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Норм. документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22
4.1.2. | Несметное оборудование | 524-СЭС-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 2.225 | 0.466 | 4.119 | 6.81
4.2. | Новое строительство | 0 | 26.243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.243 | 0 | 26.243
4.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 26.243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.243 | 0 | 26.243
1 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | 17.377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.377 | 0 | 17.377
2 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 524-СЭС-06 | 8.866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 8.866
IV | Электрические сети низкого напряжения, в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Сбыт энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Прочие объекты, в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
| Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Аппарат управления | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
5.1.1. | Несметное оборудование | 524-ИА-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695
Раздел 4. План вывода мощностей из эксплуатации
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации
|  |  | План 2016 года |  | 8: План 2017 года; 13: План 2018 года5); 18: Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | МВт | МВ×А | 5: Мвар; 6: км; 7: Другое3) (Гкал/ч); 8: МВт; 9: МВ×А; 10: Мвар; 11: км; 12: Другое3) (Гкал/ч); 13: МВт; 14: МВ×А; 15: Мвар; 16: км; 17: Другое3) (Гкал/ч); 18: МВт; 19: МВ×А; 20: Мвар; 21: км; 22: Другое3) (Гкал/ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5: 6; 6: 7; 7: 8; 8: 9; 9: 10; 10: 11; 11: 12; 12: 13; 13: 14; 14: 15; 15: 16; 16: 17; 17: 18; 18: 19; 19: 20; 20: 21; 21: 22; 22: 23
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0
Раздел 5. Плановые значения показателей энергетической эффективности
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов8) |  | 12: Примечание
|  |  | численное значение экономии, тыс.кВт/ч |  | 6: численное значение экономии, т у.т.; 9: численное значение экономии, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6: 5; 9: 6; 12: 7
| ВСЕГО, | 0 | 21 |  | 6: 10; 9: 0.042; 12: -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 21 |  | 6: 10; 9: 0.042; 12: -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 21 |  | 6: 10; 9: 0.042; 12: -
1 | Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь (установка сервера для сбора данных, оснащение 85 точек учета модемами и электросчетчиками) | 0 | 21 |  | 6: 10; 9: 0.042; 12: Плановые показатели за один год
Раздел 6. Целевые показатели надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии9)
| Наименование показателя | Значение показателя, годы10)
|  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | - | - | -
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | - | -
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)11) | - | - | -
* Раздел 6 приложения 1.3 не заполняется Обществом по следующему основанию. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 (ред. от 17.02.2014) «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (вместе с «Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг») устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации) ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Данным постановлением Правительства РФ пунктом № 2 поручено Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить до 1 марта 2010 г. методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ. Минэнерго РФ приказом от 14.10.2013г №718 утверждены данные методические указания. Вся эта нормативная база применяется при установлении долгосрочных тарифов для территориальных сетевых организаций. ПАО «__» регулируется методом экономически обоснованных расходов и данные нормативные документы к ПАО «__» не применяются.
1) Заполняется в отношении строящихся (реконструируемых) объектов по производству электрической энергии, трансформаторных и иных подстанций, линий электропередачи на каждый год реализации инвестиционной программы, начиная с года N (год N - первый год периода реализации инвестиционной программы), в соответствии с наиболее поздним из планируемых сроков получения в отношении таких объектов следующих документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации): разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора (в том числе на период пусконаладочных работ); акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
2) Заполняется в соответствии с наиболее поздним из планируемых сроков получения в отношении объекта капитального строительства следующих документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации): акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство; разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора; акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления); акта комплексного опробования оборудования.
3) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
4) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
5) Для субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, период планирования устанавливается равным продолжительности текущего (очередного) долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
6) Указывается планируемая первоначальная стоимость объекта основных средств (в соответствии с законодательством Российской Федерации); при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается планируемое увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
7) Заполняется в соответствии с планируемым сроком приемки основных средств.
8) Указываются наименования плановых или проектных (при наличии проектной документации) показателей энергетической эффективности, единицы измерения их значений, а также плановые значения таких показателей, достижение которых планируется после окончания реализации проекта.
9) Установленные для целей формирования инвестиционной программы сетевой организации в порядке, утвержденном Минэнерго России. Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
10) Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
11) Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью."

## приложение 2.2
Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
АО "Чукотэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | на период | 2016 - 2018 гг
период реализации инвестиционной программы
И. о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Раздел 1. Краткое описание инвестиционной программы (месторасположение объектов, используемое топливо и технические характеристики инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | [8 empty] | Используемое топливо
[6 empty] | Мощность |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  | Высшее проектное (рабочее) напряже-ние, кВ | Выработка, млн кВтч | Другое4) (Гкал/ч)
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп5) | км ВЛ 2-цеп5) | км КЛ5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего, |  |  |  |  | 12 | 4 х16 | - | 9 | - | 0.063 | - | - | - | Уголь
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | 524-АТ-25 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 км | -
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | 524-АТ-26 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 664 м² | -
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | 524-АТ-27 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 км | -
4 | Реконструкция кровли бункерной галереи энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (разработка проекта по реконструкции кровли бункерной галереи) | 524-АТ-28 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Проект | -
5 | Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ (ПИР) (разработка проекта на ЗШО) | 524-АТ-29 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Проект | -
6 | Внедрение охранно-защитных мероприятий АТЭЦ (установка 3 км ограждения с внедрением видеонаблюдения) | 524-АТ-06 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | Ограждение 3 км, 70 камер видеонаблюдения | -
7 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции (модернизация 1 узла комерческого учета) | 524-АТ-10 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 УКУТЭ | -
8 | Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь (установка сервера для сбора данных, оснащение 85 точек учета модемами и электросчетчиками) | 524-АТ-17 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 точек учета | -
9 | Газификация АТЭЦ (ПИР) | 524-АТ-30 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержденная проектно - сметная документация | -
10 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | 524-АТ-20 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 температурные скважины | -
11 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г.Анадырь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 АРМ | -
| Чаунская ТЭЦ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Внедрение охранно-защитных мероприятий ЧТЭЦ (установк 11 камер видеонаблюдения) | 524-ЧТ-04 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Певек, ул. Обручева, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 камер видеонаблюдения | -
13 | Реконструкция автомобильных весов (ПИР) (разработка проекта по установке автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, заовозимого на ЧТЭЦ) | 524-ЧТ-05 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Певек, ул. Обручева, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект | -
14 | Реконструкция ОРУ 35 кВ (замена 4 разъеденителей вертикально - рубящего исполнения на горизонтально - поворотные) | 524-ЧТ-07 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Певек, ул. Обручева, 38 | - | 4 х16 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЧТ-08 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Певек, ул. Обручева, 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 УКУТЭ | -
16 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов | 524-ЧТ-09 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | г. Певек, ул. Обручева, 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 т/час | Уголь
Эгвекинотская ГРЭС
17 | Реконструкция обмуровки КА-3.4 | 524-ЭГ-01 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 т/час | Уголь
18 | Реконструкция ТА ст. №3 | 524-ЭГ-02 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЭГ-04 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 УКУТЭ | -
20 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | 524-ЭГ-10 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 м² | -
21 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - | Ограждение 2 км, 70 камер видеонаблюдения | -
22 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | 524-ЭГ-11 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | п. Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 кв. м. | -
| Северные электрические сети |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | -
24 | Реконструкция фундамента ТП 6/0,4 | 524-СЭС-08 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 м² | -
25 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | 524-СЭС-09 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 м² | -
26 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 524-СЭС-10 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 2190 м² | -
27 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | 524-СЭС-11 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 м² | -
28 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | 524-СЭС-12 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 м² | -
29 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | 524-СЭС-13 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 м | -
30 | Реконструкция шкафа оперативного тока | 524-СЭС-07 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | ШОТ 1 шт | -
31 | Разработка технологии и опытная эксплуатация системы мониторинга технического состояния ВЛ на базе лазерного сканирования (НИОКР) | 524-СЭС-04 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | Норм. документ | -
32 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | 0.063 | - | - | - | -
33 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 524-СЭС-06 | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | Чаунский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 опоры | -
| Аппарат Управления |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации8) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01. 2015 года , % | Техническая готовность объекта на 01.01.2015 года, %2) | Обоснование необходимости реализации проекта | [6 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта3)
|  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-)9) | Наличие положитель-ного заключения экспертизы проектной документа-ции (+;-)10) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)11) | Разрешение на строи- тельство (+;-)12) |  |  | решаемые задачи1) | договор об осуществ-лении технологи-ческого присоеди-нения6) | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (N-2)7) |  | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в год (N-2) |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[15 empty] | реквизиты решения органа исполни-тельной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой |  | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тирован-ный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Всего, | - | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 7.5% | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | -
| Анадырская ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта не рассчитываются
1 | Модернизация водовода АТЭЦ. Нитка "Б" (разработка проекта по модернизации теплоизоляции водовода, установка пенополеуретановой теплоизоляции) | 524-АТ-25 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение каррозийной устойчивости водовода, обеспечивающего подачу воды на технологические нужды станции | - | - |  | - |  | -
2 | Реконструкция кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | 524-АТ-26 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности работы энергообуродования и обеспечение пожаро - взрыво безопасности ЗИС | - | - |  | - |  | -
3 | Модернизация тепловой сети Анадырской ТЭЦ (разработка проекта по модернизации изоляции тепловой сети, модернизация 0.77 км тепловой изоляции) | 524-АТ-27 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение потерь тепловой энергии теплоносителя | - | - |  | - |  | -
4 | Реконструкция кровли бункерной галереи энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (ПИР) (разработка проекта по реконструкции кровли бункерной галереи) | 524-АТ-28 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности работы энергообуродования и обеспечение пожаро - взрыво безопасности ЗИС | - | - |  | - |  | -
5 | Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ (ПИР) (разработка проекта на ЗШО) | 524-АТ-29 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение требований природоохранных нормативов | - | - |  | - |  | -
6 | Внедрение охранно-защитных мероприятий АТЭЦ (установка 3 км ограждения с внедрением видеонаблюдения) | 524-АТ-06 | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение максимальной эффективности работы технических средств охраны и повышение антитеррористической защищенности объектов Анадырской ТЭЦ | - | - |  | - |  | Представления Федеральной службы безопасности РФ об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ (от 08.05.2015 №3/10-708, от 02.06.2015 г. №3/10-840)
7 | Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции (модернизация 1 узла комерческого учета) | 524-АТ-10 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приведение оборудования в соответствие, согласно требованиям Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034 | - | - |  | - |  | -
8 | Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь (установка сервера для сбора данных, оснащение 85 точек учета модемами и электросчетчиками) | 524-АТ-17 | 2018 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация контроля за объемом отпущенной электроэнергии | - | - |  | - |  | -
9 | Газификация АТЭЦ (ПИР) | 524-АТ-30 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение себестоимости вырабатываемых тепловой и электрической энергии, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | - | - |  | - |  | -
10 | Бурение и оборудование скважин под термонаблюдения за телом плотины с выполнением отборов и анализа грунта на засоленность и фазовый состав (бурение 2 скважин с установкой телеметрических модулей Невод, с выводом получаемой информации на рабочее место оператора) | 524-АТ-20 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Дистанционное наблюдение за температурой грунтов плотины мерзлотного типа водозабора, п.2.2.4 ПТЭ | - | - |  | - |  | -
11 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 18% | 18% | Контроль эксплуатационной надежности и безопасности плотины, п.2.2.4 ПТЭ | - | - |  | - |  | -
| Чаунская ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | -
12 | Внедрение охранно-защитных мероприятий ЧТЭЦ (установк 11 камер видеонаблюдения) | 524-ЧТ-04 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение максимальной эффективности работы технических средств охраны и повышение антитеррористической защищенности объектов Чаунской ТЭЦ | - | - |  | - |  | Представления Федеральной службы безопасности РФ об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ (от 08.05.2015 №3/10-708, от 02.06.2015 г. №3/10-840)
13 | Реконструкция автомобильных весов (ПИР) (разработка проекта по установке автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, заовозимого на ЧТЭЦ) | 524-ЧТ-05 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Получение проекта установки автомобильных весов взамен физически и морально изношенных | - | - |  | - |  | -
14 | Реконструкция ОРУ 35 кВ (замена 4 разъеденителей вертикально - рубящего исполнения на горизонтально - поворотные) | 524-ЧТ-07 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Установка горизонтально - поворотных разъединителей с целью повышения надежности оперативных переключений в зимнее время | - | - |  | - |  | -
15 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЧТ-08 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приведение оборудования в соответствие, согласно требованиям Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034 | - | - |  | - |  | -
16 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов | 524-ЧТ-09 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение присосов воздуха в газовый тракт котлоагрегата | - | - |  | - |  | -
Эгвекинотская ГРЭС
17 | Реконструкция обмуровки КА-3.4 | 524-ЭГ-01 | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение присосов воздуха в газовый тракт котлоагрегата | - | - |  | - |  | -
18 | Реконструкция ТА ст. №3 | 524-ЭГ-02 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Восстановление технико-экономических характеристик до значений близких к номинальным с установкой дополнительного отбора пара | - | - |  | - |  | -
19 | Реконструкция узла учета тепловой энергии (реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | 524-ЭГ-04 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приведение оборудования в соответствие, согласно требованиям Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034 | - | - |  | - |  | -
20 | Модернизация здания деаэраторной энергетического производственно - технологического комплекса ЭГРЭС (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания деаэраторной) | 524-ЭГ-10 | 2016 | 2016 | требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности работы энергообуродования и обеспечение пожаро - взрыво безопасности ЗИС | - | - |  | - |  | - | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта не рассчитываются
21 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | 2014 | 2024 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 3% | 3% | Обеспечение максимальной эффективности работы технических средств охраны и повышение антитеррористической защищенности объектов Эгвекинотской ГРЭС | - | - |  | - |  | Представления Федеральной службы безопасности РФ об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ (от 08.05.2015 №3/10-708, от 02.06.2015 г. №3/10-840)
22 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | 524-ЭГ-11 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация теплых боксов для обеспечения стоянки, ремонта и тех. обслуживания автотракторной техники | - | - |  | - |  | -
| Северные электрические сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | -
23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 2013 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 33% | 33% | Обеспечение надежности и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Реконструкция переходов через водные преграды | - | - |  | - |  | -
24 | Реконструкция фундамента ТП 6/0,4 | 524-СЭС-08 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежности работы ТП, с целью бесперебойного электроснабжения потребителей | - | - |  | - |  | Отчет ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" о результатах проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов (от 23.08.2015 г. № 67/15)
25 | Модернизация здания РСГ (разработка рабочего проекта, восстановление несущих стен здания РСГ) | 524-СЭС-09 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение работоспособности несущих конструкций ЗИС | - | - |  | - |  | Отчет ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" о результатах проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов (от 23.08.2015 г. № 67/15)
26 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 524-СЭС-10 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение износостойкости металлоконструкций линий электропередач | - | - |  | - |  | Предписание МТУ Ростехнадзора от 30.09.2013 №104
27 | Внедрение барьерной защиты металлоконструкций ОРУ ПС 110/35/6 кВ | 524-СЭС-11 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение износостойкости металлоконструкций оборудования подстанций | - | - |  | - |  | Предписание МТУ Ростехнадзора от 30.09.2013 №105
28 | Модернизация здания ТМХ (разработка рабочего проекта. Восстановление несущих стен здания ТМХ) | 524-СЭС-12 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение работоспособности несущих конструкций ЗИС | - | - |  | - |  | Предписание МТУ Ростехнадзора от 30.09.2013 №106
29 | Модернизация ограждения здания администрации ЧРЭС СЭС (350 м) | 524-СЭС-13 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение защищенности энергообъекта | - | - |  | - |  | Предписание МТУ Ростехнадзора от 30.09.2013 №107
30 | Реконструкция шкафа оперативного тока | 524-СЭС-07 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение оперативным током релейной защиты и автоматики, а также цепей оперативного тока комутационных аппаратов | - | - |  | - |  | -
31 | Разработка технологии и опытная эксплуатация системы мониторинга технического состояния ВЛ на базе лазерного сканирования (НИОКР) | 524-СЭС-04 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение безопасного обследования и диагностики фактического тех. состояния элементов конструкций ВЛ. Организация безопасной эксплуатации. | - | - |  | - |  | -
32 | Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 524-СЭС-05 | 2016 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Технологическое присоединение ПАТЭС | Договор №19 от 14.08.15г. | - |  | - |  | Соглашение от 02.02.2015 г. №77 между АО "Чукотэнерго" и ОАО "Концерн Росэнергоатом"
33 | Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 524-СЭС-06 | 2016 | 2017 | + | + | - | - | 0% | 0% | Технологическое присоединение ПАТЭС | Договор №19 от 14.08.15г. | - |  | - |  | Соглашение от 02.02.2015 г. №77 между АО "Чукотэнерго" и ОАО "Концерн Росэнергоатом"
Аппарат Управления
1) В том числе: - замещение физически изношенного оборудования (указать степень износа оборудования по состоянию на 01.01.года (N-1)); - замещение выводимого из эксплуатации оборудования (указать какое оборудование выводится из эксплуатации и планируемый срок вывода замещаемого оборудования); - требования субъекта оперативно-диспетчерского управления к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта и (или) энергорайона (указать наименование субъекта-оперативно диспетчерского управления и реквизиты документа, содержащего указанные требования); - указать другие задачи (при наличии), решаемые инвестиционным проектом.
2) Определяется исходя из выполнения графика строительства.
3) Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
4) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели, характеризующие созданные (реконструированные) объекты.
5) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
6) Указываются реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащего технические условия, являющиеся неотъемлемой частью такого договора, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом.
7) Указываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, утвержденными в год (N-2).
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, в котором инвестиционная программа представляется на утверждение.
9) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
10) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
11) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
12) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".
Примечание: в случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится знак "00".".

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
И. о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Форма 2.3 Обществом ОАО "Чукотэнерго" не заполняется, так как:
- отсутствуют вновь создаваемые объекты, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- отсутствуют объекты реконструкции, после завершения которых "создается" новый финансовый поток
- отсутствуют проекты, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1200000000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #VALUE!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 910285714.2857 | 758571428.5714 | 606857142.8571 | 455142857.1429 | 303428571.4286 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1062000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 147921428.5714 | 125164285.7143 | 102407142.8571 | 79650000 | 56892857.1429 | 34135714.2857 | 11378571.4286 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -31865480 | -31900580 | -31956477.2 | -32034419.432 | -32135729.3979 | -32261809.1618 | -32414144.9115 | -32594312.0062 | -32803980.3266 | -33044919.9462
Ремонт объекта | -5300000 | -5618000 | -5955080 | -6312384.8 | -6691127.888 | -7092595.5613 | -7518151.295 | -7969240.3727 | -8447394.795 | -8954238.4827
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -26088480 | -25776960 | -25465440 | -25153920 | -24842400 | -24530880 | -24219360 | -23907840 | -23596320 | -23284800
EBITDA | 393134520 | 445629420 | 536789393.28 | 685994138.1441 | 928748451.7977 | 1330770766.5287 | 2017082879.8876 | 3233992574.7266 | 5486025832.5625 | 9850338738.0783
Амортизация | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 216893091.4286 | 292145134.2857 | 406062250.4229 | 578024138.1441 | 843535594.6549 | 1268315052.243 | 1977384308.459 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
Чистая прибыль | 173514473.1429 | 233716107.4286 | 324849800.3383 | 462419310.5153 | 674828475.7239 | 1014652041.7944 | 1581907446.7672 | 2564538059.7812 | 4366164666.05 | 7857614990.4626
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Амортизация | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 910285714.2857 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма не заполняется:- т.к отсутствуют проекты, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## приложение 2.4
Приложение № 4
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.4
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Технические характеристики инвестиционного проекта1)
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
1 Исходные данные:
- | наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский"
- | идентификатор инвестиционного проекта: 524-СЭС-01
- | субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Чукотский автономный округ
- | направление инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 1.1: Электрические сети высокого напряжения
(техническое перевооружение и реконструкция; новое строительство)
| № п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения
Воздушная линия электропередачи
| 1 | Воздушные линии электропередачи 6-750 кВ | 110 | АС-120 | 9 | км
2 Исходные данные:
- | наименование инвестиционного проекта: Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный
- | идентификатор инвестиционного проекта: 524-СЭС-06
- | субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Чукотский автономный округ
- | направление инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 1.1: Электрические сети высокого напряжения
(техническое перевооружение и реконструкция; новое строительство)
| № п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения
Воздушная линия электропередачи
|  | Воздушные линии электропередачи 6-750 кВ | 110 | АМ110-4Ф4+5 | 3 | шт
3 Исходные данные:
- | наименование инвестиционного проекта: Строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега
- | идентификатор инвестиционного проекта;: 524-СЭС-05
- | субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Чукотский автономный округ
- | направление инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 1.1: Электрические сети высокого напряжения
(техническое перевооружение и реконструкция; новое строительство)
| № п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения
Кабельная линия электропередачи
|  | Кабельная линия электропередачи 6-500 кВ | 35 | АПвКП2г 185/50 | 0.063 | км
1) форма заполняется в отношении объемов работ согласно инвестиционному проекту (которому соответствует объем заявленных финансовых потребностей согласно приложению 1.1) для вновь создаваемых объектов и реконструируемых объектов подстанций и элементов таких подстанций, воздушных линий электропередачи, кабельных линий электропередачи.".

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114_
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Не заполняется, так как инвестиционная программа АО "Чукотэнерго" не предусматривает реализацию инвестиционных проектов строительства генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от 24» марта_2010 г. №114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Не заполняется, так как инвестиционная программа АО "Чукотэнерго" не предусматривает реализацию инвестиционных проектов строительства генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
[7 empty] | Приложение № 4.1 | Приложение № 4.1 | Приложение № 4.1 | Приложение № 4.1 | Приложение № 4.1
[7 empty] | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России
[7 empty] | от 24 марта 2010 г. № 114 | от 24 марта 2010 г. № 114 | от 24 марта 2010 г. № 114 | от 24 марта 2010 г. № 114 | от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго" на 2016-2018 гг (заполняется по финансированию)
[8 empty] | И.о.генерального директора | И.о.генерального директора | И.о.генерального директора | И.о.генерального директора
[7 empty] | Генеральный директор | ОАО "Чукотэнерго" | ОАО "Чукотэнерго" | ОАО "Чукотэнерго" | ОАО "Чукотэнерго"
[7 empty] | АО "Чукотэнерго" |  |  |  | Дуженкин П.А.
А.В. Кузнецов
[7 empty] | _________________ |  |  |  | «___»________ 2012 года
[7 empty] | « » 2015 года |  |  |  | М.П.
М.П.
[7 empty] | млн. руб. |  |  |  | млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 3140.2892 | 3347.8511 | 3823.0476 | 4469.8096 | 5026.4986 | 5634.0743
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 3079.4535 | 3284.2386 | 3756 | 4366.9969 | 4941.9982 | 5544.6595
| Электроэнергия | 2016: 2829.8854; 2017: 3310.9663; млн. руб. 2018: 3807.6105
| Теплоэнергия | 2016: 1537.1115; 2017: 1631.0319; млн. руб. 2018: 1737.049
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 2016: 102.8128; 2017: 84.5004; млн. руб. 2018: 89.4148
| Прочие услуги основной деятельности: | 2016: 82.0783; 2017: 62.4182; млн. руб. 2018: 66.1181
| реализация химически очищенной воды | 2016: 35.6369; 2017: 38.1315; млн. руб. 2018: 40.4956
| аренда | 2016: 2.9238; 2017: 2.4223; млн. руб. 2018: 2.5555
| тех.вода | 2016: 18.7378; 2017: 19.9558; млн. руб. 2018: 21.0534
| производство кислорода | 2016: 0.7659; 2017: 0.81568; млн. руб. 2018: 0.86055
| прочие услуги | 2016: 24.0139; 2017: 1.0929; млн. руб. 2018: 1.153
| Непрофильная продукция (услуги): | 2016: 20.7345; 2017: 22.0822; млн. руб. 2018: 23.2967
| общежития | 2016: 16.0105; 2017: 17.0512; млн. руб. 2018: 17.989
| СОК | 2016: 0.4949; 2017: 0.52707; млн. руб. 2018: 0.55606
| подсобное хозяйство | 2016: 0.7425; 2017: 0.79076; млн. руб. 2018: 0.83425
| бассейн | 2016: 0; 2017: 0; млн. руб. 2018: 0
| столовая | 2016: 3.4866; 2017: 3.7132; млн. руб. 2018: 3.9174
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 4178.7786 | 4435.7682 | 4888.2487 | 5932.5684 | 6234.8089 | 6589.7776
1. | Материальные расходы, всего | 2803.4749 | 2922.2084 | 3104.7644 | 3725.3279 | 3891.4559 | 4123.8901
в том числе:
1.1. | Топливо | 961.7277 | 1117.3976 | 1295.9246 | 1356.2507 | 1402.8394 | 1498.3997
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 153.0994 | 147.1437 | 177.289 | 179.672 | 189.741 | 200.1768
1.3. | Покупная электроэнергия | 1688.6478 | 1657.667 | 1631.5508 | 2189.4053 | 2298.8755 | 2425.3137
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 933.7195 | 966.9817 | 1133.7415 | 1522.9756 | 1627.1849 | 1716.68
3. | Амортизационные отчисления | 75.7199 | 80.4005 | 82.7519 | 150.3407 | 152.3699 | 154.3953
4. | Налоги и сборы, всего | 26.5397 | 28.3806 | 32.3384 | 89.1793 | 94.0994 | 99.2407
5. | Прочие расходы, всего | 339.3246 | 437.7969 | 534.6525 | 444.7449 | 469.6987 | 495.5715
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 2016: 151.547; 2017: 160.6398; млн. руб. 2018: 169.475
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 2016: 23.5887; 2017: 24.8367; млн. руб. 2018: 26.2027
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 2016: 269.6091; 2017: 284.2222; млн. руб. 2018: 299.8938
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -1038.4894 | -1087.9171 | -1065.2011 | -1462.7588 | -1208.3102 | -955.7033
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 1008.1 | 1113.5 | 1173 | 1035.4546 | 983.4445 | 975.061
1. | Внереализационные доходы, всего | 1069.6 | 1171.8 | 1233.6 | 1487.8899 | 1498.6422 | 1498.0659
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств | 2012: 3.3; 2013: 0.9; 2014: 2.6
2. | Внереализационные расходы, всего | 61.5 | 58.3 | 60.6 | 452.4353 | 515.1977 | 523.0049
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 3.9 | 22 | 27.1 | 198.5298 | 269.1877 | 286.325
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -30.3894 | 25.5829 | 107.7989 | -427.3042 | -224.8657 | 19.3577
VI. | Налог на прибыль | -61.7 | -1.1 | 0.5 | 73.5147 | 37.4128 | -6.5697
VII. | Чистая прибыль | 31.3106 | 26.6829 | 107.2989 | -353.7894 | -187.4529 | 12.7881
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 2012: 30
в том числе:
1. | Фонд накопления | 2012: 30
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 2016: -144.1208; 2017: 63.0589; млн. руб. 2018: 91.14
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 2012: 43.4; 2013: 42.3; 2014: 145.4; 2017: 63.0589; млн. руб. 2018: 91.14
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 2016: -144.1208
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности | 2016: -765.7124; 2017: 131.9015; млн. руб. 2018: 53.4518
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 2013: 104.4; 2014: 138.5; 2017: 131.9015; млн. руб. 2018: 53.4518
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 2012: -171.8; 2016: -765.7124
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 658 | 538 | 550 | 2760 | 2180 | 2225
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (топливо, пополнение оборотных средств) | 658 | 538 | 550 | 2760 | 2180 | 2225
XII. | Погашение заемных средств | 518 | 538 | 488 | 1750 | 1961.35 | 2180
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (топливо, пополнение оборотных средств) | 518 | 538 | 488 | 1750 | 1961.35 | 2180
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 76.5 | 98.9 | 82 | 23.678 | 18.665 | 15.719
XIV. | Купля/продажа активов | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
XVI. | Капитальные вложения | 90.952 | 95.162 | 114.672 | 155.22 | 122.36 | 103.05
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 4944.3892 | 5260.9511 | 5827.1476 | 8597.2567 | 8855.7074 | 9426.3111
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 4764.8505 | 5248.8307 | 5780.1726 | 7447.6854 | 8781.8183 | 9326.0076
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 179.5387 | 12.1204 | 46.975 | 1149.5714 | 73.8891 | 100.3035
Справочно:
1. | EBITDA | 45.8 | 127.4 | 127.2 | -78.4337 | 196.692 | 460.078
2. | Долг на конец периода (остаток кредитов) | 210 | 210 | 272 | 1967.1796 | 2185.8296 | 2230.8296
3. | Прогноз тарифов | 2012: 7.61; 2013: 6.81; 2014: 7.49
3.1. | эл/эн, коп./кВт.час | 2016: 919.89; 2017: 1076.275; млн. руб. 2018: 1237.716
3.2. | тепло, руб./Гкал | 2016: 3499.5675; 2017: 3917.2751; млн. руб. 2018: 4171.898
4. | Освоение | 2016: 132.559; 2017: 103.695; млн. руб. 2018: 87.331
Начальник ОЭП |  | млн. руб. 2018: Николаев В.Ю.
Начальник финансового отдела |  | млн. руб. 2018: Шурчаков А.В.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  | млн. руб. 2018: Заева Е.Б.
534.6525

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
|  |  |  | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | от 24 марта 2010 г. № 114 | от 24 марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ АО "Чукотэнерго" 2016-2018 гг
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
« » 2015 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | Итого
1 | Собственные средства | 155.22 | 122.36 | 103.05 | 380.63
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 129.002 | 82.232 | 87.331 | 298.565
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 129.002 | 82.232 | 87.331 | 298.565
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 23.678 | 18.665 | 15.719 | 58.062
1.4. | Прочие собственные средства | 2.54 | 21.463 | 0 | 24.003
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 155.22 | 122.36 | 103.05 | 380.63
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 2.54 | 21.463 | 0 | 24.003
1.4.2. | в т.ч. по договорам технологического присоединения | 2.54 | 21.463 |  | 24.003
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Начальник ОЭП |  |  |  |  | Николаев В.Ю.
Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Шурчаков А.В.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |  |  |  | Заева Е.Б.

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовая модель АО "Чукотэнерго" (по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2025 года включительно, млн.руб.
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
« » 2015 года
[19 empty] | М.П. | [8 empty] | 1.04
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ожид | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого | [5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Выручка | 2897.8 | 2811.9 | 3065.7642 | 3140.2892 | 3620.0258 |  | 4198.444 | 4469.8096 | 5026.4986 | 5634.0743 | 6193.8169 | 6660.8634 | 6932.6228 | 7216.8 | 7491.1 | 7760.8 | 8032.5 | 69617.3296 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
1.1. | Электроэнергия | 1777 | 1842.6 | 1989.972 | 1938.1877 | 2312 |  | 2720.6504 | 2829.8854 | 3310.9663 | 3807.6105 | 4188.3728 | 4527.6324 | 4663.4612 | 4854.7 | 5039.2 | 5220.6 | 5403.3 | 46566.3789 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
1.2. | Теплоэнергия | 1070.3 | 910.9 | 1014.4922 | 1141.2659 | 1249 |  | 1405.909 | 1537.1115 | 1631.0319 | 1737.049 | 1910.7529 | 2033.0413 | 2163.1571 | 2251.8 | 2337.4 | 2421.5 | 2506.3 | 21935.0527 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
1.3. | Прочая осн.деятельность | 40 | 44 | 44.6 | 44.893 | 45.9258 |  | 53.0486 | 82.0783 | 62.4182 | 66.1181 | 70.1365 | 74.3335 | 78.778 | 82 | 85.1 | 88.2 | 91.3 | 833.5112 | 1.0378 | 1.0364 | 1.0351 |  | 0
1.4. | Прочая неосновная деятельность | 10.5 | 14.4 | 16.7 | 15.9427 | 13.1 |  | 18.836 | 20.7344 | 22.0822 | 23.2967 | 24.5547 | 25.8561 | 27.2265 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 | 282.3867 | 1.0389 | 1.0374 | 1.0361 |  | 0
1.5. | Прочая | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
2. | Себестоимость | 3554.6 | 3856 | 4044.2308 | 4178.7786 | 4532.5079 |  | 5752.8985 | 5932.5684 | 6234.8089 | 6589.7776 | 6955.1551 | 7328.9476 | 7722.1495 | 8038.7 | 8344.1 | 8644.5 | 8947.1 | 80490.7057 | 1.038 | 1.036 | 1.035 | -10873.3761 | 0
2.1. | Прямая себестоимость | 3554.6 | 3856 | 4044.2308 | 4178.7786 | 4532.5079 |  | 5752.8985 | 5932.5684 | 6234.8089 | 6589.7776 | 6955.1551 | 7328.9476 | 7722.1495 | 8038.7 | 8344.1 | 8644.5 | 8947.1 | 80490.7057 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
2.1.1. | Электроэнергия | 3495.7 | 3790.2 | 3969.7223 | 4109.4617 | 4456.5859 |  | 4237.6661 | 4348.5817 | 4535.4657 | 4796.6169 | 5063.0437 | 5338.9655 | 5629.322 | 5860.1 | 6082.8 | 6301.8 | 6522.4 | 58716.7615 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
2.1.2. | Теплоэнергия | [6 empty] | 1413.9206 | 1480.3478 | 1588.8043 | 1676.7103 | 1768.0979 | 1859.0874 | 1954.4799 | 2034.6 | 2111.9 | 2187.9 | 2264.5 | 20340.3483 |  |  |  |  | 0
2.1.3. | Прочая осн.деятельность | 37.2 | 41.7 | 47.6901 | 43.8989 | 47.922 |  | 62.4778 | 68.0584 | 72.8333 | 76.6644 | 80.6425 | 84.7363 | 89.042 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 103.2 | 926.2548 | 1.0378 | 1.0364 | 1.0351 |  | 0
2.1.4. | Прочая неосновная деятельность | 21.7 | 24.1 | 26.8184 | 25.418 | 28 |  | 38.834 | 35.5805 | 37.7056 | 39.786 | 43.371 | 46.1584 | 49.3056 | 51.3 | 53.2 | 55.1 | 57 | 507.341 | 1.037 | 1.0357 | 1.0345 |  | 0
2.1.5. | Прочая | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | Накладные расходы | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Операционная прибыль | -656.8 | -1044.1 | -978.4666 | -1038.4894 | -912.4821 |  | -1554.4546 | -1462.7588 | -1208.3102 | -955.7033 | -761.3382 | -668.0842 | -789.5267 | -821.9 | -853 | -883.7 | -914.6 | -10873.3761 | 1.0378 | 1.036 | 1.035 |  | 10873.3761
4. | Внереализационные расходы | -896.7 | -1182.6 | -1033 | -1011.99 | -1130.5 |  | 1250.0207 | 1233.9844 | 1252.6323 | 1261.386 | 1280.3068 | 1299.5114 | 1319.0041 | 1338.7891 | 1358.871 | 1379.2541 | 1399.9429 | 14373.7028 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |  | 0
5. | Проценты | 1.9 | 1.5 | 5.1 | 3.9 | -3.4 |  | 87.746 | 198.5298 | 269.1877 | 286.325 | 239.4996 | 191.4996 | 154.6596 | 116.7396 | 76.5396 | 35.3796 | -4.5246e-05 | 1656.1058 | 0.65564 | 0.46224 | -1.2789e-06 |  | 0
6. | Налог на прибыль | 72.3 | 34.9 | 19.3 | -61.7 | 58 |  | 74.8618 | 73.5147 | 37.4128 | -6.5697 | -41.9204 | -65.9891 | -56.2227 | -60.0224 | -64.3997 | -69.0262 | -72.8014 | -251.1622 | 1.0729 | 1.0718 | 1.0547 |  | 0
7. | Чистая прибыль/убыток | 165.7 | 102.1 | 30.1334 | 31.3006 | 163.4179 |  | -317.3181 | -353.7894 | -187.4529 | 12.7881 | 237.5487 | 373.9385 | 318.5951 | 340.1272 | 364.9317 | 391.1483 | 412.5415 | 1593.0587 | 1.0729 | 1.0718 | 1.0547 |  | 0
8. | Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0
9. | Операционный денежный поток | [22 empty] | 0
9.1. | Поступления | 4458 | 4424 | 4728 | 4848 | 5568 |  | 6212.4926 | 6533.6718 | 7247.4244 | 7948.9196 | 8611.8648 | 9170.0884 | 9498.3648 | 9843.1978 | 10176.6868 | 10504.9746 | 10835.7314 | 96583.4171 | 1.0339 | 1.0323 | 1.0315 |  | 0
9.1.1. | Электроэнергия | 2085 | 2162 | 2331 | 2278 | 2735 |  | 3104.425 | 3330.6364 | 3895.2194 | 4479.5014 | 4927.453 | 5326.5784 | 5486.3755 | 5711.3604 | 5928.4172 | 6141.8271 | 6356.7663 | 54688.5602 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
9.1.2. | Теплоэнергия | 1195 | 1050 | 1199 | 1393 | 1439 |  | 1560.211 | 1742.2523 | 1847.633 | 1971.8286 | 2164.5009 | 2303.0292 | 2450.4244 | 2550.839 | 2647.8067 | 2743.0752 | 2839.1366 | 24820.7369 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0
9.1.3. | Прочая осн.деятельность | [6 empty] | 58.9363 | 96.6716 | 73.5401 | 77.3567 | 82.7611 | 87.7136 | 92.958 | 96.76 | 100.418 | 104.076 | 107.734 | 978.9253 |  |  |  |  | 0
9.1.4. | Прочая неосновная деятельность | [6 empty] | 22.2265 | 24.4667 | 25 | 26 | 28.9746 | 30.5102 | 32.1273 | 33.394 | 34.692 | 35.99 | 37.288 | 330.6692 |  |  |  |  | 0
9.1.5. | Прочая | 1178 | 1212 | 1198 | 1177 | 1394 |  | 1466.6938 | 1339.6449 | 1406.0319 | 1394.2329 | 1408.1753 | 1422.257 | 1436.4796 | 1450.8444 | 1465.3528 | 1480.0064 | 1494.8064 | 15764.5255 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  | 0
9.2. | Выбытия | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6199.6307 | 7395.6794 | 7341.4287 | 7892.9358 | 8267.8673 | 8651.3377 | 9068.3725 | 9395.9147 | 9708.3233 | 10013.9076 | 10327.7764 | 94263.174 | 1.0332 | 1.0315 | 1.0313 |  | 0
9.2.1. | Платежи по прямой себестоимости | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6112.7197 | 7201.6212 | 7072.241 | 7606.6108 | 8028.3677 | 8459.8381 | 8913.7129 | 9279.1751 | 9631.7838 | 9978.528 | 10327.7765 | 92612.3748 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0 | [6 empty] | 100
9.2.1.1. | электроэнергии | 2666 | 2961 | 3032.3 | 3471.3 | 3595.1 |  | 4462.2854 | 5257.1835 | 5162.7359 | 5552.8259 | 5860.7084 | 6175.6818 | 6507.0104 | 6773.7978 | 7031.2022 | 7284.3254 | 7539.2768 | 67607.0336 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0 | [6 empty] | 73
9.2.1.2. | теплоэнергии | 1251.7 | 1373.5 | 1466 | 1302.8 | 1552.1 |  | 1528.1799 | 1800.4053 | 1768.0602 | 1901.6527 | 2007.0919 | 2114.9595 | 2228.4282 | 2319.7938 | 2407.9459 | 2494.632 | 2581.9441 | 23153.0937 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0 | [6 empty] | 25
9.2.1.3. | Обслуживание | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.1.4. | Прочее | 119 | 146.2 | 122.6 | 153 | 158.6 |  | 122.2544 | 144.0324 | 141.4448 | 152.1322 | 160.5674 | 169.1968 | 178.2743 | 185.5835 | 192.6357 | 199.5706 | 206.5555 | 1852.2475 | 1.038 | 1.036 | 1.035 |  | 0 | [6 empty] | 2
9.2.2. | Заводские расходы | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.3. | Процентные платежи | 2 | 1 | 5 | 3.9 | 3.2 |  | 86.911 | 194.0581 | 269.1877 | 286.325 | 239.4996 | 191.4996 | 154.6596 | 116.7396 | 76.5396 | 35.3796 | -4.5246e-05 | 1650.7992 | 0.65564 | 0.46224 | -1.2789e-06 |  | 0
10. | Итого операционный денежный поток | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12.8619 | -862.0075 | -94.0043 | 55.9838 | 343.9976 | 518.7507 | 429.9924 | 447.2831 | 468.3634 | 491.0671 | 507.9549 | 2320.2431 | 1.0471 | 1.0485 | 1.0344 |  | 0
11. | Инвестиционный денежный поток | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.1. | Поступления | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.2. | Выбытия | 99.5 | 87.6 | 156.1 | 91 | 73.9 |  | 196.1813 | 155.22 | 122.3601 | 103.0506 | 109.3367 | 115.8969 | 122.8507 | 130.2217 | 138.035 | 146.3171 | 155.0961 | 1494.5662 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  | 0
12. | Итого инвестиционный денежный поток | -98.9 | -87.3 | -156.1 | -91 | -73.9 |  | -196.1813 | -155.22 | -122.3601 | -103.0506 | -109.3367 | -115.8969 | -122.8507 | -130.2217 | -138.035 | -146.3171 | -155.0961 | -1494.5662 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  | 0
13. | Финансовый денежный поток | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13.1. | Поступления | 0 | 60 | 270 | 658 | 442.8 |  | 1349.94 | 2760 | 2180 | 2225 | 1990 | 1590 | 1283 | 967 | 632 | 289 | 0 | 15265.94 | 0.65357 | 0.45728 | 0 |  | 0
13.1.1. | Эмиссия акций | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13.1.2. | Привлечение кредитов | 0 | 60 | 270 | 658 | 442.8 |  | 1349.94 | 2760 | 2180 | 2225 | 1990 | 1590 | 1283 | 967 | 632 | 289 |  | 15265.94 | 0.65357 | 0.45728 | 0 |  | 0
13.2. | Выбытия | 156 | 96 | 244 | 518 | 542.8 |  | 1176.94 | 1750 | 1961.35 | 2180 | 2225 | 1990 | 1590 | 1283 | 967 | 632 | 294.83 | 16050.12 | 0.7537 | 0.65357 | 0.4665 |  | 0
13.2.1. | Погашение кредитов и займов | 127 | 96 | 244 | 518 | 542.8 |  | 1176.94 | 1750 | 1961.35 | 2180 | 2225 | 1990 | 1590 | 1283 | 967 | 632 | 294.83 | 16050.12 | 0.7537 | 0.65357 | 0.4665 |  | 0
14. | Итого финансовый денежный поток | -156 | -36 | 26 | 140 | -100 |  | 173 | 1010 | 218.65 | 45 | -235 | -400 | -307 | -316 | -335 | -343 | -294.83 | -784.18 | 1.0601 | 1.0239 | 0.85956 |  | 0
15. | Итого денежный поток | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -10.3194 | -7.2275 | 2.2856 | -2.0668 | -0.33911 | 2.8539 | 0.14167 | 1.0614 | -4.6716 | 1.75 | 58.0288 | 41.4969 | -4.4014 | -0.3746 | 33.1602 |  | 0
16. | Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.1. | Реструктуризация дефицитных кредитов | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.2. | Увеличение капитализации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.3. | Субсидирование процентной ставки (рестр) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.4. | Субсидирование процентной ставки | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17. | Итого денежный поток | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -10.3194 | -7.2275 | 2.2856 | -2.0668 | -0.33911 | 2.8539 | 0.14167 | 1.0614 | -4.6716 | 1.75 | 58.0288 | 41.4969 | -4.4014 | -0.3746 | 33.1602 |  | 0
18. | Нарастающим итогом | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -10.3194 | -17.5469 | -15.2614 | -17.3281 | -17.6672 | -14.8134 | -14.6717 | -13.6103 | -18.2819 | -16.5319 | 41.4969 | 41.4969 | 1.3432 | 0.90428 | -2.5101
19. | остаток денежных средств на начало периода | 107.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23.419 | 13.0996 | 5.8721 | 8.1577 | 6.0909 | 5.7518 | 8.6057 | 8.7474 | 9.8087 | 5.1372 | 6.8871 | 23.419 | 1.1213 | 0.52373 | 1.3406
19. | остаток денежных средств на конец периода | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13.0996 | 5.8721 | 8.1577 | 6.0909 | 5.7518 | 8.6057 | 8.7474 | 9.8087 | 5.1372 | 6.8871 | 64.9159 | 64.9159 | 0.52373 | 1.3406 | 9.4257
20. | Кредиты на начало | 263 | 108 | 71 | 70 | 210 |  | 487.483 | 951.35 | 1967.1796 | 2185.8296 | 2230.8296 | 1995.8296 | 1595.8296 | 1288.8296 | 972.8296 | 637.8296 | 294.8296 | 487.483 | 0.75482 | 0.65564 | 0.46224
21. | Кредиты на конец | 108 | 71 | 70 | 210 | 110 |  | 661.318 | 1967.1796 | 2185.8296 | 2230.8296 | 1995.8296 | 1595.8296 | 1288.8296 | 972.8296 | 637.8296 | 294.8296 | -0.00037705 | -0.00037705 | 0.65564 | 0.46224 | -1.2789e-06
Начальник ОЭП |  |  |  |  | Магмет Д. А. | [12 empty] | Николаев В.Ю.
Начальник финансового отдела | [17 empty] | Шурчаков А.В.
Заместитель Генерального директора по экономике и финанасам | [17 empty] | Заева Е.Б.

## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
|  |  | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 |  |  | 2014
|  | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 3347.8511 | 3620.4193 |  | 3670.2658 | 3630.693
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности | 3284.2386 | 3560.7728 |  | 3604.2139 | 3557.5504
1.1.1. | Электроэнергия | 2011.0356 | 2312.0197 |  | 2250.2723 | 2222.4567
1.1.2. | Теплоэнергия | 1273.203 | 1248.7531 |  | 1353.9416 | 1335.0937
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 63.6125 | 59.6465 |  | 66.0519 | 73.1426
1.2.1. | Прочая продукция (услуги) основной деятельности | 45.9258 | 43.6644 |  | 47.9908 | 55.2077
1.2.2. | Продукция услуги неосновной деятельности | 17.6867 | 15.9821 |  | 18.0611 | 17.9349
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 4435.7682 | 4537.532 |  | 4315.9969 | 5334.4325
1. | Материальные расходы, всего | 2922.2084 | 2990.3113 |  | 2383.169 | 3409.0769
в том числе:
1.1. | Топливо | 1117.3976 | 1127.3397 |  | 1230.7028 | 1205.8702
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 147.1437 | 166.9852 |  | 169.1387 | 147.6247
1.3. | Покупная электроэнергия | 1657.667 | 1695.9864 |  | 983.3275 | 2055.5821
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 966.9817 | 1002.9633 |  | 1141.902 | 1173.9276
3. | Амортизационные отчисления | 80.4005 | 77.5385 |  | 150.461 | 149.5889
4. | Налоги и сборы, всего | 28.3806 | 27.9248 |  | 83.0864 | 83.475
5. | Прочие расходы, всего | 437.7969 | 438.7941 |  | 557.3784 | 518.364
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 140.261 | 124.8968 |  | 171.88 | 157.8907
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 25.9073 | 22.3301 |  | 24.0089 | 22.5258
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 271.6286 | 291.5672 |  | 361.4895 | 337.9475
III. | Валовая прибыль (I р.—II р.) | -1087.9171 | -917.1127 |  | -645.731 | -1703.7395
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 1113.5171 | 1144.1992 |  | 124.5941 | 1196.6706
1. | Внереализационные доходы, всего | 1171.807 | 1314.551 |  | 194.331 | 1307.555
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды | 0.091 | 0 |  | 0 | 0
от Д3О)
1.2. | Проценты от размещения средств | 0.85 | 6.61 |  | 4.531 | 8.1421
2. | Внереализационные расходы, всего | 58.2899 | 170.3518 |  | 69.7369 | 110.8844
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 22.209 | 3.23 |  | 43.23 | 34.766
V. | Прибыль до налогообложения (III+IV) | 25.6 | 227.0864 |  | -521.137 | -507.0689
VI. | Налог на прибыль | 1.1452 | -58.929 |  | 90.8099 | 81.2859
VII. | Чистая прибыль | 26.7452 | 168.1574 |  | -430.3271 | -425.783
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 42.2932 | -70.758 |  | 333.349 | 538.965
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 42.2932 |  |  | 333.349 | 538.965
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  | -70.758
Сальдо (+ увеличение; – сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности | 104.408 | -118.129 |  | 52.2478 | 722.488
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 104.408 |  |  | 52.2478 | 722.488
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  | -118.129
Сальдо (+ увеличение; – сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 538 | 442.8 |  | 936 | 1015.42
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т. ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (топливо, пополнение оборотных средств) | 538 | 442.8 |  | 936 | 1015.42
XII. | Погашение заемных средств | 538 | 542.8 |  | 397 | 638.46
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т. ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (топливо, пополнение оборотных средств) | 538 | 542.8 |  | 397 | 638.46
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 98.851 | 54.711 |  | 81.241 | 81.241
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т. п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т. п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 95.162 | 71.114 |  | 92.098 | 79.527
в т. ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления | 5260.9171 | 5361.7233 |  | 4934.0857 | 6757.397
(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. Х р.+ХI р.+ХIII р.+
2 п. ХIV р.+ХV р.)
XVII. | Всего расходы | 5090.258 | 5067.2013 |  | 5148.5297 | 6633.9659
(II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. Х р.+VI р.+
VIII р.+ХII р.+1 п. ХIV р.+ХVI р.)
| Сальдо (+ профицит; – дефицит) | 170.6591 | 294.5219 |  | -214.4441 | 123.4311
(ХVI р.–ХVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA | 127.3595 | 301.2449 |  | -331.977 | -330.8561
2. | Долг на конец периода | 210 | 110.026 |  | 649.327 | 487.483
3. | Уровень тарифов
3.1.1. | Электроэнергия (коп./кВт*час) | 792.42 | 801.82 |  | 849.49 | 758.37
3.1.2. | Теплоэнергия (руб./Гкал) | 2709.16 | 2713.83 |  | 3053.43 | 3072.91
* Заполняется ОГК/ТГК.
Начальник ОЭП | [8 empty] | Николаев В.Ю.
Начальник финансового отдела | [8 empty] | Шурчаков А.В.
Заместитель Генерального директора по экономике и финанасам | [8 empty] | Заева Е.Б.

## приложение 6.1
Приложение №5
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования1) за 2014 год (представляется ежегодно)
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Раздел 1. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования за 2014 год
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2014, млн рублей (с НДС) |  | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [37 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец года, млн рублей (с НДС) |  | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[49 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | инвестиционная составляющая в тарифе | амортизация | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | прочая прибыль | прочая амортизация | недоиспользованная амортизация прошлых лет | средства допэмиссии | средства от реализации активов | прочие собственные средства | возврат НДС | кредиты | займы организации | использование лизинга | прочие привлеченные средства | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | [11 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | [11 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ВСЕГО по ОАО "Чукотэнерго" |  | 513.458 | 0 | 0 | 0 | 506.911 | 0 | 92.682 | 0 | 0 | 78.5441 |  | 78.5441 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.1379 |  |  |  |  | 79.527 | 0 | 0 | 67.3958 |  | 67.3958 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.1312 |  |  |  |  | 427.384 | 0 | -13.155 | -14.19%
| Генерация, в т.ч.: |  | 260.415 | 0 | 0 | 0 | 285.399 | 0 | 61.639 | 0 | 0 | 52.2364 |  | 52.2364 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4026 |  |  |  |  | 63.268 | 0 | 0 | 53.6169 |  | 53.6169 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.6511 |  |  |  |  | 222.131 | 0 | 1.629 | 2.643%
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 260.415 | 0 | 0 | 0 | 285.399 | 0 | 61.639 | 0 | 0 | 52.2364 |  | 52.2364 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4026 |  |  |  |  | 63.268 | 0 | 0 | 53.6169 |  | 53.6169 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.6511 |  |  |  |  | 222.131 | 0 | 1.629 | 2.643%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 260.415 | 0 | 0 | 0 | 285.399 | 0 | 61.639 | 0 | 0 | 52.2364 |  | 52.2364 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4026 |  |  |  |  | 63.268 | 0 | 0 | 53.6169 |  | 53.6169 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.6511 |  |  |  |  | 222.131 | 0 | 1.629 | 2.643%
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 260.415 | 0 | 0 | 0 | 285.399 | 0 | 61.639 | 0 | 0 | 52.2364 |  | 52.2364 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4026 |  |  |  |  | 63.268 | 0 | 0 | 53.6169 |  | 53.6169 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.6511 |  |  |  |  | 222.131 | 0 | 1.629 | 2.643%
1 | Анадырская ТЭЦ |  | 57.185 | 0 | 0 | 0 | 56.985 | 0 | 14.574 | 0 | 0 | 12.3508 | 0 | 12.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.606 | 0 | 0 | 10.6831 | 0 | 10.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.379 | 0 | -1.968 | -13.5%
1.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 23.955 | 0 | 0 | 0 | 23.278 | 0 | 10.142 | 0 | 0 | 8.5949 | 0 | 8.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 0 | 0 | 5.3966 | 0 | 5.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 0 | -3.774 | -37.21%
1 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-АТ-01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 |  | 0.16949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.030508 |  |  |  |  | 0.181 | 0 | 0 | 0.15339 |  | 0.15339 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.02761 |  |  |  |  | 0.419 | 0 | -0.019 | -9.5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2 | Модернизация РУ-6кВ СН с установкой вакуумных выключателей | 524-АТ-03 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 |  | 0.33898 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.061017 |  |  |  |  | 0.485 | 0 | 0 | 0.41102 |  | 0.41102 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.073983 |  |  |  |  | 2.031 | 0 | 0.085 | 21.25% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов с применением инновационных технических и программных разработок | 524-АТ-02 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 2.7441 |  | 2.7441 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.49393 |  |  |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.5678 |  | 0.5678 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1022 |  |  |  |  | 2.568 | 0 | -2.568 | -79.31% | По результатам закупочных процедур оставшаяся часть проекта будет реализована в 2015 г.
4 | Внедрение магнитно-импульсной установки для очистки БСУ | 524-АТ-2015-01 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 1.2559 |  | 1.2559 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22607 |  |  |  |  | 0.445 | 0 | 0 | 0.37712 |  | 0.37712 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.067881 |  |  |  |  | 1.037 | 0 | -1.037 | -69.97% | По договору оплачен аванс, остаток финансирования - на 2015 г.
5 | Модернизация береговой насосной установки с внедрением станции частотного управления насосными агрегатами | 524-АТ-2015-02 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 2.0864 |  | 2.0864 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.37556 |  |  |  |  | 2.227 | 0 | 0 | 1.8873 |  | 1.8873 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.33971 |  |  |  |  | 0.235 | 0 | -0.235 | -9.545% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
6 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  |  | 10.62 | 0 | 0 | 0%
7 | Прочие объекты |  | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.40424 |  | 0.40424 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.072763 |  |  |  |  | 0.482 | 0 | 0 | 0.40847 |  | 0.40847 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.073525 |  |  |  |  | -0.005 | 0 | 0.005 | -
8 | Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 524-АТ-2015-03 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.40424 |  | 0.40424 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.072763 |  |  |  |  | 0.482 | 0 | 0 | 0.40847 |  | 0.40847 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.073525 |  |  |  |  | -0.005 | 0 | 0.005 | 1.048% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3. | Несметное оборудование | 524-АТ-н | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 3.3517 |  | 3.3517 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.60331 |  |  |  |  | 5.756 | 0 | 0 | 4.878 |  | 4.878 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.87803 |  |  |  |  | 27.474 | 0 | 1.801 | 45.54%
2 | Чаунская ТЭЦ |  | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 37.001 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 3.9619 |  | 3.9619 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.71314 |  |  |  |  | 4.595 | 0 | 0 | 3.8941 |  | 3.8941 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.70093 |  |  |  |  | 32.406 | 0 | -0.08 | -1.711%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 2.4271 |  | 2.4271 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43688 |  |  |  |  | 2.852 | 0 | 0 | 2.4169 |  | 2.4169 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43505 |  |  |  |  | 0.012 | 0 | -0.012 | -0.419%
1 | Монтаж питательного насосного агрегата с электродвигателем, типа ПЭ-100-53 | 524-ЧТ-2015-01 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 2.4271 |  | 2.4271 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43688 |  |  |  |  | 2.852 | 0 | 0 | 2.4169 |  | 2.4169 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43505 |  |  |  |  | 0.012 | 0 | -0.012 | -0.419% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.1839 |  | 0.1839 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.033102 |  |  |  |  | 0.215 | 0 | 0 | 0.1822 |  | 0.1822 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.032797 |  |  |  |  | 0.602 | 0 | -0.002 | -0.9217%
1 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-ЧТ-2015-02 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.1839 |  | 0.1839 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.033102 |  |  |  |  | 0.215 | 0 | 0 | 0.1822 |  | 0.1822 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.032797 |  |  |  |  | 0.602 | 0 | -0.002 | -0.9217% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.3. | Несметное оборудование | 524-ЧТ-н |  | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 1.3508 |  | 1.3508 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.24315 |  |  |  |  | 1.528 | 0 | 0 | 1.2949 |  | 1.2949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.23308 |  |  |  |  | 31.792 | 0 | -0.066 | -4.141% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3. | Эгвекинотская ГРЭС |  | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 191.413 | 0 | 42.39 | 0 | 0 | 35.9237 |  | 35.9237 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.4663 |  |  |  |  | 46.067 | 0 | 0 | 39.0398 |  | 39.0398 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.0272 |  |  |  |  | 145.346 | 0 | 3.677 | 8.674%
3.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 123.917 | 0 | 0 | 0 | 122.659 | 0 | 30.954 | 0 | 0 | 26.2322 |  | 26.2322 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.7218 |  |  |  |  | 36.767 | 0 | 0 | 31.1585 |  | 31.1585 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.6085 |  |  |  |  | 85.892 | 0 | 5.813 | 18.78%
1 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-ЭГ-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 |  | 0.16949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.030508 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 |  | 0.16949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.030508 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0%
2 | Реконструкция весов автомобильных | 524-ЭГ-2015-01 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.26356 |  | 0.26356 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.047441 |  |  |  |  | 0.311 | 0 | 0 | 0.26356 |  | 0.26356 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.047441 |  |  |  |  | -0.001 | 0 | 0 | 0%
3 | Модернизация ленточных весов | 524-ЭГ-2015-02 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.37542 |  | 0.37542 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.067576 |  |  |  |  | 0.256 | 0 | 0 | 0.21695 |  | 0.21695 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.039051 |  |  |  |  | 0.463 | 0 | -0.187 | -42.21% | По договору оплачена стоимость весов, остаток финансирования по проекту - при доставке в навигацию 2015 г. и их установке
4 | Реконструкция ТА ст.№3 | 524-ЭГ-02 | 120.832 | 0 | 0 | 0 | 120.83 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 |  | 25.4237 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.5763 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 30.5085 |  | 30.5085 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.4915 |  |  |  |  | 84.83 | 0 | 6 | 20% | Оплата аванса за оборудование длительного изготовления в соответствии с договором
5 | Основные объекты |  | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 1.16 | 0 | 0 | 0.98305 |  | 0.98305 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.17695 |  |  |  |  | 2.356 | 0 | -1.79 | -60.68%
6 | Монтаж установки для консервации турбинного оборудования | 524-ЭГ-2015-03 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.77966 |  | 0.77966 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.14034 |  |  |  |  | 0.924 | 0 | 0 | 0.78305 |  | 0.78305 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.14095 |  |  |  |  | -0.004 | 0 | 0.004 | 0.4348% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
7 | Реконструкция станционной аккумуляторной батареи | 524-ЭГ-2015-04 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 0.236 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 | 0%
8 | Реконструкция турбогенератора №2 | 524-ЭГ-2015-05 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 1.5203 |  | 1.5203 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.27366 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.794 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2015 г.
3.3. | Прочие объекты |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 1.95 | 0 | 0 | 1.6525 |  | 1.6525 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29746 |  |  |  |  | -1.95 | 0 | -0.05 | -2.5%
1 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.30508 |  |  |  |  | 1.95 | 0 | 0 | 1.6525 |  | 1.6525 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29746 |  |  |  |  | -1.95 | 0 | -0.05 | -2.5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3.4. | Несметное оборудование | 524-ЭГ-н | 65.238 | 0 | 0 | 0 | 65.238 | 0 | 6.486 | 0 | 0 | 5.4966 |  | 5.4966 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.98939 |  |  |  |  | 6.19 | 0 | 0 | 5.2458 |  | 5.2458 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.94424 |  |  |  |  | 59.048 | 0 | -0.296 | -4.564% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
II | Тепловые сети (если выделены в АО), в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: |  | 227.016 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 14.8017 |  | 14.8017 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6643 |  |  |  |  | 13.232 | 0 | 0 | 11.2136 |  | 11.2136 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0184 |  |  |  |  | 182.253 | 0 | -4.234 | -24.24%
| Инвестии в основной капитал, в т.ч. |  | 227.016 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 14.8017 |  | 14.8017 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6643 |  |  |  |  | 13.232 | 0 | 0 | 11.2136 |  | 11.2136 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0184 |  |  |  |  | 182.253 | 0 | -4.234 | -24.24%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 227.016 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 14.8017 |  | 14.8017 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6643 |  |  |  |  | 13.232 | 0 | 0 | 11.2136 |  | 11.2136 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0184 |  |  |  |  | 182.253 | 0 | -4.234 | -24.24%
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 227.016 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 14.8017 |  | 14.8017 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6643 |  |  |  |  | 13.232 | 0 | 0 | 11.2136 |  | 11.2136 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0184 |  |  |  |  | 182.253 | 0 | -4.234 | -24.24%
4 | Северные электрические сети |  | 227.016 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 14.8017 |  | 14.8017 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6643 |  |  |  |  | 13.232 | 0 | 0 | 11.2136 |  | 11.2136 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0184 |  |  |  |  | 182.253 | 0 | -4.234 | -24.24%
4.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 180.126 | 0 | 0 | 0 | 148.595 | 0 | 15.016 | 0 | 0 | 12.7254 |  | 12.7254 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.2906 |  |  |  |  | 11.216 | 0 | 0 | 9.5051 |  | 9.5051 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7109 |  |  |  |  | 137.379 | 0 | -3.8 | -25.31%
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 180.126 | 0 | 0 | 0 | 148.595 | 0 | 15.016 | 0 | 0 | 12.7254 |  | 12.7254 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.2906 |  |  |  |  | 11.216 | 0 | 0 | 9.5051 |  | 9.5051 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7109 |  |  |  |  | 137.379 | 0 | -3.8 | -25.31% | Сокращение объемов работ по проекту
4.2. | Несметное оборудование | 524-СЭС-н | 46.89 | 0 | 0 | 0 | 46.89 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.0763 |  | 2.0763 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.37373 |  |  |  |  | 2.016 | 0 | 0 | 1.7085 |  | 1.7085 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.30753 |  |  |  |  | 44.874 | 0 | -0.434 | -17.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
IV | Электрические сети низкого напряжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
V | Сбыт энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VI | Прочие объекты |  | 26.027 | 0 | 0 | 0 | 26.027 | 0 | 13.577 | 0 | 0 | 11.5059 |  | 11.5059 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0711 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 26.027 | 0 | -13.577
5 | Аппарат управления |  | 26.027 | 0 | 0 | 0 | 26.027 | 0 | 13.577 | 0 | 0 | 11.5059 |  | 11.5059 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0711 |  |  |  |  | 3.027 | 0 | 0 | 2.5653 |  | 2.5653 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.46175 |  |  |  |  | 23 | 0 | -10.55 | -77.7%
5.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 |  | 8.4746 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | -10 | -100%
1 | Исследование и анализ возможности дальнейшей безопасной эксплуатации электростанций Эгвекинотского и Чаун-Билибинского энергоузлов | 524-ИА-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 |  | 8.4746 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | -10 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2015 г.
5.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 2.4797 |  | 2.4797 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.44634 |  |  |  |  | 2.826 | 0 | 0 | 2.3949 |  | 2.3949 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43108 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | -0.1 | -3.418%
1 | Монтаж оборудования системы записи переговоров оперативного персонала GSM шлюзом | 524-ИА-2015-01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 |  | 0.084746 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.015254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | -0.1 | -100% | По результатам проведения закупочных процедур, резким скачком курса доллара было принято решение об отказе от реализации данного проекта в 2014 г.
2 | Программное обеспечение для внедрения 1С УПП | 524-ИА-2015-02 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.1932 |  | 1.1932 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.21478 |  |  |  |  | 1.408 | 0 | 0 | 1.1932 |  | 1.1932 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.21478 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Монтаж сетевого и серверного оборудования | 524-ИА-2015-03 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 1.2017 |  | 1.2017 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.21631 |  |  |  |  | 1.418 | 0 | 0 | 1.2017 |  | 1.2017 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.21631 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3. | Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 524-АТ-2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Проект перенесен из раздела "Прочие объекты" в раздел "Генерация"-Анадырская ТЭЦ. Реализация данного проекта осуществлена в полном объеме
5.4. | Несметное оборудование | 524-ИА-н | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0.55169 |  | 0.55169 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.099305 |  |  |  |  | 0.201 | 0 | 0 | 0.17034 |  | 0.17034 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.030661 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | -0.45 | -69.12% | По результатам проведения закупочных процедур, резким скачком курса доллара было принято решение об отказе от покупки печатной техники в 2014 г.
Раздел 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования (освоения капитальных вложений)
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2014, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения, млн рублей на 2014(без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец 2014, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[11 empty] | млн рублей (без НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | план | факт | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО по ОАО "Чукотэнерго" |  | 461.5067 | 0 | 0 | 433.391 | 44.3165 | 43.506 | 389.885 | 389.885 | -0.81049 | -1.829%
I | Генерация, в т.ч.: |  | 248.9247 | 0 | 0 | 247.53 | 20.8225 | 25.593 | 221.937 | 221.937 | 4.7705 | 22.91%
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 248.9247 | 0 | 0 | 247.53 | 20.8225 | 25.593 | 221.937 | 221.937 | 4.7705 | 22.91%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 248.9247 | 0 | 0 | 247.53 | 20.8225 | 25.593 | 221.937 | 221.937 | 4.7705 | 22.91%
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 248.9247 | 0 | 0 | 247.53 | 20.8225 | 25.593 | 221.937 | 221.937 | 4.7705 | 22.91%
1 | Анадырская ТЭЦ |  | 48.4612 | 0 | 0 | 48.291 | 12.4265 | 10.539 | 37.752 | 37.752 | -1.8875 | -15.19%
1.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 19.8962 | 0 | 0 | 19.726 | 8.6705 | 4.969 | 14.757 | 14.757 | -3.7015 | -42.69%
1 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-АТ-01 | 0.678 | 0 | 0 | 0.508 | 0.16949 | 0.161 | 0.347 | 0.347 | -0.0084915 | -5.01% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2 | Модернизация РУ-6кВ СН с установкой вакуумных выключателей | 524-АТ-03 | 2.1322 | 0 | 0 | 2.132 | 0.347 | 0.421 | 1.711 | 1.711 | 0.074 | 21.33% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов с применением инновационных технических и программных разработок | 524-АТ-02 | 2.744 | 0 | 0 | 2.744 | 2.744 | 0.356 | 2.388 | 2.388 | -2.388 | -87.03% | По результатам закупочных процедур оставшаяся часть проекта будет реализована в 2015 г.
4 | Внедрение магнитно-импульсной установки для очистки БСУ | 524-АТ-2015-01 | 1.256 | 0 | 0 | 1.256 | 1.256 | 0 | 1.256 | 1.256 | -1.256 | -100% | По договору оплачен аванс, остаток финансирования - на 2015 г.
5 | Модернизация береговой насосной установки с внедрением станции частотного управления насосными агрегатами | 524-АТ-2015-02 | 2.086 | 0 | 0 | 2.086 | 2.154 | 2.031 | 0.055 | 0.055 | -0.123 | -5.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
6 | Разработка и внедрение технологии мониторинга состояния грунтов плотины мерзлотного типа водозабора Анадырской ТЭЦ (НИОКР) (разработка и опытная эксплуатация технологии мониторинга, установка термоподвесок, разработка программы для ЭВМ) | 524-АТ-23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0%
1.2. | Прочие объекты |  | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0.424 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 4.95%
1 | Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 524-АТ-2015-03 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0.424 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 4.95% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3. | Несметное оборудование | 524-АТ-н | 28.161 | 0 | 0 | 28.161 | 3.352 | 5.146 | 23.015 | 23.015 | 1.794 | 53.52% | В результате доставки оборудования - програмно-технического комплекса "Ретом – 61" освоение произошло в 4 кв. 2014 г. Данная закупка была запланирована в 4 кв. 2014 г. под ИП 2015 г. Ввод в эксплуатацию ожидается в 1 квартале 2015 года.
2 | Чаунская ТЭЦ |  | 31.537 | 0 | 0 | 31.376 | 3.993 | 3.953 | 27.423 | 27.423 | -0.04 | -1.002%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Монтаж питательного насосного агрегата с электродвигателем, типа ПЭ-100-53 | 524-ЧТ-2015-01 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 0.853 | 0 | 0 | 0.692 | 0.19 | 0.19 | 0.502 | 0.502 | 0 | 0%
2 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-ЧТ-2015-02 | 0.853 | 0 | 0 | 0.692 | 0.19 | 0.19 | 0.502 | 0.502 | 0 | 0%
2.3. | Несметное оборудование | 524-ЧТ-н | 28.234 |  |  | 28.234 | 1.353 | 1.313 | 26.921 | 26.921 | -0.04 | -2.956% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3. | Эгвекинотская ГРЭС |  | 168.9265 | 0 | 0 | 167.863 | 4.403 | 11.101 | 156.762 | 156.762 | 6.698 | 152.1%
3.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 105.0145 | 0 | 0 | 103.951 | 0.823 | 0.663 | 103.288 | 103.288 | -0.16 | -19.44%
1 | Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением | 524-ЭГ-06 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.182 | 0.182 | 0.49597 | 0.49597 | 0 | 0%
2 | Реконструкция весов автомобильных | 524-ЭГ-2015-01 | 1.158 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Модернизация ленточных весов | 524-ЭГ-2015-02 | 0.609 | 0 | 0 | 0.609 | 0.377 | 0.217 | 0.392 | 0.392 | -0.16 | -42.44% | Остаток освоения по проекту перенесен на 2015 г. в связи с доставкой оборудования в навигацию 2015 г. и его установкой
4 | Реконструкция ТА ст.№3 | 524-ЭГ-02 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | -
3.2. | Основные объекты |  | 6.931 | 0 | 0 | 6.931 | 1.798 | 0.983 | 5.948 | 5.948 | -0.815 | -45.33%
1 | Монтаж установки для консервации турбинного оборудования | 524-ЭГ-2015-03 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0.783 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.1276%
2 | Реконструкция станционной аккумуляторной батареи | 524-ЭГ-2015-04 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0%
3 | Реконструкция турбогенератора №2 | 524-ЭГ-2015-05 | 3.947 | 0 | 0 | 3.947 | 0.814 | 0 | 3.947 | 3.947 | -0.814 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2015 г.
3.3. | Прочие объекты |  | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 1.695 | 1.652 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | -2.537%
1 | Внедрение охранно-защитных мероприятий Эгвекинотской ГРЭС (установка 2 км ограждение с внедрением 70 камер видеонаблюдения) | 524-ЭГ-09 | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 1.695 | 1.652 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | -2.537% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
3.4. | Несметное оборудование | 524-ЭГ-н | 55.286 | 0 | 0 | 55.286 | 0.087 | 7.803 | 47.483 | 47.483 | 7.716 | 8869% | Доставка вахтового автобуса по обязательствам 2013 г., заключение договора ответственного хранения на складе в г. Артем на подъемник коленчатый.
II | Тепловые сети (если выделены в АО), в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
III | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: |  | 192.386 | 0 | 0 | 165.665 | 11.765 | 11.397 | 154.268 | 154.268 | -0.368 | -3.128%
| Инвестии в основной капитал, в т.ч. |  | 192.386 | 0 | 0 | 165.665 | 11.765 | 11.397 | 154.268 | 154.268 | -0.368 | -3.128%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 192.386 | 0 | 0 | 165.665 | 11.765 | 11.397 | 154.268 | 154.268 | -0.368 | -3.128%
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 192.386 | 0 | 0 | 165.665 | 11.765 | 11.397 | 154.268 | 154.268 | -0.368 | -3.128%
4 | Северные электрические сети |  | 192.386 | 0 | 0 | 165.665 | 11.765 | 11.397 | 154.268 | 154.268 | -0.368 | -3.128%
4.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 152.649 | 0 | 0 | 125.928 | 9.689 | 9.689 | 116.239 | 116.239 | 0 | 0%
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 152.649 | 0 | 0 | 125.928 | 9.689 | 9.689 | 116.239 | 116.239 | 0 | 0%
4.2. | Несметное оборудование | 524-СЭС-н | 39.737 | 0 | 0 | 39.737 | 2.076 | 1.708 | 38.029 | 38.029 | -0.368 | -17.73% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
IV | Электрические сети низкого напряжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
V | Сбыт энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VI | Прочие объекты |  | 20.196 | 0 | 0 | 20.196 | 11.729 | 6.516 | 13.68 | 13.68 | -5.213 | -44.45%
5 | Аппарат управления |  | 20.196 | 0 | 0 | 20.196 | 11.729 | 6.516 | 13.68 | 13.68 | -5.213 | -44.45%
5.1. | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  | 16.949 | 0 | 0 | 16.949 | 8.475 | 0 | 16.949 | 16.949 | -8.475 | -100%
1 | Исследование и анализ возможности дальнейшей безопасной эксплуатации электростанций Эгвекинотского и Чаун-Билибинского энергоузлов | 524-ИА-01 | 16.949 | 0 | 0 | 16.949 | 8.475 | 0 | 16.949 | 16.949 | -8.475 | -100% | Урегулирование основных технических решений в составе тех. задания, перенос реализации проекта на 2015-2016 гг.
5.1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 2.695 | 0 | 0 | 2.695 | 2.702 | 2.617 | 0.078 | 0.078 | -0.085 | -3.146%
1 | Монтаж оборудования системы записи переговоров оперативного персонала GSM шлюзом | 524-ИА-2015-01 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0.085 | -0.085 | -100% | По результатам проведения закупочных процедур, резким скачком курса доллара было принято решение об отказе от реализации данного проекта в 2014 г.
2 | Программное обеспечение для внедрения 1С УПП | 524-ИА-2015-02 | 1.408 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Монтаж сетевого и серверного оборудования | 524-ИА-2015-03 | 1.202 | 0 | 0 | 1.202 | 1.209 | 1.209 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0%
5.2. | Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция помещения в здании АУ в целях создания кабинета секретного делопроизводства | 524-АТ-2015-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проект перенесен из раздела "Прочие объекты" в раздел "Генерация"-Анадырская ТЭЦ. Реализация данного проекта осуществлена в полном объеме
5.3. | Несметное оборудование | 524-ИА-н | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0.552 | 3.899 | -3.347 | -3.347 | 3.347 | 606.3% | В результате доставки оборудования спутниковой связи освоение произошло в 4 кв. 2014 г. Данная закупка была запланирована в 4 кв. 2014 г. под ИП 2015 г.
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
3) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчёт об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Чукотэнерго" за 2014 год, млн. рублей
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2014 год |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 92.682 | 79.527 | -
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | -
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | -
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | -
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | -
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | -
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | -
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | -
1.2. | Амортизация | 79.071 | 67.955 | -
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 79.071 | 67.955 | -
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | -
1.3. | Возврат НДС | 13.611 | 11.572 | -
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | -
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | -
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | -
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | -
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | -
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | -
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | -
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | -
| ВСЕГО источников финансирования | 92.682 | 79.527 | -
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов1) за 2014 год (представляется ежегодно)
И.о. генерального директора
АО "Чукотэнерго"
С.А. Игнатенко
_________________
«___»____________ 2015 год
М.П.
Раздел 1. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включении объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ) | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Раздел 2. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО, | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -
Раздел 3. Отчет о вводе объектов основных средств в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод основных средств в эксплуатацию | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана |  |  |  | План | Факт | Отклонение от плана ввода основных средств
[19 empty] | млн рублей (без НДС) | %
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое |  |  |  |  | млн рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |  |  |  | 9.689 | 9.689 | 0 | 0% | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |  |  |  | 9.689 | 9.689 | 0 | 0% | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |  |  |  | 9.689 | 9.689 | 0 | 0% | -
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | 524-СЭС-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |  |  |  | 9.689 | 9.689 | 0 | 0% | -
Раздел 4. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Новое строительство | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.2. | Прочее новое строительство | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.