## Лист1
План природоохранных мероприятий АО "Чукотэнерго" на 2018 год
№ п/п | Код | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Прогнозируемый экологический эффект от реализации мероприятия |  | Наименование программы, по которой реализуется мероприятие (инвестиционная, ремонтная и др.) | Планируемые финансовые затраты, тыс. руб. (с НДС) | Ответственное структурное подразделение
|  |  |  | Краткое описание экологического эффекта (например, снижение негативного воздействия на атмосферу, почву, водные объекты, снятие риска санкций (штрафов) и т. д.) | Планируемое снижение вредного воздействия (тонн, м³, %)
1. |  | Мероприятия по охране атмосферного воздуха
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
1.1. | 4.11. | Испытание золоулавливающих установок и замеры газообразных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлоагрегатов | 2018-10-30 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. | - | Программа УПХ на 2018 г., ГКПЗ (лот 159) | 392.94 | ПТО, КЦ
1.2. | 4.18. | Разработка Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (получение Разрешения на выбросы ЗВ в атмосферу) | 2018-07-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 г., ГКПЗ (лот 175) | 416.54 | ПТО
(30.09.2018)
1.3. | 4.16. | Поверка газоанализатора ПЭМ-4М2 | 2018-08-01 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы оборудования. Осуществление производственного экологического контроля. Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 191) | 21.24 | ПТО, ЦТАИ
1.4. | 4.16. | Приобретение газоанализаторов и комплектующих | 2018-08-01 | Осуществление производственного экологического контроля. Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Амортизация,ГКПЗ (лот 304) | 610.06 | ПТО, ЦТАИ
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
1.5. | 4.11. | Испытание золоулавливающих установок и замеры газообразных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлоагрегатов | 2017-09-28 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 159) | 1180 | КТЦ, ПТО
1.6. | 4.17. | Проведение замеров выбросов ЗВ на границе санитарно-защитной зоны | 2018-12-28 | Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. Осуществление производственного контроля. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 184) | 2006 | ПТО
1.7. | 4.15. | Нахождение в горячем резерве одного дизельгенератора при минимальной наработке часов в году. | Постоянно в течение года | Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. | - | Проект ПДВ | 0 | УДУ
1.8. | 4.15. | Оптимизация режима работы котлоагрегатов. | Постоянно в течение года | Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. | - | Проект ПДВ | 0 | КТЦ
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
1.9. | 4.11. | Испытание золоулавливающих установок и замеры газообразных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлоагрегатов | 2018-10-29 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 159) | 855.5 | КТЦ, ПТО
1.10. | 4.18. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны | 2018-05-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 147) | 147.5 | ПТО
1.11. |  | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны | 2018-08-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 252) | 354 | ПТО
|  | Итого по п.1. |  |  |  |  | 5983.78
2. |  | Водоохранные мероприятия
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
2.1. | 4.17. | Контроль качества воды (лабораторные исследования) | В течение года | Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 43) | 136.88 | ПТО, ХЦ
2.2. | 4.4. | Комплекс водоохранных работ на плотине (натурные наблюдения за состоянием сооружений и элементов ГТС, ремонты и техническое обслуживание оборудовани) | В течение года | Контроль соблюдения требований правил эксплуатации ГТС. Исключение риска загрязнения водного объекта. | - | Годовой план работ на плотине, хоз. способ | 2194.5 | ОСКСРЗиС, ЦТВС
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
2.3. | 4.20. | Работы по очистке золоотстойника | 2018-08-31 | Исключение риска загрязнения водного объекта. | - | Проект НДС, хоз. способ | 82.88 | ТТЦ
2.4. | 4.21. | Работы по очистки нефтеловушки КТЦ | Ежемесячно, по графику | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых сбросов. Исключение риска загрязнения водного объекта. | - | Проект НДС, хоз. способ | 119.15 | КТЦ
2.5. | 4.21. | Капитальный ремонт нефтеловушки УДУ | 2018-09-30 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых сбросов. Исключение риска загрязнения водного объекта. | - | Ремонтная программа | 307.08 | УДУ, РМУ
2.6. | 4.17. | Контроль качества воды (лабораторные исследования) | Ежемесячно, по графику | Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Проект НДС хоз. способ | 272.86 | ХЛ
2.7. | 4.18. | Разработка проекта НДС, экспертиза проекта, получение разрешения на сбросы | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 94) | 35.4 | ПТО
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
2.8. | 4.18. | Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) | 2018-06-12 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 253) | 295 | ПТО
2.9. | 4.18. | Экспертиза проекта НДС | 2018-07-12 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 261) | 59 | ПТО
2.10. | 4.17. | Контроль качества сточных вод | В течение года, по графику | Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | График лабораторно-производственного контроля качественного состава природных и сточных вод, хоз. способ | 295 | ПТО
2.11. | 4.17. | Контроль качества забираемой воды | В течение года, по графику | Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | График лабораторно-производственного контроля качественного состава природных и сточных вод, хоз. способ | 30.4 | КТЦ
2.12. | 4.16. | Разработка проекта по установке узлов учета объема сбрасываемых вод | 2018-12-31 | Соблюдение установленных нормативов воздействия. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (Лот 332) | 821.28 | ПТО
2.13. | 4.22. | Содержание ограждения территории участка водопользования | 2-3 квартал 2018 | Исключение риска загрязнения водного объекта | - | План водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2018 г., хоз. способ | 9.72 | КТЦ, РСУ
2.14. | 4.22. | Работы по очистке и благоустройству территории участка водопользования | 2-3 квартал 2018 | Исключение риска загрязнения водного объекта | - | План водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2018 г., хоз. способ | 17.13 | КТЦ, РСУ
2.15. | 4.21. | Ремонтные работы и ревизия маслоловушки РДЭС | 3 квартал 2018 | Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования. Соблюдение нормативов предельно допустимых сбросов. Исключение риска загрязнения водного объекта. | - | План водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2018 г., хоз. способ | 13.31 | УВП
|  | Итого по п.2. |  |  |  |  | 4689.59
3. |  | Мероприятия по обращению с отходами
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
3.1. | 4.18. | Разработка ПНООЛР (АТЭЦ, ГМТЭЦ), включая разработку паспортов на отходы | 2018-07-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 161) | 1362.9 | ПТО
3.2. | 4.25. | Передача твердых бытовых отходов на размещение | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лот 53) | 442.5 | ПТО, ТТЦ
3.3. | 4.25. | Выгреб (откачка) жидких бытовых отходов (АТЭЦ, ГМТЭЦ) | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лот 60) | 102.66 | ПТО, ТТЦ
3.4. | 4.25. | Передача отходов (1-3 классов опасности) | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 177) | 354 | ПТО, ОМТС
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
3.5. | 4.25. | Передача твердых бытовых отходов на размещение | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лот 32) | 466.1 | УХиБО
3.6. | 4.25. | Передача отходов (1-3 классов опасности) | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 433) | 3481 | ПТО
3.7. | 4.25. | Выгреб (откачка) жидких бытовых отходов | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лот 42) | 112.1 | ЭЦ
3.8. | 4.24. | Приобретение установки по утилизации отходов (Инсинератор) | 2018-08-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов за хранение отходов более 11 месяцев. | - | ИПР, ГКПЗ (лот 289) | 826 | ПТО
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
3.9. | 4.25. | Передача твердых бытовых отходов на размещение | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лот 19) | 59 | ПТО, УВП, ОМТС, РСУ
3.10. | 4.25. | Передача отходов (1-3 классов опасности) | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 177) | 531 | ПТО, КТЦ, УВП, ЭЦ, ОМТС, РСУ
3.11. | 4.17. | Проведение мониторинга безопасности ЗШО | В течение года | Снятие риска санкций (штрафов). Исключение аварийных ситуаций. | - | Проект мониторинга безопасности ЗШО, хоз. способ | 1676.79 | КТЦ, ПТО
3.12. | 4.23. | Техническое обслуживание, ремонт ЗШО | В течение года | Исключение риска загрязнения вод и почвы | - | Проект мониторинга безопасности ЗШО, хоз. способ | 407.21 | КТЦ, ЭЦ, УВП
СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
3.13. | 4.25. | Передача твердых бытовых отходов на размещение | В течение года | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия | - | Услуги НПХ (ком. платежи), ГКПЗ (лоты 115, 125) | 253.7 | ПТО
3.14. | 4.25. | Передача отходов (1-3 классов опасности) | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, об отходах производства и потребления. Соблюдение установленных нормативов воздействия. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 433) | 472 | ПТО
3.15. | 4.24. | Приобретение установки для очистки (регенерации) трансформаторного масла | 2018-08-31 | Снижение объемов образования отходов отработанного трансформаторного масла. | - | ИПР, ГКПЗ (лот 392) | 899.16 | ПТО
|  | Итого по п.3. |  |  |  |  | 11446.12
4. |  | Прочие мероприятия
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
4.1. | 4.18. | Проведение аттестации в виде аккредитации химической лаборатории | 2018-10-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Осуществление производственного контроля. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 47) | 112.1 | ПТО, ХЦ
4.2. | 4.18. | Разработка и согласование Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | 2018-09-30 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 176) | 472 | ПТО
4.3. | 4.29. | Обучение по вопросам экологической безопасности | 2017-07-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | План обучения персонала АО «Чукотэнерго» на 2018 год | 10 | ОУП
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
4.4. | 4.17. | Проведение замеров уровней шума на границе СЗЗ | В течение года | Соблюдение нормативов предельно допустимых уровней. Осуществление производственного контроля. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 145) | 17.7 | ПТО
4.5. | 4.29. | Обучение по вопросам экологической безопасности | 2017-07-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | План обучения персонала АО «Чукотэнерго» на 2018 год, ГКПЗ (лот 95), | 50 | ПТО
4.6. | 4.18. | Проведение аттестации в виде аккредитации химической лаборатории | 2018-10-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Осуществление производственного контроля. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лот 80) | 790.6 | ХЛ, ПТО
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
4.7. | 4.18. | Проведение аттестации в виде аккредитации химической лаборатории | 2018-10-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Осуществление производственного контроля. | - | Программа УПХ на 2018 год, ГКПЗ (лоты 241, 82) | 672.6 | ПТО
4.8. | 4.29. | Обучение по вопросам экологической безопасности | 2017-07-31 | Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Снятие риска штрафов. | - | План обучения персонала АО «Чукотэнерго» на 2018 год | 10 | ОУП
|  | Итого по п.4. |  |  |  |  | 2135
|  | Итого по ПЛАНУ |  |  |  |  | 24254.49