Договор генерального подряда № ____

г. _________							                        «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и

________________________ (далее – «Генеральный подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту №_________, 
и на основании протокола №__________ от «___»__________ г.

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 
№ 100.

Акт КС-2 подписывается Сторонами в целях сдачи-приемки выполненных Работ по завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, предусмотренному Договором.

«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденной(ым) постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Сторонами по окончании всех Работ, предусмотренных Договором.

«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Генеральному подрядчику для выполнения работ по его монтажу.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору.

Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.

«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам 
№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Оборудования.

«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Генеральный подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.

«Гарантированные показатели» – важные для Заказчика характеристики Объекта, которые могут быть измерены арифметически (количественно).

«Давальческие материалы и запасные части» – материалы (запасные части), которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Генеральным подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования 
при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложении к Договору.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Генеральным подрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду.

«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство 
и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых 
или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.

«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Генерального подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.

«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Генеральный подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.

«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности.

«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Генеральным подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором.

«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, являющиеся составной частью Объекта, подлежащие поставке Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями Договора на основании Технического задания и Спецификации Оборудования, являющихся приложениями к Договору.

«Оборудование Заказчика» – Оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Генеральным подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого Оборудования, с обязательством осуществления его монтажа 
при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Заказчика определяется в приложении к Договору.

«Объект» – __________________________ [наименование объекта капитального строительства].

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

«Партия Оборудования» – часть Оборудования, единовременно поставляемая Заказчику Генеральным подрядчиком, объем и состав которой определяется Спецификацией Оборудования, являющейся приложением к Договору.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая 
документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил 
по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ 
и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.

«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Генеральным подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ.

К приемо-сдаточной документации относятся:

- Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;

- Документы, удостоверяющие качество используемых Генеральным подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;

- Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства, результаты инженерных изысканий и сметная документация, получившие положительное заключение экспертиз и согласований компетентных государственных органов (если это требуется в силу Применимого права)

Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом.

В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Заказчика.

«Проект Объекта» – ___________________________(наименование проектной документации, реквизиты положительного заключения органа государственной экспертизы, наименование разработчика).

«Работы» – все производимые / выполняемые Генеральным подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Заказчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате Работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Генерального подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая:

- рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;

- документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;

- сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых 
в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций 
для обеспечения строительства и последующего ввода в эксплуатацию Объекта.

«Результат Работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком 
в гарантийную эксплуатацию по Акту КС-14, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.

Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приемки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

«Стройплощадка» – предоставляемая Генеральному подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: ______________________.

«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Генеральным подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Генерального подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

«Техническое задание» – документ, содержащий объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и требования Заказчика к выполнению Генеральным подрядчиком Работ по Объекту в целом.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 4 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Генеральному подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 5 Договора. 
В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.

- Предмет Договора

  - Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по строительству Объекта (далее по тексту – «Работы»), передать Заказчику завершенный строительством, прошедший Гарантийные испытания Объект, обеспечивающий достижение Гарантированных  показателей, вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.

  - В состав Работ по Договору входят:

    - Поставка Оборудования, шефмонтаж, шефналадка производителей Оборудования;

    - Подготовка территории строительства;

    - Строительно-монтажные работы, в том числе работы по подключению Объекта к внешней инфраструктуре;

    - Пусконаладочные работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний

    - Инструктаж и обучение персонала Заказчика;

    - Разработка производственных инструкций;

    - Проведение комплексного опробования Оборудования, подготовка документация в компетенции Генерального подрядчика для ввода Объекта в эксплуатацию;

    - Сопровождение опытной эксплуатации Оборудования.

  - Объем и состав Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Генеральным подрядчиком в строгом соответствии с Проектной (Проектом Объекта) и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.

В Объем работ по Договору также включаются Работы, прямо не обозначенные в Договоре, Техническом задании (Приложений № 1 к Договору), но которые необходимы для достижения Объекта Гарантированных показателей и/или его безопасной и надежной эксплуатации.

Такие Работы считаются включенными в Цену Договора, за исключением работ, выполнение которых приводит к корректировке Проекта Объекта с повторным прохождением государственных экспертиз.

  - Работы по Договору выполняются для нужд _________________.

  - Стройплощадка и Место поставки Оборудования: _______________.

  - Работы выполняются Генеральным подрядчиком в следующие сроки:

    - начало выполнения Работ: «_____» _________ 20 __ г. / с даты, следующей 
за датой заключения Договора;

    - окончание выполнения Работ: «_____» _________ 20__ г. / __________________ месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ 
по Договору.

  - Выполнение Работ осуществляется поэтапно, поставка Оборудования, принимаемого по ТОРГ-12, осуществляется Партиями. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ и поставки Партий Оборудования определяются Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора.

  - Результат Работ по Договору должен обеспечивать достижение технических параметров (далее – «Гарантированные показатели»), указанных ниже:

    - _____________________;

    - _____________________;

    - _____________________.

- Поставка Оборудования

  - Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Оборудования должны соответствовать Проектной и Рабочей документации, требованиям Договора и Заказчика, а также Применимого права.

Часть Оборудования передается Генеральным подрядчиком по накладной ТОРГ-12. Перечень такого Оборудования определен в Спецификации Оборудования, принимаемого по ТОРГ-12 (Приложение № 2 к Договору).

Генеральный подрядчик не вправе производить замену Оборудования, содержащегося в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» на иное Оборудование, не включенное в такие реестры.

  - Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Генеральный подрядчик гарантирует, 
что Оборудование принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременено правами третьих лиц.

  - Одновременно с передачей Оборудования Генеральный подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов:

- сертификат качества в __(____) экз.;

- технический паспорт на русском языке в __(____) экз.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке в __(____) экз.;

- упаковочный лист в __(____) экз.;

- иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, 
сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования;

- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма 
№ ГУ-27) в __(____) экз.;

- накладная ТОРГ-12 в __(____) экз.

  - Генеральный подрядчик обязан обеспечить присутствие во время приемки Оборудования и в Месте поставки Оборудования своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Оборудования Заказчику, подписание Акта рекламации и получение Оборудования в монтаж. При отсутствии представителя Генерального подрядчика или отсутствии у такого представителя надлежащим образом оформленной доверенности Заказчик вправе отказаться от приемки Оборудования, при этом такой отказ не будет являться нарушением обязательств Заказчика по Договору. Стороны будут рассматривать неявку представителя Генерального подрядчика как просрочку поставки Оборудования.

Оригинал доверенности представителя Генерального подрядчика подлежит передаче Заказчику.

  - В случае неявки представителя Генерального подрядчика и / или его отказа от подписания Акта рекламации при приемке Оборудования, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке Акт рекламации будет являться достаточным основанием для применения к Генеральному подрядчику мер ответственности, установленных Договором.

  - Оборудование должно отгружаться Генеральным подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Генеральный подрядчик обязан сообщить Заказчику условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).

Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Оборудования, 
а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте, указываются Сторонами в Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору).

Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату 
не подлежат.

  - Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Оборудования (в том числе 
по территории Заказчика) осуществляется Генеральным подрядчиком.

  - Досрочная поставка Оборудования допускается только при условии получения Генеральным подрядчиком предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.

  - Приемка Оборудования по количеству тар и упаковок, в которых производилась его отгрузка, осуществляется Заказчиком в день поставки в присутствии представителя Генерального подрядчика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 2.3 Договора. По результатам проверки количества упаковочных мест Заказчик подписывает представленные транспортные документы.

  - При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Оборудования, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся 
к Оборудованию, Заказчик вправе прекратить приемку Оборудования до момента устранения выявленных нарушений. Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Заказчику необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Оборудования в срок, письменно согласованный с Заказчиком.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за убытки, причиненные Заказчику нарушением условий поставки.

  - Приемка Оборудования со вскрытием тары и упаковки производится Заказчиком в присутствии представителя Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком транспортных документов. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает накладную ТОРГ-12.

  - В случае обнаружения внутри упаковочных мест (тары, упаковки) недопоставки, некомплектности, недостатков (дефектов) Оборудования, в случае отсутствия необходимых принадлежностей Оборудования, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (дефектов) Оборудования.

Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Оборудования, в том числе путем его замены на новое, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Заказчик вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, при этом Заказчик не считается просрочившим, а Генеральный подрядчик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки следующей Партии Оборудования.

  - В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования в порядке, предусмотренном пунктами 2.11, 2.13 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Оборудования или его части, направив соответствующее письменное уведомление Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Оборудования, от которого отказался Заказчик, возвратить его стоимость (ранее полученный авансовый платеж), а также возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Оборудования.

Если Генеральный подрядчик не вывезет Оборудование в указанный срок, Заказчик вправе самостоятельно возвратить Оборудование Генеральному подрядчику. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с возвратом Оборудования, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком.

  - Одновременно с подписанием накладной ТОРГ-12 на Оборудование Стороны подписывают в отношении такого Оборудования Акт ОС-15. Полномочия представителя Генерального подрядчика на подписание Акта ОС-15 должны быть подтверждены доверенностью, оформленной по унифицированной форме № М-2а (утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). С момента подписания Акта ОС-15 Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели и / или повреждения соответствующего Оборудования до момента подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 5.2 Договора.

  - Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения Оборудования в ходе его разгрузки в Месте поставки Оборудования, в том числе в случае, когда разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Сообщить Генеральному подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, 
но не ранее получения соответствующего письменного запроса Генерального подрядчика, передать (предоставить) последнему:

- Стройплощадку, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);

- техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Генеральным подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору);

- оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата Работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 5.3 к Договору).

    - При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Генерального подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 15 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Генеральным подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

    - Ознакомить Генерального подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

    - Предоставить Генеральному подрядчику в порядке, установленном Приложением № 11 к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в Приложении № 10 к Договору.

    - Предоставить Генеральному подрядчику в порядке, установленном Приложением № 13 к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 12 к Договору.

    - Принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.

    - Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, 
в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Генеральным подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, 
не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Генерального подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

    - Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов и Оборудования. В случае предоставления Генеральному подрядчику отдельного помещения для складирования материалов, Оборудования, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Генерального подрядчика.

    - Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Генеральному подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Генеральным подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

    - Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Генерального подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.

    - Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Генерального подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий, а также корректировок Проекта Объекта, влияющих на конструктивную надежность и безопасность Объекта, и требующих повторного прохождения государственной экспертизы. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Генеральному подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Генеральным подрядчиком.

    - Давать Генеральному подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Генерального подрядчика.

    - Требовать от Генерального подрядчика представления отчётности, информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Генеральным подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Генеральному подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.

    - В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Генеральному подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.

Получив указанное распоряжение, Генеральный подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.

  - Генеральный подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Заказчику.

    - В срок, указанный в пункте 3.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:

- Стройплощадку, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);

- техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору);

- оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата Работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 5.3 к Договору).

    - При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, а также оборудования и инструмента, которые не будут являться составной частью Результата Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования, или достижение Объектом Гарантированных показателей.

В случае невыполнения данной обязанности Генеральный подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Генерального подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.

    - Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Генеральным подрядчиком технической и иной документации и лишает Генерального подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

    - Самостоятельно выполнить все работы по подготовке Стройплощадки к выполнению строительных и монтажных работ, включая, но не ограничиваясь: устранение имеющегося загрязнения почв (при наличии), снос, разборку и/или перенос зданий, сооружений и коммуникаций, вырубку насаждений, способных создать помехи при выполнении Работ,  установку на въезде на Стройплощадку информационных щитов с указанием наименования объекта, названия Заказчика, Генерального подрядчика, фамилий, должностей и номеров телефонов ответственных производителей работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора, сроки начала и окончания работ, схемы объекта, схемы движения транспорта и т.д.

    - В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком 
в соответствии с пунктом 3.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

    - До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:

- контакты и должность представителей Генерального подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;

- контакты и должность представителя Генерального подрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Генеральный подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;

- контакты и должность представителей Генерального подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Генеральному подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с пунктами 3.1.2 и 3.1.3 Договора;

- контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Генерального подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.

    - Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, оборудования 
и инструмента, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 3.2.3 и разделе 17 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

    - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.

Генеральный подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 6 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Генерального подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Генеральный подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Генеральный подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

    - Обеспечить:

- участие Генерального подрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- соответствие уровня имущественной ответственности Генерального подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;

- организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

    - Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 3.3.10 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ.

    - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на Стройплощадку Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

    - Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Генеральным подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.

Генеральный подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые 
к использованию Оборудование, Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора, Проекту Объекта, Рабочей документации.

    - В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.

    - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов 
и требований локальных нормативных актов Заказчика.

    - Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

    - В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Заказчику по фактам нарушения Генеральным подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, норм и правил в области градостроительной деятельности или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

    - Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.

    - Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого (либо указанных Заказчиком) местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования.

Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Генеральный подрядчик.

    - До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Генерального подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

    - Передать Заказчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Генерального подрядчика.

В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Генеральный подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Генеральный подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Генеральный подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.23.1 Договора.

Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.23.1 Договора.

    - Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

      - Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний.

      - Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.

      - Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Генеральным подрядчиком требований пункта 3.3.23 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;

- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- забастовке персонала Генерального подрядчика, Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

    - Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования и инструмента, принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 3.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения №№ 5.1, 5.3 к Договору).

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в течение Гарантийного срока, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Генеральный подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

    - Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Генеральным подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Генеральный подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

    - В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, обеспечить в счет Цены Договора:

- на время проведения пусконаладочных работ «вхолостую» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь: топливо, электроэнергию, расходные материалы, масла, катализаторы, химикаты, воду, воздух, механизмы и контрольно-измерительные приборы, за исключением эксплуатационного персонала, предоставляемого Заказчиком;

- на время проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» – ресурсы, необходимые для проведения таких работ, в полном объеме, за исключением топлива, электроэнергии, воды и эксплуатационного персонала, предоставляемых Заказчиком.

    - Обеспечить наличие всех измерительных приборов, необходимых для определения Гарантированных показателей во время гарантийных испытаний.

    - Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные 
на Генерального подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Генеральным подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Генеральным подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.

    - В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Генеральным подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

    - Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 11 
к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в Приложении № 10 к Договору.

    - Обеспечить надлежащее хранение и использование Давальческих материалов 
и запасных частей, полученных от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 11 к Договору.

    - Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 13 
к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 12 к Договору.

    - Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования Заказчика, полученного от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 13 к Договору.

    - Предоставить Заказчику Банковские гарантии в соответствии с разделом 7 Договора.

    - В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора представить детализированный комплексный сетевой график (далее – КСГ), разработанный в системе календарно-сетевого планирования PRIMAVERA (либо аналогичной), а также на бумажном носителе с подписью ответственного руководителя, и поддерживать его в актуальном состоянии в течение всего срока действия Договора.

КСГ должен содержать детальную технологию и сроки выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с Рабочей документацией (либо Проектной документацией), пусконаладочных работ, поставки Оборудования (партий Оборудования).

    - Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывать и представлять Заказчику:

- месячно-суточный график выполнения Работ и поставки Оборудования на следующий календарный месяц;

- план / факт выполнения Работ и поставки Оборудования (материалов);

- план / факт контрактации с привлеченными субподрядчиками;

- отчет о выполнении графика выполнения Работ и поставки Оборудования.

    - В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику Тематический план выполнения работ на текущий квартал (далее – Тематический план), и обеспечить его ежеквартальное, в срок до 01 (первого) числа месяца отчетного квартала, предоставление в течение всего срока действия Договора.

Тематический план предоставляется по форме, определенной Заказчиком, и должен содержать плановые физические объемы Работ, а также объемы финансирования и освоения на текущий квартал по видам Работ.

    - Еженедельно, каждый четверг (а по письменному требованию Заказчика – ежедневно), предоставлять Заказчику фотоотчет о выполненных Работах по Объекту, а также отчеты о ходе выполнения Работ, по форме, определенной Заказчиком.

    - Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации.

  - Генеральный подрядчик имеет право:

    - Самостоятельно организовать выполнение Работ.

    - В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Заказчиком, характеристики Оборудования. Корректировка Проектной и Рабочей документации, обусловленная такими изменениями, согласованными Заказчиком, осуществляется силами и за счет Генерального подрядчика. При этом внесение изменений в Проектную и Рабочую документацию не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.

    - При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на __  (_______) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

При согласовании привлечения Субподрядчика Генеральный подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

    - Генеральный подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, составленную по форме Приложения № 9 к Договору.

  - Иные права и обязанности Сторон:

    - Генеральный подрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору Субподрядчиков, соответствующих критериям Субъектов МСП в совокупности не менее, чем на ___ (______) процентов от Цены Договора.

    - При заключении договоров с Субподрядчиками в случае, предусмотренном пунктом 3.5.1 Договора, Генеральный подрядчик обязуется предусмотреть срок оплаты выполненных Работ по договорам с Субподрядчиками не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, свидетельствующих о приемке Генеральным подрядчиком Работ по Договору.

    - Генеральный подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения Договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора с Субподрядчиками, являющимися Субъектом МСП, составленную по форме Приложения № 9 к Договору.

  - В случае нарушения Генеральным подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 3.4.4, 3.5.1, 3.5.3 Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субподрядчиках по Договору, Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) является предельной / твердой и составляет _______ (__________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»).

    - Предельная / Твердая цена Оборудования составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

    - Предельная / Твердая цена Работ (без учета Оборудования, Лимита затрат на временные здания и сооружения и Лимита на непредвиденные работы и затраты) составляет _______ (_______________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

    - Лимит затрат на временные здания и сооружения составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

    - Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет ______ (___________________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей164 НК РФ.

  - Локальные сметные расчеты и Спецификация Оборудования подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу. При несогласовании вышеуказанных документов в установленный срок Генеральный подрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Заказчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет с приложениями (Приложение № 4 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Спецификация Оборудования включается в Договор в качестве приложения путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

либо

Локальные сметные расчеты являются неотъемлемой частью Сводного сметного расчета с приложениями (Приложение № 4 к Договору).

  - Цена Договора включает в себя прибыль Генерального подрядчика, а также все расходы и затраты Генерального подрядчика на:

    - Производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки Оборудования (в том числе перемещение по территории Заказчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий.

    - Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.

    - Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Генерального подрядчика.

    - Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо).

    - Все прочие затраты и расходы Генерального подрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Генерального подрядчика в течение срока действия Договора.

  - Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

  - Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Генеральный подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 7 Договора.

    - Авансовые платежи за каждую Партию Оборудования в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующей Партии Оборудования без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются Заказчиком при условии согласования Сторонами Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору) в соответствии с пунктом 4.2 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и получения Заказчиком уведомления от Генерального подрядчика о начале изготовления Партии Оборудования, но не ранее чем за 30 (тридцати) календарных дней до плановой даты поставки / начала изготовления Партии Оборудования, и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.6 Договора.

    - Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Генеральным подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.6 Договора.

    - Последующие платежи в размере разницы между стоимостью Партии Оборудования, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Накладной ТОРГ-12, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5.2 Договора, выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора.

    - Окончательный  платеж по Этапу Работ в размере разницы между стоимостью выполненных Работ, указанной Акте КС-2, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5.3 Договора, выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих днейс даты подписания Акта КС-2, на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора.

либо

Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ без учета НДС, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами  Акта освидетельствования выполненных работ, на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора.

Платеж, совершаемый на основании Акта освидетельствования выполненных работ, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Генеральным подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.

4.5.5.1. Окончательный расчет по Этапу Работ производится в следующем порядке:

4.5.5.1.1. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3 по Этапу Работ, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 4.5.3, 4.5.5 Договора, соответствующая разница выплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3 по Этапу Работ, на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора.

4.5.5.1.2. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3 по Этапу Работ, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 4.5.3, 4.5.5 Договора, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 4.5.8 Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Генеральному подрядчику по Договору, либо возврату Генеральным подрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон.

    - В случае выставления Генеральным подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Генеральным подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Генеральным подрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

    - Генеральный подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.1 Договора, предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора, соответствующую требованиям, установленным разделом 7 Договора. Сумма Банковской гарантии будет уменьшена до 5 (пяти) процентов от Цены Договора после подписания Сторонами Акта КС-14.

В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 10 (десять) процентов от стоимости Партии Оборудования / выполненных Работ при каждом платеже, выплачиваемом Заказчиком Генеральному подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 4.5.4 – 4.5.5, 4.8 Договора в качестве Обеспечительного платежа. При этом в счетах на оплату, выставленных Генеральным подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.

В период действия Договора Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику Банковскую гарантию в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую требованиям, указанным в разделе 7 Договора, не менее 10 (десяти) % от Цены Договора. В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Заказчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору Генеральному подрядчику выплачивается часть Обеспечительного платежа, фактически удержанная Заказчиком на дату предоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору на основании счета, выставленного Генеральный подрядчиком.

При отсутствии претензий и требований со стороны Заказчика выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком Генеральному подрядчику в следующих размере, порядке и сроки:

- 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного Обеспечительного платежа – в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Генеральным подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-14;

- 50 (пятьдесят) процентов от аккумулированного Обеспечительного платежа – в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Генеральным подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ.

После подписания Сторонами Акта КС-14 Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику Банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, отвечающую требованиям, указанным в разделе 7 Договора, на сумму, равную невыплаченной части Обеспечительного платежа, и сроком действия до окончания установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ, увеличенным на 70 (семьдесят) календарных дней. В течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней после принятия Заказчиком Банковской гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Генеральному подрядчику выплачивается невыплаченная часть Обеспечительного платежа на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-14.

В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Генеральным подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-14, в случае если иное не установлено Сторонами в соответствующем соглашении о расторжении Договора.

Любое требование Генерального подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.

    - Заказчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Генеральный подрядчик не предоставил Банковскую гарантию возврата авансового платежа в срок, установленный пунктом 4.5.1 Договора, и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - За исключением случая, указанного в пункте 3.3.22 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Оплата затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ 
и затрат осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

4.8.1. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные титульные здания и сооружения, на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на временные здания и сооружения, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору). По окончании возведения каждого титульного временного здания и / или сооружения Стороны подписывают Акт КС-2 и Справку КС-3. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости временного здания и / или сооружения производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора. Стоимость временных зданий и сооружений не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

4.8.2. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Генеральным подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору). Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ/Актов КС-2. Оплата в размере 100 (ста) процентов от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней / 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта освидетельствования выполненных работ/Акта КС-2 на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.6, 4.5.7 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

Платеж, совершаемый на основании Акта освидетельствования выполненных работ, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Генеральным подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.

  - Командировочные расходы/расходы на организацию вахтового метода работ включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету с приложениями (Приложение № 4 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Генерального подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Генеральному подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Генеральный подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Генеральным подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.

  - Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан 
в Приложении № 10 к Договору, в стоимости Работ по Договору не учитываются.

  - Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 12 
к Договору, в стоимости Работ по Договору не учитывается.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Генеральному подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Генерального подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Генеральным подрядчиком Работ и поставленного Генеральным подрядчиком Оборудования.

Заказчик направляет Генеральному подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Генеральный подрядчик не позднее _______-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем / кварталом, представляет Заказчику подписанный(-ые) со своей стороны в __(_____) экземплярах Акт(-ы) освидетельствования выполненных работ за соответствующий отчетный месяц / квартал по форме Приложения № 8 к Договору с приложением Исполнительной документации в __(_____) экземплярах.

  - По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3 с приложением Исполнительной документации в __(_____) экземплярах, а также электронные версии Акта 
КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.

  - По завершении выполнения всех предусмотренных Договором Работ и готовности Объекта к вводу в эксплуатацию Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

- Акт КС-14 не менее, чем в 2 (двух) экземплярах.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 5.1 – 5.2 Договора, Заказчик подписывает и передает Генеральному подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Генеральным подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Генерального подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 – 5.3 Договора.

  - Если Генеральный подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Генерального подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Генеральный подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Досрочное выполнение Генеральным подрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Генеральным подрядчиком предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Генеральным подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Генеральным подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Генеральный подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

  - Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных 
в Приложении № 10 к Договору, включается справочно в Акты КС-2 по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

  - Стоимость Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 12 
к Договору, передаваемого Генеральному подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

- Право собственности и переход рисков

  - Риск случайной гибели или повреждения Оборудования и право собственности 
на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами накладной 
ТОРГ-12.

  - Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Оборудование (в том числе, переданное в монтаж) и Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, включая Оборудование (с учетом выполнения Сторонами требований, изложенных в пункте 2.14 Договора) и Материально-технические ресурсы, несет Генеральный подрядчик.

  - Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2.

  - Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации.

  - Подписание Заказчиком Акта КС-14 означает приемку выполненных Работ и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. 
Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.

  - Передача Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей, указанных 
в Приложении № 10 к Договору, осуществляется без перехода права собственности 
на данное имущество к Генеральному подрядчику.

  - Передача Заказчиком Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 12 
к Договору, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество 
к Генеральному подрядчику.

- Банковские гарантии

  - Банковская гарантия, предоставляемая Генеральным подрядчиком Заказчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:

    - Банковская гарантия возврата авансового платежа / надлежащего исполнения Договора:

      - Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию).

      - Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Генеральный подрядчик.

      - Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.

      - Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Генеральному подрядчику и неотработанных авансовых платежей.

      - Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.

      - Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Генеральным подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:

- отказа Генерального подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;

- отказа Генерального подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;

- нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- утраты Генеральным подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Генеральному подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;

- прекращения членства Генерального подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Генерального подрядчика;

- непредоставления Генеральным подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;

- признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Генерального подрядчика;

- установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Генерального подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Генерального подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.

Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате платежного поручения Заказчика, подтверждающего факт осуществления Заказчиком авансового платежа, с отметкой банка об исполнении.

      - Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.

      - Срок окончания действия Банковской гарантии возврата авансового платежа - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору (в случае, если аванс выплачивается в целом по Договору)/ поставке соответствующей Партии Оборудования / завершения соответствующего Этапа Работ (в случае выплаты аванса частями в отношении Партии Оборудования/ Этапа / Этапов Работ).

      - Срок окончания действия Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ.

      - Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком 
по Банковской гарантии.

      - Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.

      - Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 7.1.1.1. – 7.1.1.11 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.

    - Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств:

      - Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);

      - Бенефициар по Банковской гарантии - Заказчик, принципал – Генеральный подрядчик;

      - Сумма Банковской гарантии выражена в валюте расчетов по Договору;

      - Сумма Банковской гарантии – не менее 5 (пяти) процентов от Цены Договора;

      - Срок окончания действия Банковской гарантии - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания установленного Договором Гарантийного срока на Результат Работ.

      - Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате, как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Генеральным подрядчиком нарушений.

      - Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии.

      - Платеж по Банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.

      - Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по Банковской гарантии.

      - Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд г. Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
иянча

      - Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 7.1.2.1 – 7.1.2.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.

  - Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 14 к Договору.

  - Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Генеральному подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.

  - Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию 
с Заказчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Генеральным подрядчиком обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ/ Партии Оборудования) при условии подтверждения их выполнения.

  - В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Генеральным подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.

  - В случаях:

  - отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или

  - наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным,

Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.

В случае непредставления Генеральным подрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии возврата авансового платежа Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Генеральному подрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа при выплате каждого платежа, причитающегося Генеральному подрядчику.

  - Во всех случаях, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

  - Положения пункта 4.5.1 Договора применяются, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии 
с выставленными счетами Генерального подрядчика составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более без учета НДС. При этом, в расчет суммы указанного в настоящем пункте лимита не включаются платежи, осуществляемые на основании Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.8.2 Договора.

  - Стороны вправе изменить способы и порядок обеспечения обязательств по Договору, указанные в настоящем разделе, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Принадлежащее Заказчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару - компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Заказчиком Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, 
не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо 
не предусмотрено иное.

  - Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств 
по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Генеральный подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

  - В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по поставке Оборудования (нарушение срока поставки, недопоставка) и / или выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Оборудования / Результата Работ, Заказчик вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком:

    - Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Партии Оборудования / Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока поставки Оборудования, выполнения Работ в целом по Договору или сроков поставки последующих Партий Оборудования / сроков окончания выполнения любого из последующих Этапов Работ.

    - Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования / Результата Работ.

    - Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Партии Оборудования / Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования / Результата Работ.

  - На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.

  - В случае нарушения Генеральным подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 7 к Договору.

  - Если в результате составления и выставления Генеральным подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Генеральный подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 5.8 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Генеральным подрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Заказчик вправе требовать уплаты Генеральным подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки

  - В случае если в результате выполнения Работ Объект окажется пригодным 
к эксплуатации, но не достигнет установленных Договором Гарантированных показателей, Генеральный подрядчик уплатить Заказчику неустойку:

  - в размере _________ (______________) рублей за каждые ___ (_________) процента от показателя, указанного в пункте 1.8.1 Договора;

  - неустойку в размере _________ (_______________) рублей за каждые __ (_______) процента от показателя, указанного в пункте 1.8.2 Договора.

  - Срок уплаты неустойки согласно пункту 8.9 Договора письменно согласовывается Сторонами при приемке Результата Работ по Договору.

  - В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на оптовом и / или розничных рынках электрической энергии и мощности, Генеральный подрядчиком несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных Заказчиком согласно Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила ОРЭМ), а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникших в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств.

Кроме суммы реального ущерба, Генеральным подрядчиком компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) и дополнительные обязательства участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций.

Размер упущенной выгоды (выручки) подтверждается (по выбору Заказчика):

в ценовых зонах:

расчетом, подготовленным Коммерческим оператором оптового рынка;

и / или

расчетом, подготовленным Заказчиком на основании методики, утвержденной Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совета рынка»).

в неценовой зоне Дальнего Востока:

до даты утверждения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» методики определения в неценовых зонах ОРЭМ упущенной выручки от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ – расчетом, подготовленным Заказчиком на основании Методики (Приложение № 16 к Договору);

после утверждения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» методики определения в неценовых зонах ОРЭМ упущенной выручки от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ:

расчетом, подготовленным Коммерческим оператором оптового рынка;

и / или

расчетом, подготовленным Заказчиком на основании методики, утвержденной Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

В отношении вновь вводимого оборудования ГЭС / ГАЭС – объектов ДПМ, ДПМ ВИЭ в ценовых зонах ОРЭМ Генеральный подрядчиком дополнительно компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) в связи неоплатой мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности выводимого на ОРЭМ объекта. Размер упущенной выгоды для каждого месяца просрочки определяется как произведение договорного объема мощности новой ГЭС / ГАЭС на тариф по мощности, определенный Коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с регламентами ОРЭМ. Упущенная выгода рассчитывается в случае, если просрочка по поставке мощности привела к сокращению оплачиваемого по договору периода поставки мощности.

В отношении вновь вводимого (модернизируемого) оборудования ТЭС в неценовой зоне Дальнего Востока Генеральный подрядчиком дополнительно компенсирует Заказчику упущенную выгоду (выручку) в связи:

    - С неоплатой мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности от модернизированного объекта.

Размер упущенной выгоды для каждого месяца просрочки определяется как произведение установленной мощности модернизированного объекта на тариф по мощности, определенный Коммерческим оператором оптового рынка согласно приложению № 5(3) к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, на каждый месяц в течение 180 месяцев с даты начала поставки мощности, указанной в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации.

    - С уменьшением тарифа на мощность генерирующего объекта, в порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, на стоимость реализации всех мероприятий, выполнение которых не подтверждено, и (или) мероприятий в отношении оборудования, в отношении которого не подтверждено требование по локализации в неценовых зонах оптового рынка, определенную в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

Размер упущенной выручки определяется как величина капитальных затрат с учетом доходности на мероприятия, в отношении которых не подтверждено требование по локализации.

    - С применением понижающих коэффициентов к стоимости мощности из-за просрочки исполнения обязательства по поставке мощности от модернизированного объекта и(или) несоответствия объема введенной мощности модернизированного объекта величине, указанной в перечне модернизируемых объектов в неценовой зоне Дальнего Востока (включенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1844-р и от 20.02.2021 № 430-р в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р). Размер упущенной выгоды определяется в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 182(4), 182(5) Правил ОРЭМ.

Методика расчета упущенной выгоды (выручки) и дополнительных обязательств участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ в неценовой зоне Дальнего Востока изложена в Приложении № 16 к Договору.

  - Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Генеральным подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

  - Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность и целевое использование полученных от Заказчика Давальческих материалов и запасных частей, перечень которого указан в Приложении № 10 к Договору, и Оборудования Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 12 к Договору.

  - Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства 
по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной 
в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

- Гарантии качества Результата Работ

  - Гарантийный срок на Результат Работ по Договору составляет ____ (____________) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-14 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Генерального подрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта КС-14 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Генеральным подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует сохранение Гарантированных показателей, возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии 
с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Генеральному подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Генеральный подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Генерального подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Генеральный подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Генеральным подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Генерального подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Генерального подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 9.5 Договора.

  - Если Генеральный подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Генерального подрядчика соответствующих расходов. Генеральный подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 9.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 9.5 Договора, 
не освобождает Генерального подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Исключительные права и патенты

  - Генеральный подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

  - Генеральный подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

  - В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ 
в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации.

  - В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Генеральным подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Генеральный подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

  - Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Генеральным подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Генерального подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Генеральным подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Генеральный подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

  - В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Генеральный подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

  - Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Генеральным подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

- Конфиденциальность

  - Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Генеральному подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Генеральным подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на Стройплощадку, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.

  - Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

  - На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

  - Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также 
об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

  - Генеральный подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

    - Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 11.6.7 Договора.

    - Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Генеральным подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Генеральный подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.

    - Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена.

    - Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам.

    - В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.

    - По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Генерального подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования 
или методики создания резервных копий.

    - Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.

    - Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

  - Генеральный подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Генеральный подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с Субподрядчиками.

  - Условия защиты Информации, представляемой Генеральным подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

  - Споры, указанные в пункте 12.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за исключением споров из Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктами 7.1.1.10, 7.1.2.10 Договора.

  - Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.8 Договора.

  - Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.

  - Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- Антикоррупционная оговорка

  - Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

  - После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

  - Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

    - Электронная почта: ld@rushydro.ru.

    - Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

    - Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

- Особые положения

  - Генеральный подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

  - имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов,

и / или

  - соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

  - Генеральный подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Генеральным подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 15.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

  - В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств, установленных пунктами 15.1, 15.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Генерального подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

  - Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 15.1, 15.2 Договора.

  - Штраф, предусмотренный пунктом 15.4. Договора, оплачивается Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа 
вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 15.3 Договора.

  - Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Генеральному подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Генеральным подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 15.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

  - Независимо от других положений Договора, положения пунктов 15.4, 15.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

- Заверения Сторон

  - Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним.

  - Генеральный подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Генерального подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Генерального подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Генеральный подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Генеральный подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Генеральный подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Генерального подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;

- Генеральный подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- Генеральный подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Генерального подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Генеральным подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Генеральный подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Генеральный подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Генеральный подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной 
и точной, и Генеральный подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

  - При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

  - В случае если Генеральный подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

  - Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

  - Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 18.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Генеральному подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Генеральным подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Генерального подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

  - В случае существенного нарушения Договора Генеральным подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Генеральным подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Генеральному подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Генеральный подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора Генеральным подрядчиком является:

- нарушение Генеральный подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Договором и Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней 
по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Генеральным подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- отсутствие у Генерального подрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- прекращение членства Генерального подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Генеральному подрядчику право на производство Работ по Договору;

- принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Генерального подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;

- наложение ареста на имущество Генерального подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Генерального подрядчика;

- привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 3.4.3 Договора;

- нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Генерального подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Генерального подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

  - В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 17.2, 17.3, 17.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Генеральным подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Генеральный подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Заказчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Оборудование и Материально-технические ресурсы;

- вывезти со Стройплощадки собственную строительную технику 
и персонал Генерального подрядчика;

- удалить со Стройплощадки весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Стройплощадку чистой и безопасной.

  - В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 4.5.8 Договора.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Генерального подрядчика в соответствии с разделом 9 Договора, а также обязательств Генерального подрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________.

  - Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 18.7 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 18.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 20 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 18.8 Договора.

  - Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 20 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

18.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

18.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

18.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленных посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 18.8.1 – 18.8.2 Договора.

  - Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

  - Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Генеральному подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация Оборудования, принимаемого по ТОРГ-12.

Приложение № 3 – Календарный график поставки Оборудования и выполнения Работ.

Приложение № 4 – Сводный сметный расчет с приложениями.

Приложение № 5.1 – Форма Акта сдачи-приемки Стройплощадки и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов.

Приложение № 5.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.

Приложение № 5.3 – Форма Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов.

Приложение № 6 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Генерального подрядчика.

Приложение № 7 – Размер ответственности Генерального подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Приложение № 8 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.

Приложение № 9 – Форма справки о заключенных Генеральным подрядчиком договорах с Субподрядчиками.

Приложение № 10 – Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей.

Приложение № 11 – Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей.

Приложение № 12 – Перечень Оборудования Заказчика.

Приложение № 13 – Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика.

Приложение № 14 – Критерии отбора Банков-Гарантов.

Приложение № 15 – Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.

Приложение № 16 – Методика расчета упущенной выгоды (выручки) и дополнительных обязательств участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ в неценовой зоне Дальнего Востока.

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| Акционерное общество «Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго») Место нахождения: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34 Почтовый адрес: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34 ОГРН 1028700586892, ИНН 8700000339 / КПП 870901001 р/с 40702810736180100157 в Северо - Восточном отделении № 8645 ПАО «Сбербанк России» г. Магадан к/с 30101810300000000607 БИК 044442607 Получатель: Акционерное общество «Чукотэнерго» тел/факс 8 (42722) 2-05-49 E-mail: doc@chukotenergo.ru |  | _________________________________ (наименование юридического лица) Место нахождения: _________________________________ Почтовый адрес: _________________________________ ОГРН ___________________________ ИНН ____________ / КПП___________ _________________________________ (номер расчетного счета) _________________________________ (наименование банка, в котором открыт расчетный счет) _________________________________ (номер корреспондентского счета банка) _________________________________ (БИК банка) _________________________________ (номер телефона) _________________________________ (номер факса) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |  |

Приложение № 1

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ / _______________ | _____________________ /_____________ |

Приложение № 2 к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № партии | № поз. | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Страна регистрации производителя Оборудования | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Оборудования №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Оборудования №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Оборудования (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора;

2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |

_________ /__________	                                                       ___________ /___________

Приложение № 3

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ (состав Работ) | Обоснование стоимости Этапа Работ | Сроки выполнения Этапа Работ |  | Цена Этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (__%), руб. | Стоимость Этапа работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Непредвиденные работы и затраты (лимит) |  |  |  |  |  |  |
| - | Затраты на временные здания и сооружения (лимит) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Календарный график поставки Оборудования

| № Партии Оборудования | Наименование Оборудования (Партий Оборудования) | Обоснование стоимости Партии Оборудования, пункт Спецификации | Срок поставки Партии Оборудования |  | Цена Партии Оборудования, руб. без НДС | Сумма НДС, (__%) руб. | Стоимость Партии Оборудования, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Договору: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 4

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 5.1

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

ФОРМА

Акта сдачи-приемки Стройплощадки и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

Акт сдачи-приемки Стройплощадки и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования г.___________ «_____» _________20_г. ____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________. Претензии Генерального подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________ (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). Претензии Генерального подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: ____________________________________________________________________________ (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). Заказчик:; Генеральный подрядчик:. _______________ / _______________; _______________ / _______________.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 5.2

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

ФОРМА

Акта сдачи-приемки технической и иной документации

Акт сдачи-приемки технической и иной документации г.___________ «_____» _________20_г. ____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Документация передана Генеральному подрядчику в установленный Договором срок. Заказчик:; Генеральный подрядчик:. _______________ / _______________; _______________ / _______________.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 5.3

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

ФОРМА

Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов

Акт сдачи-приемки оборудования и инструментов г.___________ «_____» _________20_г. ____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик принял следующие оборудование и инструменты (которые не будут являться составной частью Результата Работ) для выполнения Работ по Договору генерального подряда №______ от _____________: №п/п; Оборудование/инструмент; Характеристика (идентификационные признаки). Оборудование и инструменты переданы Генеральному подрядчику в установленный Договором срок. Заказчик:; Генеральный подрядчик:. _______________ / _______________ /; _______________ / _______________ /.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 6

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Перечень допусков, разрешений и лицензий Генерального подрядчика

| № п/п | Разрешительный документ | Номер, дата выдачи, кем выдан | Разрешаемая деятельность (виды деятельности) | Начало действия разрешительного документа | Окончание действия разрешительного документа | Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 7

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Размер ответственности Генерального подрядчика за нарушения

пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,

пожарной и промышленной безопасности

| Виды нарушений | Штрафные санкции |
| --- | --- |
| 1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ): |  |
| 1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара | 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика. | 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения. |
| 2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. | - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения; - 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Договору генерального подряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _______от "__"_______20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акт освидетельствования выполненных работ (форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение-получатель |  |  |  |  |  | _______________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генподрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором генерального подряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |
| Номер |  |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по поряд- ку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  | цена за единицу, руб. |  |  |  |  | стоимость, руб. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по акту |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От Генподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: ____________/___________ | Генеральный подрядчик: ____________/___________ |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20__ № ____

Форма справки о заключенных Генеральным подрядчиком договорах с Субподрядчиками

|  | Предмет договора | Дата договора | Номер договора с субподрядчиком | ОКПД2 (Если договором предусмотрена поставка товара, предусмотренного Перечнем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, данный товар заполняется отдельной строкой) | Страна происхождения товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Страна регистрации производителя товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Валюта (ОКВ) | Единица измерения ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кол-во товара, работ, услуг | Цена за единицу (руб. без НДС) | Цена по договору (руб. без НДС) | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ | Принадлежность к МСП (среднее предприятие, малое предприятие, микропредприятие) | Полное наименование/ФИО | Сокращенное наименование | Физическое/Юридическое лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Дата постановки на учет | Почтовый индекс | Адрес местонахождения | Адрес пребывания на территории РФ (для нерезидентов РФ) | Электронный адрес | Контактный телефон | ОКСМ | ОКТМО | ОКОПФ | ОКПО | КПП | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Генеральный директор ________________________________

Дата составления справки _________

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________ /_______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 10

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 11

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей

- Давальческие материалы и запасные части передаются Заказчиком Генеральному подрядчику для выполнения работ по Договору в следующем порядке:

- для получения Давальческих материалов и запасных частей в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Генеральный подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Генерального подрядчика или в иной согласованный с Генеральным подрядчиком срок осуществляет передачу, а Генеральный подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Заказчика Давальческих материалов и запасных частей по Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а) (далее – Накладная М-15);

- проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Генеральному подрядчику Давальческих материалов и запасных частей требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Генеральным подрядчиком до момента подписания Накладной М-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Генеральный подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Давальческих материалов и запасных частей по Накладной М-15 в этом случае не осуществляется.

- Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных Давальческих материалов и запасных частей с даты подписания им Накладной М-15 до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и запасных частей.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и запасных частей Генеральный подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Заказчиком.

- Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Генеральный подрядчик представляет Заказчику Акт о расходе Давальческих материалов и запасных частей с указанием номенклатуры и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.

- Возврат Заказчику неиспользованных Генеральным подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется по Накладной М-15 в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ по Договору, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованных Генеральным подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Генеральный подрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и запасных частей при выполнении Работ, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и / или перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Генеральному подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных / перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей определяется исходя из цены, указанной в Накладной М-15.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ / | _______________ / _______________ / |

Приложение № 12

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Перечень Оборудования Заказчика

| № поз. | Наименование Оборудования | Тип, марка | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 13

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика

- Оборудование Заказчика передается Заказчиком Генеральному подрядчику для выполнения Работ по Договору в следующем порядке:

- для получения Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Генеральный подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества оборудования и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки от Подрядчика или в иной согласованный с Генеральным подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученного со склада Заказчика оборудования по Акту ОС-15;

- проверка соответствия показателей качества передаваемого Заказчиком Генеральному подрядчику оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Генеральным подрядчиком до момента подписания Акта ОС-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Генеральный подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Оборудования Заказчика по Акту ОС-15 в таком случае не осуществляется.

- Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования Заказчика с момента подписания им Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта КС-2. Стоимость Оборудования Заказчика включается справочно в Акты КС-2 по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить использование по назначению переданного Заказчиком Оборудования Заказчика. В случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика Генеральный подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенного за свой счет аналогичного оборудования без возмещения его стоимости Заказчиком.

- Возврат Заказчику неиспользованного Генеральным подрядчиком Оборудования Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованного Генеральным подрядчиком Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения стоимости невозвращенного Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Генеральному подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенного Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Акте ОС-15.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение № 14

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Критерии отбора банков-гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро, а также соответствовать следующим критериям:

  - Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.

  - Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).

  - Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Методика ЦБ РФ) или иным документом, его заменяющим (в случае изменения или отмены указанного Положения).

  - Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «BBB» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА. В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service».

  - Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

  - Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».

  - Не иметь просроченную задолженность перед Обществом и компаниями Группы РусГидро.

  - Присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения Общества, его обособленного подразделения или Филиала, для нужд которого заключается Договор.

  - Требования, установленные пунктами 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:

  - В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции, и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».

  - Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

  - Утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.

  - ВЭБ.РФ.

  - Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:

LimAi  = ri × СKi, где

| LimAi | - | Лимит риска для i-ой кредитной организации. |
| --- | --- | --- |
| СKi | - | размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123; |
| ri | - | рейтинговый коэффициент для i-ой кредитной организации, равный: 0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА; 0,025 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА; 0,015 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BBВ» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBВ» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации). |

| Заказчик: _______________ / _______________ | Подрядчик: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 15

к Договору генерального подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг,

необходимых для исполнения Генеральным подрядчиком

обязательств по Договору

- Общие положения

В целях оказания содействия Генеральному подрядчику в выполнении работ по Договору Заказчик обеспечивает Генерального подрядчика коммунальными ресурсами, а также предоставляет Генеральному подрядчику услуги, указанные в разделе ___ «Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

Техническое задание содержит полный перечень услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения).

Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Генерального подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.

Заказчик в зависимости от объема и состава работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по Договору, может предоставлять / оказывать Генеральному подрядчику следующие ресурсы и / или услуги:

- Перемещение грузов грузоподъемными механизмами Заказчика.

- Коммунальные ресурсы:

  - Электроэнергия.

  - Водоснабжение и водоотведение.

  - Сжатый воздух.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Благоустройство и содержание строительных площадок.

- Проведение химического анализа масел.

- Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата).

- Предоставление доступа к корпоративной сети IntraNet.

- Предоставление помещений:

  - Помещений / площадок для размещения персонала Генерального подрядчика;

  - Складских помещений и / или площадок для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Генерального подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования Заказчика.

- Порядок предоставления ресурсов и услуг

- Перемещение грузов грузоподъемными механизмами (далее – ГПМ) Заказчика

Услуги по перемещению грузов ГПМ Заказчика предоставляются по предварительным заявкам Генерального подрядчика. Вид ГПМ, используемых для оказания услуг, определяются Заказчиком самостоятельно.

Управление ГПМ осуществляют работники Заказчика, имеющие специальную квалификацию (прошедшие обучение и аттестацию) и опыт работы, или работники специализированной эксплуатирующей организации, привлечённой Заказчиком для оказания услуг.

Заказчик обеспечивает содержание ГПМ в работоспособном состоянии, в том числе путем организации и планирования технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонтов, а также соблюдение технологического процесса транспортировки грузов.

- Предоставление ресурсов

Заказчик обеспечивает Генерального подрядчика ресурсами (электроэнергией, водой, сжатым воздухом), необходимыми для бытовых и производственных нужд по потребности Подрядчика.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий

Заказчик по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи; организует посты для оказания первой медицинской помощи, укомплектованные аптечками, предоставляет душевые и уборные при их наличии в местах производства работ, и другое обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны

Обеспечение пожарной и сторожевой охраны места производства Работ, осуществляет Заказчик в соответствии с установленными им правилами.

- Благоустройство и содержание строительных площадок

Уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Генерального подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места, отведенные Заказчиком, обеспечивает Генеральный подрядчик.

Заказчик несет расходы, связанные с освещением места производства Работ: на электроэнергию, электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы в соответствии с установленными Заказчиком правилами. При этом, дополнительное освещение мест производства Работ, при необходимости, обеспечивает Генеральный подрядчик (кроме затрат на ресурсы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка «Предоставление ресурсов»).

- Проведение химического анализа масел

Заказчик по письменной заявке Генерального подрядчика обеспечивает проведение химического анализа отобранного Генеральным подрядчиком турбинного и трансформаторного масла и передает Генеральному подрядчику копию протокола результатов химического анализа.

- Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата)

Заказчик по письменной заявке Генерального подрядчика осуществляет осушение проточной части гидроагрегата в соответствии с утвержденным графиком.

- Порядок предоставления помещений

Заказчик обеспечивает Генерального подрядчика помещениями (помещения/ площадки для размещения персонала подрядчика; складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки/ складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования и иного переданного Заказчиком имущества), необходимыми для размещения персонала и хранения материально-технических ресурсов и оборудования, выполнения Работ по Договору.

Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами.

Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Генеральный подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ / _______________ | _______________ / __________ |  |

Приложение № 16

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

Методика расчета упущенной выгоды (выручки) и дополнительных обязательств участника ОРЭМ от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ в неценовой зоне Дальнего Востока

Для определения снижения оплаты мощности в результате аварийных, неотложных, неплановых ремонтов, продления ремонтов, вынужденных простоев, снижения максимальной мощности используются следующие документы:

1. Заявки на изменения эксплуатационного состояния или технологического режима работы энергетического оборудования, находящегося в диспетчерском ведении ОДУ Востока подаваемые посредством использования единого программного комплекса (ПК «Заявки») в соответствии с п. 4 «Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ОДУ Востока».

В заявках должны быть указаны:

- номер заявки;

- подающее предприятие;

- оборудование, по которому фиксируется изменение эксплуатационного состояния или технологического режима работы;

- величина снижения максимальной мощности;

- содержание работ;

- время подачи заявки;

- время начала и конца действия заявки и др.

2.	 Таблица данных по готовности генерирующего оборудования (ГРМ) сформированная Системным Оператором на конец каждого часа в отношении группы точек поставки генерации (ГТПГ) в которой в соответствии с п. 6.  «Технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка», пп. 5.3. – 5.9. Порядка установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям и пп. 3.4.6 - 3.4.15. Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)» регистрируется значения снижения мощности:

– величина согласованного планового ремонтного снижения мощности;

– плановое ремонтное снижение мощности, обусловленное проведением ремонта длительностью более 180 (сто восьмидесяти) суток для ТЭС в год;

– плановое ремонтное снижение мощности, обусловленное проведением ремонта длительностью более 360 суток для ТЭС за 4 (четыре) года;

– итоговое значение согласованного планового ремонтного снижения располагаемой мощности;

– снижение максимальной мощности, связанное с ремонтом основного или вспомогательного оборудования, рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка значения, поданного в уведомлении о составе и параметрах оборудования не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-2 в отношении суток Х+2 для часов с порядковыми номерами от 120;

– заявленное в уведомлении о составе и параметрах оборудования, поданного не позднее 16 часов 30 минут московского времени суток Х-2 в отношении суток Х+2, приращение минимальной мощности включенного блочного генерирующего оборудования, связанное с ремонтом основного или вспомогательного оборудования, рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка минимума;

– итоговое значение снижения максимальной мощности ГТП генерации рассчитанное на основании заявленного участником оптового рынка значения, поданного в уведомлении о составе и параметрах оборудования не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-4 для часов с порядковыми номерами от 1 до 120;

– снижение мощности ГТП генерации фиксируемое на основании данных, заявляемых участником ОРЭ не позднее 10 (десяти) часов хабаровского времени суток Х-1 для второй неценовой зоны в уведомлении о составе и параметрах оборудования и разрешенных внеплановых заявках на снижение максимальной мощности;

– приращение минимальной мощности включенного блочного генерирующего оборудования по разрешенной неплановой или неотложной диспетчерской заявке, определенное как увеличение технологического минимума, заявленного участником оптового рынка в период не позднее 10 (десяти) часов хабаровского времени суток Х-1 (для второй неценовой зоны), относительно планового технологического минимума, согласованного СО в отношении включенного блочного генерирующего оборудования, заявленного участником оптового рынка в работу в уведомлении о составе и параметрах генерирующего оборудования;

– снижение максимальной мощности ГТПГ в случае изменения состава или параметров оборудования на основании оперативных уведомлений и диспетчерских заявок участника оптового рынка, полученных в период с 10 (десяти) часов суток Х-1(второй неценовой зоны), до часа (n-4) суток Х;

– величина приращения минимальной мощности в случае изменения состава или параметров оборудования на основании оперативных уведомлений и диспетчерских заявок участника оптового рынка, полученных в период с 10 (десяти) часов суток Х-1 (второй неценовой зоны), до часа (n-4) суток Х;

– снижение максимальной мощности, не связанное с отключением генерирующего оборудования, в соответствии с неотложной (аварийной) заявкой или оперативным уведомлением, поданным участником оптового рынка позже, чем за 4 (четырех) часа часов до часа фактической поставки;

– регистрируется при увеличении минимальной мощности включенного оборудования, заявленном участником оптового рынка позже 4 (четырех) часов до часа фактической поставки, либо при фактическом увеличении минимальной мощности включенного оборудования;

– снижении мощности вследствие вывода в ремонт оборудования по неотложной (аварийной) диспетчерской заявке или оперативному уведомлению, поданному участником оптового рынка позже 4 (четырех) часов до часа фактической поставки (между часом фактического отключения оборудования и часом регистрации заявки участника оптового рынка менее 4 (четырех), вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней;

– регистрируется при согласованном увеличении времени включения в сеть;

– регистрируется при фактическом включении в сеть генерирующего оборудования со временем, превышающим время нормативного включения в сеть;

– приведенная величина отклонения скорости изменения нагрузки генерирующего оборудования при неоднократном участии в суточном регулировании от номинальных значений.

Согласно п. 3.4.15 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) значения мощности , соответствующие объемам невыполнения требований в месяце, определяется по формуле:

где:

– значения снижения мощности ГТПГ, установленные СО в ГРМ;

Н – количество часов, соответствующее расчетному месяцу m.

В соответствии с Приложением 1 к «Регламенту определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности» (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) округление объема невыполнения требований в месяц в МВт (среднемесячного снижения) производится с точностью до трех знаков после запятой.

Согласно п. 5.4.2. Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (приложение 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) - объем недопоставки мощности, определяемый способностью к выработке электроэнергии генерирующего оборудования участника ОРЭ в расчетном месяц m, рассчитывается для каждой ГТП (единицы оборудования) по формуле:

где:

- коэффициенты (,,,,,,,,,,,,,,, ,), определяемые для каждой из соответствующих им Правилами оптового рынка или приказом Минэнерго России (приложение 2 к приказу ФСТ России от 03.03.2009 № 32-э/1);

Снижение оплаты мощности рассчитывается как произведение объема недопоставки мощности  на тариф  (определяется на текущий период в соответствии с приказом ФАС России «О ценах (тарифах) на электроэнергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка») и на коэффициент сезонности  (определяется на текущий период согласно приказу ФАС России «Об утверждении коэффициентов сезонности, применяемых для оплаты мощности на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (неценовых зон)»).

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

По договору генерального подряда Генеральный подрядчик отвечает перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ по Объекту, установленных Договором, то есть Генеральный подрядчик создает и передает Заказчику весь Объект в целом, а не выполняет отдельные работы.

Состав Работ корректируется исходя из содержания Технического задания.

При включении пункта 1.8 в текст Договора в раздел об ответственности по Договору должны быть включены обоснованные расчетом размеры штрафа в случае отклонения от планового значения всех Гарантированных показателей. Допустимые пределы отклонений от Гарантированных показателей указываются в Техническом задании. Обязательным является указание Гарантированных показателей в договоре генерального подряда, предусматривающих в составе Результата Работ смонтированные и введенные в эксплуатацию гидротурбины и / или гидрогенераторы, котлоагрегаты и / или турбоагрегаты, турбогенераторы, артезианские насосы, силовые трансформаторы, компрессоры. Для договоров генерального подряда, не удовлетворяющих данному условию, включение в текст договора положений о Гарантированных показателей, осуществляется на основании утвержденных технических требований.

Пункт 2.17 Договора применяется в случае исключения слова «разгрузка» из пунктов 2.7, 4.3.1 и 4.3.2 Договора.

Не требуется членство в СРО подрядчиков по договорам строительного подряда в следующих случаях:

-	размер обязательств по одному договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);

-	при выполнении работ по строительству на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

-	для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.

Договор страхования строительно-монтажных рисков Объекта заключается Заказчиком по механизму «Страхование Заказчиком».

Данное ограничение не включает в себя обязанность, установленную пунктом 3.5.1 Договора, по привлечению Субъекта МСП к исполнению обязательств по Договору

Пункт 3.4.4 включается в Договор в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей без учета НДС (включительно).

Пункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 включаются в Договор в случае, если параметрами закупки, утвержденной в составе ГКПЗ Общества, установлена обязанность Генерального подрядчика при выполнении Работ привлекать Субподрядчиков, относящихся к Субъектам МСП.

Пункт 4.2 включается в текст Договора в случае, если к нему прикладывается полный комплект сметной документации.

Для Договора с циклом производства Оборудования более 3 (трех) календарных месяцев

Для Договор с циклом производства Оборудования более 3 (трех) календарных месяцев.

Условие включается в текст Договора в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам Работ отсутствуют.

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется, если по Договору Акты освидетельствования выполненных работ Сторонами не подписываются, Работы принимаются по КС-2.

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется, если по Договору Сторонами подписываются Акты освидетельствования выполненных работ.

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется, если по Договору Сторонами подписываются Акты освидетельствования выполненных работ.

В случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Затраты на временные здания и сооружения не включаются в стоимость Этапов Работ. Лимиты на такие Работы и затраты указываются на основании Сводного сметного расчета в Календарном графике поставки оборудования и выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) справочно за рамками Этапов Работ.

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика.

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется, если по Договору Сторонами подписываются Акты освидетельствования выполненных работ.

Применяется, если по Договору Акты освидетельствования выполненных работ Сторонами не подписываются.

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Заказчика.

Для договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы Заказчика

Применяется в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется, если по Договору Сторонами подписываются Акты освидетельствования выполненных работ.

Применяется, если по Договору Акты освидетельствования выполненных работ Сторонами не подписываются.

Акты освидетельствования выполненных работ могут подписываться с меньшей периодичностью, предварительно согласованной с Заказчиком.

Применяется, если по Договору Сторонами подписываются Акты освидетельствования выполненных работ.

Применяется, если по Договору Акты освидетельствования выполненных работ Сторонами не подписываются.

В зависимости от конкретного договора могут быть указаны только КС-11, только КС-14 или КС -11 и КС- 14 вместе.

В случае непредоставления Генеральным подрядчиком новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.

В случае непредоставления Генеральным подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.

Применяется только в случае, если в отношении контрагента введены санкции / ограничительные меры. Форма дополнительного соглашения является типовой (ТФД № 12.3).

Указанное условие применяется к договорам подряда в отношении имущества (оборудования), обеспечивающего производство и/или передачу (транспортировку) и/или распределение электрической энергии и/или мощности.

В случае если членство Генерального подрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если членство Генерального подрядчика в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

С учетом комментариев к пункту 3.3.10 Договора.

Применяется в случае наличия между Сторонами заключенного соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО).

Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Генеральный подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.

Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6

Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).

Данное требование не применяется в отношении небанковских кредитных организаций.

При издании ПО организационно-распорядительного документа о ТФУ данный критерий может быть исключен.

Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону. Например, расчетное значение лимита - 5 440 млн. руб., лимит к установлению - 5 400 млн. руб.; расчетное значение лимита - 5 450 млн. руб., лимит к установлению - 5 500 млн. руб.

Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds)