## 11 Квартал фин. источники
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 27@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2020 – 2024 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2020 год
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 26200.2473 | 20717.8749 | 1115.554 | 25084.6933 | 2658.3675 | 1989.8636 | 0 | 467.1466 | 201.3574 | 2596.5471 | 2036.2189 | 0 | 412.6021 | 147.7261 | 22488.1462 | -61.8205 | -2.326% | 4636% | 2.33% | 0 | нд | -54.5445 | -11.68% | -53.6313 | -26.63% | н.д.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25451.305 | 20717.8749 | 906.2369 | 24545.0682 | 2275.2857 | 1989.8636 | 0 | 92.5648 | 192.8574 | 2249.6843 | 2036.2189 | 0 | 74.2393 | 139.2261 | 22295.3839 | -25.6015 | -1.125% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | -18.3255 | -19.8% | -53.6313 | -27.81% | н.д.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 42.0646 | 0 | 5.7055 | 36.3591 | 17.435 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 9.3795 | 0 | 0 | 9.3795 | 0 | 26.9796 | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | н.д.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 458.7904 | 921.9708 | 169.5572 | 289.2332 | 70.368 | 0 | 0 | 44.9545 | 25.4135 | 55.7185 | 0 | 0 | 37.1561 | 18.5624 | 233.5147 | -14.6495 | -20.82% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7985 | -17.35% | -6.851 | -26.96% | н.д.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 24918.2027 | 19795.904 | 730.9323 | 24187.2704 | 2157.3075 | 1989.8636 | 0 | 0 | 167.4439 | 2156.8826 | 2036.2189 | 0 | 0 | 120.6637 | 22030.3878 | -0.42491 | -0.0197% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | 0 | нд | -46.7802 | -27.94% | н.д.
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 32.2473 | 0 | 0.04185 | 32.2054 | 30.1752 | 0 | 0 | 30.1752 | 0 | 27.7037 | 0 | 0 | 27.7037 | 0 | 4.5017 | -2.4715 | -8.191% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4715 | -8.191% | 0 | нд | н.д.
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 748.9423 | 0 | 209.3171 | 539.6252 | 383.0818 | 0 | 0 | 374.5818 | 8.5 | 346.8628 | 0 | 0 | 338.3628 | 8.5 | 192.7624 | -36.219 | -9.455% | 0 | нд | 0 | нд | -36.219 | -9.669% | 0 | 0% | н.д.
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 488.6565 | 0 | 159.1074 | 329.5491 | 277.8725 | 0 | 0 | 269.3725 | 8.5 | 241.0181 | 0 | 0 | 232.5181 | 8.5 | 88.531 | -36.8544 | -13.26% | 0 | нд | 0 | нд | -36.8544 | -13.68% | 0 | 0% | н.д.
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 171.4907 | 0 | 32.3091 | 139.1816 | 43.5611 | 0 | 0 | 43.5611 | 0 | 48.1251 | 0 | 0 | 48.1251 | 0 | 91.0565 | 4.564 | 10.48% | 0 | нд | 0 | нд | 4.564 | 10.48% | 0 | нд | н.д.
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 32.9652 | 0 | 11.6407 | 21.3245 | 21.3245 | 0 | 0 | 21.3245 | 0 | 17.9692 | 0 | 0 | 17.9692 | 0 | 3.3553 | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | н.д.
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 55.8299 | 0 | 6.26 | 49.5699 | 40.3238 | 0 | 0 | 40.3238 | 0 | 39.7504 | 0 | 0 | 39.7504 | 0 | 9.8195 | -0.57336 | -1.422% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57336 | -1.422% | 0 | нд | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1 | Чукотский автономный округ | Г | 26200.2473 | 20717.8749 | 1115.554 | 25084.6933 | 2658.3675 | 1989.8636 | 0 | 467.1466 | 201.3574 | 2596.5471 | 2036.2189 | 0 | 412.6021 | 147.7261 | 22488.1462 | -61.8205 | -2.326% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | -54.5445 | -11.68% | -53.6313 | -26.63% | н.д.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25451.305 | 20717.8749 | 906.2369 | 24545.0682 | 2275.2857 | 1989.8636 | 0 | 92.5648 | 192.8574 | 2249.6843 | 2036.2189 | 0 | 74.2393 | 139.2261 | 22295.3839 | -25.6015 | -1.125% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | -18.3255 | -19.8% | -53.6313 | -27.81% | н.д.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 42.0646 | 0 | 5.7055 | 36.3591 | 17.435 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 9.3795 | 0 | 0 | 9.3795 | 0 | 26.9796 | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 42.0646 | 0 | 5.7055 | 36.3591 | 17.435 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 9.3795 | 0 | 0 | 9.3795 | 0 | 26.9796 | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0555 | -46.2% | 0 | нд | н.д.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 38.5161 | нд | 5.7055 | 32.8106 | 14.915 | 0 | 0 | 14.915 | 0 | 6.4654 | 0 | 0 | 6.4654 | 0 | 26.3452 | -8.4496 | -56.65% | 0 | нд | 0 | нд | -8.4496 | -56.65% | 0 | нд | н.д.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.52 | нд | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 0.63447 | -0.63447 | -25.18% | 0 | нд | 0 | нд | -0.63447 | -25.18% | 0 | нд | н.д.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.0285 | нд | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0285 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.1 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 458.7904 | 921.9708 | 169.5572 | 289.2332 | 70.368 | 0 | 0 | 44.9545 | 25.4135 | 55.7185 | 0 | 0 | 37.1561 | 18.5624 | 233.5147 | -14.6495 | -20.82% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7985 | -17.35% | -6.851 | -26.96% | н.д.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 36.8471 | 126.0871 | 14.5436 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 0 | 22.3035 | 0 | 18.1315 | 0 | 0 | 18.1315 | 0 | 4.172 | -4.172 | -18.71% | 0 | нд | 0 | нд | -4.172 | -18.71% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 36.8471 | 126.0871 | 14.5436 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 0 | 22.3035 | 0 | 18.1315 | 0 | 0 | 18.1315 | 0 | 4.172 | -4.172 | -18.71% | 0 | нд | 0 | нд | -4.172 | -18.71% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гамма для увеличения пропускной способности существующего транзита ВЛ 110 кВ Певек- Билибино в размере 50 МВт | K_524-СЭС-38 | 12.3861 | 21.9888 | 11.4488 | 0.93731 | 0.93731 | 0 | 0 | 0.93731 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-6/35/110 кВ Эгвекинотской ГРЭС с заменой линейного масляного выключателя типа МКП-110М ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый на элегазовый выключатель | K_524-ЭГ-39 | 6.666 | 47.0378 | 0 | 6.666 | 6.666 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 6.6271 | 0 | 0 | 6.6271 | 0 | 0.03888 | -0.03888 | -0.5833% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03888 | -0.5833% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.2 | Реконструкция устройства релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин | K_524-ЭГ-42 | 3.42 | 4.3437 | 0 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Встречный". Установка шкафа оперативного тока. | K_524-СЭС-35 | 7.523 | 9.0085 | 3.0948 | 4.4282 | 4.4282 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0.29504 | 0 | 0 | 0.29504 | 0 | 4.1332 | -4.1332 | -93.34% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1332 | -93.34% | 0 | нд | Проект завершен. Опережение графика оплаты работ в 2019 г.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ОРУ 110/35/6 кВ Чаунской ТЭЦ с заменой оборудования ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | K_524-ЧТ-30 | 6.852 | 43.7084 | 0 | 6.852 | 6.852 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 6.852 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 0 | 1e-08 | 1.459e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 1.459e-07% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 179.6416 | 402.2256 | 154.2226 | 25.419 | 25.4135 | 0 | 0 | 0 | 25.4135 | 18.5679 | 0 | 0 | 0.0054662 | 18.5624 | 6.851 | -6.8456 | -26.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0054662 | нд | -6.851 | -26.96% | н.д.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 179.6416 | 402.2256 | 154.2226 | 25.419 | 25.4135 | 0 | 0 | 0 | 25.4135 | 18.5679 | 0 | 0 | 0.0054662 | 18.5624 | 6.851 | -6.8456 | -26.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0054662 | нд | -6.851 | -26.96% | н.д.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | F_524-СЭС-01 | 109.2244 | 402.2256 | 83.8109 | 25.4135 | 25.4135 | 0 | 0 | 0 | 25.4135 | 18.5624 | 0 | 0 | 0 | 18.5624 | 6.851 | -6.851 | -26.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.851 | -26.96% | отклонение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране (COVID-19), задержкой разгрузки и погрузки груза в морских портах г. Певек и п. Эгвекинот, Чукотского АО и срывом графика движения судов, а также плохими погодными условиями в период производства работ с августа по сентябрь 2020 года, как следствие отсутствовала возможность проезда спецтехники и персонала подрядчика к месту производства работ, перенос проекта на 2021 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин (87-ой км) (352 опоры) | K_524-ЭГ-29 | 70.4171 | нд | 70.4117 | 0.0054662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054662 | 0 | 0 | 0.0054662 | 0 | 3.7218e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 242.3017 | 393.6581 | 0.79102 | 241.5107 | 22.651 | 0 | 0 | 22.651 | 0 | 19.0191 | 0 | 0 | 19.0191 | 0 | 222.4916 | -3.6319 | -16.03% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6319 | -16.03% | 0 | нд | н.д.
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | K_524-ИА-01 | 242.3017 | 393.6581 | 0.79102 | 241.5107 | 22.651 | 0 | 0 | 22.651 | 0 | 19.0191 | 0 | 0 | 19.0191 | 0 | 222.4916 | -3.6319 | -16.03% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6319 | -16.03% | 0 | нд | отклонение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране (COVID-19) и, как следствие, несвоевременным выполнением работ по установке счетчиков, работы будут выполнены филиалами АО «Чукотэнерго» в 2021 г.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 19795.904 | 730.9323 | 24187.2704 | 2157.3075 | 1989.8636 | 0 | 0 | 167.4439 | 2156.8826 | 2036.2189 | 0 | 0 | 120.6637 | 22030.3878 | -0.42491 | -0.0197% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | 0 | нд | -46.7802 | -27.94% | н.д.
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 19795.904 | 730.9323 | 24187.2704 | 2157.3075 | 1989.8636 | 0 | 0 | 167.4439 | 2156.8826 | 2036.2189 | 0 | 0 | 120.6637 | 22030.3878 | -0.42491 | -0.0197% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | 0 | нд | -46.7802 | -27.94% | н.д.
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1) | K_524-СЭС-23 | 24733.2927 | 19120.7688 | 547.412 | 24185.8807 | 2155.9178 | 1989.8636 | 0 | 0 | 166.0542 | 2156.158 | 2036.2189 | 0 | 0 | 119.9391 | 22029.7227 | 0.24018 | 0.01114% | 46.3553 | 2.33% | 0 | нд | 0 | нд | -46.1151 | -27.77% | В течение 2020 года было пересмотрено распределение денег в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. №2212. В соответствии с новым планом распределения сметной стоимости капитального строительства фактический объем финансирования составил 2 156 158 тыс. руб., в т. ч. бюджетное финансирование 2 036 219 млн. руб. Проект не был в 2020 году завершен в соответствии с плановым сроком реализации проекта
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №2) | K_524-СЭС-37 | 184.91 | 675.1353 | 183.5203 | 1.3897 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.7246 | 0 | 0 | 0 | 0.7246 | 0.66509 | -0.66509 | -47.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66509 | -47.86% | Отклонение связано с исполнением обязательств 2019 года, а также произведена оплата госпошлины за государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.2473 | 0 | 0.04185 | 32.2054 | 30.1752 | 0 | 0 | 30.1752 | 0 | 27.7037 | 0 | 0 | 27.7037 | 0 | 4.5017 | -2.4715 | -8.191% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4715 | -8.191% | 0 | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение устройства Сириус-3 ЛВ-03-220В-И1 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-29 | 0.38899 | нд | 0 | 0.38899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38899 | 0 | 0 | 0.38899 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение спутникового телефона IRIDIUM для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-2019-н-04 | 0.0837 | нд | 0.04185 | 0.04185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04185 | 0 | 0 | 0.04185 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение стационарного спутникового телефона для нужд филиала СЭС | K-524-CЭC-2020-н-01 | 1.0752 | нд | 0 | 1.0752 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0752 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение комплекта штанг для заземления КШЗУ-0,4-10Н для нужд филиала Северные электрические сети | K-524-CЭC-2020-н-02 | 0.055 | нд | 0 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-ОЗМ для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K-524-CЭC-2020-н-03 | 0.085 | нд | 0 | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.6 | Приобретение тяжеловоза ППТ 38-31-11К BPW УСТ 94651 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-34 | 6.0917 | нд | 0 | 6.0917 | 6.0917 | 0 | 0 | 6.0917 | 0 | 2.7339 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 3.3578 | -3.3578 | -55.12% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3578 | -55.12% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.1.6 | Приобретение автокрана КС-55713-5 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-35 | 14.2369 | нд | 0 | 14.2369 | 13.9187 | 0 | 0 | 13.9187 | 0 | 14.2369 | 0 | 0 | 14.2369 | 0 | 0 | 0.31827 | 2.287% | 0 | нд | 0 | нд | 0.31827 | 2.287% | 0 | нд | н.д.
1.1.6 | Приобретение мобильной ремонтной мастерской УРАЛ 4320 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-49 | 6.4941 | нд | 0 | 6.4941 | 6.4941 | 0 | 0 | 6.4941 | 0 | 5.4876 | 0 | 0 | 5.4876 | 0 | 1.0065 | -1.0065 | -15.5% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0065 | -15.5% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.1.6. | Приобретение дизельной электростанции 50 кВт для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-50 | 0.35509 | нд | 0 | 0.35509 | 0.3396 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.35509 | 0 | 0 | 0.35509 | 0 | 0 | 0.015486 | 4.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0.015486 | 4.56% | 0 | нд | н.д.
1.1.6. | Приобретение хроматографического комплекса ГХ-1000 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-51 | 1.5816 | нд | 0 | 1.5816 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | н.д.
1.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного ЛК-1500 ШВП для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-52 | 0.25679 | нд | 0 | 0.25679 | 0.2064 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0.25679 | 0 | 0 | 0.25679 | 0 | 0 | 0.05039 | 24.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0.05039 | 24.41% | 0 | нд | н.д.
1.1.6 | Приобретение прибора для тепловизионного контроля для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-53 | 1.0392 | нд | 0 | 1.0392 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0.90175 | 0 | 0 | 0.90175 | 0 | 0.13745 | -0.13745 | -13.23% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13745 | -13.23% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.1.6 | Приобретение кабелетрассоискателя для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 2 шт. | K_524-СЭС-н-54 | 0.504 | нд | 0 | 0.504 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | н.д.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 748.9423 | 0 | 209.3171 | 539.6252 | 383.0818 | 0 | 0 | 374.5818 | 8.5 | 346.8628 | 0 | 0 | 338.3628 | 8.5 | 192.7624 | -36.219 | -9.455% | 0 | нд | 0 | нд | -36.219 | -9.669% | 0 | 0% | н.д.
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 488.6565 | 0 | 159.1074 | 329.5491 | 277.8725 | 0 | 0 | 269.3725 | 8.5 | 241.0181 | 0 | 0 | 232.5181 | 8.5 | 88.531 | -36.8544 | -13.26% | 0 | нд | 0 | нд | -36.8544 | -13.68% | 0 | 0% | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 399.4434 | 0 | 130.9745 | 268.4689 | 268.4689 | 0 | 0 | 268.4689 | 0 | 230.2783 | 0 | 0 | 230.2783 | 0 | 38.1906 | -38.1906 | -14.23% | 0 | нд | 0 | нд | -38.1906 | -14.23% | 0 | нд | н.д.
1.2.2.1 | Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап) | K_524-АТ-30_1 | 394.15 | нд | 130.9745 | 263.1755 | 263.1755 | 0 | 0 | 263.1755 | 0 | 225.9821 | 0 | 0 | 225.9821 | 0 | 37.1933 | -37.1933 | -14.13% | 0 | нд | 0 | нд | -37.1933 | -14.13% | 0 | нд | отклонение объясняется приемкой в 2020 году работ, выполнение которых первоначально было запланировано в срок до конца 2019 года, перенос проекта на 2021 г.
1.2.2.1 | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. №3 Эгвекинотской ГРЭС | K_524-ЭГ-38 | 5.2934 | нд | 0 | 5.2934 | 5.2934 | 0 | 0 | 5.2934 | 0 | 4.2961 | 0 | 0 | 4.2961 | 0 | 0.99724 | -0.99724 | -18.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99724 | -18.84% | 0 | нд | отклонение связано с несоблюдением сроков окончания работ в соответствии с календарным графиком работ и отсутствием исполнительной документации со стороны подрядчика, перенос проекта на 2021г.
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 70.195 | 0 | 10.9998 | 59.1952 | 9.4036 | 0 | 0 | 0.9036 | 8.5 | 8.8547 | 0 | 0 | 0.35473 | 8.5 | 50.3405 | -0.54887 | -5.837% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54887 | -60.74% | 0 | 0% | н.д.
1.2.2.2 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов филиала Эгвекинотская ГРЭС | K_524-ЭГ-41 | 70.195 | нд | 10.9998 | 59.1952 | 9.4036 | 0 | 0 | 0.9036 | 8.5 | 8.8547 | 0 | 0 | 0.35473 | 8.5 | 50.3405 | -0.54887 | -5.837% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54887 | -60.74% | 0 | 0% | н.д.
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 12.5907 | 0 | 11.2782 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 1.3125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3125 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.2.3 | Реконструкция узла учета тепловой энергии филиала Чаунская ТЭЦ(реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | F_524-ЧТ-08 | 12.5907 | нд | 11.2782 | 1.3125 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3125 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 6.4275 | 0 | 5.8549 | 0.57258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57258 | 0 | 0 | 0.57258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.4 | Реконструкция автомобильных весов филиала Чаунская ТЭЦ, в т.ч. ПИР (разработка проекта, закупка и установка автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, завозимого на ЧТЭЦ) | F_524-ЧТ-05 | 6.4275 | нд | 5.8549 | 0.57258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57258 | 0 | 0 | 0.57258 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 171.4907 | 0 | 32.3091 | 139.1816 | 43.5611 | 0 | 0 | 43.5611 | 0 | 48.1251 | 0 | 0 | 48.1251 | 0 | 91.0565 | 4.564 | 10.48% | 0 | нд | 0 | нд | 4.564 | 10.48% | 0 | нд | н.д.
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 111.7742 | 0 | 7.8094 | 103.9647 | 13.332 | 0 | 0 | 13.332 | 0 | 16.1637 | 0 | 0 | 16.1637 | 0 | 87.801 | 2.8318 | 21.24% | 0 | нд | 0 | нд | 2.8318 | 21.24% | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Модернизация бункеров БСУ филиала Чаунская ТЭЦ путем применения высокотехнологичных материалов (сверхмолекулярных полимеров), в т.ч. ПИР (разработка проекта, покрытие внутренней поверхности бункеров сырого угля плитами из сверхмолекулярных полимеров) | G_524-ЧТ-12 | 5.2208 | нд | 3.0646 | 2.1562 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.61587 | -0.046211 | -2.913% | 0 | нд | 0 | нд | -0.046211 | -2.913% | 0 | нд | н.д.
1.2.3.1 | Реконструкция системы возбуждения турбогенераторов филиала Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-ЧТ-29 | 24.628 | нд | 0 | 24.628 | 5.173 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 20.0108 | -0.55577 | -10.74% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55577 | -10.74% | 0 | нд | осуществлена замена системы возбуждения ТГ-1 с электромашинной на бесщеточную (терристорную систему) с учетом экономии затрат на оплаченные работы
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №1,2 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-05 | 44.445 | нд | 0.2242 | 44.2208 | 1.6524 | 0 | 0 | 1.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2208 | -1.6524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6524 | -100% | 0 | нд | причина отклонения - не проведен своевременно конкурс с подрядчиком и не заключен договор на проведение работ в связи с продлением сроков реализации проекта «Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №3,4 (монтаж АСУ ТП топливными трактами)», перенос проекта на 2021 г.
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №3,4 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-03 | 37.4804 | нд | 4.5207 | 32.9597 | 4.92 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 10.0061 | 0 | 0 | 10.0061 | 0 | 22.9536 | 5.0861 | 103.4% | 0 | нд | 0 | нд | 5.0861 | 103.4% | 0 | нд | н.д.
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 59.7166 | 0 | 24.4997 | 35.2169 | 30.2291 | 0 | 0 | 30.2291 | 0 | 31.9614 | 0 | 0 | 31.9614 | 0 | 3.2555 | 1.7322 | 5.73% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7322 | 5.73% | 0 | нд | н.д.
1.2.3.4 | Модернизация кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (разработка проекта, замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | F_524-АТ-26 | 36.8246 | нд | 17.8312 | 18.9933 | 14.0056 | 0 | 0 | 14.0056 | 0 | 18.9933 | 0 | 0 | 18.9933 | 0 | 0 | 4.9877 | 35.61% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9877 | 35.61% | 0 | нд | Проект завершен. Рост затрат на проведение СМР
1.2.3.4 | Модернизация сетевой насосоной установки Анадырской ТЭЦ | K_524-АТ-46 | 22.892 | нд | 6.6685 | 16.2235 | 16.2235 | 0 | 0 | 16.2235 | 0 | 12.968 | 0 | 0 | 12.968 | 0 | 3.2555 | -3.2555 | -20.07% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2555 | -20.07% | 0 | нд | Проект завершен. Экономия затрат на проведение СМР
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 32.9652 | 0 | 11.6407 | 21.3245 | 21.3245 | 0 | 0 | 21.3245 | 0 | 17.9692 | 0 | 0 | 17.9692 | 0 | 3.3553 | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | н.д.
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 32.9652 | 0 | 11.6407 | 21.3245 | 21.3245 | 0 | 0 | 21.3245 | 0 | 17.9692 | 0 | 0 | 17.9692 | 0 | 3.3553 | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | н.д.
1.2.5.4 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | F_524-ЭГ-11 | 32.9652 | нд | 11.6407 | 21.3245 | 21.3245 | 0 | 0 | 21.3245 | 0 | 17.9692 | 0 | 0 | 17.9692 | 0 | 3.3553 | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3553 | -15.73% | 0 | нд | Отклонение связано с корректировкой рабочей документации, приостановкой выполнения работ до момента утверждения скорректированной рабочей документации, отсутствием возможности выполнить весь запланированный по проекту объем работ в оставшийся до конца года срок, перенос проекта на 2021 г.
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 55.8299 | 0 | 6.26 | 49.5699 | 40.3238 | 0 | 0 | 40.3238 | 0 | 39.7504 | 0 | 0 | 39.7504 | 0 | 9.8195 | -0.57336 | -1.422% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57336 | -1.422% | 0 | нд | 0
1.2.7. | Приобретение УАЗ "Патриот" для нужд филиала Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-51 | 1.6009 | нд | 0 | 1.6009 | 1.3759 | 0 | 0 | 1.3759 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0.22494 | 16.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0.22494 | 16.35% | 0 | нд | н.д.
1.2.7. | Приобретение четырехстоечного подъемника для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-52 | 0.41239 | нд | 0 | 0.41239 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.41239 | 0 | 0 | 0.41239 | 0 | 0 | 0.051864 | 14.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0.051864 | 14.39% | 0 | нд | н.д.
1.2.7. | Приобретение полуавтоматического шиномонтажного станка (15.1 полуавтомат 22) для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-53 | 0.088627 | нд | 0 | 0.088627 | 0.088627 | 0 | 0 | 0.088627 | 0 | 0.074599 | 0 | 0 | 0.074599 | 0 | 0.014028 | -0.014028 | -15.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.014028 | -15.83% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.2.7. | Приобретение грузового шиномонтажного станка KronVuz KV-6210 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-54 | 0.38146 | нд | 0 | 0.38146 | 0.38146 | 0 | 0 | 0.38146 | 0 | 0.33581 | 0 | 0 | 0.33581 | 0 | 0.045645 | -0.045645 | -11.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045645 | -11.97% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.2.7. | Приобретение пресса пневмогидравлического 20 т для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-55 | 0.070447 | нд | 0 | 0.070447 | 0.070447 | 0 | 0 | 0.070447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070447 | -0.070447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.070447 | -100% | 0 | нд | Актив не относится к основному средству в соответствии с учетной политикой Общества и Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н, поскольку его стоимость составила менее 40 тыс. руб.
1.2.7. | Приобретение трассопоискового микропроцессорного приемника Арбис ТМ-8 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-57 | 0.1246 | нд | 0 | 0.1246 | 0.058016 | 0 | 0 | 0.058016 | 0 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.066584 | 114.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.066584 | 114.8% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по большей стоимости с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение анализатора ситового лабораторного А-20 с набором сит для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-58 | 0.20144 | нд | 0 | 0.20144 | 0.1682 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0.20144 | 0 | 0 | 0.20144 | 0 | 0 | 0.033236 | 19.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0.033236 | 19.76% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение электропечи лабораторной типа СНОЛ 7,2/1100 с керамической камерой для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-59 | 0.17432 | нд | 0 | 0.17432 | 0.14363 | 0 | 0 | 0.14363 | 0 | 0.17432 | 0 | 0 | 0.17432 | 0 | 0 | 0.030689 | 21.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0.030689 | 21.37% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение шкафа сушильного ПЭ-4610 с камерой из НЖ стали для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-60 | 0.1092 | нд | 0 | 0.1092 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.095216 | 0 | 0 | 0.095216 | 0 | 0.013985 | -0.013985 | -12.81% | 0 | нд | 0 | нд | -0.013985 | -12.81% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости по более выгодному коммерческому предложению
1.2.7 | Приобретение калориметра бомбового АБК-1 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-62 | 3.3302 | нд | 0 | 3.3302 | 2.4802 | 0 | 0 | 2.4802 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0.85 | 34.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 34.27% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение спектрофотометра для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-65 | 0.24955 | нд | 0 | 0.24955 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.12251 | 0 | 0.061701 | 0 | 0 | 0.061701 | 0 | 0.18785 | -0.060806 | -49.63% | 0 | нд | 0 | нд | -0.060806 | -49.63% | 0 | нд | Приобретено одно основное средство по более выгодному коммерческому предложению. Проект переходящий на 2021 г.
1.2.7. | Приобретение пылесоса промышленного НILTI VC 60-U 230V для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-66 | 0.3837 | нд | 0 | 0.3837 | 0.17775 | 0 | 0 | 0.17775 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0.24965 | -0.043699 | -24.58% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043699 | -24.58% | 0 | нд | Приобретено одно основное средство по более выгодному коммерческому предложению. Проект переходящий на 2024 г.
1.2.7. | Приобретение МФУ Монохромного Xerox VersaLink B7030 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-67 | 0.42647 | нд | 0 | 0.42647 | 0.19756 | 0 | 0 | 0.19756 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 0.26452 | -0.035609 | -18.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035609 | -18.02% | 0 | нд | Приобретено одно основное средство по более выгодному коммерческому предложению. Проект переходящий на 2024 г.
1.2.7. | Приобретение сковороды электрической кухонной ЭСК-90-0,27-40 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-68 | 0.11749 | нд | 0 | 0.11749 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.11749 | 0 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.10186 | 0 | 0.015624 | -0.015624 | -13.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.015624 | -13.3% | 0 | нд | Отклонение связано с уточнением стоимости по итогам закупочных процедур
1.2.7. | Приобретение картофелечистки мок-150у для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-69 | 0.063068 | нд | 0 | 0.063068 | 0.063068 | 0 | 0 | 0.063068 | 0 | 0.048073 | 0 | 0 | 0.048073 | 0 | 0.014994 | -0.014994 | -23.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.014994 | -23.78% | 0 | нд | Отклонение связано с уточнением стоимости оборудования по итогам закупочных процедур
1.2.7 | Приобретение виброметра ЯНТАРЬ-М с функцией диагностики подшипников для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-85 | 0.1806 | нд | 0 | 0.1806 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.12224 | 0 | 0.1806 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0 | 0.058356 | 47.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0.058356 | 47.74% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение сетевого хранилища для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-2020-н-01 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Актив не относится к основному средству в соответствии с учетной политикой Общества и Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"ПБУ 6/01", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н, поскольку не имеет возможности самостоятельного использования (не в составе другого основного средства)
1.2.7 | Приобретение компрессора стационарного поршневого ВТ1,5-0,3/150 А2 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-38 | 0.92532 | нд | 0 | 0.92532 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.92532 | 0 | 0 | 0.92532 | 0 | 0 | 0.0013182 | 0.1427% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013182 | 0.1427% | 0 | нд | н.д.
1.2.7. | Приобретение измерителя тангенса угла диэлектрических потерь ТАНГЕНС 2000 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-39 | 0.78 | нд | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.73188 | 0 | 0 | 0.73188 | 0 | 0.048123 | -0.048123 | -6.17% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048123 | -6.17% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение кондуктометра переносного микропроцессорного портативного МАРК-603 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-40 | 0.093 | нд | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.006 | -0.006 | -6.452% | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | -6.452% | 0 | нд | н.д.
1.2.7. | Приобретение экскаватора для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-44 | 11.1808 | нд | 0 | 11.1808 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 11.1808 | 0 | 0 | 11.1808 | 0 | 0 | 0.67078 | 6.382% | 0 | нд | 0 | нд | 0.67078 | 6.382% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение расходомеров МЕТРАН-910 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 9 шт. | K_524-ЭГ-н-60 | 3.2529 | нд | 1.104 | 2.149 | 2.149 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 1.0783 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 1.0707 | -1.0707 | -49.82% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0707 | -49.82% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретены объекты основных средств по меньшей стоимости. Экономия средств
1.2.7 | Приобретение вакуумного выключателя 6 кВ ВВ/TEL для нужд Эгвекинотской ГРЭС в количестве 5 шт. | K_524-ЭГ-н-65 | 3.9288 | нд | 0 | 3.9288 | 0.72474 | 0 | 0 | 0.72474 | 0 | 0.7536 | 0 | 0 | 0.7536 | 0 | 3.1752 | 0.02886 | 3.982% | 0 | нд | 0 | нд | 0.02886 | 3.982% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение станка токарно-винторезного 16В20 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-66 | 2.4999 | нд | 0 | 2.4999 | 2.4999 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0.96987 | -0.96987 | -38.8% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96987 | -38.8% | 0 | нд | Проект завершен. Приобретен объект основных средств по меньшей стоимости. Экономия средств
1.2.7 | Приобретение прибора для хроматографического анализа масла для нужд Эгвекинотской ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-67 | 3.42 | нд | 0 | 3.42 | 3.2271 | 0 | 0 | 3.2271 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0.19286 | 5.976% | 0 | нд | 0 | нд | 0.19286 | 5.976% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение измерителя параметров изоляции ТЕНЗОР-2 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-68 | 0.67979 | нд | 0 | 0.67979 | 0.64595 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | 0.67979 | 0 | 0 | 0.67979 | 0 | 0 | 0.033842 | 5.239% | 0 | нд | 0 | нд | 0.033842 | 5.239% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение прибора ИТТ "Энергомонитор-3.1 КМ-П - х10" с УПТТ-3.1 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-69 | 0.829 | нд | 0 | 0.829 | 0.82362 | 0 | 0 | 0.82362 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.00538 | 0.6532% | 0 | нд | 0 | нд | 0.00538 | 0.6532% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение анализатора влажности угля для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-72 | 0.216 | нд | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.216 | нд | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение оборудования для нужд химлаборатории филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 3 шт. | K_524-ЭГ-н-88 | 0.98617 | нд | 0 | 0.98617 | 0.59352 | 0 | 0 | 0.59352 | 0 | 0.98617 | 0 | 0 | 0.98617 | 0 | 0 | 0.39264 | 66.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0.39264 | 66.15% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение пробоотборника для ленточного конвейера для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 2 шт. | K_524-ЭГ-н-89 | 1.6421 | нд | 0 | 1.6421 | 1.6421 | 0 | 0 | 1.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6421 | -1.6421 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6421 | -100% | 0 | нд | отказ от реализации проекта в 2020 г.
1.2.7 | Приобретение резервного источника электроснабжения с. Амгуэма | K_524-ЭГ-44 | 6.8372 | нд | 0 | 6.8372 | 6.8372 | 0 | 0 | 6.8372 | 0 | 6.6676 | 0 | 0 | 6.6676 | 0 | 0.16965 | -0.16965 | -2.481% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16965 | -2.481% | 0 | нд | н.д.
1.2.7 | Разработка личного кабинета на сайте АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-2020-н-01 | 0.4 | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение аппаратных платформ UserGate для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры в кол. 4 шт. | K_524-ИА-2020-н-02 | 0.6048 | нд | 0 | 0.6048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6048 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение персонального компьютера для нужд исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" в кол. 1 шт. | K_524-ИА-2020-н-03 | 0.07011 | нд | 0 | 0.07011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021033 | 0 | 0 | 0.021033 | 0 | 0.049077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение печатной техники для нужд АО "Чукотэнерго" (в кол. 12 шт. МФУ Work Centre) | F_524-ИА-н-04 | 5.156 | нд | 5.156 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.7 | Приобретение серверного оборудования для нужд АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-н-06 | 4.4136 | нд | 0 | 4.4136 | 2.8368 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 1.812 | -0.23522 | -8.292% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23522 | -8.292% | 0 | нд | н.д.
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | н.д.