## 12 Квартал освоение
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 27@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2020 – 2024 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2023.0835 | 24445.5924 | нд | 886.5184 | нд | 23553.1962 | нд | 606.171 | нд | 583.6285 | н.д. | 22969.5676 | нд | -22.5424 | нд | -3.719% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1970.3851 | 23816.0846 | нд | 769.1913 | нд | 23041.0878 | нд | 223.4929 | нд | 245.6554 | н.д. | 22795.4324 | нд | 22.1625 | нд | 9.916% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 35.2253 | нд | 0 | нд | 35.2253 | нд | 14.5292 | нд | 3.4779 | н.д. | 31.7474 | нд | -11.0513 | нд | -76.06% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.2206 | 388.7723 | нд | 142.3606 | нд | 240.6062 | нд | 61.4496 | нд | 47.094 | н.д. | 193.5123 | нд | -14.3557 | нд | -23.36% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1964.1645 | 23365.1689 | нд | 626.6436 | нд | 22738.5253 | нд | 122.3681 | нд | 172.2348 | н.д. | 22566.2905 | нд | 49.8667 | нд | 40.75% | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | н.д. | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | н.д. | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 26.9181 | нд | 0.187 | нд | 26.7311 | нд | 25.146 | нд | 22.8488 | нд | 3.8823 | нд | -2.2972 | нд | -9.136% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 52.6984 | 629.5078 | нд | 117.3272 | нд | 512.1083 | нд | 382.678 | нд | 337.9731 | нд | 174.1352 | нд | -44.7049 | нд | -11.68% | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 51.2435 | 407.2203 | нд | 75.041 | нд | 332.1792 | нд | 287.5148 | нд | 255.6032 | нд | 76.576 | нд | -31.9116 | нд | -11.1% | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 144.2524 | нд | 27.1285 | нд | 117.1239 | нд | 40.1904 | нд | 42.2274 | нд | 74.8965 | нд | 2.0371 | нд | 5.069% | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 1.4549 | 31.3107 | нд | 9.941 | нд | 21.3697 | нд | 21.3697 | нд | 6.9669 | нд | 14.4028 | нд | -14.4028 | нд | -67.4% | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 46.7244 | нд | 5.2166 | нд | 41.4354 | нд | 33.6031 | нд | 33.1756 | нд | 8.2598 | нд | -0.42755 | нд | -1.272% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1 | Чукотский автономный округ | Г | 2023.0835 | 24445.5924 | нд | 886.5184 | нд | 23553.1962 | нд | 606.171 | нд | 583.6285 | нд | 22969.5676 | нд | -22.5424 | нд | -3.719% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1970.3851 | 23816.0846 | нд | 769.1913 | нд | 23041.0878 | нд | 223.4929 | нд | 245.6554 | нд | 22795.4324 | нд | 22.1625 | нд | 9.916% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 0 | 35.2253 | нд | 0 | нд | 35.2253 | нд | 14.5292 | нд | 3.4779 | нд | 31.7474 | нд | -11.0513 | нд | -76.06% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 35.2253 | нд | 0 | нд | 35.2253 | нд | 14.5292 | нд | 3.4779 | нд | 31.7474 | нд | -11.0513 | нд | -76.06% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 32.0967 | нд | 0 | нд | 32.0967 | нд | 12.4292 | нд | 2.4493 | нд | 29.6474 | нд | -9.9799 | нд | -80.29% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.1 | нд | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 0 | нд | 2.1 | нд | -2.1 | нд | -100% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1.0285 | нд | 0 | нд | 1.0285 | нд | 0 | нд | 1.0285 | нд | 0 | нд | 1.0285 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.2206 | 388.7723 | нд | 142.3606 | нд | 240.6062 | нд | 61.4496 | нд | 47.094 | нд | 193.5123 | нд | -14.3557 | нд | -23.36% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 31.0425 | нд | 9.6715 | нд | 15.5656 | нд | 18.792 | нд | 15.5656 | нд | 0 | нд | -3.2265 | нд | -17.17% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 31.0425 | нд | 9.6715 | нд | 15.5656 | нд | 18.792 | нд | 15.5656 | нд | 0 | нд | -3.2265 | нд | -17.17% | нд
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гамма для увеличения пропускной способности существующего транзита ВЛ 110 кВ Певек- Билибино в размере 50 МВт | K_524-СЭС-38 | нд | 10.5834 | нд | 9.6715 | нд | 0.91186 | нд | 0.91186 | нд | 0.91186 | нд | 8.8818e-16 | нд | 1e-08 | нд | 1.097e-06% | нд
1.1.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-6/35/110 кВ Эгвекинотской ГРЭС с заменой линейного масляного выключателя типа МКП-110М на вакуумный ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | K_524-ЭГ-39 | нд | 5.555 | нд | 0 | нд | 5.555 | нд | 5.555 | нд | 5.555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1.2 | Реконструкция устройства релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин | K_524-ЭГ-42 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 2.85 | нд | 2.85 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Встречный". Установка шкафа оперативного тока. | K_524-СЭС-35 | нд | 6.2692 | нд | 0 | нд | 0.4637 | нд | 3.6902 | нд | 0.4637 | нд | 0 | нд | -3.2265 | нд | -87.43% | Проект завершен. Экономия затрат за счет осуществления работ хозспособом
1.1.2.1.2 | Реконструкция ОРУ 110/35/6 кВ Чаунской ТЭЦ с заменой оборудования ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | K_524-ЧТ-30 | нд | 5.785 | нд | 0 | нд | 5.785 | нд | 5.785 | нд | 5.785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 6.2206 | 155.8117 | нд | 132.6891 | нд | 23.1226 | нд | 23.1226 | нд | 16.8925 | нд | 6.2301 | нд | -6.2301 | нд | -26.94% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 6.2206 | 155.8117 | нд | 132.6891 | нд | 23.1226 | нд | 23.1226 | нд | 16.8925 | нд | 6.2301 | нд | -6.2301 | нд | -26.94% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | F_524-СЭС-01 | 6.2206 | 95.6315 | нд | 72.5089 | нд | 23.1226 | нд | 23.1226 | нд | 16.8925 | нд | 6.2301 | нд | -6.2301 | нд | -26.94% | отклонение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране (COVID-19), задержкой разгрузки и погрузки груза в морских портах г. Певек и п. Эгвекинот, Чукотского АО и срывом графика движения судов, а также плохими погодными условиями в период производства работ с августа по сентябрь 2020 года, как следствие отсутствовала возможность проезда спецтехники и персонала подрядчика к месту производства работ, перенос проекта на 2021 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин (87-ой км) (352 опоры) | K_524-ЭГ-29 | нд | 60.1802 | нд | 60.1802 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 201.9181 | нд | 0 | нд | 201.9181 | нд | 19.535 | нд | 14.6359 | нд | 187.2821 | нд | -4.8991 | нд | -25.08% | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | K_524-ИА-01 | нд | 201.9181 | нд | 0 | нд | 201.9181 | нд | 19.535 | нд | 14.6359 | нд | 187.2821 | нд | -4.8991 | нд | -25.08% | отклонение связано с экономией по итогам закупочных процедур, а также с уменьшением объема выполняемых по договору работ под фактическую потребность
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 1964.1645 | 23365.1689 | нд | 626.6436 | нд | 22738.5253 | нд | 122.3681 | нд | 172.2348 | нд | 22566.2905 | нд | 49.8667 | нд | 40.75% | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 1964.1645 | 23365.1689 | нд | 626.6436 | нд | 22738.5253 | нд | 122.3681 | нд | 172.2348 | нд | 22566.2905 | нд | 49.8667 | нд | 40.75% | нд
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1) | K_524-СЭС-23 | 1964.1645 | 23211.0773 | нд | 473.4645 | нд | 22737.6127 | нд | 121.4556 | нд | 172.2348 | нд | 22565.378 | нд | 50.7792 | нд | 41.81% | Отклонение связано с поздней датой начала работ по строительству объекта (декабрь 2020)
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №2) | K_524-СЭС-37 | нд | 154.0917 | нд | 153.1791 | нд | 0.91255 | нд | 0.91255 | нд | 0 | нд | 0.91255 | нд | -0.91255 | нд | -100% | не завершена корректировка сметной документации. Работы перенесены на 2021 год
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 26.9181 | нд | 0.187 | нд | 26.7311 | нд | 25.146 | нд | 22.8488 | нд | 3.8823 | нд | -2.2972 | нд | -9.136% | нд
1.1.6. | Приобретение устройства Сириус-3 ЛВ-03-220В-И1 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-29 | нд | 0.35533 | нд | 0.187 | нд | 0.16833 | нд | нд | нд | 0.16833 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6. | Приобретение спутникового телефона IRIDIUM для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-2019-н-04 | нд | 0.06975 | нд | 0 | нд | 0.06975 | нд | нд | нд | 0.06975 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6. | Приобретение стационарного спутникового телефона для нужд филиала СЭС | K-524-CЭC-2020-н-01 | нд | 0.896 | нд | 0 | нд | 0.896 | нд | нд | нд | 0.896 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6. | Приобретение комплекта штанг для заземления КШЗУ-0,4-10Н для нужд филиала Северные электрические сети | K-524-CЭC-2020-н-02 | нд | 0.045833 | нд | 0 | нд | 0.045833 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.045833 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6. | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-ОЗМ для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K-524-CЭC-2020-н-03 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение тяжеловоза ППТ 38-31-11К BPW УСТ 94651 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-34 | нд | 5.0764 | нд | 0 | нд | 5.0764 | нд | 5.0764 | нд | 2.2782 | нд | 2.7982 | нд | -2.7982 | нд | -55.12% | Проект завершен. Освоение по проекту осуществлено с меньшими затратами из-за изменения цены по договору на приобретение основного средства
1.1.6 | Приобретение автокрана КС-55713-5 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-35 | нд | 11.8641 | нд | 0 | нд | 11.8641 | нд | 11.5989 | нд | 11.8641 | нд | 0 | нд | 0.26523 | нд | 2.287% | нд
1.1.6 | Приобретение мобильной ремонтной мастерской УРАЛ 4320 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-49 | нд | 5.4117 | нд | 0 | нд | 5.4117 | нд | 5.4117 | нд | 4.573 | нд | 0.83872 | нд | -0.83872 | нд | -15.5% | Проект завершен. Освоение по проекту осуществлено с меньшими затратами из-за изменения цены по договору на приобретение основного средства
1.1.6 | Приобретение дизельной электростанции 50 кВт для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-50 | нд | 0.2959 | нд | 0 | нд | 0.2959 | нд | 0.283 | нд | 0.2959 | нд | 0 | нд | 0.012905 | нд | 4.56% | нд
1.1.6. | Приобретение хроматографического комплекса ГХ-1000 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-51 | нд | 1.318 | нд | 0 | нд | 1.318 | нд | 1.318 | нд | 1.318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного ЛК-1500 ШВП для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-52 | нд | 0.21399 | нд | 0 | нд | 0.21399 | нд | 0.172 | нд | 0.21399 | нд | 0 | нд | 0.041992 | нд | 24.41% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.1.6 | Приобретение прибора для тепловизионного контроля для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-53 | нд | 0.866 | нд | 0 | нд | 0.866 | нд | 0.866 | нд | 0.75146 | нд | 0.11454 | нд | -0.11454 | нд | -13.23% | Проект завершен. Освоение по проекту осуществлено с меньшими затратами из-за изменения цены по договору на приобретение основного средства
1.1.6 | Приобретение кабелетрассоискателя для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 2 шт. | K_524-СЭС-н-54 | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | 0.42 | нд | 0.42 | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 52.6984 | 629.5078 | нд | 117.3272 | нд | 512.1083 | нд | 382.678 | нд | 337.9731 | нд | 174.1352 | нд | -44.7049 | нд | -11.68% | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 51.2435 | 407.2203 | нд | 75.041 | нд | 332.1792 | нд | 287.5148 | нд | 255.6032 | нд | 76.576 | нд | -31.9116 | нд | -11.1% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 51.2435 | 332.8695 | нд | 55.8983 | нд | 276.9712 | нд | 276.9712 | нд | 245.7019 | нд | 31.2693 | нд | -31.2693 | нд | -11.29% | нд
1.2.2.1 | Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап) | K_524-АТ-30_1 | 51.2435 | 328.4583 | нд | 55.8983 | нд | 272.5601 | нд | 272.5601 | нд | 242.2281 | нд | 30.3319 | нд | -30.3319 | нд | -11.13% | отклонение связано с переносом срока окончания реализации проекта, вследствие распространения коронавирусной инфекции, повлиявшей на работу поставщиков, логистику в навигационный период, а также в связи с произведенным по просьбе подрядчика зачетом выплаченного ему аванса в полном объеме в счет выполненных работ, перенос проекта на 2021 г.
1.2.2.1 | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. №3 Эгвекинотской ГРЭС | K_524-ЭГ-38 | нд | 4.4111 | нд | 0 | нд | 4.4111 | нд | 4.4111 | нд | 3.4738 | нд | 0.93735 | нд | -0.93735 | нд | -21.25% | отклонение связано с отставанием подрядчика от календарного графика выполнения работ, перенос проекта на 2021 г.
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 58.4958 | нд | 8.9077 | нд | 49.5882 | нд | 10.5436 | нд | 8.2774 | нд | 41.3108 | нд | -2.2662 | нд | -21.49% | нд
1.2.2.2 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов филиала Эгвекинотская ГРЭС | K_524-ЭГ-41 | нд | 58.4958 | нд | 8.9077 | нд | 49.5882 | нд | 10.5436 | нд | 8.2774 | нд | 41.3108 | нд | -2.2662 | нд | -21.49% | ст.№3 введена, сроки ввода ст.№1,2,4 до 2023
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 10.4922 | нд | 8.6303 | нд | 1.862 | нд | 0 | нд | 1.0937 | нд | 0.76822 | нд | 1.0937 | нд | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция узла учета тепловой энергии филиала Чаунская ТЭЦ(реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | F_524-ЧТ-08 | нд | 10.4922 | нд | 8.6303 | нд | 1.862 | нд | нд | нд | 1.0937 | нд | 0.76822 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г |  | 5.3627 | нд | 1.6048 | нд | 3.7579 | нд | 0 | нд | 0.53017 | нд | 3.2277 | нд | 0.53017 | нд | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция автомобильных весов филиала Чаунская ТЭЦ, в т.ч. ПИР (разработка проекта, закупка и установка автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, завозимого на ЧТЭЦ) | F_524-ЧТ-05 | нд | 5.3627 | нд | 1.6048 | нд | 3.7579 | нд | нд | нд | 0.53017 | нд | 3.2277 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 144.2524 | нд | 27.1285 | нд | 117.1239 | нд | 40.1904 | нд | 42.2274 | нд | 74.8965 | нд | 2.0371 | нд | 5.069% | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 93.35 | нд | 3.6898 | нд | 89.6602 | нд | 15.1892 | нд | 14.7637 | нд | 74.8965 | нд | -0.42553 | нд | -2.801% | нд
1.2.3.1 | Модернизация бункеров БСУ филиала Чаунская ТЭЦ путем применения высокотехнологичных материалов (сверхмолекулярных полимеров), в т.ч. ПИР (разработка проекта, покрытие внутренней поверхности бункеров сырого угля плитами из сверхмолекулярных полимеров) | G_524-ЧТ-12 | нд | 4.5069 | нд | 2.3781 | нд | 2.1288 | нд | 1.3222 | нд | 1.4594 | нд | 0.66948 | нд | 0.13712 | нд | 10.37% | нд
1.2.3.1 | Реконструкция системы возбуждения турбогенераторов филиала Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-ЧТ-29 | нд | 20.572 | нд | 0 | нд | 20.572 | нд | 0 | нд | 3.8525 | нд | 16.7195 | нд | 3.8525 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №1,2 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-05 | нд | 37.0375 | нд | 0.19 | нд | 36.8475 | нд | 1.377 | нд | 0 | нд | 36.8475 | нд | -1.377 | нд | -100% | отклонение связано с подготовкой документации для проведения закупочных процедур по выбору нового подрядчика, перенос проекта на 2021 г.
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №3,4 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-03 | нд | 31.2336 | нд | 1.1218 | нд | 30.1119 | нд | 12.49 | нд | 9.4519 | нд | 20.66 | нд | -3.0381 | нд | -24.32% | отклонение связано с оплатой оборудования по обязательствам 2019 года, а также оплатой работ по новым заключенным в 2020 году договорам, перенос проекта на 2021 г.
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 50.9024 | нд | 23.4386 | нд | 27.4637 | нд | 25.0011 | нд | 27.4637 | нд | 0 | нд | 2.4626 | нд | 9.85% | нд
1.2.3.4 | Модернизация кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (разработка проекта, замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | F_524-АТ-26 | нд | 31.8257 | нд | 15.1662 | нд | 16.6595 | нд | 11.484 | нд | 16.6595 | нд | 0 | нд | 5.1755 | нд | 45.07% | Проект завершен. Увеличение стоимости по причине проведения дополнительных работ хозспособом
1.2.3.4 | Модернизация сетевой насосоной установки Анадырской ТЭЦ | K_524-АТ-46 | нд | 19.0766 | нд | 8.2724 | нд | 10.8042 | нд | 13.5171 | нд | 10.8042 | нд | 0 | нд | -2.7129 | нд | -20.07% | Проект завершен. Экономия затрат на проведение СМР
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1.4549 | 31.3107 | нд | 9.941 | нд | 21.3697 | нд | 21.3697 | нд | 6.9669 | нд | 14.4028 | нд | -14.4028 | нд | -67.4% | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1.4549 | 31.3107 | нд | 9.941 | нд | 21.3697 | нд | 21.3697 | нд | 6.9669 | нд | 14.4028 | нд | -14.4028 | нд | -67.4% | нд
1.2.5.4 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | F_524-ЭГ-11 | 1.4549 | 31.3107 | нд | 9.941 | нд | 21.3697 | нд | 21.3697 | нд | 6.9669 | нд | 14.4028 | нд | -14.4028 | нд | -67.4% | Отклонение связано с корректировкой рабочей документации, приостановкой выполнения работ до момента утверждения скорректированной рабочей документации, отсутствием возможности выполнить весь запланированный по проекту объем работ в оставшийся до конца года срок, перенос проекта на 2021 г
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 46.7244 | нд | 5.2166 | нд | 41.4354 | нд | 33.6031 | нд | 33.1756 | нд | 8.2598 | нд | -0.42755 | нд | -1.272% | нд
1.2.7. | Приобретение УАЗ "Патриот" для нужд филиала Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-51 | нд | 1.3345 | нд | 0 | нд | 1.3345 | нд | 1.1466 | нд | 1.3345 | нд | 0 | нд | 0.18792 | нд | 16.39% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7. | Приобретение четырехстоечного подъемника для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-52 | нд | 0.34366 | нд | 0 | нд | 0.34366 | нд | 0.30044 | нд | 0.34366 | нд | 0 | нд | 0.04322 | нд | 14.39% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7. | Приобретение полуавтоматического шиномонтажного станка (15.1 полуавтомат 22) для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-53 | нд | 0.073856 | нд | 0 | нд | 0.073856 | нд | 0.073856 | нд | 0.062166 | нд | 0.01169 | нд | -0.01169 | нд | -15.83% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7. | Приобретение грузового шиномонтажного станка KronVuz KV-6210 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-54 | нд | 0.31788 | нд | 0 | нд | 0.31788 | нд | 0.31788 | нд | 0.27984 | нд | 0.038037 | нд | -0.038037 | нд | -11.97% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7. | Приобретение пресса пневмогидравлического 20 т для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-55 | нд | 0.058706 | нд | 0 | нд | 0.058706 | нд | 0.058706 | нд | 0 | нд | 0.058706 | нд | -0.058706 | нд | -100% | Актив не относится к основному средству в соответствии с учетной политикой Общества и Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н, поскольку его стоимость составила менее 40 тыс. руб.
1.2.7. | Приобретение трассопоискового микропроцессорного приемника Арбис ТМ-8 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-57 | нд | 0.10383 | нд | 0 | нд | 0.10383 | нд | 0.048347 | нд | 0.10383 | нд | 0 | нд | 0.055486 | нд | 114.8% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение анализатора ситового лабораторного А-20 с набором сит для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-58 | нд | 0.16787 | нд | 0 | нд | 0.16787 | нд | 0.14017 | нд | 0.16787 | нд | 0 | нд | 0.027697 | нд | 19.76% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение электропечи лабораторной типа СНОЛ 7,2/1100 с керамической камерой для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-59 | нд | 0.14527 | нд | 0 | нд | 0.14527 | нд | 0.11969 | нд | 0.14527 | нд | 0 | нд | 0.025574 | нд | 21.37% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение шкафа сушильного ПЭ-4610 с камерой из НЖ стали для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-60 | нд | 0.091001 | нд | 0 | нд | 0.091001 | нд | 0.091001 | нд | 0.079347 | нд | 0.011654 | нд | -0.011654 | нд | -12.81% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7 | Приобретение калориметра бомбового АБК-1 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-62 | нд | 2.7752 | нд | 0 | нд | 2.7752 | нд | 2.0668 | нд | 2.7752 | нд | 0 | нд | 0.70833 | нд | 34.27% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение спектрофотометра для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-65 | нд | 0.20796 | нд | 0 | нд | 0.20796 | нд | 0.10209 | нд | 0.051418 | нд | 0.15654 | нд | -0.050672 | нд | -49.63% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства. Переходящий на 2021 год
1.2.7 | Приобретение пылесоса промышленного НILTI VC 60-U 230V для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-66 | нд | 0.31975 | нд | 0 | нд | 0.31975 | нд | 0.14812 | нд | 0.11171 | нд | 0.20804 | нд | -0.036416 | нд | -24.58% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства. Переходящий на 2024 год
1.2.7. | Приобретение МФУ Монохромного Xerox VersaLink B7030 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-67 | нд | 0.35539 | нд | 0 | нд | 0.35539 | нд | 0.16464 | нд | 0.13496 | нд | 0.22043 | нд | -0.029674 | нд | -18.02% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства. Переходящий на 2024 год
1.2.7 | Приобретение сковороды электрической кухонной ЭСК-90-0,27-40 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-68 | нд | 0.097905 | нд | 0 | нд | 0.097905 | нд | 0.097905 | нд | 0.084886 | нд | 0.013019 | нд | -0.013019 | нд | -13.3% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7. | Приобретение кортофелечистки мок-150у для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-69 | нд | 0.052556 | нд | 0 | нд | 0.052556 | нд | 0.052556 | нд | 0.04006 | нд | 0.012496 | нд | -0.012496 | нд | -23.78% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7 | Приобретение виброметра ЯНТАРЬ-М с функцией диагностики подшипников для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-85 | нд | 0.1505 | нд | 0 | нд | 0.1505 | нд | 0.10187 | нд | 0.1505 | нд | 0 | нд | 0.04863 | нд | 47.74% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение сетевого хранилища для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-2020-н-01 | нд | 0.061088 | нд | 0 | нд | 0.061088 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.061088 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение компрессора стационарного поршневого ВТ1,5-0,3/150 А2 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-38 | нд | 0.77 | нд | 0 | нд | 0.77 | нд | 0.77 | нд | 0.7711 | нд | -0.0010985 | нд | 0.0010985 | нд | 0.1427% | нд
1.2.7. | Приобретение измерителя тангенса угла диэлектрических потерь ТАНГЕНС 2000 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-39 | нд | 0.65 | нд | 0 | нд | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 0.61053 | нд | 0.03947 | нд | -0.03947 | нд | -6.072% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7 | Приобретение кондуктометра переносного микропроцессорного портативного МАРК-603 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-40 | нд | 0.0775 | нд | 0 | нд | 0.0775 | нд | 0.0775 | нд | 0.0725 | нд | 0.005 | нд | -0.005 | нд | -6.452% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7. | Приобретение экскаватора для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-44 | нд | 9.3173 | нд | 0 | нд | 9.3173 | нд | 8.7583 | нд | 9.3173 | нд | 0 | нд | 0.55898 | нд | 6.382% | нд
1.2.7 | Приобретение расходомеров МЕТРАН-910 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 9 шт. | K_524-ЭГ-н-60 | нд | 2.7108 | нд | 0.91998 | нд | 1.7908 | нд | 1.7908 | нд | 0.89855 | нд | 0.89225 | нд | -0.89225 | нд | -49.82% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основных средств
1.2.7 | Приобретение вакуумного выключателя 6 кВ ВВ/TEL для нужд Эгвекинотской ГРЭС в количестве 5 шт. | K_524-ЭГ-н-65 | нд | 3.274 | нд | 0 | нд | 3.274 | нд | 0.60395 | нд | 0.628 | нд | 2.646 | нд | 0.02405 | нд | 3.982% | нд
1.2.7 | Приобретение станка токарно-винторезного 16В20 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-66 | нд | 2.0832 | нд | 0 | нд | 2.0832 | нд | 2.0832 | нд | 1.275 | нд | 0.80822 | нд | -0.80822 | нд | -38.8% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства
1.2.7 | Приобретение прибора для хроматографического анализа масла для нужд Эгвекинотской ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-67 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 2.85 | нд | 2.6893 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 0.16072 | нд | 5.976% | нд
1.2.7 | Приобретение измерителя параметров изоляции ТЕНЗОР-2 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-68 | нд | 0.56649 | нд | 0 | нд | 0.56649 | нд | 0.53829 | нд | 0.56649 | нд | 0 | нд | 0.028202 | нд | 5.239% | нд
1.2.7 | Приобретение прибора ИТТ "Энергомонитор-3.1 КМ-П - х10" с УПТТ-3.1 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-69 | нд | 0.69083 | нд | 0 | нд | 0.69083 | нд | 0.68635 | нд | 0.69083 | нд | 0 | нд | 0.0044833 | нд | 0.6532% | нд
1.2.7 | Приобретение анализатора влажности угля для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-72 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение оборудования для нужд химлаборатории филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 3 шт. | K_524-ЭГ-н-88 | нд | 0.82181 | нд | 0 | нд | 0.82181 | нд | 0.4946 | нд | 0.82181 | нд | 0 | нд | 0.3272 | нд | 66.15% | Проект завершен. Освоение объекта основных средств по большей стоимости (без НДС) с более высокими техническими характеристиками
1.2.7 | Приобретение пробоотборника для ленточного конвейера для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 2 шт. | K_524-ЭГ-н-89 | нд | 1.3685 | нд | 0 | нд | 1.3685 | нд | 1.3685 | нд | 0 | нд | 1.3685 | нд | -1.3685 | нд | -100% | отказ от реализации проекта в 2020 году
1.2.7 | Приобретение резервного источника электроснабжения с. Амгуэма | K_524-ЭГ-44 | нд | 5.6977 | нд | 0 | нд | 5.6977 | нд | 5.6977 | нд | 5.5563 | нд | 0.14138 | нд | -0.14138 | нд | -2.481% | Освоение с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основного средства и снижения затрат на доставку
1.2.7 | Разработка личного кабинета на сайте АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-2020-н-01 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение аппаратных платформ UserGate для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры в кол. 4 шт. | K_524-ИА-2020-н-02 | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | нд | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение персонального компьютера для нужд исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" в кол. 1 шт. | K_524-ИА-2020-н-03 | нд | 0.058425 | нд | 0 | нд | 0.058425 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.058425 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение печатной техники для нужд АО "Чукотэнерго" (в кол. 12 шт. МФУ Work Centre) | F_524-ИА-н-04 | нд | 4.369 | нд | 4.2967 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.7 | Приобретение серверного оборудования для нужд АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-н-06 | нд | 3.678 | нд | 0 | нд | 3.678 | нд | 2.364 | нд | 2.168 | нд | 1.51 | нд | -0.19601 | нд | -8.292% | Освоение работ с меньшими затратами из-за заключения договора по меньшей стоимости основных средств
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд