## 20 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 20. Отчет о выполненных закупках товаров (работ, услуг) для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго от 28.12.2016 №1433
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
на период 2017-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Объем финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года 1 440 268,104 тыс. рублей с НДС (11,6 % от общего объема инвестиционной программы текущего года)
Объем финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 35 899,418 тыс. рублей с НДС ( 0,29 % от общего объема инвестиционной программы текущего года)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансиро-ванию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/ Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
I. СОСТОЯВШИЕСЯ ЗАКУПКИ С ПОДВЕДЕННЫМИ ИТОГАМИ
Расходы на новое строительство и расширение
Закупка услуг под программу нового строительства и расширения
Итого услуг под программу нового строительства и расширения: | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Закупка оборудования и материалов под программу нового строительства и расширения
Итого оборудования и материалов под программу нового строительства и расширения: | [20 empty] | 0
Итого под программу нового строительства и расширения: | [20 empty] | 0
Расходы на ТПиР
Закупки услуг под программу ТПиР
Итого услуг под программу ТПиР:
Закупки материалов под программу ТПиР
1 | Серверное оборудование для нужд АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-н-06 | МТРиО | Серверное оборудование для нужд АО "Чукотэнерго" | Чукотэнерго | 2364 | Результат мониторинга цен | 2364 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 2 | БИЗНЕС ПОСТАВКА (ООО) | 2167.985 | - | 1 | 2167.985 | 2167.985 | БИЗНЕС ПОСТАВКА (ООО) | 2601.582 | 2602.582 | 31908528882 | b2b-center.ru | 2019-10-15 | 2019-11-18 | 2019-12-05 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 01.02.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поступление материала на проведение закупки, согласование;
[13 empty] | Битроникс (ООО) | 2333.532 |  |  | 2333.532
2 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_524-ИА-01 | МТРиО | Приборы учета электрической энергии | Чукотэнерго | 11750 | Результат мониторинга цен | 11750 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕИ |  | 1 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 11691.23 | - | 0 | 0 | 11691.23 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 14029.476 | 14029.476 | 31908403585 | b2b-center.ru | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от 13.01.2020 | 03.12.2019 | 4-ВП | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 01.03.2020 | 01.01.2020 | 31.07.2020 | ;
3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | F_524-СЭС-01 | СМР | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | Чукотэнерго | 18650 | Укрупненный стоимостной показатель объектов аналогов | 18650 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме |  | 2 | СЭС (ООО) | 18650 |  | 1 | 18631.35 | 18631.35 | СЭС (ООО) | 18631.35 | 18631.35 | 31908650734 | b2b-center.ru | 2019-10-25 | 2019-12-12 | 2020-01-17 | 2020-02-26 |  |  |  |  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 01.02.2020 | 18.03.2020 | 31.12.2020 | Повторная публикация; Повторная публикация закупочной процедуры
[13 empty] | Артель старателей Сияние (ООО) | 18650 |  |  | 18650
4 | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 ЭГРЭС | K_524-ЭГ-38 | Работы | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 ЭГРЭС | Чукотэнерго | 4579 | Локальная смета | 4579 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 2 | ИНТЕК (ООО) | 4579 |  | 0 | 0 | 4537 | ИНТЕК (ООО) | 5494.8 | 5494.8 | 31908676472 | b2b-center.ru | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 2020-01-24 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от 13.01.2020 | 24.01.2020 | 67-ВП | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 01.02.2020 | 14.03.2020 | 27.09.2020 | ; Позднее заключение договора
[13 empty] | Фьюче Энерджи (ООО) | 4579 | Фьюче Энерджи (ООО) |  | 0
5 | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. № 3 ЭГРЭС | K_524-ЭГ-39 | МТРиО | Вакуумный выключатель 110 кВ ЭГРЭС | Чукотэнерго | 5860 | Локальная смета | 5860 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) |  | 2 | МОСЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ (ООО) | 4120 |  | 1 | 4120 | 4120 | МОСЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ (ООО) | 4944 | 4945 | 31908727197 | b2b-center.ru | 2019-11-19 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-30 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 20.02.2020 | 21.02.2020 | 31.12.2020 | Позднее предоставление материалов; Позднее согласование;
[13 empty] | АЛЬЯНСЭНЕРГО (ООО) | 4158.333 |  |  | 4158.333
6 | Модернизация сетевой насосной установки | K_524-АТ-46 | ПИР | Модернизация сетевой насосной установки | Чукотэнерго | 11244 | Сводный сметный расчет | 11244 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 2 | Теплоэнергосервис ДКМ (ООО) | 11244 |  | 1 | 10689.3 | 10689.3 | Теплоэнергосервис ДКМ (ООО) | 12827.16 | 12827.16 | 32008857695 | b2b-center.ru | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-05 |  |  |  |  | 2020-03-25 | 2020-03-16 | 01.04.2020 | 16.03.2020 | 30.09.2020 | ;
[13 empty] | СОВРЕМЕННАЯ ГИДРАВЛИКА (ООО) | 10700 |  |  | 10700
7 | Расходомер | К_524-ЭГ-н-60 | МТРиО | Расходомер | Чукотэнерго | 1082 | Результат мониторинга цен | 1082 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 4 | Прибор ДВ (ООО) | 1003.195 |  | 1 | 898.548 | 898.548 | Прибор ДВ (ООО) | 0 | 0 | 32008890618 | b2b-center.ru | 2020-04-15 | 2020-02-18 | 2020-03-04 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-04-13 |  | 01.07.2020 |  |  | ;
[13 empty] | ЕВРОПРИБОР (ООО) | 910.25 |  |  | 900.158
[13 empty] | ЭМИС (ЗАО) | 1082 |  |  | 1082
[13 empty] | ИНСТРУМЕНТ-ТРЕЙД (ООО) | 1080 |  |  | 1080
8 | Экскаватор самоходный одноковшовый | К_524-ЧТ-н-44 | МТРиО | Экскаватор самоходный одноковшовый | Чукотэнерго | 8758 | Результат мониторинга цен | 8758 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) |  | 2 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 8500 |  | 0 | 0 | 8500 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 0 | 0 | 32008825226 | b2b-center.ru | 2020-01-11 | 2020-01-31 | 2020-02-11 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 01.06.2020
[13 empty] | Спецмаш (ООО) | 8683.333 |  |  | 0
9 | Станок токарно-винторезный | К_524-ЭГ-н-66 | МТРиО | Станок токарно-винторезный | Чукотэнерго | 2083 | Локальная смета | 2083 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме |  | 4 | СК СТАНКОСНАБ (ООО) | 1275 |  | 1 | 1275 | 1275 | СК СТАНКОСНАБ (ООО) | 1530 | 1531 | 32008859669 | b2b-center.ru | 2020-02-28 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-23 | 01.06.2020 | 23.03.2020 | 31.12.2020 | ;
[13 empty] | Фаренгейт (ООО) | 1987 |  |  | 1987
[13 empty] | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 2083 |  |  | 2083
[13 empty] | ТД БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ (ООО) | 1910 |  |  | 1862.25
10 | Энергомонитор | К_524-ЭГ-н-69 | МТРиО | Энергомонитор | Чукотэнерго | 691 | Результат мониторинга цен | 691 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка ЕИ |  | 1 | НПП Марс-Энерго (ООО) | 663.2 |  | 0 | 0 | 663.2 | НПП Марс-Энерго (ООО) | 795.84 | 795.84 |  |  | 2020-06-01 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от 13.01.2020 | 27.03.2020 | 626-ВП | 2020-04-16 | 2020-03-30 | 01.07.2020 | 30.03.2020 | 31.12.2020 | ;
11 | Строительство 2-х КТПН-1600 кВА с КЛ 6кВ |  | Работы | Определение технических мероприятий по строительству 2-х КТПН-1600 кВА с КЛ 6кВ | Чукотэнерго | 260 | Результат мониторинга цен | 260 | ВЗ | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | ЧЭК (ООО) | 250 |  | 0 | 0 | 250 | ЧЭК (ООО) | 250 | 250 |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 |  |  |  |  | 2020-03-11 | 2020-02-20 | 25.02.2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | ; ;
12 | Автомобтль УАЗ Патриот | К_524-АТ-н-51 | МТРиО | Транспортное средство | Чукотэнерго | 1250 | Результат мониторинга цен | 1250 | ВЗ | Упрощенная закупка |  | 3 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 1247.667 |  | 0 | 0 | 1247.667 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 1497.2 | 1497.2 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-13 | 25.03.2020 | 13.03.2020 | 31.12.2020 | ;
[13 empty] | Арлан-Сибирь (ООО) | 1266.308 |  |  | 0
[13 empty] | ПЕЛИКЕН-АВТО (ООО) | 1273.167 |  |  | 0
13 | «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства №2) | K_524-СЭС-37 | Услуги | Выполнение работ по корректировке сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства №2) | Чукотэнерго | 906.55 | Результат мониторинга цен | 906.55 | ВЗ | Закупка у взаимозависимых лиц |  | 1 | Ленгидропроект (АО) | 906.55 |  | 0 | 0 | 906.55 | Ленгидропроект (АО) | 1087.86 | 1087.86 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-03-27 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 31.12.2020 | ;
14 | «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (этап строительства №1)» | K_524-СЭС-23 | Услуги | Выполнение работ по корректировке сметной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы проекта по объекту капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (этап строительства №1)» | Чукотэнерго | 1026.875 | Результат мониторинга цен | 1026.875 | ВЗ | Закупка у взаимозависимых лиц |  | 1 | Ленгидропроект (АО) | 1026.875 |  | 0 | 0 | 1026.875 | Ленгидропроект (АО) | 1232.25 | 1232.25 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-03-27 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 31.12.2020 | ;
15 | Уголок стальной равнополочный горячекатаный |  | МТРиО | Уголок стальной равнополочный горячекатаный | Чукотэнерго | 68.5 | Результат мониторинга цен | 68.5 | ВЗ | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Теплоэнергосервис ДКМ (ООО) | 68.333 |  | 0 | 0 | 68.333 | Теплоэнергосервис ДКМ (ООО) | 68.335 | 68.335 |  |  | 2020-04-06 | 2020-03-19 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-03-19 | 06.04.2020 | 19.03.2020 | 31.12.2020 | ; ;
Итого материалов под программу ТПиР: | [5 empty] | 70572.925 |  | 70572.925 | [5 empty] | 128088.958 |  |  | 82618.456 | 66673.038 |  | 62601.408 | 62604.408
Итого под программу ТПиР: | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Расходы в области информационных технологий (инвестиции) | [17 empty] | 1000001
Закупки услуг в области информационных технологий (инвестиции
Итого услуг в области информационных технологий (инвестиции: | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Закупки материалов и оборудования на эксплуатационные расходы
Итого материалов в области информационных технологий (инвестиции): | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого в области в области информационных технологий (инвестиции): | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Расходы на НИОКР и прочие консультативные услуги (инвестиции)
Итого НИОКР и прочие консультативные услуги: | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Расходы на инновационную и высокотехнологичную продукцию (инвестиции)
Итого ИНиВП: | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу I: | [5 empty] | 70572.925 |  | 0 | [5 empty] | 128088.958 |  |  | 82618.456 | 66673.038 |  | 62601.408 | 62604.408
II. ЗАКУПКИ С НЕПОДВЕДЕННЫМИ ИТОГАМИ
Всего по разделу II | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
III. НЕ ОБЪЯВЛЕННЫЕ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ГКПЗ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
Всего по разделу III | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Нерегламентированные закупки
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-фикатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наимено-вание закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансиро-ванию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника
|  |  |  | Коли-чество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/ Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
I. СОСТОЯВШИЕСЯ ЗАКУПКИ С ПОДВЕДЕННЫМИ ИТОГАМИ
Расходы на новое строительство и расширение
Закупка услуг под программу нового строительства и расширения
Итого услуг под программу нового строительства и расширения: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Закупка оборудования и материалов под программу нового строительства и расширения
Итого оборудования и материалов под программу нового строительства и расширения: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого под программу нового строительства и расширения: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы на ТПиР
Закупки услуг под программу ТПиР
Итого услуг под программу ТПиР: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Закупки материалов под программу ТПиР
Итого материалов под программу ТПиР: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого под программу ТПиР: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы в области информационных технологий (инвестиции)
Закупки услуг в области информационных технологий (инвестиции
Итого услуг в области информационных технологий (инвестиции: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Закупки материалов и оборудования на эксплуатационные расходы
Итого материалов в области информационных технологий (инвестиции): | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого в области в области информационных технологий (инвестиции): | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы на НИОКР и прочие консультативные услуги (инвестиции)
Итого НИОКР и прочие консультативные услуги: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы на инновационную и высокотехнологичную продукцию (инвестиции)
Итого ИНиВП: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого по разделу I: | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
II. ЗАКУПКИ С НЕПОДВЕДЕННЫМИ ИТОГАМИ
Всего по разделу II | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
III. НЕ ОБЪЯВЛЕННЫЕ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ГКПЗ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
Всего по разделу III | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
I. СОСТОЯВШИЕСЯ ЗАКУПКИ С ПОДВЕДЕННЫМИ ИТОГАМИ (регламентированные и нерегламентированные) | [12 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0