## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (с НДС) |  |  | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25969.3902 | 1088.0791 | 24878.7911 | 0 | 40.6163 | 0 | 40.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24825.6549 | 24838.1748 | -12.5199 | 40.6163 | -
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25415.3788 | 902.5679 | 24510.2909 | 0 | 23.0927 | 0 | 23.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24487.1983 | 24487.1983 | 0 | 23.0927 | -
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 35.3306 | 5.7055 | 27.1051 | 0 | 0.5764 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5287 | 26.5287 | 0 | 0.5764 | -
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 461.3618 | 165.4883 | 295.8735 | 0 | 4.5714 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3022 | 291.3022 | 0 | 4.5714 | -
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 24918.2027 | 730.9323 | 24187.2704 | 0 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24169.3673 | 24169.3673 | 0 | 17.9031 | -
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.4837 | 0.44185 | 0.04185 | 0 | 0.04185 | 0 | 0.04185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04185 | -
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 549.5978 | 185.5112 | 364.0866 | 0 | 17.0033 | 0 | 17.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5634 | 347.0833 | -12.5199 | 17.0033 | -
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 488.8881 | 157.3773 | 331.5108 | 0 | 9.9152 | 0 | 9.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5956 | 321.5956 | 0 | 9.9152 | -
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 59.3337 | 28.1339 | 31.1999 | 0 | 6.6389 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 24.5609 | -12.5199 | 6.6389 | -
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.3759 | 0 | 1.3759 | 0 | 0.44916 | 0 | 0.44916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92675 | 0.92675 | 0 | 0.44916 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 4.4136 | 0 | 4.4136 | 0 | 0.52032 | 0 | 0.52032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8933 | 3.8933 | 0 | 0.52032 | -
1 | Чукотский автономный округ | Г | 25969.3902 | 1088.0791 | 24878.7911 | 0 | 40.6163 | 0 | 40.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24825.6549 | 24838.1748 | -12.5199 | 40.6163 | -
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25415.3788 | 902.5679 | 24510.2909 | 0 | 23.0927 | 0 | 23.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24487.1983 | 24487.1983 | 0 | 23.0927 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 35.3306 | 5.7055 | 27.1051 | 0 | 0.5764 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5287 | 26.5287 | 0 | 0.5764 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 35.3306 | 5.7055 | 27.1051 | 0 | 0.5764 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5287 | 26.5287 | 0 | 0.5764 | -
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г_ЧЭ-1 | 32.8106 | 5.7055 | 27.1051 | н.д. | 0.5764 | н.д. | 0.5764 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 26.5287 | 26.5287 | 0 | 0.5764 | -
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г_ЧЭ-2 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.1 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 461.3618 | 165.4883 | 295.8735 | 0 | 4.5714 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3022 | 291.3022 | 0 | 4.5714 | -
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 19.4982 | 11.4488 | 8.0494 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9348 | 7.9348 | 0 | 0.1146 | -
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 19.4982 | 11.4488 | 8.0494 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9348 | 7.9348 | 0 | 0.1146 | -
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тепличный комбинат с установкой средств компенсации реактивной мощности для увеличения пропускной способности существующего транзита ВЛ 110 кВ БИАЭС-ЧТЭЦ | K_524-СЭС-38 | 19.4982 | 11.4488 | 8.0494 | н.д. | 0.1146 | н.д. | 0.1146 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9348 | 7.9348 | 0 | 0.1146 | -
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 199.5619 | 153.2485 | 46.3135 | 0 | 0.24791 | 0 | 0.24791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0656 | 46.0656 | 0 | 0.24791 | -
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 199.5619 | 153.2485 | 46.3135 | 0 | 0.24791 | 0 | 0.24791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0656 | 46.0656 | 0 | 0.24791 | -
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | F_524-СЭС-01 | 130.1189 | 83.8109 | 46.308 | н.д. | 0.24244 | н.д. | 0.24244 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 46.0656 | 46.0656 | 0 | 0.24244 | - | Оплата в соответствии с заключенным договором
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин (87-ой км) (352 опоры) | J_524-ЭГ-29 | 69.443 | 69.4375 | 0.0054662 | н.д. | 0.0054662 | н.д. | 0.0054662 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7218e-15 | 3.7218e-15 | 0 | 0.0054662 | - | Оплата в соответствии с заключенным договором
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 242.3017 | 0.79102 | 241.5107 | н.д. | 4.2088 | н.д. | 4.2088 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 237.3018 | 237.3018 | 0 | 4.2088 | -
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | K_524-ИА-01 | 242.3017 | 0.79102 | 241.5107 | н.д. | 4.2088 | н.д. | 4.2088 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 237.3018 | 237.3018 | 0 | 4.2088 | -
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 730.9323 | 24187.2704 | 0 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24169.3673 | 24169.3673 | 0 | 17.9031 | -
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 730.9323 | 24187.2704 | 0 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24169.3673 | 24169.3673 | 0 | 17.9031 | -
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1) | K_524-СЭС-23 | 24733.2927 | 547.412 | 24185.8807 | н.д. | 17.6085 | н.д. | 17.6085 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 24168.2723 | 24168.2723 | 0 | 17.6085 | -
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №2) | K_524-СЭС-37 | 184.91 | 183.5203 | 1.3897 | н.д. | 0.29463 | н.д. | 0.29463 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0951 | 1.0951 | 0 | 0.29463 | -
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.4837 | 0.44185 | 0.04185 | 0 | 0.04185 | 0 | 0.04185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04185 | -
1.1.6. | Приобретение устройства Сириус-3 ЛВ-03-220В-И1 для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | К_524-СЭС-н-2019-01 | 0.4 | 0.4 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Внеплановая закупка
1.1.6. | Приобретение спутникового телефона IRIDIUM для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | К_524-СЭС-2019-н-04 | 0.0837 | 0.04185 | 0.04185 | н.д. | 0.04185 | н.д. | 0.04185 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04185 | - | Внеплановая закупка
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 549.5978 | 185.5112 | 364.0866 | 0 | 17.0033 | 0 | 17.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5634 | 347.0833 | -12.5199 | 17.0033 | -
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 488.8881 | 157.3773 | 331.5108 | 0 | 9.9152 | 0 | 9.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5956 | 321.5956 | 0 | 9.9152 | -
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 394.15 | 130.9745 | 263.1755 | 0 | 8.1726 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0029 | 255.0029 | 0 | 8.1726 | -
1.2.2.1 | Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап) | K_524-АТ-30_1 | 394.15 | 130.9745 | 263.1755 | н.д. | 8.1726 | н.д. | 8.1726 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 255.0029 | 255.0029 | 0 | 8.1726 | -
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 70.195 | 10.9998 | 59.1952 | 0 | 0.2594 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9358 | 58.9358 | 0 | 0.2594 | -
1.2.2.2 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов филиала Эгвекинотская ГРЭС | K_524-ЭГ-41 | 70.195 | 10.9998 | 59.1952 | н.д. | 0.2594 | н.д. | 0.2594 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 58.9358 | 58.9358 | 0 | 0.2594 | -
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 10.1866 | 9.9908 | 0.19582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19582 | 0.19582 | 0 | 0 | -
1.2.2.3 | Реконструкция узла учета тепловой энергии филиала Чаунская ТЭЦ(реконструкция 1 узла тепловой энергии, с целью приведения его в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1034) | F_524-ЧТ-08 | 10.1866 | 9.9908 | 0.19582 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.19582 | 0.19582 | 0 | 0 | -
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 14.3565 | 5.4122 | 8.9443 | 0 | 1.4832 | 0 | 1.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4611 | 7.4611 | 0 | 1.4832 | -
1.2.2.4. | Реконструкция ОРУ-6/35/110 кВ Эгвекинотской ГРЭС с заменой линейного масляного выключателя типа МКП-110М на вакуумный ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | K_524-ЭГ-39 | 8.3717 | 0 | 8.3717 | н.д. | 1.4832 | н.д. | 1.4832 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.8885 | 6.8885 | 0 | 1.4832 | -
1.2.2.4 | Реконструкция автомобильных весов филиала Чаунская ТЭЦ, в т.ч. ПИР (разработка проекта, закупка и установка автомобильных весов с целью точного измерения количества угля, завозимого на ЧТЭЦ) | F_524-ЧТ-05 | 5.9848 | 5.4122 | 0.57258 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57258 | 0.57258 | 0 | 0 | -
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 59.3337 | 28.1339 | 31.1999 | 0 | 6.6389 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 24.5609 | -12.5199 | 6.6389 | -
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4.6049 | 3.6342 | 0.97071 | 0 | 1.5404 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56966 | -0.56966 | 0 | 1.5404 | -
1.2.3.1 | Модернизация бункеров БСУ филиала Чаунская ТЭЦ путем применения высокотехнологичных материалов (сверхмолекулярных полимеров), в т.ч. ПИР (разработка проекта, покрытие внутренней поверхности бункеров сырого угля плитами из сверхмолекулярных полимеров) | G_524-ЧТ-12 | 4.6049 | 3.6342 | 0.97071 | н.д. | 1.5404 | н.д. | 1.5404 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -0.56966 | -0.56966 | 0 | 1.5404 | -
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 54.7288 | 24.4997 | 30.2291 | 0 | 5.0986 | 0 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6107 | 25.1306 | -12.5199 | 5.0986 | -
1.2.3.4 | Модернизация кровли котельного цеха энергетического производственно - технологического комплекса АТЭЦ (разработка проекта, замена несущих металлопрофильных конструкций кровли; замена сгораемого утеплителя на несгораемый с применением сэндвич панелей; реконструкция системы вентиляции кровли для создания микроклимата, планируемый общий объем - 2664 кв/м) | F_524-АТ-26 | 31.8369 | 17.8312 | 14.0056 | н.д. | 1.395 | н.д. | 1.395 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.6107 | 12.6107 | 0 | 1.395 | -
1.2.3.4 | Модернизация сетевой насосоной установки Анадырской ТЭЦ | K_524-АТ-46 | 22.892 | 6.6685 | 16.2235 | н.д. | 3.7036 | н.д. | 3.7036 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 12.5199 | -12.5199 | 3.7036 | -
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 1.3759 | 0 | 1.3759 | 0 | 0.44916 | 0 | 0.44916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92675 | 0.92675 | 0 | 0.44916 | -
1.2.7. | Приобретение автомобиля УАЗ для нужд ОП Анадырская ТЭЦ (фермер) в кол. 1 шт. | К_524-АТ-н-51 | 1.3759 | 0 | 1.3759 | н.д. | 0.44916 | н.д. | 0.44916 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.92675 | 0.92675 | 0 | 0.44916 | -
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.4136 | 0 | 4.4136 | 0 | 0.52032 | 0 | 0.52032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8933 | 3.8933 | 0 | 0.52032 | -
1.4. | Приобретение серверного оборудования для нужд АО "Чукотэнерго" | K_524-ИА-н-06 | 4.4136 | 0 | 4.4136 | н.д. | 0.52032 | н.д. | 0.52032 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.8933 | 3.8933 | 0 | 0.52032 | -