## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Чукотского автономного округа
2 | Цели | Обеспечение энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чукотэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чукотский автономный округ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Чаунский, Билибинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | - Схема территориального планирования Чукотского автономного округа (корректировка). Утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 августа 2013 года № 348 «Об утверждении Схемы территориального планирования Чукотского автономного округа»; - Схема территориального планирования Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа. Утверждена решением Совета депутатов Чаунского муниципального района от 29 апреля 2014 года № 10-РС
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | В наличии
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | В наличии
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 августа 2013 года N 348 "Об утверждении Схемы территориального планирования Чукотского автономного округа" (в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.06.2017 N 227)
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Повторный ТЦА выполнен АО "ССИ Инжиниринг" по договору от 10.01.2020 №1. Результаты ТЦА планируются к рассмотрению в 2020 году на заседании Общественного совета при Минэнерго России.
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Положительное заключение (техническая часть) от 12.11.2018 №87-1-1-3-004489-2018. Положительное заключение (сметная часть) от 31.12.2019 №01615-19/ГГЭ-15903/07-01.
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Приказ АО "Чукотэнерго" об утверждении ПСД от 12.11.2018 №584/1
16 | Наличие разрешения на строительство | Разрешение на строительство от 20.03.2019 №RU 87-000-1-2019
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 490,59 км/2*6,3 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Строительство одноцепной ВЛ 110 кв Певек-Билибино (протяженность - 490.59 км, номинальное напряжение 110 кВ, марка провода АС 240/56, ВОЛС ОКГТ (24 ОВ)) Строительство РП 110 кВ Билибино (тип - закрытый с применением КРУЭ 110 кВ, номинальное напряжение 110/6 кВ, электрическая схема - две рабочие секционированные выключателями системы шин, трансформтаоры 110 кВ - 2х6,3, СКРМ - 3х25 МВАр (УШР), 3х26 СВАр (БСК)) Реконструция ПС 110/35/6 Комсомольский (тип - открытый, номинальное напряжение 110/35/6 кВ, электрическая схема - две рабочие системы шин, СКРМ - 2х25 МВАр (УШР), 2х26 (БСК))
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 24 185 880,73 тыс. руб (с НДС)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 20 137 612,74 тыс. руб (без НДС)

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПC
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. РП Билибино (Новое строительство)
1.1. | н/д | н/д | Трансформатор силовой трехфазный: 6,3 МВА, 110/6,3 кВ | н/д | 2 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | 6,3 МВ*А х 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2. | н/д | н/д | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) | н/д | 19 ячеек | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3. | н/д | н/д | Управляемый шунтирующий реактор, 3-х фазн. | н/д | 2 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | 26 МВАр | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4. | н/д | н/д | Батарея статических конденсаторов, 3-х фазн. в комплекте с опорными металлоконструкциями | н/д | 3 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | 25 МВАр | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.5. | н/д | н/д | Комплектное распределительное устройство | н/д | 19 ячеек | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2. ПС Комсомольский (Реконструкция)
2.1. | н/д | н/д | Батарея статических конденсаторов, 3-х фазн. в комплекте с опорными металлоконструкциями | н/д | 2 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | 25 МВАр | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.2. | н/д | н/д | Управляемый шунтирующий реактор, 3-х фазн. | н/д | 2 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | 26 МВАр | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.3. | н/д | н/д | Выключатель элегазовый баковый | н/д | 11 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 110 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.4. | н/д | н/д | Однотрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 630 кВА | н/д | 2 шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | н/д | 6 | н/д | 0,63 МВ*А х 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | ВЛ 110 кВ Певек-Билибино | нд | нд | нд | 110 | нд | 110 | 2023 | нд | одноцепная | нд | АС240/56 | нд | ВЛ | нд | 490.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выдача электрической мощности вновь вводимой плавучей атомной электростанции в г. Певеке Чукотского автономного округа для обеспечения развития добывающих производств Баимского ГОКа и месторождения Кекура посредством: - строительства 1-й цепи ВЛ 110 кВ Певек - Билибино (протяженность 490,59 км), - строительсва РП 110 кВ Билибино - реконструкции ПС 110/35/6 Комсомольский
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кв Певек-Билибино (новое строительство, одноцепная, протяженность - 490.59 км, номинальное напряжение 110 кВ, марка провода АС 240/56, ВОЛС ОКГТ (24 ОВ)) РП 110 кВ Билибино (новое строительство, тип - закрытый с применением КРУЭ 110 кВ, номинальное напряжение 110/6 кВ, электрическая схема - две рабочие секционированные выключателями системы шин, трансформтаоры 110 кВ - 2х6,3, СКРМ - 3х25 МВАр (УШР), 3х26 СВАр (БСК)) ПС 110/35/6 Комсомольский (реконструкция, тип - открытый, номинальное напряжение 110/35/6 кВ, электрическая схема - две рабочие системы шин, СКРМ - 2х25 МВАр (УШР), 2х26 (БСК))
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | строительство ВЛ 110 кВ – 11 036,37 млн руб./ 490,59 км = 22,50 млн. руб./км; строительство РП 110 кВ – 4 308,72 млн. руб./(6,3х2) МВА= 341,96 млн. руб./МВА; реконструкция ПС 110/35/10 кВ – 2 372,98 млн. руб./объект.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2018-2023 гг. этап строительства №1
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение первоочередных мероприятий, одобренных Правительством РФ, необходимых для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС: - Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ-полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе И.П. Трутнева от 20.05.2015 г. №ЮТ-П9-19пр; - Поручение Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № ЮТ-П9-14пр; - Схема и программа развития электроэнергетики ЧАО на 2018-2022 (Распоряжение Правительства ЧАО от 28.04.2018 №180-рп); - Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 23.08.2018 № ДК-П9-145пр; - Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | от 29.11.2018 N 459-ФЗ | [5 empty] | 7000 | 6000 | 5177.42
2 |  | Постановление Правительства Российской Федерации "О предоставлении бюджетных инвестиций публичному акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро" за счет средств федерального бюджета" | от 02.03.2019 №231

## 5. Анализ эконом эффективности
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
[11 empty] | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы |  | 0
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 20611077272.7601 |  | Показатели эффективности
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 25 лет, руб. |  |  | -14573586393.1804
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.8%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 11.9%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Прогноз инфляции | 3% | 3.7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3% | 6.811% | 11.08% | 15.53% | 20.15% | 24.95% | 29.95% | 35.15% | 40.56% | 46.18% | 52.03% | 58.11% | 64.43% | 71.01% | 77.85% | 84.96% | 92.36% | 100.1% | 108.1% | 116.4% | 125% | 134% | 143.4% | 153.1% | 163.3% | 173.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794049450.1037 | 1791263589.6784 | 1780313481.501 | 1768043241.1898 | 1755712918.0372 | 1746535803.2724 | 1735460748.038 | 1724226202.4583 | 1713242874.7076 | 1702585741.127 | 1694898174.4988 | 1685602763.0409 | 1676310047.9332 | 1667334159.2497 | 1658747268.1382 | 1651083809.2385 | 1643454923.8245 | 1636188757.4159 | 1629361451.7841 | 1622999058.54 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Кредит, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794049450.1037 | 1791263589.6784 | 1780313481.501 | 1768043241.1898 | 1755712918.0372 | 1746535803.2724 | 1735460748.038 | 1724226202.4583 | 1713242874.7076 | 1702585741.127 | 1694898174.4988 | 1685602763.0409 | 1676310047.9332 | 1667334159.2497 | 1658747268.1382 | 1651083809.2385 | 1643454923.8245 | 1636188757.4159 | 1629361451.7841 | 1622999058.54 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Операционные расходы, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | -763495586.4657 | -751256983.4657 | -738915017.7969 | -726964567.2081 | -715152642.046 | -703675118.5274 | -692751185.9852 | -682114886.0116 | -671852636.8118 | -661976046.8424 | -652027606.095 | -642370679.378 | -633101777.5821 | -624232471.0798 | -615774675.3211 | -607740661.1283 | -600143065.296 | -592994901.5086 | -586309571.5832 | -580100877.0475 | 1.5879e-07 | 1.5879e-07
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | -66783065.6481 | -68958190.0963 | -71135889.7395 | -73452785.6683 | -75845142.8975 | -78315419.2017 | -80866152.4051 | -83419905.4981 | -86054306.1137 | -88771901.1008 | -91575317.7375 | -94376606.7071 | -97263587.1063 | -100238880.2359 | -103305187.5823 | -106465293.2704 | -109722066.5916 | -113078464.6086 | -116537534.841 | -120102418.0318 | 0 | 0
ФОТ, вкл отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | -103433246.035 | -106788244.4154 | -110100205.5387 | -113514671.1722 | -116954756.607 | -120499038.0852 | -124235530.2823 | -128087646.3803 | -132058957.5491 | -136153145.0668 | -140183278.1607 | -144332703.1943 | -148604951.2088 | -153003657.7646 | -157532566.0344 | -162195529.9891 | -166996517.6767 | -171939614.6 | -177029027.1921 | -182269086.397 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | -151171667.2819 | -156075126.4533 | -160915685.0181 | -165906057.867 | -170933875.041 | -176113978.7399 | -181575005.7973 | -187205021.6328 | -193009245.6486 | -198993058.1745 | -204883252.6964 | -210947796.9763 | -217191851.7668 | -223620730.5791 | -230239904.2042 | -237055005.3686 | -244071833.5276 | -251296359.8 | -258734732.05 | -266393280.1187 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | -442107607.5007 | -419435422.5007 | -396763237.5006 | -374091052.5006 | -351418867.5006 | -328746682.5005 | -306074497.5005 | -283402312.5005 | -260730127.5004 | -238057942.5004 | -215385757.5003 | -192713572.5003 | -170041387.5003 | -147369202.5002 | -124697017.5002 | -102024832.5002 | -79352647.5001 | -56680462.5001 | -34008277.5001 | -11336092.5 | 1.5879e-07 | 1.5879e-07
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030553863.638 | 1040006606.2127 | 1041398463.7042 | 1041078673.9817 | 1040560275.9912 | 1042860684.745 | 1042709562.0528 | 1042111316.4467 | 1041390237.8959 | 1040609694.2847 | 1042870568.4037 | 1043232083.663 | 1043208270.3511 | 1043101688.17 | 1042972592.8171 | 1043343148.1102 | 1043311858.5285 | 1043193855.9073 | 1043051880.2008 | 1042898181.4925 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452742.5747 | 10844600.0661 | 10524810.3437 | 10006412.3532 | 12306821.107 | 12155698.4148 | 11557452.8087 | 10836374.2579 | 10055830.6467 | 12316704.7657 | 12678220.025 | 12654406.7131 | 12547824.532 | 12418729.1791 | 12789284.4722 | 12757994.8905 | 12639992.2693 | 12498016.5628 | 12344317.8544 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Проценты
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452742.5747 | 10844600.0661 | 10524810.3437 | 10006412.3532 | 12306821.107 | 12155698.4148 | 11557452.8087 | 10836374.2579 | 10055830.6467 | 12316704.7657 | 12678220.025 | 12654406.7131 | 12547824.532 | 12418729.1791 | 12789284.4722 | 12757994.8905 | 12639992.2693 | 12498016.5628 | 12344317.8544 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -10305538.6364 | -12196087.1513 | -12474458.6496 | -12410500.7051 | -12306821.107 | -12766902.8578 | -12736678.3193 | -12617029.1981 | -12472813.488 | -12316704.7657 | -12768879.5895 | -12841182.6414 | -12836419.979 | -12815103.5428 | -12789284.4722 | -12863395.5308 | -12857137.6145 | -12833537.0902 | -12805141.9489 | -12774402.2073 | -2554880.4415 | -510976.0883
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -10305538.6364 | -2743344.5766 | -1629858.5835 | -1885690.3615 | -2300408.7538 | -460081.7508 | -580979.9046 | -1059576.3894 | -1636439.2301 | -2260874.1191 | -452174.8238 | -162962.6164 | -182013.2659 | -267279.0108 | -370555.2931 | -74111.0586 | -99142.724 | -193544.821 | -307125.3861 | -430084.3528 | 10219521.7658 | 2043904.3532
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452742.5747 | 10844600.0661 | 10524810.3437 | 10006412.3532 | 12306821.107 | 12155698.4148 | 11557452.8087 | 10836374.2579 | 10055830.6467 | 12316704.7657 | 12678220.025 | 12654406.7131 | 12547824.532 | 12418729.1791 | 12789284.4722 | 12757994.8905 | 12639992.2693 | 12498016.5628 | 12344317.8544 | 12774402.2073 | 2554880.4415
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | -1030553863.638 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -10305538.6364 | -12196087.1513 | -12474458.6496 | -12410500.7051 | -12306821.107 | -12766902.8578 | -12736678.3193 | -12617029.1981 | -12472813.488 | -12316704.7657 | -12768879.5895 | -12841182.6414 | -12836419.979 | -12815103.5428 | -12789284.4722 | -12863395.5308 | -12857137.6145 | -12833537.0902 | -12805141.9489 | -12774402.2073 | -2554880.4415 | -510976.0883
НДС | -1812495821.8865 | -678853525.9791 | -646792810.0153 | 138571215.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 107642967.0062 | -828843.6057 | -754436.515 | -713829.1381 | -703531.5298 | -711655.4987 | -653924.7256 | -632195.5424 | -608524.1665 | -584789.9621 | -619515.186 | -583030.7556 | -555895.9746 | -531092.5683 | -506176.792 | -485746.4045 | -455542.8541 | -427709.801 | -399700.0385 | -370984.6851 | -96643585.2847 | 102195.2177
Инвестиции | -9685334923.1701 | -3812916095.0442 | -3667943348.8449 | -2988706237.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Альтернативные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -11497830745.0565 | -4491769621.0233 | -4314736158.8601 | -2850135022.0525 | 1127891292.0078 | 1026981675.4556 | 1028169568.5395 | 1027954344.1385 | 1027549923.3543 | 1029382126.3886 | 1029318959.0078 | 1028862091.7062 | 1028308900.2414 | 1027708199.5569 | 1029482173.6282 | 1029807870.266 | 1029815954.3974 | 1029755492.0589 | 1029677131.5529 | 1029994006.1749 | 1029999178.0599 | 1029932609.016 | 1029847038.2134 | 1029752794.6001 | -86424063.5188 | 2146099.5708
Накопленный чистый денежный поток | -11497830745.0565 | -15989600366.0798 | -20304336524.94 | -23154471546.9925 | -22026580254.9846 | -20999598579.529 | -19971429010.9895 | -18943474666.8511 | -17915924743.4967 | -16886542617.1082 | -15857223658.1003 | -14828361566.3941 | -13800052666.1527 | -12772344466.5958 | -11742862292.9676 | -10713054422.7016 | -9683238468.3042 | -8653482976.2453 | -7623805844.6924 | -6593811838.5175 | -5563812660.4576 | -4533880051.4416 | -3504033013.2282 | -2474280218.6281 | -2560704282.1469 | -2558558182.5761
Коэффициент дисконтирования | 0.94533 | 0.8448 | 0.75496 | 0.67468 | 0.60293 | 0.53881 | 0.48151 | 0.4303 | 0.38454 | 0.34365 | 0.3071 | 0.27444 | 0.24526 | 0.21918 | 0.19587 | 0.17504 | 0.15642 | 0.13979 | 0.12492 | 0.11164 | 0.099766 | 0.089157 | 0.079675 | 0.071202 | 0.06363 | 0.056863
PV | -10869282287.525 | -3794655407.69 | -3257459523.263 | -1922915197.678 | 680035921.8986 | 553346565.3427 | 495072933.2974 | 442331814.8386 | 395136542.7803 | 353745399.986 | 316106963.9178 | 282365199.8109 | 252201411.6534 | 225249405.5006 | 201642733.5026 | 180256056.3801 | 161087999.4768 | 143948652.1108 | 128630650.7254 | 114986805.8484 | 102759055.6113 | 91825213.8283 | 82053248.1079 | 73320589.1252 | -5499175.2772 | 122034.5099
NPV (без учета продажи) | -10869282287.525 | -14663937695.215 | -17921397218.478 | -19844312416.156 | -19164276494.2574 | -18610929928.9147 | -18115856995.6173 | -17673525180.7787 | -17278388637.9984 | -16924643238.0124 | -16608536274.0946 | -16326171074.2837 | -16073969662.6303 | -15848720257.1297 | -15647077523.6271 | -15466821467.2471 | -15305733467.7703 | -15161784815.6595 | -15033154164.9341 | -14918167359.0857 | -14815408303.4744 | -14723583089.6462 | -14641529841.5382 | -14568209252.4131 | -14573708427.6903 | -14573586393.1804
Внутренняя норма доходности (IRR) | -0.923%
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-14 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | 2018-01-15 | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | 2018-01-31 | 2018-09-11 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2018-09-11 | 2018-11-12 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2018-09-11 | 2018-11-12 | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2018-02-01 | 2020-03-31 | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2020-05-31 | 2021-02-28 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | 2020-11-01 | 2023-06-26 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-30 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2021-08-30 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | 2021-09-30 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-26 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд |  |  | 2023-06-27 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | 2023-06-30 | 2023-07-20 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт года 2019 | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 27 | 28 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 24733.2927 | 0 | 24291.5368 | 24185.8807 | 105.656 | 11622.4019 | 0 | 0 | 0 | 4575.4993 | 0 | 0 | 0 | 4401.532 | 0 | 0 | 0 | 3586.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24185.8807 | 0 | -105.656
1.1 | федерального бюджета | 18177.42 | 0 | 18177.42 | 18177.42 | 0 | 11260.8194 | 0 | 0 | 0 | 4046.2385 | 0 | 0 | 0 | 2870.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18177.42 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 6555.8728 | 0 | 6114.1168 | 6008.4608 | 105.656 | 361.5826 | 0 | 0 | 0 | 529.2608 | 0 | 0 | 0 | 1531.1699 | 0 | 0 | 0 | 3586.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6008.4608 | 0 | -105.656
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 20611.0773 | 0 | 20219.8689 | 20137.6127 | 82.2562 | 1295.8478 | 0 | 0 | 0 | 7496.0079 | 0 | 0 | 0 | 6685.8348 | 0 | 0 | 0 | 4659.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20137.6127 | 0 | -82.2562
2.1 | проектно-изыскательские работы | 775.694 | 0 | 408.1932 | 386.9345 | 21.2587 | 45.6852 | 0 | 0 | 0 | 135.7459 | 0 | 0 | 0 | 120.7399 | 0 | 0 | 0 | 84.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9345 | 0 | -21.2587
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 13784.3522 | 0 | 13784.3522 | 13784.3522 | 0 | 937.6272 | 0 | 0 | 0 | 3767.1529 | 0 | 0 | 0 | 5334.5445 | 0 | 0 | 0 | 3745.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13784.3522 | 0 | -5.1896e-09
2.3 | оборудование | 2701.2607 | 0 | 2701.2607 | 2701.2607 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 2676.6544 | 0 | 0 | 0 | 13.1038 | 0 | 0 | 0 | 9.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.2607 | 0 | -7.1896e-09
2.4 | прочие затраты | 3349.7704 | 0 | 3326.0629 | 3265.0654 | 60.9975 | 310.2321 | 0 | 0 | 0 | 916.4547 | 0 | 0 | 0 | 1217.4466 | 0 | 0 | 0 | 820.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.0654 | 0 | -60.9975
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 490,59км/ 13,86МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,59км/ 13,86МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,59км/ 13,86МВА | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | км (ВОЛС) | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0
3.8 | шт. (выключатели 110 кВ) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
3.9 | кол-во ячеек 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 490.59 | 0 | 490.59 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 13.86 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | км (ВОЛС) | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0
4.8 | шт. (выключатели 110 кВ) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
4.9 | кол-во ячеек 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 20611.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20611.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20611.0773 | 0
5.2 | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0
5.4 | Мвар | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
5.5 | км ЛЭП | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
5.6 | км (ВОЛС) | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.691 | 0
5.7 | шт. (выключатели 110 кВ) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
5.8 | кол-во ячеек 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чукотэнерго" | 35.11.1 производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | [9 empty] | работы | Выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки рабочей документации для реализации проекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" | АО "Чукотэнерго" | 656066.394 | Протокол ЦЗК №1241/21 от 29.12.2017 | 656066.394 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774158.3449 | 258066 | - | - | - | - | - | - | Протокол ЦЗК | ЗЦК | 2018-12-29 | 1241/21 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2019-09-27

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_524-СЭС-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ Певек-Билибино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РФ, ЧАО, Чаунский, Билибинский р-н
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | -
Срок ввода объекта | 2023 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 24733.2927
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чукотэнерго"
- проектно-изыскательские организации | АО "Ленгидропроект"
- технические агенты | АО "УК ГидроОГК"
- подрядчики | определяется по итогам проведения конкурсных процедур
- поставщики основного оборудования | определяется по итогам проведения конкурсных процедур
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | КРУЭ 110 кВ (РП Билибино); Трансформаторы силовые 2 шт. с РПН 110/6,3 кВ, 6,3 МВА (РП Билибино); Оборудование ИРМ: - РП 110 кВ Билибино (2хУШР 110 кВ, 26 МВАр; 3хБСК 110 кВ/25 МВАр) - ПС 110 кВ Комсомольский (2хУШР 110 кВ, 26 МВАр; 2хБСК 110 кВ/25 МВАр) - Выключатель элегазовый баковый 110 кв - 11 шт. (ПС Комсомольский)
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-2021 год
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on B27: Леонтьева Елена Моисеевна: с НДС 20%