## Квартал_ГКПЗ
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Отчет о выполненных закупках товаров (работ, услуг) для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за I квартал 2021 года
АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Номер закупки по ГКПЗ . Номер лота | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (Юридическое лицо) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ на основании которого определена планируемая цена лота | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Цена договора, тыс руб (с НДС) | Цена договора, тыс руб (без НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС) приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у ЕИ |  |  |  | Дата заключения договора |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[5 empty] | МВт | МВА | км | [8 empty] | План | Факт | [12 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления |  | Дата вскрытия конвертов | Дата подведения итогов | Основание для проведения закупки у ЕИ | Наименование органа (должности) принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[30 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) | K_524-СЭС-23 | ВЛ 110 кВ Певек – Билибино | 2021-12-31 | 0 | 0 | 300 | Услуги | 638.2 | Осуществление авторского надзора при строительстве объекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) | 2.1.4 прочие собственные средства | Чукотэнерго | 26591.755 | Сводный сметный расчет | 26591.755 | ВЗ | Закупка у взаимозависимых лиц | - | 1 | Ленгидропроект (АО) | 26591.755 | - | 0 | 0 | 26591.755 | Ленгидропроект (АО) | 31910.106 | 26591.755 | 31910.106 | - | - | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | - | - | - | - | 2021-04-01 | 2021-03-16 | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 31.12.2021 | Согласование;
2 | «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) | K_524-СЭС-23 | ВЛ 110 кВ Певек – Билибино | 2021-12-31 | 0 | 0 | 300 | Услуги | 640.2 | Подготовка материалов (в т.ч. разработка технической документации) для получения заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках проводимых последним экспертных сопровождений по оценке изменений, не затрагивающих изменения инженерных изысканий, вносимых в проектную документацию по объекту (части объекта): «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства №1) | 2.1.4 прочие собственные средства | Чукотэнерго | 10323.58 | Сводный сметный расчет | 10323.578 | ВЗ | Закупка у взаимозависимых лиц | - | 1 | Ленгидропроект (АО) | 10323.578 | - | 0 | 0 | 10323.578 | Ленгидропроект (АО) | - | - | - | - | - | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | - | - | - | - | 2021-04-19 | - | 2021-03-26 | - | - | ;
3 | Приобретение снегоходов Вектор 1000 для нужд Анадырской ТЭЦ (2 шт.) | L_524-АТ-н-101 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 538.1 | Снегоход | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 1834 | Результат мониторинга цен | 1834 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 1 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1834 | - | 0 | 0 | 1791.667 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 2150 | 1791.6667 | 2150 | 32109980086 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от июля 2020 | 2021-03-11 | 538-ВП | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 2021-08-01 | 2021-05-01 | 2021-05-25 | ;
4 | Приобретение вездеходного транспортного средства для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-36 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 609.1 | Вездеходное транспортное средство | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 7432 | Результат мониторинга цен | 7432 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 7 | ТД УСМ (ООО) | 6575.8332 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 1 | 6204.2333 | 6204.2333 | ТД УСМ (ООО) | 7445.08 | 6204.2333 | 7445.08 | 32109904873 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-24 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-02-26 | - | - | - | - | 2021-03-18 | 2021-03-09 | 2021-05-11 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | ;
[20 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 7100 |  |  | 7100
[20 empty] | ТОРАСТ (ООО) | 7041.6667 |  |  | 7030
[20 empty] | ИЗГТ (ООО) | 7400 |  |  | 7400
[20 empty] | РЕМТЕХМОНТАЖ (ООО) | 7432 |  |  | 6204.976
[20 empty] | ТГС (ООО) | 7000 |  |  | 7000
[20 empty] | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 7412 |  |  | 6274.568
5 | Приобретение вакуумного выключателя 6 кВ ВВ/TEL для нужд Эгвекинотской ГРЭС в количестве 5 шт. | K_524-ЭГ-н-65 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 611.1 | Вакуумный выключатель | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 629 | Результат мониторинга цен | 629 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | - | 3 | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) | 626 | - | 0 | 0 | 626 | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) | 751.2 | 626 | 751.2 | - | - | 2021-06-30 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | - | - | - | - | 2021-03-21 | 2021-03-04 | 2021-07-01 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | ;
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО (ООО) | 657.3 |  |  | 0
[20 empty] | АналитПрибор (ООО) | 688.6 |  |  | 0
6 | Приобретение расходомеров МЕТРАН-910 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 10 шт. | L_524-ЭГ-н-96 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 612.1 | Расходомеры | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 2115 | Результат мониторинга цен | 1950.802 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 5 | ЭМИС (ЗАО) | 1230.815 | - | 1 | 1230.815 | 1230.82 | ЭМИС (ЗАО) | 0 | 0 | 0 | 32109990073 | https://roseltorg.ru/ | 2021-03-31 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | - | - | - | - | 2021-04-12 | - | 2021-07-01 | - | - | ;
[20 empty] | ЕЛТА (ООО) | 1945.62 |  |  | 1945.62
[20 empty] | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1950.802 |  |  | 1950.802
[20 empty] | Прибор ДВ (ООО) | 1797.073 |  |  | 1797.073
[20 empty] | НПО ЭЛЕКТРОН+ (ООО) | 1688.24 |  |  | 1688.24
7 | Приобретение крана козлового с электрическим управлением г/п 5 т для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-71 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 618.1. | Кран козловой | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 627 | Результат мониторинга цен | 627 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 1 | ГРОТ (ООО) | 616.5 | - | 0 | - | 616.5 | ГРОТ (ООО) | 739.8 | 616.5 | 739.8 | 32109966543 | https://roseltorg.ru/ | 2021-05-31 | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от июля 2020 | 2021-03-12 | 618-ВП | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-07-01 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | ;
8 | Приобретение шкивного электромагнитного железоотделителя (магнитного сепаратора) ЭМШ-6365 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 2 шт. | K_524-ЭГ-н-32 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 614.1 | Шкивной электромагнитный железоотделитель (магнитный сепаратор) ЭМШ-6365 | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 399 | Результат мониторинга цен | 399 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | КБ МАГНЕТОН (ООО) | 398.333 | - | 0 | - | 398.333 | КБ МАГНЕТОН (ООО) | 478 | 398.333 | 478 | - | - | 2021-03-31 | 2021-02-08 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | - | - | - | - | 2021-02-28 | 2021-02-10 | 01.07.2021 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | ;
[41 empty] | 44237 | 01.07.2021 | 01.05.2021 | 31.05.2021
9 | Проектно-изыскательские работы в рамках реконструкции ВЛ-110 кВ "БиАЭС - Прима" | L_524-СЭС-40 | Проектно-изыскательские работы в рамках реконструкции ВЛ-110 кВ "БиАЭС - Прима" | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Работы | 687.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках реконструкции ВЛ-110 кВ "БиАЭС - Прима" | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 4100 | Локальная смета | 4100 | Запрос предложений в электроноой форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 5 | ИНВЕСТ-ЭНЕРГО (ООО) | 4089.179 | - | 1 | 2427.3246 | 2427.3246 | ИНВЕСТ-ЭНЕРГО (ООО) | 2912.7895 | 2427.3246 | 2912.7895 | 32109943860 | https://roseltorg.ru/ | 2021-01-10 | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-02-25 | - | - | - | - | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-27 | 2021-03-17 | 2021-06-30 | ;
[20 empty] | ЮТИ (ООО) | 3802.937 |  |  | 2448
[20 empty] | ВСПК (ООО) | 3884.721 |  |  | 2698.8588
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 4089.18 |  |  | 4089.18
[20 empty] | ЭнергоСпецРемонт (ООО) | 3680.262 |  |  | 3680.262
10 | Приобретение экскаватора-погрузчика TLB-935 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | L_524-ЭГ-н-95 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 806.1 | Экскаватор-погрузчик | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 6490 | Результат мониторинга цен | 6490 | ВЗ | Запрос предложений в электронной форме | - | 3 | ФПК (ООО) | 6470.8333 | - | 1 | 6275.51 | 6275.51 | ФПК (ООО) | 7530.612 | 6275.51 | 7530.612 | 32109922148 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-08 | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 2021-02-19 | - | - | - | - | 2021-03-11 | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | ;
[20 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 6487.5 |  |  | 6487.5
[20 empty] | ТЕХМАШЮНИТ (ООО) | 5750 |  |  | 5583.3333
11 | Приобретение вахтового автобуса УРАЛ 3255 00110 41 (30 посад мест) на базе шасси УРАЛ 4320-40 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-23 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 805.1 | Вахтовый автобус | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 5187 | Результат мониторинга цен | 5187.667 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 9 | АВТОСПЕЦВАН (ООО) | 5047.5 | МИЗАТЕФ (ООО) АО СТ-Авто (АО) РОСМАШ (ООО) | 1 | 4410 | 4410 | АВТОСПЕЦВАН (ООО) | 5292 | 4410 | 5292 | 32109922150 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-08 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | 2021-02-26 | - | - | - | - | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 01.06.2021 | 01.05.2021 | 25.06.2021 | ;
[20 empty] | ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ (ООО) | 5050 |  |  | 5050
[20 empty] | МИЗАТЕФ (ООО) | 5077.5 |  |  | 5077.5
[20 empty] | ТЕХСЕРВИС-МСК (ООО) | 4934.166 |  |  | 4414.8133
[20 empty] | ТЕХМАШИНВЕСТ (ООО) | 5150 |  |  | 5150
[20 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 5145 |  |  | 5145
[20 empty] | АО СТ-Авто (АО) | 5042.5 |  |  | 5042.5
[20 empty] | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 5186.6667 |  |  | 5186.6667
[20 empty] | РОСМАШ (ООО) | 5186.6667 |  |  | 5186.6667
12 | Реконструкция системы возбуждения турбогенератора Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-ЧТ-29 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Работы | 750.1 | Реконструкция системы возбуждения турбогенератора Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 4310 | Сводный сметный расчет | 4309.621 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | - | 2 | ООО ТД ИНТМАШ (ООО) | 4309 | - | 1 | 4265.904 | 4265.904 | ООО ТД ИНТМАШ (ООО) | 0 | 0 | 0 | 32109975708 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-20 | 2021-03-18 | - | - | - | - | 2021-04-07 | - | 2021-08-01 | - | - | ;
[20 empty] | ИНТЕК (ООО) | 4300 | - |  | 4200
13 | Приобретение Снегоболотохода Хищник для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | L_524-АТ-н-99 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 745.1 | Снегоболотоход | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 6181 | Результат мониторинга цен | 6170.625 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕИ | - | 1 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 6170.625 | - | 0 | - | 6170.625 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 7404.75 | 6170.625 | 7404.75 | 32109931603 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-10 | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от июля 2020 | 2021-03-10 | 745-ВП | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 01.08.2021 | 01.04.2021 | 31.08.2021 | ;
14 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Прима". Установка шкафа оперативного тока 110 кВ. | L_524-СЭС-39 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Прима". Установка шкафа оперативного тока 110 кВ. | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 693.1 | Шкаф оперативного тока 110 кВ | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 5330 | Результат мониторинга цен | 5330 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | - | 21 | НПК ВЗСО (ООО) | 2075 | ВУЛКАН ЭНЕРГО (ООО); СН СИСТЕМ (ООО); СТЭТ (ООО) | 1 | 1771 | 1771 | НПК ВЗСО (ООО) | 0 | 0 | 0 | 32109961700 | https://roseltorg.ru/ | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 2021-02-17 | 2021-03-25 | - | - | - | - | 2021-04-14 | - | 2021-06-01 | - | - | ;
[20 empty] | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) | 3580 |  |  | 3580
[20 empty] | Завод Инвертор (ОАО) | 4987.8 |  |  | 4987.8
[20 empty] | ДВЭС (ООО) | 5303.623 |  |  | 5303.623
[20 empty] | ЭНЕРГОМАШ-РЗА (ООО) | 4000 |  |  | 4000
[20 empty] | ВУЛКАН ЭНЕРГО (ООО) | 5000 |  |  | 5000
[20 empty] | ПК ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 5000 |  |  | 5000
[20 empty] | ТД Элпост (ООО) | 2627.859 |  |  | 2627.859
[20 empty] | ЭЛТОН (ООО) | 3022.62 |  |  | 2050
[20 empty] | ЭЛЕКТРО ПУЛ (ООО) | 4100 |  |  | 4100
[20 empty] | СН СИСТЕМ (ООО) | 2150 |  |  | 2150
[20 empty] | СТЭТ (ООО) | 5200 |  |  | 5200
[20 empty] | Акку-Фертриб (ООО) | 5093.542 |  |  | 5093.542
[20 empty] | АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ООО) | 5293.34 |  |  | 5293.34
[20 empty] | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 4158.3 |  |  | 4158.3
[20 empty] | АВВ-ЭНЕРГО (АО) | 5303.623 |  |  | 5303.623
[20 empty] | ЭКРА-Восток (ООО) | 3990 |  |  | 3990
[20 empty] | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 5000 |  |  | 5000
[20 empty] | ПО РАДИАН (ООО) | 2568.004 |  |  | 2325
[20 empty] | Системы Постоянного Тока (ООО) | 4500 |  |  | 2600
[20 empty] | СПК УРАЛЭЛЕКТРО (ООО) | 2875 |  |  | 1780
15 | Приобретение Плазмореза CUTMASTER 40 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | L_524-АТ-н-86 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 709.1 | Плазморез | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 134 | Результат мониторинга цен | 134 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | МТО (ООО) | 133.333 | - | 0 | - | 133.333 | МТО (ООО) | 160 | 133.333 | 160.8 | - | - | 2021-03-15 | 2021-03-29 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | - | - | - | - | 2021-04-18 | 2021-03-29 | 01.07.2021 | 29.03.2021 | 30.06.2021 | ;
16 | Приобретение Токарно-винторезного станка Metal Master X32100 в кол-ве 2 шт. | L_524-АТ-н-87 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 710.1 | Токарно-винторезный станок | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 392 | Результат мониторинга цен | 392 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | ТРИО (ООО) | 388.333 | - | 0 | - | 388.333 | ТРИО (ООО) | 466 | 388.333 | 466 | - | - | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | - | - | - | - | 2021-04-19 | 2021-03-30 | 01.07.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | ;
17 | Приобретение мини-погрузчика Hyundai HSL850-7A с комплектом навесного оборудования для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол 1 шт. | L_524-АТ-н-93 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 716.1 | Мини-погрузчик с комплектом навесного оборудования | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 3459 | Результат мониторинга цен | 3459 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | - | 3 | ВОСТОКЗАПЧАСТЬ (ООО) | 3340.767 | - | 1 | 3316.667 | 3316.667 | ВОСТОКЗАПЧАСТЬ (ООО) | 3980 | 3316.667 | 3980 | 32109966373 | https://roseltorg.ru/ | 2021-03-02 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-03-18 | - | - | - | - | 2021-04-07 | 2021-03-31 | 01.07.2021 | 02.04.2021 | 30.06.2021 | ;
[20 empty] | СТРОЙСЕРВИС ДВ (ООО) | 3195.667 |  |  | 2993.83
[20 empty] | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 3340.767 |  |  | 3075
18 | Приобретение устройства испытательного РЕТОМ-21, для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | L_524-ЧТ-н-53 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 752.1 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 608 | Результат мониторинга цен | 606.245 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | - | 2 | СД ЭЛЕКТРО (ООО) | 606.245 | - | 0 | - | 606.245 | СД ЭЛЕКТРО (ООО) | 727.494 | 606.245 | 727.494 | - | - | 2021-07-01 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | - | - | - | - | 2021-04-20 | - | 2021-04-01 | - | - | ;
[20 empty] | ЛАНИТ-НОРД (ООО) | 697.188
19 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям АО "Чукотэнерго" береговой станции службы НАВТЭКС» для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | L_524-CЭС-2021-н-03 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям АО "Чукотэнерго" береговой станции службы НАВТЭКС» | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Работы | 400.2 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения к электрическим сетям АО "Чукотэнерго" береговой станции службы НАВТЭКС | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 5705.05 | Результат мониторинга цен | 5705.05 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | - | 5 | ЮТИ (ООО) | 5305.696 | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1 | 2850 | 2850 | ЮТИ (ООО) | 0 | 0 | 0 | 32110029596 | https://roseltorg.ru/ | 2021-03-03 | 2021-02-26 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | - | - | - | - | 2021-04-20 | - | 2021-04-21 | - | - | ;
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ (ООО) | 5632.093 |  |  | 5175.899
[20 empty] | КЭС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2916.667 |  |  | 2916.667
[20 empty] | ВСПК (ООО) | 5419.79 |  |  | 2938.655
[20 empty] | ИНВЕСТ-ЭНЕРГО (ООО) | 5704.05 |  |  | 2890
20 | Приобретение станка вертикально-сверлильного 2АС132-01 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-70 | Объект | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | 617.1 | Станок вертикально-сверлильный | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 711 | Результат мониторинга цен | 711 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | - | 3 | КОМПАНИЯ РУСТАН (ООО) | 595.469 | - | 0 | - | 595.469 | КОМПАНИЯ РУСТАН (ООО) | 714.563 | 595.469 | 714.563 | - | - | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | - | - | - | - | 2021-04-22 | 2021-04-05 | 01.07.2021 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | ;
[20 empty] | Гигант (ЗАО) | 631.25
[20 empty] | СК СТАНКОСНАБ (ООО) | 602.917
21 | Разработка проекта на модернизацию устройств релейной защиты и автоматики | K_524-ИА-02 | Разработка проекта на модернизацию устройств релейной защиты и автоматики | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | Работы | 771.1 | Разработка проекта на модернизацию устройств релейной защиты и автоматики | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 20900 | Результат мониторинга цен | 20900 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | - | 15 | ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 20900 | - | 1 | 2493.4 | 2493.4 | ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | 0 | 0 | 32109952589 | https://roseltorg.ru/ | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | - | - | - | - | 2021-04-20 | - | 2021-04-01 | - | - | ;
[20 empty] | Меридиан Энерго (ООО) | 20858.04 |  |  | 20858.04
[20 empty] | ИЦ ЭНЕРГИЯ (ООО) | 20900 |  |  | 5200
[20 empty] | ЗПТК (ООО) | 20900 |  |  | 20900
[20 empty] | ВИВА ЭНЕРГО (ООО) | 14400 |  |  | 10975.4
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 20900 |  |  | 12450
[20 empty] | ПЦ ЭКРА (ООО) | 20833.333 |  |  | 9000
[20 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 18980.772 |  |  | 18980.772
[20 empty] | Техно Базис (ООО) | 20900 |  |  | 20900
[20 empty] | ЭКРА-СИБИРЬ (ООО) | 20900 |  |  | 20900
[20 empty] | ЭнергоКом (ООО) | 20900 |  |  | 12000
[20 empty] | ЭнергоПромКомплект ДВ (ООО) | 14000 |  |  | 14000
[20 empty] | ЭНЕРГОРЕГИОН (ООО) | 20900 |  |  | 20900
[20 empty] | МОДЭНС ГРУПП (ООО) | 20891.032 |  |  | 20891.032
[20 empty] | ВСПК (ООО) | 12000 |  |  | 2494.4
22 | Реакторы шунтирующие 6 кВ, 10 кВ | L_524-СЭС-2021-н-02 | Объект | 2021-12-31 | 10 | 0 | 0 | МТРиО | 801.1 | Реакторы шунтирующие 6 кВ, 10 кВ | 2.1.2 амортизация | Чукотэнерго | 9102.292 | Результат мониторинга цен | 9102.292 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | - | 6 | ЭнергоСпецРемонт (ООО) | 9102.2917 | ЭМЗ (ООО); ОСТЕРОН (ООО); Группа СвердловЭлектро (АО); Торговый дом АКТИВ-АЛЬЯНС (ООО); Сталь-Альянс (ООО) | 0 | 0 | 9002.2917 | ЭнергоСпецРемонт (ООО) | 10802.75 | 9002.2917 | 10802.75 | 32109900817 | https://roseltorg.ru/ | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-02-04 | 2021-03-02 | 5.13.1.1 | ЗК 1 от июля 2020 | 02.03.2021 | 801-ВП | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 15.02.2021 | 18.03.2021 | 2021-04-01 | Проведение закупочной процедуры
[20 empty] | ЭМЗ (ООО) | 9102.2917
[20 empty] | ОСТЕРОН (ООО) | 9102.2917
[20 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 9102.2917
[20 empty] | Торговый дом АКТИВ-АЛЬЯНС (ООО) | 9102.2917
29 | [19 empty] | Сталь-Альянс (ООО) | 8677.4359
| Итого: | [11 empty] | 122560.677 |  | 122384.635 | [5 empty] | 666855.3668 |  |  |  | 92488.9886 |  | 83465.1445 | 69554.2863 | 83465.9445