## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чукотэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 27@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2020 – 2024 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 26196.3734 | 3457.5782 | 22738.7953 | 7052.8554 | 792.6785 | 1585.4921 | 792.6785 | 2482.0441 | 0 | 1651.4068 | 0 | 1333.9124 | 0 | 21946.1167 | -792.8136 | -50% |  | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25371.2606 | 3024.0548 | 22347.2058 | 6833.7324 | 765.0354 | 1585.4921 | 765.0354 | 2466.6198 | 0 | 1595.7631 | 0 | 1185.8574 | 0 | 21582.1704 | -820.4567 | -51.75% |  | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 41.0361 | 14.0564 | 26.9796 | 4.17 | 0.96373 | 0 | 0.96373 | 0.417 | 0 | 1.668 | 0 | 2.085 | 0 | 26.0159 | 0.96373 | нд |  | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 376.1575 | 122.1835 | 253.974 | 115.2882 | 5.2455 | 0 | 5.2455 | 37.2762 | 0 | 76.4506 | 0 | 1.5613 | 0 | 248.7286 | 5.2455 | нд |  | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 24918.2027 | 2887.8149 | 22030.3878 | 6678.9577 | 758.6874 | 1585.4921 | 758.6874 | 2420.3146 | 0 | 1498.5234 | 0 | 1174.6276 | 0 | 21271.7005 | -826.8047 | -52.15% |  | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 35.8642 | 0 | 35.8642 | 35.3166 | 0.13879 | 0 | 0.13879 | 8.612 | 0 | 19.1211 | 0 | 7.5835 | 0 | 35.7254 | 0.13879 | нд |  | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 825.1128 | 433.5233 | 391.5895 | 219.123 | 27.6432 | 0 | 27.6432 | 15.4243 | 0 | 55.6437 | 0 | 148.055 | 0 | 363.9463 | 27.6432 | нд |  | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 469.6384 | 381.1073 | 88.531 | 27 | 23.3534 | 0 | 23.3534 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 17.5389 | 0 | 65.1777 | 23.3534 | нд |  | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 144.5563 | 19.3682 | 125.1881 | 64.004 | 0.72 | 0 | 0.72 | 3.9 | 0 | 17.7416 | 0 | 42.3624 | 0 | 124.4681 | 0.72 | нд |  | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 106.774 | 29.6099 | 77.1641 | 64.5361 | 0 | 0 | 0 | 7.0584 | 0 | 14.1168 | 0 | 43.3609 | 0 | 77.1641 | 0 | нд |  | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 104.1442 | 3.4379 | 100.7063 | 63.5829 | 3.5698 | 0 | 3.5698 | 4.4659 | 0 | 14.3243 | 0 | 44.7928 | 0 | 97.1365 | 3.5698 | нд |  | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1 | Чукотский автономный округ | Г | 26196.3734 | 3457.5782 | 22738.7953 | 7052.8554 | 792.6785 | 1585.4921 | 792.6785 | 2482.0441 | 0 | 1651.4068 | 0 | 1333.9124 | 0 | 21946.1167 | -792.8136 | -50% |  | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 25371.2606 | 3024.0548 | 22347.2058 | 6833.7324 | 765.0354 | 1585.4921 | 765.0354 | 2466.6198 | 0 | 1595.7631 | 0 | 1185.8574 | 0 | 21582.1704 | -820.4567 | -51.75% |  | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 41.0361 | 14.0564 | 26.9796 | 4.17 | 0.96373 | 0 | 0.96373 | 0.417 | 0 | 1.668 | 0 | 2.085 | 0 | 26.0159 | 0.96373 | нд |  | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 41.0361 | 14.0564 | 26.9796 | 4.17 | 0.96373 | 0 | 0.96373 | 0.417 | 0 | 1.668 | 0 | 2.085 | 0 | 26.0159 | 0.96373 | нд |  | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 38.5161 | 12.1709 | 26.3452 | 4.17 | 0.96373 | 0 | 0.96373 | 0.417 | 0 | 1.668 | 0 | 2.085 | 0 | 25.3814 | 0.96373 | нд |  | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.52 | 1.8855 | 0.63447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63447 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.1 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 376.1575 | 122.1835 | 253.974 | 115.2882 | 5.2455 | 0 | 5.2455 | 37.2762 | 0 | 76.4506 | 0 | 1.5613 | 0 | 248.7286 | 5.2455 | нд |  | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 24.6314 | 0 | 24.6314 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 24.6314 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 24.6314 | 0 | 24.6314 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 24.6314 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.1.2 | Реконструкция ОРУ 6/35/110 кВ филиала Чаунская ТЭЦ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 шт.) | K_524-ЧТ-27 | 24.6314 | 0 | 24.6314 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 24.6314 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 109.2244 | 102.3734 | 6.851 | 0 | 5.1635 | 0 | 5.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 5.1635 | нд |  | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 109.2244 | 102.3734 | 6.851 | 0 | 5.1635 | 0 | 5.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 5.1635 | нд |  | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Гамма - Комсомольский" | F_524-СЭС-01 | 109.2244 | 102.3734 | 6.851 | 0 | 5.1635 | 0 | 5.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 5.1635 | нд |  | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 242.3017 | 19.8101 | 222.4916 | 109.2152 | 0.081924 | 0 | 0.081924 | 32.7645 | 0 | 76.4506 | 0 | 0 | 0 | 222.4096 | 0.081924 | нд |  | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | K_524-ИА-01 | 242.3017 | 19.8101 | 222.4916 | 109.2152 | 0.081924 | 0 | 0.081924 | 32.7645 | 0 | 76.4506 | 0 | 0 | 0 | 222.4096 | 0.081924 | нд |  | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 2887.8149 | 22030.3878 | 6678.9577 | 758.6874 | 1585.4921 | 758.6874 | 2420.3146 | 0 | 1498.5234 | 0 | 1174.6276 | 0 | 21271.7005 | -826.8047 | -52.15% |  | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 24918.2027 | 2887.8149 | 22030.3878 | 6678.9577 | 758.6874 | 1585.4921 | 758.6874 | 2420.3146 | 0 | 1498.5234 | 0 | 1174.6276 | 0 | 21271.7005 | -826.8047 | -52.15% |  | нд
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1) | K_524-СЭС-23 | 24733.2927 | 2703.57 | 22029.7227 | 6678.9577 | 757.3259 | 1585.4921 | 757.3259 | 2420.3146 | 0 | 1498.5234 | 0 | 1174.6276 | 0 | 21272.3968 | -828.1662 | -52.23% |  | Причина отклонений - корректировка объемов по контракту от 25.06.2020 №25-2020 связаны с поздним становлением автозимников в строительный сезон 2020/2021 года, а также неудовлетворительным состоянием автозимников, что привело к невозможности своевременной доставки грузов из порта Певек в Билибино и, соответственно, срыву запланированных объемов строительства
1.1.3.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №2) | K_524-СЭС-37 | 184.91 | 184.2449 | 0.66509 | 0 | 1.3615 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69637 | 1.3615 | нд |  | Выполнение обязательств по договору №002/ТЦА от 02.03.2021 с АО ССИ "Инжиниринг" - проведение повторного публичного технологического и ценового аудита, а также обязательств по договору №3232 от 27.03.2020 с АО "Ленгидропроект" - корректировка сметной документации. Заключение Главгосэкспертизы на сметную документацию с учетом применения ресурсного метода получено только в конце декабря 2020 года. По условиям Договора с Ленгидропроектом на разработку проектной документации работы по данному договору могли быть приняты только после получения Положительного заключения ГГЭ, таким образом часть работ 2020 года была перенесена на 2021 год.
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 35.8642 | 0 | 35.8642 | 35.3166 | 0.13879 | 0 | 0.13879 | 8.612 | 0 | 19.1211 | 0 | 7.5835 | 0 | 35.7254 | 0.13879 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проекта на модернизацию устройств релейной защиты и автоматики | K_524-ИА-02 | 8.61 | 0 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 6.027 | 0 | 8.61 | 0 | нд |  | нд
1.1.6. | Приобретение вахтового автобуса УРАЛ для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-14 | 6.7234 | 0 | 6.7234 | 6.7234 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 4.034 | 0 | 0.67234 | 0 | 6.7234 | 0 | нд | Внеплановая закупка | нд
1.1.6. | Приобретение вездехода МТЛБУ (с системой ГЛОНАС) для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-15 | 6.6415 | 0 | 6.6415 | 6.6415 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 6.6415 | 0 | нд |  | нд
1.1.6. | Приобретение УАЗ "Патриот" для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-16 | 2.2984 | 0 | 2.2984 | 2.2984 | 0 | 0 | 0 | 0.68952 | 0 | 1.379 | 0 | 0.22984 | 0 | 2.2984 | 0 | нд |  | нд
1.1.6. | Приобретение бульдозера Т10М (Т-170) для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K_524-СЭС-н-17 | 9.5392 | 0 | 9.5392 | 9.5392 | 0 | 0 | 0 | 3.0118 | 0 | 6.0235 | 0 | 0.50392 | 0 | 9.5392 | 0 | нд |  | нд
1.1.6 | Приобретение мототехники (снегоходы) для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 2 шт. | K_524-СЭС-н-37 | 1.5041 | 0 | 1.5041 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0.45122 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.15041 | 0 | 1.5041 | 0 | нд |  | нд
1.1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-ОЗМ для нужд филиала Северные электрические сети в кол. 1 шт. | K-524-CЭC-2020-н-03 | 0.085 | 0 | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085 | нд | нд |  | нд
1.1.6 | Приобретение модулей и медиаконвертеров для нужд филиала СЭС в количестве 6 шт. | L_524-СЭС-2021-н-01 | 0.46264 | 0 | 0.46264 | нд | 0.13879 | нд | 0.13879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32385 | нд | нд |  | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 825.1128 | 433.5233 | 391.5895 | 219.123 | 27.6432 | 0 | 27.6432 | 15.4243 | 0 | 55.6437 | 0 | 148.055 | 0 | 363.9463 | 27.6432 | нд |  | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | н.д.
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 469.6384 | 381.1073 | 88.531 | 27 | 23.3534 | 0 | 23.3534 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 17.5389 | 0 | 65.1777 | 23.3534 | нд |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 399.4434 | 361.2528 | 38.1906 | 0 | 23.3534 | 0 | 23.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8372 | 23.3534 | нд |  | нд
1.2.2.1 | Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап) | K_524-АТ-30_1 | 394.15 | 356.9567 | 37.1933 | 0 | 23.3534 | 0 | 23.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 23.3534 | нд |  | нд
1.2.2.1 | Модернизация системы возбуждения турбогенератора ст. №3 Эгвекинотской ГРЭС | K_524-ЭГ-38 | 5.2934 | 4.2961 | 0.99724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99724 | 0 | нд |  | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 70.195 | 19.8545 | 50.3405 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 17.5389 | 0 | 50.3405 | 0 | нд |  | нд
1.2.2.2 | Реконструкция обмуровки котлоагрегатов (ст.№1, 2, 3, 4) филиала Эгвекинотская ГРЭС | K_524-ЭГ-41 | 70.195 | 19.8545 | 50.3405 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 17.5389 | 0 | 50.3405 | 0 | нд |  | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 144.5563 | 19.3682 | 125.1881 | 64.004 | 0.72 | 0 | 0.72 | 3.9 | 0 | 17.7416 | 0 | 42.3624 | 0 | 124.4681 | 0.72 | нд |  | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 117.2425 | 19.3682 | 97.8743 | 36.6902 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 9.5474 | 0 | 23.2428 | 0 | 97.8743 | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | Замена свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК-10 филиала Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-ЧТ-28 | 10.6891 | 0 | 10.6891 | 10.0344 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 2.2344 | 0 | 10.6891 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.1 | Реконструкция системы возбуждения турбогенераторов филиала Чаунская ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-ЧТ-29 | 24.628 | 4.6172 | 20.0108 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 3.3383 | 0 | 20.0108 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №1,2 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-05 | 44.445 | 0.2242 | 44.2208 | 14.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 9.8389 | 0 | 44.2208 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.1 | Модернизация топливоподачи котлоагрегатов Эгвекинотской ГРЭС ст. №3,4 (монтаж АСУ ТП топливными трактами) | K_524-ЭГ-03 | 37.4804 | 14.5268 | 22.9536 | 7.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8312 | 0 | 22.9536 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 27.3138 | 0 | 27.3138 | 27.3138 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.1942 | 0 | 19.1196 | 0 | 26.5938 | 0.72 | нд |  | нд
1.2.3.4 | Реконструкция градирни станционной №1 с установкой чаши бассейна из полимерных материалов, антикоррозионным покрытием м/к башни Анадырской ТЭЦ, с разработкой проекта | K_524-АТ-48 | 27.3138 | 0 | 27.3138 | 27.3138 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.1942 | 0 | 19.1196 | 0 | 26.5938 | 0.72 | нд |  | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 106.774 | 29.6099 | 77.1641 | 64.5361 | 0 | 0 | 0 | 7.0584 | 0 | 14.1168 | 0 | 43.3609 | 0 | 77.1641 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 106.774 | 29.6099 | 77.1641 | 64.5361 | 0 | 0 | 0 | 7.0584 | 0 | 14.1168 | 0 | 43.3609 | 0 | 77.1641 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.4 | Строительство здания гаража на 6 машиномест Эгвекинотской ГРЭС (400 кв/м) | F_524-ЭГ-11 | 32.9652 | 29.6099 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3553 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.4 | Строительство производственно-жилого здания подстанции "Комсомольский" для круглосуточного обслуживания оборудования оперативным персоналом с дежурством на дому (~100 кв.м.) нужд филиала Северные электрические сети | K_524-СЭС-28 | 23.5279 | 0 | 23.5279 | 23.5279 | 0 | 0 | 0 | 7.0584 | 0 | 14.1168 | 0 | 2.3527 | 0 | 23.5279 | 0 | нд |  | нд
1.2.5.4 | Строительство быстровозводимого здания под гараж для колесного автотранспорта (15х30) нужд филиала Северные электрические сети | K_524-СЭС-29 | 50.281 | 0 | 50.281 | 41.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0082 | 0 | 50.281 | 0 | нд |  | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 104.1442 | 3.4379 | 100.7063 | 63.5829 | 3.5698 | 0 | 3.5698 | 4.4659 | 0 | 14.3243 | 0 | 44.7928 | 0 | 97.1365 | 3.5698 | нд | 0 | нд
1.2.7 | Приобретение вертикально-сверлильного станка 2 RS50 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-64 | 0.77728 | 0 | 0.77728 | 0.77728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77728 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение спектрофотометра для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-65 | 0.24955 | 0.061701 | 0.18785 | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0.18785 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение шкафа для нагревательного оборудования ЛАБ-1800 ШВ-Н для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-73 | 0.13532 | 0 | 0.13532 | 0.13532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13532 | 0 | 0.13532 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение шкафа для нагревательного оборудования ЛАБ-1600 ШВп для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-АТ-н-74 | 0.21884 | 0 | 0.21884 | 0.21884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0.21884 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение пароконвектомата ITERMA G6 для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-76 | 0.22806 | 0 | 0.22806 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22806 | 0 | 0.22806 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение бортового автомобиля Урал-NEXT 4320 с КМУ для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-АТ-н-84 | 10.3791 | 0 | 10.3791 | 10.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1138 | 0 | 7.2653 | 0 | 10.3791 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение Снегоболотохода Хищник для нужд ОП Анадырская ТЭЦ в кол. 1 шт. | L_524-АТ-н-99 | 7.4047 | 0 | 7.4047 | нд | 2.2214 | 0 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | нд | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение снегоходов Вектор 1000 для нужд Анадырской ТЭЦ (2 шт.) | L_524-АТ-н-101 | 2.15 | 0 | 2.15 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.505 | нд | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение КАМАЗа 65115-017 для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-21 | 5.5942 | 0 | 5.5942 | 5.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 3.9159 | 0 | 5.5942 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение бульдозера Б10м для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | K_524-ЧТ-н-22 | 15.497 | 0 | 15.497 | 15.497 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 11.3849 | 0 | 15.497 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-3М для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 2 шт. | K_524-ЧТ-н-25 | 0.10743 | 0 | 0.10743 | 0.10743 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 0.075333 | 0 | 0 | 0 | 0.10743 | 0 | нд |  | н.д.
1.2.7 | Приобретение микроампервольтметра М2042, для нужд филиала Чаунская ТЭЦ в кол. 1 шт. | L_524-ЧТ-н-50 | 0.053904 | 0 | 0.053904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053904 | нд | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение вакуумного выключателя 6 кВ ВВ/TEL для нужд Эгвекинотской ГРЭС в количестве 5 шт. | K_524-ЭГ-н-65 | 3.9288 | 0.7536 | 3.1752 | 0.75371 | 0.22536 | 0 | 0.22536 | 0.22611 | 0 | 0.5276 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0.22536 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение вездеходного транспортного средства для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-36 | 8.9173 | 0 | 8.9173 | 8.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5523 | 0 | 6.365 | 0 | 8.9173 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение вахтового автобуса УРАЛ 3255 00110 41 (30 посад мест) на базе шасси УРАЛ 4320-40 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-23 | 6.2636 | 0 | 6.2636 | 6.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8791 | 0 | 4.3845 | 0 | 6.2636 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение станка вертикально-сверлильного 2АС132-01 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-70 | 0.85237 | 0 | 0.85237 | 0.85237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25571 | 0 | 0.59666 | 0 | 0.85237 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение крана козлового с электрическим управлением г/п 5 т для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-71 | 0.75203 | 0 | 0.75203 | 0.75203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22561 | 0 | 0.52642 | 0 | 0.75203 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение анализатора влажности угля для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-72 | 0.23904 | 0 | 0.23904 | 0.23904 | 0 | 0 | 0 | 0.071712 | 0 | 0.16733 | 0 | 0 | 0 | 0.23904 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение кондуктометра "Марк-603" для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 1 шт. | K_524-ЭГ-н-73 | 0.095347 | 0 | 0.095347 | 0.095347 | 0 | 0 | 0 | 0.023833 | 0 | 0.055619 | 0 | 0.015895 | 0 | 0.095347 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение шкивного электромагнитного железоотделителя (магнитного сепаратора) ЭМШ-6365 для нужд филиала Эгвекинотская ГРЭС в кол. 2 шт. | K_524-ЭГ-н-32 | 1.0281 | 0 | 1.0281 | 0.4788 | 0.478 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0.14364 | 0 | 0.33516 | 0 | 0.55005 | 0.478 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение серверного оборудования для нужд филиалов и исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" в кол. 4 шт. | K_524-ИА-н-06 | 4.4136 | 2.6016 | 1.812 | 1.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0 | 1.1038 | 0 | 1.812 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение печатной техники для для нужд филиалов и исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" (в кол. 47 шт. МФУ Work Centre) | K_524-ИА-н-07 | 13.3898 | 0 | 13.3898 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 3.668 | 0 | 13.3898 | 0 | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение персонального компьютера для нужд исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" в кол. 1 шт. | К_524-ИА-2020-н-03 | 0.07011 | 0.021033 | 0.049077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049077 | нд | нд |  | нд
1.2.7 | Приобретение АРМов (автоматизированных рабочих мест) для нужд филиалов и исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго" в кол. 300 шт. | K_524-ИА-н-08 | 21.3988 | 0 | 21.3988 | 5.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 3.7448 | 0 | 21.3988 | 0 | нд |  | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | нд