## Лист1
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2017г.
ЯНВАРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [44 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 66 час 40 мин
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [25 empty] | 91 час 52 мин
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 НА ЯНВАРЬ 2017г.
ЯНВАРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольский-Майское |  | А |  | А |  | А | [57 empty] | 32 час 04
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [11 empty] | А |  | А |  | А | [47 empty] | 33 час 07
| ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | [11 empty] | А |  | А |  | А | [47 empty] | 45 час 34 мин
| ВЛ-110 кВ «Южный-Быстрый» |  |  |  |  | А | [58 empty] | 15 час 02 мин
| ВЛ 35 кВ Вега-Апапельгино | [39 empty] | К |  | К |  | К |  | К | [17 empty] | 48 час
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин |  |  |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [5 empty] | А | [41 empty] | 115 час 28 мин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 НА ЯНВАРЬ 2017г.
ЯНВАРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110 кВ "Прима" | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | [39 empty] | 16 час
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 НА ЯНВАРЬ 2017г.
ЯНВАРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 64 час
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
Заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев