## январь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за январь 2016 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 11 | 122
| капитальный | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 23
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| текущий | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 15 | 1000
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за январь 2016 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 11 | 122
| капитальный | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 23
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 17 | 1100
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| текущий | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 15 | 1000
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за январь 2016 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 8 | 13.251
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 7 | 13.011
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС -Иультин" -0.3 км -ликвидация аварии

## февраль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за февраль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 180 | 4 | 180 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за февраль 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за февраль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.285 | 11 | 13.111
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.285 | 8 | 12.681
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
АВР ВЛ 110 кВ "ЧТЭЮжный" | Установка временной металической опоры №561
Заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев