## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАРТ 2024 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Март 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 1 | П-5-35 | 5 | Текущий | 0:25 | 2024-03-25 | 23:59 | 2024-03-28 | 23:59 | 2024-03-28 | З№10528/2723
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 0:05 | 2024-03-04 | 23:59 | 2024-03-15 | 21:00 | 2024-03-15
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [6 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [33 empty] | 284ч. 55мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 11:55 | 2024-02-29 | 21:00 | 2024-03-03 | 13:02 | 2024-03-02
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ-110 Билибино-Встречный с отпайкой на ПС Тепличный | 110 | Текущий | 13:33 | 2024-03-11 | 20:00 | 2024-03-15 |  |  | З№21/М
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [48 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [8 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ-110 Билибино-Встречный с отпайкой на ПС Тепличный | 110 | Текущий | 15:24 | 2024-03-21 | 20:00 | 2024-03-23 | 21:04 | 2024-03-21 | З№21/М
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:00 | 2024-03-19 | 19:00 | 2024-03-19 | 17:25 | 2024-03-19 | З№40/М.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2024-03-19 | 18:00 | 2024-03-19 | 18:00 | 2024-03-19 | З№36/М
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Март 2024 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
Март 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Март 2024 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Март 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Комсомольский | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [21 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Черский | [26 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [7 empty] | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Март 2024 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Март 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт