## Лист1
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАЙ 2017г.
МАЙ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:10 | 2017-04-06 | 23:59 | 2017-05-25 |  |  | Заявка №390
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [15 empty] | 522 час 08 мин
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [56 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  | 45 час 09 мин |  | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-1 | Т2-6-2 | 5 | Текущий | 0:20 | 2017-05-15 | 23:59 | 2017-05-18 |  |  | Заявка №148
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 89 час 09 мин
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 ЗА МАЙ 2017г.
МАЙ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | 12х12 | с 9 00 по 21 00 | [13 empty] | Час | мин
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ " Гамма- Комсомольский" | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | [37 empty] | 180 час |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:06 | 2017-05-07 | 21:00 | 2017-05-07 | 21:37 | 2017-05-07 | Заявка №137/641 | 7 | 31
| ВЛ 110 кВ "Бета- Гамма" | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:07 | 2017-05-08 | 21:00 | 2017-05-08 | 21:35 | 2017-05-08 | Заявка №137/641 | 7 | 28
| ВЛ 110 кВ "Бета- Алискерово" | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:09 | 2017-05-10 | 21:00 | 2017-05-10 | 21:24 | 2017-05-10 | Заявка №137/641
| ВЛ 110 кВ "БиАЭС-Встречный" | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:09 | 2017-05-11 | 21:00 | 2017-05-11 | 21:35 | 2017-05-11 | Заявка №137/641
| ВЛ 110 кВ "-Встречный- Черский" | [23 empty] | А |  | А | [37 empty] | 24 час |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 0:41 | 2017-05-12 | 21:00 | 2017-05-15 |  |  | Заявка №688
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [29 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК | [17 empty] | 108 час | 15-17
| ВЛ 110 кВ Южный-Быстрый | [43 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК | [15 empty] | 36 час |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:09 | 2017-05-11 | 21:00 | 2017-05-11 | 21:35 | 2017-05-11 | Заявка №137/641
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:04 | 2017-05-12 | 21:00 | 2017-05-12 | 21:29 | 2017-05-12 | Заявка №137/641
[67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 0:41 | 2017-05-12 | 21:00 | 2017-05-15 | 1:50 | 2017-05-13 | Заявка №151/688 | 25 | 9
[67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:58 | 2017-05-13 | 21:00 | 2017-05-13 | 20:43 | 2017-05-13 | Заявка №137/641
[67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:31 | 2017-05-15 | 21:00 | 2017-05-15 | 21:27 | 2017-05-15 | Заявка №149/686 | 14 | 29
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 ЗА МАЙ 2017г. | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:34 | 2017-05-16 | 21:00 | 2017-05-16 | 20:51 | 2017-05-16 | Заявка №149/686 | 12
МАЙ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:11 | 2017-05-17 | 21:00 | 2017-05-18 |  |  | Заявка №149/686 | 12
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110 кВ Спорный | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | [39 empty] | 16 час |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 9:00 | 2017-05-05 | 16:00 | 2017-05-05
| ПС 110/6 Черский | [20 empty] | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | [31 empty] | 16 час
| ПС 110/35/6 кВ Прима |  |  | Т | Т | Т | Т | [57 empty] | 16 час
| ПС 35/6 кВ Кепервеем | [38 empty] | Т | Т | [23 empty] | 8 час
| ПС 35/6 кВ Атомка | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 16 час
| ПС 35/6 кВ Безымянный | [30 empty] | Т | Т | [31 empty] | 8 час
| ПС 35/6 кВ Центральная | [42 empty] | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 16 час
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАЙ 2017г.
МАЙ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный
А - аварийный ремонт
Заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев
Исп. Нутевги В.С.

## Лист1 (2)
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2017г.
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:10 | 2017-04-06 | 23:59 | 2017-05-25 |  |  | Заявка №390
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [10 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  | 599 час 50 мин
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 92 час 06 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Капитальный | 0:00 | 2017-02-13 | 23:59 | 2017-04-15 | 23:55 | 2017-04-15 | Заявка №33 закрыта
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [33 empty] | 359 час 55 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:06 | 2017-04-24 | 23:59 | 2017-04-27 |  |  | Заявка №125
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:06 | 2017-04-24 | 23:59 | 2017-04-27 | 20:12 | 2017-04-27 | Заявка №125
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 ЗА АПРЕЛЬ 2017г. | [79 empty] | час |  | мин
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 8:38 | 2017-04-02 | 20:30 | 2017-04-02 | 20:55 | 2017-04-02 | Заявка №83/348 | 12 |  | 17
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:42 | 2017-04-03 | 20:30 | 2017-04-03 | 20:24 | 2017-04-03 | Заявка №86/381 | 11 |  | 42
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый |  |  | К | К | [59 empty] | 12 час.17 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:37 | 2017-04-06 | 20:30 | 2017-04-06 | 20:54 | 2017-04-06 | Заявка №86/381 | 12 |  | 17
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [41 empty] | 77 час. 36 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:37 | 2017-04-07 | 20:30 | 2017-04-07 | 20:54 | 2017-04-07 | Заявка №86/381 | 12 |  | 17
| ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | [56 empty] | К | К | [5 empty] | 14 час. 37мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:39 | 2017-04-08 | 20:30 | 2017-04-08 | 20:55 | 2017-04-08 | Заявка №86/381 | 12 |  | 16
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:46 | 2017-04-09 | 20:30 | 2017-04-09 | 20:34 | 2017-04-09 | Заявка №86/381 | 11 |  | 48
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:40 | 2017-04-10 | 20:30 | 2017-04-10 | 20:34 | 2017-04-10 | Заявка №86/381 | 11 |  | 54
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:34 | 2017-04-11 | 20:30 | 2017-04-11 | 13:56 | 2017-04-11 | Заявка №86/381 | 5 |  | 22
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [78 empty] | 74 | 0 | 216
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2017-04-06 | 20:00 | 2017-04-06 | 20:00 | 2017-04-06 | Заявка №97/393 | 11
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | Заявка №105 | 7
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:40 | 2017-04-13 | 18:00 | 2017-04-13 | 13:37 | 2017-04-13 | Заявка №107 | 2 |  | 57
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | Заявка №102 | 7
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 ЗА АПРЕЛЬ 2017г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:57 | 2017-04-13 | 18:00 | 2017-04-13 | 14:47 | 2017-04-13 | Заявка №104 | 4 |  | 50
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:45 | 2017-04-29 | 21:00 | 2017-04-29 | 23:22 | 2017-04-29 | Заявка №130/606 | 14 |  | 37
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:25 | 2017-04-17 | 18:00 | 2017-04-17 | 16:36 | 2017-04-17 | Заявка №109 | 7 |  | 11
Северные ЭС | ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [10 empty] | Т | Т | [50 empty] | ТР | 11 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:28 | 2017-04-17 | 18:00 | 2017-04-17 | 15:46 | 2017-04-17 | Заявка №112 | 5 |  | 18
| ПС "Гремучий" 110/35/6 кВ | [62 empty] | демонтаж |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 11:00 | 2017-04-18 | 18:00 | 2017-04-18 | 16:28 | 2017-04-18 | Заявка №113 | 5 |  | 28
| ПС "Алискерово" 110/35/6 кВ | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [22 empty] | СР , ТР Т-1, Т-2, | 9 ча. 57 мин.
| ПС "Черский" 110/6 кв | [62 empty] | ТР | 4 час. 01 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 14:25 | 2017-04-18 | 18:00 | 2017-04-18 | 17:35 | 2017-04-18 | Заявка №115 | 3 |  | 10
| ПС "Вега" 35/6 кВ | [62 empty] | ТР |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 11:15 | 2017-04-20 | 18:00 | 2017-04-20 | 17:33 | 2017-04-20 | Заявка №118 | 6 |  | 18
| ПС "Апапельгино" 35/6 кВ | [62 empty] | ТР
| ПС "Центральная" 35/6 кВ | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 11 час. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 11:27 | 2017-04-20 | 18:00 | 2017-04-20 | 15:28 | 2017-04-20 | Заявка №116 | 4 |  | 1
| ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | [29 empty] | 7 час. 11 мин.
| ПС "Спорный" 35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 10 час. 46 мин.
| ПС "Тепличный комбинат" 110/6 кВ | [34 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [23 empty] | 9 час. 28 мин.
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2017г.
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный
Заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев
Исп. Нутевги В.С.
0 | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Алискерово | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | [34 empty] | СР, ТР плановый | 40
| ПС 110/35/6 кВ Встречный |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [48 empty] | ТР плановый | 40
| ПС 110/35/6 кВ Гремучий | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  | демонтаж плановый | 35
| ПС 35/6 кВ Вега | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | ТР плановый | 32
| ПС 35/6 кВ Апапельгино | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [20 empty] | ТР плановый | 32