## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время |  |  | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Май 2024 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало | окончание
Май 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [8 empty] | план | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [38 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [17 empty] | 95 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [24 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [22 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время |  |  | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [72 empty] | план | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Май 2024 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
Май 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | [24 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 190 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [15 empty] | А |  | А | [45 empty] | 20 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем | [22 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [7 empty] | 170 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | [31 empty] | ВП |  | ВП | [5 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Май 2024 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Май 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Прима | [32 empty] | Т | Т | [29 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Встречный |  | А |  | А |  | А | [5 empty] | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [5 empty] | А |  | А |  | А | [32 empty] | Т-2 | 88 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Черский | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Кепервеем | [40 empty] | С | С | Т | Т | [8 empty] | С | С | С | С | [7 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Атомка | [28 empty] | С | С | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Центральная | [10 empty] | Т | Т | [18 empty] | С | С | [31 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПП 35 кВ Безымянный | [12 empty] | Т | Т | [49 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Спорный | [26 empty] | С | С | Т | Т | [33 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Май 2024 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Май 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ № 230, 240, 242. | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | [16 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [23 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт