## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Июль 2023 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Июль 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2023-07-12 | 23:59 | 2023-07-27 | 23:55 | 2023-07-27 | №1281
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [22 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [9 empty] | 383 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Текущий | 8:05 | 2023-07-03 | 23:59 | 2023-07-13 | 9:00 | 2023-07-12 | №1175
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 8:00 | 2023-07-17 | 23:59 | 2023-07-27 | 11:00 | 2023-07-25 | заявка № 1333
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:10 | 2023-07-04 | 23:59 | 2023-07-10 | 16:50 | 2023-07-10 | №267
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [32 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [13 empty] | 195 ч 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 5 | АК-1.5-(4)-3 | 1.5 | Текущий | 0:10 | 2023-07-03 | 23:59 | 2023-07-06 |  |  | №266
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [37 empty] | 217 ч. 05 мин.
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Аварийный | 6:20 | 2023-07-09 | 21:00 | 2023-07-11 | 14:47 | 2023-07-11 | №1277
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 9:00 | 2023-07-12 | 15:00 | 2023-07-12 | 19:21 | 2023-07-12 | №300/1289
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 9:00 | 2023-07-12 | 18:00 | 2023-07-15 | 15:21 | 2023-07-15 | №302/1308
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 9:00 | 2023-07-17 | 23:59 | 2023-07-17 | 16:00 | 2023-07-17 | №316/1335
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [49 empty] | 165 ч 54 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Аварийный | 13:20 | 2023-06-30 | 18:00 | 2023-07-06 | 14:30 | 2023-07-06 | №272/М
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2023-07-12 | 19:00 | 2023-07-12 |  |  | № 296,297/М
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [51 empty] | 9 ч. 55 мин. | [9 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Июль 2023 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Аварийный | 13:48 | 2023-07-15 | 18:00 | 2023-07-18 | 16:51 | 2023-07-18 | №321/1361
Июль 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2023-07-27 | 18:00 | 2023-07-27 | 18:00 | 2023-07-27 | №342/1477
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2023-07-27 | 18:00 | 2023-07-27 | 18:00 | 2023-07-27 | №342/1477
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | [33 empty] | ВН |  | ВН |  | ВН |  | ВН |  | ВН |  | ВН | [18 empty] | внеплановый оп.№ 8,11 | 72 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный | 8:11 | 2023-07-29 | 21:00 | 2023-07-30 | 17:06 | 2023-07-30 | з.№ 353/1518
| ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово |  | А | [60 empty] | АВР оп. № 5, 26 (с 18.06-01.07.2023) | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 6 кВ № 7,8 Билибинский РЭС |  | А | [60 empty] | АВР оп. №153 (с 21.06-01.07.2023) | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Комсомольский-Майское | [43 empty] | ВН |  | ВН | [16 empty] | ВЛ в аренде СЭС | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 6 кВ № 118 Чаунский РЭС | [36 empty] | К | К | [24 empty] | планоый КР | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Июль 2023 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Встречный | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | С | С | С | С | [27 empty] | 64 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Алискерово | [34 empty] | С | С | С | С | [25 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ кВ Тепличный комбинат | [46 empty] | С | С | С | С | [13 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Комсомольский | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | С | С | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 120 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Черский | [54 empty] | С | С | [7 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Весёлый | [38 empty] | С | С | [23 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Апапельгино |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [49 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Июль 2023 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 100, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 115, 128. | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 72 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ТП 6/0.4 кВ №№ 201, 215 | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | [11 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт