## Лист1
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.
СЕНТЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [21 empty] | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [24 empty] | Перенос ремонта, письмо РусГидро №4912.135 от 01.09.2017 | 191 час 54 мин
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 543
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 81
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 71 час 55 мин
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [37 empty] | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ |  | ВТ | Внеплановый. Письмо русГидро №4612.135 от 11.08.2017 | 287 час 43 мин
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [6 empty] | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [33 empty] | Перенос ремонта, письмо РусГидро №5265.135 от 13.09.2017
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.
СЕНТЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ «Встречный-Черский» | [53 empty] | А |  | А | [5 empty] | 48
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин"
ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот"
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.
СЕНТЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС "Черский" 110/6 кВ (Зелёномысский участок (ЗМуЭС)) | [10 empty] | Т | Т | [14 empty] | С | С | [10 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | СР ВМП-10К В-6-Т-2, ТР (ЗМуЭС) | 56
| ПС "Лагуна" 35/6 кВ | [36 empty] | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | ТР | 24
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км. |  |  | Т | Т | [26 empty] | Т | Т | [28 empty] | ТР | 12 час 55 мин
| ПС 35/6 кВ Эгвекинот | [20 empty] | Т | Т | [16 empty] | Т | Т | [20 empty] | ТР | 6 час 20 мин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.
СЕНТЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | [10 empty] | ТП №157, 158, 159, 160, 172, 178, 180, 185, 302, 306 | 72
ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [12 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [28 empty] | ТР | 9 час 09 мин
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный
А - аварийный ремонт
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Исп. Унку Е.С.

## Лист1 (2)
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2017г.
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:10 | 2017-04-06 | 23:59 | 2017-05-25 |  |  | Заявка №390
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [10 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  | 599 час 50 мин
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 92 час 06 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Капитальный | 0:00 | 2017-02-13 | 23:59 | 2017-04-15 | 23:55 | 2017-04-15 | Заявка №33 закрыта
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [33 empty] | 359 час 55 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:06 | 2017-04-24 | 23:59 | 2017-04-27 |  |  | Заявка №125
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:06 | 2017-04-24 | 23:59 | 2017-04-27 | 20:12 | 2017-04-27 | Заявка №125
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 ЗА АПРЕЛЬ 2017г. | [79 empty] | час |  | мин
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 8:38 | 2017-04-02 | 20:30 | 2017-04-02 | 20:55 | 2017-04-02 | Заявка №83/348 | 12 |  | 17
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:42 | 2017-04-03 | 20:30 | 2017-04-03 | 20:24 | 2017-04-03 | Заявка №86/381 | 11 |  | 42
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый |  |  | К | К | [59 empty] | 12 час.17 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:37 | 2017-04-06 | 20:30 | 2017-04-06 | 20:54 | 2017-04-06 | Заявка №86/381 | 12 |  | 17
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [41 empty] | 77 час. 36 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:37 | 2017-04-07 | 20:30 | 2017-04-07 | 20:54 | 2017-04-07 | Заявка №86/381 | 12 |  | 17
| ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | [56 empty] | К | К | [5 empty] | 14 час. 37мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:39 | 2017-04-08 | 20:30 | 2017-04-08 | 20:55 | 2017-04-08 | Заявка №86/381 | 12 |  | 16
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:46 | 2017-04-09 | 20:30 | 2017-04-09 | 20:34 | 2017-04-09 | Заявка №86/381 | 11 |  | 48
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:40 | 2017-04-10 | 20:30 | 2017-04-10 | 20:34 | 2017-04-10 | Заявка №86/381 | 11 |  | 54
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:34 | 2017-04-11 | 20:30 | 2017-04-11 | 13:56 | 2017-04-11 | Заявка №86/381 | 5 |  | 22
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [78 empty] | 74 | 0 | 216
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2017-04-06 | 20:00 | 2017-04-06 | 20:00 | 2017-04-06 | Заявка №97/393 | 11
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | Заявка №105 | 7
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:40 | 2017-04-13 | 18:00 | 2017-04-13 | 13:37 | 2017-04-13 | Заявка №107 | 2 |  | 57
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | 18:00 | 2017-04-12 | Заявка №102 | 7
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 ЗА АПРЕЛЬ 2017г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:57 | 2017-04-13 | 18:00 | 2017-04-13 | 14:47 | 2017-04-13 | Заявка №104 | 4 |  | 50
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:45 | 2017-04-29 | 21:00 | 2017-04-29 | 23:22 | 2017-04-29 | Заявка №130/606 | 14 |  | 37
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:25 | 2017-04-17 | 18:00 | 2017-04-17 | 16:36 | 2017-04-17 | Заявка №109 | 7 |  | 11
Северные ЭС | ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [10 empty] | Т | Т | [50 empty] | ТР | 11 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:28 | 2017-04-17 | 18:00 | 2017-04-17 | 15:46 | 2017-04-17 | Заявка №112 | 5 |  | 18
| ПС "Гремучий" 110/35/6 кВ | [62 empty] | демонтаж |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 11:00 | 2017-04-18 | 18:00 | 2017-04-18 | 16:28 | 2017-04-18 | Заявка №113 | 5 |  | 28
| ПС "Алискерово" 110/35/6 кВ | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [22 empty] | СР , ТР Т-1, Т-2, | 9 ча. 57 мин.
| ПС "Черский" 110/6 кв | [62 empty] | ТР | 4 час. 01 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 14:25 | 2017-04-18 | 18:00 | 2017-04-18 | 17:35 | 2017-04-18 | Заявка №115 | 3 |  | 10
| ПС "Вега" 35/6 кВ | [62 empty] | ТР |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 11:15 | 2017-04-20 | 18:00 | 2017-04-20 | 17:33 | 2017-04-20 | Заявка №118 | 6 |  | 18
| ПС "Апапельгино" 35/6 кВ | [62 empty] | ТР
| ПС "Центральная" 35/6 кВ | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 11 час. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 11:27 | 2017-04-20 | 18:00 | 2017-04-20 | 15:28 | 2017-04-20 | Заявка №116 | 4 |  | 1
| ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | [29 empty] | 7 час. 11 мин.
| ПС "Спорный" 35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 10 час. 46 мин.
| ПС "Тепличный комбинат" 110/6 кВ | [34 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [23 empty] | 9 час. 28 мин.
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2017г.
АПРЕЛЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный
Заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев
Исп. Нутевги В.С.
0 | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Алискерово | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | [34 empty] | СР, ТР плановый | 40
| ПС 110/35/6 кВ Встречный |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [48 empty] | ТР плановый | 40
| ПС 110/35/6 кВ Гремучий | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  | демонтаж плановый | 35
| ПС 35/6 кВ Вега | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | ТР плановый | 32
| ПС 35/6 кВ Апапельгино | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [20 empty] | ТР плановый | 32