## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 г. | [78 empty] | с 01.10 по 29.10
ОКТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | Т2-12-2 | 10 | Капитальный | 0:00 | 2018-09-24 | 23:59 | 2018-10-28 | 15:03 | 2018-10-28 | Заявка №2096, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Капитальный | 0:00 | 2018-09-24 | 23:59 | 2018-10-28 | 15:03 | 2018-10-28 | Заявка №2096, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [41 empty] | 257 час 25 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 8:00 | 2018-09-17 | 23:59 | 2018-10-12 | 17:25 | 2018-10-11 | Заявка №2044, плановый
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [28 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  | 400 час | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-2 | Т-12-2 У3 | 12 | Капитальный | 8:00 | 2018-10-15 | 23:59 | 2018-12-13 |  |  | Заявка №2292, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 2 | ПТ-12/15-35-10М | 12 | Капитальный | 8:00 | 2018-10-15 | 23:59 | 2018-12-13 |  |  | Заявка №2292, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [7 empty] | 663 час 03 мин
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 8:35 | 2018-10-11 | 20:00 | 2018-10-13 | 17:20 | 2018-10-13 | Заявка №2314, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ОКТЯБРЬ 2018 г. (Приложение 42 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
ОКТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма |  | КР |  | КР |  | КР |  | КР |  | КР |  | КР |  | КР | [48 empty] | Досрочное выполнение. Ремонт по графику | 84 час
| ВЛ 110 кВ Бета-Гамма |  | А | [43 empty] | НР |  | НР | [15 empty] | 24 час
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [51 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | 72 час
| ВЛ 6 кВ №118 | [29 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК | [29 empty] | 24 час
| ВЛ 6 кВ №71 | [15 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК | [39 empty] | 40 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 12:01 | 2018-10-19 | 18:00 | 2018-10-19 | 17:50 | 2018-10-19 | Заявка №407м, плановый
| КЛ 6 кВ №52 | [31 empty] | ВК |  |  |  | ВК |  | ВК | [25 empty] | 24 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:23 | 2018-10-20 | 18:00 | 2018-10-20 | 14:30 | 2018-10-20 | Заявка №408м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 9:40 | 2018-10-24 | 18:00 | 2018-10-24 | 18:29 | 2018-10-24 | Заявка №416м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:24 | 2018-10-25 | 18:00 | 2018-10-25 | 17:29 | 2018-10-25 | Заявка №417м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [20 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [32 empty] | КР | КР | КР | КР |  | 91 час 45 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ОКТЯБРЬ 2018 г. (Приложение 49 ПС)
ОКТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Капитальный | 9:15 | 2018-10-04 | 20:00 | 2018-10-04 | 19:55 | 2018-10-04 | Заявка №2200, плановый
Северные ЭС | ПС "Лагуна" 35/6 кВ | [56 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  | 24 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:59 | 2018-10-04 | 20:00 | 2018-10-04 | 19:55 | 2018-10-04 | Заявка №2203, плановый
| ПС "Черский" 110/6 кВ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [55 empty] | 32 час
| ПС "Тепличный комбинат" 110/ 6 кВ | [56 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  | 24 час
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Капитальный | 9:10 | 2018-10-05 | 20:00 | 2018-10-05 | 20:07 | 2018-10-05 | Заявка №2200, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Капитальный | 9:10 | 2018-10-06 | 20:00 | 2018-10-06 | 20:07 | 2018-10-06 | Заявка №2200, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Капитальный | 9:03 | 2018-10-07 | 20:00 | 2018-10-07 | 18:41 | 2018-10-07 | Заявка №2200, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:30 | 2018-10-11 | 18:00 | 2018-10-11 | 17:34 | 2018-10-11 | Заявка №2266, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 8:52 | 2018-10-26 | 18:00 | 2018-10-26 | 17:20 | 2018-10-26 | Заявка №2409, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-10-26 | 21:00 | 2018-10-26 | 20:25 | 2018-10-26 | Заявка №2411, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:08 | 2018-10-27 | 21:00 | 2018-10-27 | 17:25 | 2018-10-27 | Заявка №2411, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Аварийный | 12:18 | 2018-10-01 | 21:00 | 2018-10-03 | 19:17 | 2018-10-01 | Заявка №2189, неплановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ОКТЯБРЬ 2018 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ОКТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [16 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [24 empty] | ТП №№101, 131, 132, 139, 179, 301; 224, 229 | 64 час
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Аварийный | 12:33 | 2018-09-11 | 18:00 | 2018-09-14 | 15:30 | 2018-09-12 | Заявка №355м, неплановый
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт