## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план
ОКТЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:02 | 2019-10-04 | 23:59 | 2019-12-01 |  |  | Заявка №2539, плановый | реконструкция
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-3 | Т2-12-2 | 12 | Капитальный | 0:20 | 2019-08-26 | 23:59 | 2019-10-14 | 23:35 | 2019-10-14 | Заявка №2054, плановый | 335 ч. 35 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 3 | ПТ-12-35/10М | 12 | Капитальный | 0:20 | 2019-08-26 | 23:59 | 2019-10-14 | 23:35 | 2019-10-14 | Заявка №2054, плановый | 335 ч. 35 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | Т2-12-2 | 10 | Текущий | 0:20 | 2019-10-15 | 23:59 | 2019-11-19 |  |  | Заявка №2454, плановый | 407 ч. 40 мин.
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Текущий | 0:20 | 2019-10-15 | 23:59 | 2019-11-19 |  |  | Заявка №2454, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:25 | 2019-10-21 | 23:59 | 2019-10-23 | 9:31 | 2019-10-22 | Заявка №2482, плановый | 33 ч. 06 мин.
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [26 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [23 empty] | 161 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-5 | Т-2-4-2 | 4 | Текущий | 0:00 | 2019-10-28 | 23:59 | 2019-10-31 | 18:02 | 2019-10-31 | Заявка №2515, плановый
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 5 | АК-1.5-(4)-3 | 1.5 | Текущий | 0:00 | 2019-10-28 | 23:59 | 2019-10-31 | 18:02 | 2019-10-31 | Заявка №2515, плановый | 90 ч. 02 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:10 | 2019-10-14 | 23:59 | 2019-10-20 | 18:00 | 2019-10-20 | Заявка №2431, плановый | 161 ч. 50 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [40 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [17 empty] | 33 ч. 06 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [28 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 407 ч. 40 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [35 empty] | 335 ч. 35 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-10-01 | 21:00 | 2019-10-01 | 19:46 | 2019-10-01 | Заявка №2345, плановый | 10 ч. 37 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-10-02 | 21:00 | 2019-10-02 | 18:43 | 2019-10-02 | Заявка №2345, плановый | 9 ч. 34 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [54 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 90 ч. 02 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-10-03 | 21:00 | 2019-10-03 | 19:37 | 2019-10-03 | Заявка №2345, плановый | 10 ч. 88 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-10-04 | 21:00 | 2019-10-04 | 18:37 | 2019-10-04 | Заявка №2345, плановый | 9 ч. 28 мин.
ОКТЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:11 | 2019-10-05 | 21:00 | 2019-10-05 | 18:15 | 2019-10-05 | Заявка №2345, плановый | 9 ч. 04 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Капитальный | 9:31 | 2019-10-11 | 20:00 | 2019-10-11 | 20:32 | 2019-10-11 | Заявка №2424, плановый | 11 ч. 01 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета. | [22 empty] | К | К | [39 empty] | 12
| ВЛ 110 кВ Встречный-Черский. | [9 empty] | К | [52 empty] | Внеплановый | 12
| ВЛ 6 кВ № 54, № 76. | [47 empty] | К |  | К | [12 empty] | Внеплановый | 24
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Капитальный | 9:12 | 2019-10-12 | 20:00 | 2019-10-12 | 19:05 | 2019-10-12 | Заявка №2424, плановый | 10 ч. 53 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 10:06 | 2019-10-16 | 18:00 | 2019-10-16 | 14:56 | 2019-10-16 | Заявка №2465, плановый | 4ч. 50 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 10:06 | 2019-10-16 | 18:00 | 2019-10-16 | 14:56 | 2019-10-16 | Заявка №2466, плановый | 4 ч. 50 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:05 | 2019-10-18 | 23:59 | 2019-10-24 | 16:40 | 2019-10-24 | Заявка №2471, плановый | 153 ч. 35 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ОКТЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 112 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 110/6 кВ "Черский" |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [40 empty] | Т | Т | [13 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС 35/6 кВ "Лагуна" | [40 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ОКТЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП-6/0.4 № 101, 131, 132, 139, 179, 301 | [40 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | 6 шт | 72 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 № 202, 224, 229 | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | 3 шт | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Капитальный | 11:05 | 2019-10-29 | 18:00 | 2019-11-01 |  |  | Заявка №409м, плановый
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Вега | 1.6 | Текущий | 11:00 | 2019-10-02 | 13:00 | 2019-10-02 | 12:59 | 2019-10-02 | Заявка №368м, плановый | 1 ч. 59 мин.
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Вега | 4 | Текущий | 13:08 | 2019-10-02 | 18:00 | 2019-10-02 | 15:50 | 2019-10-02 | Заявка №369м, плановый | 2 ч. 42 мин.
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:05 | 2019-10-07 | 18:00 | 2019-10-07 | 15:29 | 2019-10-07 | Заявка №375м, плановый | 6 ч. 20 мин.
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:45 | 2019-10-08 | 18:00 | 2019-10-08 | 16:40 | 2019-10-08 | Заявка №377м, плановый | 5 ч. 55 мин.
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:02 | 2019-10-10 | 18:00 | 2019-10-10 | 16:35 | 2019-10-10 | Заявка №381м, плановый | 7 ч. 33 мин.
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 9:05 | 2019-10-11 | 18:00 | 2019-10-11 | 12:52 | 2019-10-11 | Заявка №382м, плановый | 3 ч. 47 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:07 | 2019-10-16 | 18:00 | 2019-10-16 | 17:29 | 2019-10-16 | Заявка №390м, плановый | 8 ч. 22 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:37 | 2019-10-22 | 18:00 | 2019-10-22 | 17:32 | 2019-10-22 | Заявка №398м, плановый | 7 ч. 55 мин.