## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Октябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-09-29 | 23:59 | 2020-12-15 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-1 | Т2-6-2 | 5 | Текущий | 0:07 | 2020-09-21 | 23:59 | 2020-10-20 | 23:55 | 2020-10-20 | Заявка №1952, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 1 | П-5-35 | 5 | Текущий | 0:07 | 2020-09-21 | 23:59 | 2020-10-20 | 23:55 | 2020-10-20 | Заявка №1952, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-11-18 |  |  | Заявка №1915, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [8 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [43 empty] | 162 | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 0:15 | 2020-10-05 | 23:59 | 2020-10-11 | 18:00 | 2020-10-11 | Заявка №2069, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:30 | 2020-10-19 | 23:59 | 2020-10-25 | 18:00 | 2020-10-25 | Заявка №2147, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [36 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [15 empty] | 162 | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 15:53 | 2020-10-02 | 20:00 | 2020-10-02 | 20:15 | 2020-10-02 | Заявка №2030, плановый | 4 ч. 22 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 13:52 | 2020-10-09 | 21:00 | 2020-10-12 | 11:01 | 2020-10-11 | Заявка №2098, неплановый | 43 ч. 05 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 9:44 | 2020-10-16 | 18:00 | 2020-10-16 | 16:44 | 2020-10-16 | Заявка №2142, плановый | 7 ч. 05 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:07 | 2020-10-26 | 23:59 | 2020-11-18 |  |  | Заявка №2214, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:37 | 2020-10-22 | 18:00 | 2020-10-22 | 14:05 | 2020-10-22 | Заявка №436м, плановый | 3 ч. 28 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 10:32 | 2020-10-21 | 18:00 | 2020-10-21 | 15:31 | 2020-10-21 | Заявка №446м, плановый | 4 ч. 59 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | [25 empty] | 479 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:12 | 2020-10-21 | 18:00 | 2020-10-21 | 18:05 | 2020-10-21 | Заявка №435м, плановый | 8 ч. 53 мин.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 14:06 | 2020-10-19 | 18:00 | 2020-10-19 | 16:56 | 2020-10-19 | Заявка №438м, плановый | 2 ч. 50 мин.
Октябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:02 | 2020-10-19 | 13:00 | 2020-10-19 | 12:30 | 2020-10-19 | Заявка №437м, плановый | 3 ч. 28 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:58 | 2020-10-14 | 18:00 | 2020-10-14 | 16:10 | 2020-10-14 | Заявка №425м, плановый | 5 ч. 12 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [21 empty] | А | [42 empty] | АВР установка м/к оп. № 824 | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:58 | 2020-10-14 | 18:00 | 2020-10-14 | 16:10 | 2020-10-14 | Заявка №426м, плановый | 1 ч. 38 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Кепервеем | 2.5 | Текущий | 15:48 | 2020-10-02 | 18:00 | 2020-10-02 | 17:26 | 2020-10-02 | Заявка №406м, плановый | 1 ч. 38 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:57 | 2020-10-05 | 18:00 | 2020-10-05 | 16:39 | 2020-10-05 | Заявка №401м, плановый | 5 ч. 42 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 9:00 | 2020-10-06 | 18:00 | 2020-10-06 | 17:45 | 2020-10-06 | Заявка №409м, плановый | 8 ч. 45 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 11:09 | 2020-10-07 | 18:00 | 2020-10-08 | 11:12 | 2020-10-08 | Заявка №411м, плановый | 24 ч. 03 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 12:04 | 2020-10-13 | 18:00 | 2020-10-13 | 17:49 | 2020-10-13 | Заявка №419м, плановый | 5 ч. 45 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 11:24 | 2020-10-12 | 14:00 | 2020-10-13 | 12:00 | 2020-10-13 | Заявка №414м, плановый | 24 ч. 35 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 15:19 | 2020-10-13 | 18:00 | 2020-10-13 | 17:30 | 2020-10-13 | Заявка №415м, плановый | 2 ч. 11 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 10:00 | 2020-10-01 | 14:00 | 2020-10-01 | 14:00 | 2020-10-01 | Заявка №2041, плановый | 4 ч. 00 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | Т | Т | [16 empty] | Т | Т | [45 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 10:00 | 2020-10-07 | 14:00 | 2020-10-07 | 14:00 | 2020-10-07 | Заявка №2072, плановый | 4 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 10:18 | 2020-10-27 | 18:00 | 2020-10-27 | 17:12 | 2020-10-27 | Заявка №455м, плановый | 6 ч. 54 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 10:52 | 2020-10-28 | 18:00 | 2020-10-28 | 17:57 | 2020-10-28 | Заявка №456м, плановый | 7 ч. 05 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
Октябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 16
| ПС 35/6 кВ "Лагуна" | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 40
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
Октябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№101, 131, 132, 139, 179, 301; ТП 6/0.4 кВ №№229, 224 | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 80
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт