## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Октябрь 2021 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Октябрь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-1 | Т2-6-2 | 5 | Капитальный | 0:05 | 2021-09-13 | 23:59 | 2021-10-27 |  |  | Заявка №403, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:12 | 2021-06-21 | 23:59 | 2021-10-03 | 23:30 | 2021-10-03 | Заявка №1048, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:15 | 2021-10-04 | 23:59 | 2021-12-28 |  |  | Заявка № 432м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 2 | ЧКД-Дукла | 40 | Средний | 0:05 | 2021-07-01 | 23:59 | 2021-10-15 |  |  | Заявка №1201, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [33 empty] | 354 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-3 | Т-12-2 У3 | 12 | Капитальный | 0:05 | 2021-09-08 | 23:59 | 2021-10-30 |  |  | Заявка №1969, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [34 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [15 empty] | 157 ч. 55 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [73 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 717 ч. 45 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Текущий | 9:42 | 2021-10-21 | 18:00 | 2021-10-21 | 12:46 | 2021-10-21 | Заявка № 2251, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | [57 empty] | 71 ч. 30 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 14:17 | 2021-10-01 | 20:00 | 2021-10-07 | 11:00 | 2021-10-04 | Заявка № 2159, неплановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [6 empty] | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР |  |  |  | 671 ч. 45 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 5:45 | 2021-10-18 | 21:00 | 2021-10-20 | 22:29 | 2021-10-18 | Заявка № 2234, неплановый
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [9 empty] | 645 ч. 30 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Октябрь 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 13:24 | 2021-10-11 | 18:00 | 2021-10-11 | 17:54 | 2021-10-11 | Заявка № 443м, плановый
Октябрь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:51 | 2021-10-12 | 18:00 | 2021-10-12 | 18:01 | 2021-10-12 | Заявка № 447м, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:56 | 2021-10-19 | 18:00 | 2021-10-19 | 17:54 | 2021-10-19 | Заявка № 458м, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ «Встречный-Черский». | [35 empty] | А, ВН |  | ВН | [11 empty] | ВН |  | ВН |  | ВН | [8 empty] | внеплановая Замена П-оп.№ 1076 (18-19.10.2021); внеплановыая П-обр. № 740 (25-27.10.2021); Аварийная П-обр. № 960 в пролете опор № 960-961 (18.10.2021) | 72 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:40 | 2021-10-20 | 18:00 | 2021-10-20 | 17:12 | 2021-10-20 | Заявка № 461м, плановый
| ВЛ 110 кВ «БиАЭС-Встречный». | [39 empty] | ВН |  | ВН | [20 empty] | внеплановая Замена П-оп.№ 288 | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [55 empty] | А | [6 empty] | Выполнен ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №1669-1670 | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Октябрь 2021 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Октябрь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ "Лагуна" | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [49 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 35/6 кВ "Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Октябрь 2021 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Октябрь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0,4 кВ №№ 101, 131, 132, 139, 179, 301 | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 80 |  | Сети | Вл
| ТП6/0,4 кВ №№ 224, 229 | [14 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 32
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт