## Лист1
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2017г.
НОЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-5 | Т-2-4-2 | 4 | Капитальный | 0:01 | 2017-10-16 | 23:59 | 2017-11-19 |  |  | Заявка №386м
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-5 | Т-2-4-2 | 4 | Капитальный | 0:01 | 2017-10-16 | 23:59 | 2017-11-19 | 15:20 | 2017-11-19 | Заявка №386м/2269, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  |  |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  |  |  | 695 час 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:05 | 2017-11-01 | 23:59 | 2017-12-31 |  |  | Заявка №2339 | 695 | 55
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-4 | Т-2-4-2 | 4 | Текущий | 0:15 | 2017-11-27 | 23:59 | 2017-12-07 |  |  | Заявка №452м, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 4 | АК-1.5-(4)-4 | 1.5 | Текущий | 0:15 | 2017-11-27 | 23:59 | 2017-12-07 | 14:10 | 2017-11-29 | Заявка №452м/2510, плановый | 61 | 55
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [79 empty] | Час | мин
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:52 | 2017-11-03 | 21:00 | 2017-11-03 | 13:07 | 2017-11-03 | Заявка №2364, плановый
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 8:50 | 2017-11-03 | 21:00 | 2017-11-03 | 16:29 | 2017-11-03 | Заявка №2358, плановый
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:23 | 2017-11-08 | 18:00 | 2017-11-08 | 17:00 | 2017-11-08 | Заявка №437м, плановый
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:55 | 2017-11-09 | 21:00 | 2017-11-09 | 20:46 | 2017-11-09 | Заявка №433м/2374, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [53 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [5 empty] | 61 час 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:09 | 2017-11-10 | 21:00 | 2017-11-10 | 20:42 | 2017-11-10 | Заявка №433м/2374, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | К | К | К | К | К |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [25 empty] | 423 час 20 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:10 | 2017-11-11 | 21:00 | 2017-11-11 | 20:52 | 2017-11-11 | Заявка №438м/2416, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-06 ЗА НОЯБРЬ 2017г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:10 | 2017-11-11 | 21:00 | 2017-11-11 | 20:52 | 2017-11-11 | Заявка №438м/2416, плановый
НОЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:22 | 2017-11-12 | 21:00 | 2017-11-12 | 20:45 | 2017-11-12 | Заявка №438м/2416, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:22 | 2017-11-13 | 21:00 | 2017-11-13 | 20:45 | 2017-11-13 | Заявка №438м/2416, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ «Южный-Быстрый» | [24 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | [31 empty] | 48 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:18 | 2017-11-14 | 18:00 | 2017-11-14 | 17:34 | 2017-11-14 | Заявка №440м, плановый
| ВЛ 6 кВ №54 | [45 empty] | А |  | А | [5 empty] | А | [9 empty] | 24 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 14:36 | 2017-11-15 | 18:00 | 2017-11-15 | 17:32 | 2017-11-15 | Заявка №440м, плановый
| ВЛ 6 кВ №65 | [57 empty] | А | [5 empty] | 8 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:37 | 2017-11-16 | 18:00 | 2017-11-16 | 17:20 | 2017-11-16 | Заявка №440м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 10:15 | 2017-11-17 | 18:00 | 2017-11-17 | 16:25 | 2017-11-17 | Заявка №445м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:44 | 2017-11-17 | 18:00 | 2017-11-17 | 17:50 | 2017-11-17 | Заявка №440м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 10:24 | 2017-11-20 | 18:00 | 2017-11-20 | 16:26 | 2017-11-20 | Заявка №447м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 11:10 | 2017-11-26 | 21:00 | 2017-11-26 | 22:28 | 2017-11-26 | Заявка №453м/2509, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:51 | 2017-11-27 | 21:00 | 2017-11-27 | 21:38 | 2017-11-27 | Заявка №453м/2509, плановый
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-01 |  |  | Заявка №440м, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС110 И ПС-35 ЗА НОЯБРЬ 2017г.
НОЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС "Центральная" 35/6 кВ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [57 empty] | 24 час
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА НОЯБРЬ 2017г.
НОЯБРЬ 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [16 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | 252,241,246 | 80 час
ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный
А - аварийный ремонт
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко