## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2019 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план
НОЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:02 | 2019-10-04 | 23:59 | 2019-12-01 |  |  | Заявка №2539, плановый | реконструкция
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | Т2-12-2 | 10 | Текущий | 0:20 | 2019-10-15 | 23:59 | 2019-11-19 | 23:59 | 2019-11-19 | Заявка №2454, плановый | 455 ч. 59 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Текущий | 0:20 | 2019-10-15 | 23:59 | 2019-11-19 | 23:59 | 2019-11-19 | Заявка №2454, плановый | 455 ч. 59 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:13 | 2019-11-05 | 23:59 | 2019-11-07 | 19:10 | 2019-11-07 | Заявка №2538, плановый | 66 ч. 57 мин.
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-1 | Т2-6-2 | 5 | Текущий | 0:20 | 2019-11-18 | 23:59 | 2019-11-21 | 21:07 | 2019-11-21 | Заявка №2581, плановый | 92 ч. 47 мин.
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 1 | П-5-35 | 5 | Текущий | 0:20 | 2019-11-18 | 23:59 | 2019-11-21 | 21:07 | 2019-11-21 | Заявка №2581, плановый | 92 ч. 47 мин.
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [8 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [49 empty] | 66 ч. 57 мин.
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [34 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [21 empty] | 94 ч. 47 мин.
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | [25 empty] | 455 ч. 59 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Неотложный | 11:36 | 2019-11-28 | 20:00 | 2019-11-28 | 19:22 | 2019-11-28 | Заявка №2636, плановый |  | 7 ч. 46 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА НОЯБРЬ 2019 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
НОЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | [55 empty] | А | [7 empty] | 8 ч.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА НОЯБРЬ 2019 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
НОЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Центральная" | [34 empty] | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [19 empty] | 40 ч | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат" | [22 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [35 empty] | 24 ч | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА НОЯБРЬ 2019 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
НОЯБРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП-6/0.4 №241, 246, 252 | [8 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [6 empty] | ТР | ТР | [26 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | [10 empty] | Чаунский РЭС | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Капитальный | 11:05 | 2019-10-29 | 18:00 | 2019-11-01 | 14:55 | 2019-11-01 | Заявка №409м, плановый | 51 ч. 50 мин.
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:15 | 2019-11-05 | 18:00 | 2019-11-05 | 16:17 | 2019-11-05 | Заявка №410м, плановый | 6 ч. 02 мин.
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:13 | 2019-11-05 | 18:00 | 2019-11-05 | 16:03 | 2019-11-05 | Заявка №412м, плановый | 5 ч. 50 мин.
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:27 | 2019-11-07 | 18:00 | 2019-11-07 | 16:08 | 2019-11-07 | Заявка №413м, плановый | 5 ч. 41 мин.
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:47 | 2019-11-11 | 18:00 | 2019-11-11 | 17:11 | 2019-11-11 | Заявка №418м, плановый | 6 ч. 24 мин.
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:27 | 2019-11-12 | 18:00 | 2019-11-12 | 17:22 | 2019-11-12 | Заявка №422м, плановый | 5 ч. 55 мин.
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 10:22 | 2019-11-14 | 18:00 | 2019-11-14 | 16:30 | 2019-11-14 | Заявка №423м, плановый | 6 ч. 08 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 10:20 | 2019-11-15 | 18:00 | 2019-11-15 | 17:08 | 2019-11-15 | Заявка №424м, плановый | 6 ч. 48 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор