## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Ноябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-09-29 | 23:59 | 2020-12-15 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 720 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-11-18 |  |  | Заявка №1915, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:57 | 2020-11-06 | 21:00 | 2020-11-08 | 16:24 | 2020-11-07 | Заявка №2314, неплановый | 35 ч. 26 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:07 | 2020-10-26 | 23:59 | 2020-11-18 | 13:25 | 2020-11-17 | Заявка №2214, плановый | 532 ч. 17 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:10 | 2020-11-23 | 21:00 | 2020-11-23 | 18:07 | 2020-11-23 | Заявка №2389, плановый | 8 ч. 57 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 720 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 10:41 | 2020-11-23 | 20:00 | 2020-11-23 | 21:17 | 2020-11-23 | Заявка №2390, плановый | 10 ч. 36 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:07 | 2020-11-24 | 21:00 | 2020-11-24 | 21:13 | 2020-11-24 | Заявка №2389, плановый | 12 ч. 06 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:30 | 2020-11-25 | 21:00 | 2020-11-25 | 19:37 | 2020-11-25 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 07 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 19:30 | 2020-11-25 | 21:00 | 2020-11-27 | 12:27 | 2020-11-27 | Заявка №2424, неплановый | 40 ч. 56 мин.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА НОЯБРЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:33 | 2020-11-05 | 18:00 | 2020-11-05 | 15:22 | 2020-11-05 | Заявка №469м, плановый | 5 ч. 49 мин.
Ноябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 19:30 | 2020-11-25 | 21:00 | 2020-11-27 | 12:27 | 2020-11-27 | Заявка №2424, неплановый | 40 ч. 56 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:15 | 2020-11-27 | 21:00 | 2020-11-27 | 20:01 | 2020-11-27 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 46 мин.
Северные ЭС | ВЛ-110 кВ Встречный-Черский | [13 empty] | А | [51 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 10:17 | 2020-11-25 | 21:00 | 2020-11-29 | 23:11 | 2020-11-28 | Заявка №2439, неплановый | 84 ч. 53 мин.
| ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский | [53 empty] | А | [11 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:15 | 2020-11-28 | 21:00 | 2020-11-28 | 20:01 | 2020-11-28 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 45 мин.
| ВЛ-110 кВ Гамма-Комсомольский | [55 empty] | А | [9 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:47 | 2020-11-29 | 21:00 | 2020-11-29 | 18:12 | 2020-11-29 | Заявка №2389, плановый | 8 ч. 25 мин.
| ВЛ 35 кВ "Атомка-Кепервеем | [27 empty] | ВП | [37 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:29 | 2020-11-30 | 21:00 | 2020-11-30 | 20:11 | 2020-11-30 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 42 мин.
| ВЛ 0,4 кВ № 7 от ТП № 306 | [5 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП | [55 empty] | 36 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
| КЛ 6 кВ № 78б, 90а,б | [33 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [5 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [5 empty] | ВП | [5 empty] | 80 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Аварийный | 4:45 | 2020-11-06 | 18:00 | 2020-11-09 | 19:30 | 2020-11-07 | Заявка №2315, неплановый | 38 ч. 44 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | [11 empty] | А |  | А | [51 empty] | 38 ч. 44 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА НОЯБРЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
Ноябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА НОЯБРЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
Ноябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП № 252, 241, 246 | [16 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [39 empty] | 40
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт