## Лист1
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2017 г.
Декабрь 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:05 | 2017-11-01 | 23:59 | 2017-12-31 |  |  | Заявка №2339, неплановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:16 | 2017-12-25 | 23:59 | 2017-12-27 | 17:50 | 2017-12-27 | Заявка №2665, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК |  | 744 час
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 65 час 34 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Текущий | 13:25 | 2017-12-01 | 18:00 | 2017-12-01 | 15:55 | 2017-12-01 | Заявка №2529, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 13:25 | 2017-12-01 | 18:00 | 2017-12-01 | 15:55 | 2017-12-01 | Заявка №2529, плановый | Час | мин
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Текущий | 11:30 | 2017-12-15 | 18:00 | 2017-12-15 | 16:05 | 2017-12-15 | Заявка №2612, плановый
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 11:30 | 2017-12-15 | 18:00 | 2017-12-15 | 16:05 | 2017-12-15 | Заявка №2612, плановый
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ДЕКАБРЬ 2017 г.
Декабрь 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-01 |  |  | Заявка №440м, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 Встречный-Черский | [32 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [11 empty] | К |  | К |  | К | [5 empty] | 96 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
| ВЛ 110 Бета-Гамма | [8 empty] | К | К | К | К | [51 empty] | 24 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
| ВЛ 6 кВ № 101 | [9 empty] | ВК |  | ВК |  | ВК |  | ВК | [47 empty] | 32 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 |  |  | Заявка №457м, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ДЕКАБРЬ 2017 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 0:00 | 2017-11-27 | 18:00 | 2017-12-15 | 15:54 | 2017-12-11 | Заявка №457м, плановый
Декабрь 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:28 | 2017-12-15 | 21:00 | 2017-12-15 | 20:45 | 2017-12-15 | Заявка №465м/2607, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Текущий | 11:30 | 2017-12-15 | 18:00 | 2017-12-15 | 16:05 | 2017-12-15 | Заявка №2612, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 11:30 | 2017-12-15 | 18:00 | 2017-12-15 | 16:05 | 2017-12-15 | Заявка №2612, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:10 | 2017-12-16 | 21:00 | 2017-12-16 | 21:21 | 2017-12-16 | Заявка №465м/2607, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ДЕКАБРЬ 2017 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
Декабрь 2017 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:47 | 2017-12-18 | 21:00 | 2017-12-20 |  |  | Заявка №2648, неплановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [12 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 56 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:47 | 2017-12-18 | 21:00 | 2017-12-20 |  |  | Заявка №2648, неплановый
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:47 | 2017-12-18 | 21:00 | 2017-12-20 |  |  | Заявка №2648, неплановый
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:47 | 2017-12-18 | 21:00 | 2017-12-20 | 17:04 | 2017-12-20 | Заявка №2648, неплановый
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 4:47 | 2017-12-18 | 21:00 | 2017-12-20 | 17:04 | 2017-12-20 | Заявка №2648, неплановый
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[5 empty] | А - аварийный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 |  |  | Заявка №462м, плановый
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:34 | 2017-12-12 | 18:00 | 2017-12-22 | 17:23 | 2017-12-22 | Заявка №462м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 15:03 | 2017-12-26 | 21:00 | 2017-12-29 |  |  | Заявка №483м/2682, неплановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 15:03 | 2017-12-26 | 21:00 | 2017-12-29 |  |  | Заявка №483м/2682, неплановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 15:03 | 2017-12-26 | 21:00 | 2017-12-29 |  |  | Заявка №483м/2682, неплановый