## январь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за январь 2016 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 11 | 122
| капитальный | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 23
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| текущий | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 15 | 1000
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за январь 2016 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 11 | 122
| капитальный | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 23
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 17 | 1100
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
| текущий | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 15 | 1000
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за январь 2016 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 8 | 13.251
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 7 | 13.011
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС -Иультин" -0.3 км -ликвидация аварии

## февраль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за февраль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 180 | 4 | 180 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за февраль 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 130 | 3 | 130 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за февраль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.285 | 11 | 13.111
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.285 | 8 | 12.681
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
АВР ВЛ 110 кВ "ЧТЭЮжный" | Установка временной металической опоры №561
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев

## март
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за март 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 210 | 2 | 210 | 6 | 390 | 6 | 390 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 400 | 1 | 400 | 2 | 90 | 2 | 90 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 160 | 1 | 160 | 4 | 290 | 4 | 290 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за март 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 210 | 2 | 210 | 5 | 340 | 5 | 340 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 160 | 1 | 160 | 4 | 290 | 4 | 290 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за март 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 4.215 | 11 | 13.111
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 2.245 | 8 | 12.681
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
АВР на ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" по увеличению габаритов провода в пролетах опор №6-10
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев

## Апрель
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за апрель 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 100 | 2 | 100 | 8 | 480 | 8 | 480 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 340 | 5 | 340 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за апрель 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 100 | 2 | 100 | 7 | 430 | 7 | 430 | 20 | 1240
| капитальный | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 340 | 5 | 340 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за апрель 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6.215 | 11 | 13.111
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4.245 | 8 | 12.681
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1 | 0.24
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев

## Июнь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за июнь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 3 | 41 | 3 | 41 | 4 | 46 | 4 | 46 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 3 | 41 | 3 | 41 | 4 | 46 | 4 | 46 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 600 | 11 | 600 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 90 | 2 | 90 | 8 | 460 | 8 | 460 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 3 | 43 | 3 | 43 | 4 | 48 | 4 | 48 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 3 | 43 | 3 | 43 | 4 | 48 | 4 | 48 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за июнь 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 3 | 41 | 3 | 41 | 4 | 46 | 4 | 46 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 3 | 41 | 3 | 41 | 4 | 46 | 4 | 46 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 600 | 11 | 600 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 90 | 2 | 90 | 8 | 460 | 8 | 460 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 3 | 43 | 3 | 43 | 4 | 48 | 4 | 48 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 3 | 43 | 3 | 43 | 4 | 48 | 4 | 48 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за июнь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 4 | 1.658 | 5 | 2.058 | 11 | 11.181 | 11 | 11.873 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный | 3 | 1.528 | 4 | 1.928 | 8 | 9.081 | 8 | 9.773 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.97 | 2 | 1.97 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" - замена П обр. опор №№ 463, 464, 465 - 0.6 км. Перенос срока выполнения ремонтов на август месяц в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией.
ВЛ 110 кВ "Бета-Алискерово" - замена П обр. опор №№ 144, 145 - 0.4 км. Выполнены внеплановые работы в связи с переносом срока с августа на июнь.
ВЛ 110 кВ "БиАЭС-Встречный" - замена П обр. опоры № 251 - 0.2 км. Выполнены внеплановые работы в связи с переносом срока с октября на июнь.
АВР на ВЛ 110 кВ "БиАЭС-Встречный" - установили временную металлическую консоль на П обр. опоре №38 - 0.2 км.
АВР на ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" - установили временную металлическую АП обр. опору №778 - 0.2 км.
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев

## Июль )
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за июль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 160 | 1 | 160 | 12 | 760 | 12 | 760 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 620 | 9 | 620 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за июль 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 160 | 1 | 160 | 12 | 760 | 12 | 760 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 620 | 9 | 620 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 24 | 2 | 24 | 6 | 70 | 6 | 70 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за июль 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 2 | 3.639 | 2 | 3.548 | 12 | 14.82 | 12 | 15.421 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный | 1 | 2.979 | 1 | 2.888 | 8 | 12.06 | 8 | 12.661 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев
Исп. Нутевги В.С.

## август
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за август 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 3 | 150 | 3 | 150 | 15 | 910 | 15 | 910 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 3 | 150 | 3 | 150 | 12 | 770 | 12 | 770 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за август 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 100 | 2 | 100 | 14 | 860 | 14 | 860 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 100 | 2 | 100 | 11 | 720 | 11 | 720 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 95 | 7 | 95 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за август 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 5 | 2.043 | 5 | 1.553 | 17 | 16.864 | 17 | 16.974 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  | 1.594 |  | 1.103 | 8 | 13.654 | 8 | 13.764 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" Замена П обр. опор № 463, 464, 465 |  |  |  | Бригада выехала 28.08.2017
Заместитьель главного инженера по ремонтам и инжинирингу Р.С. Бикбаев
Исп. Нутевги В.С.

## сентябрь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за сентябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 30 | 3 | 240 | 16 | 940 | 18 | 1150 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 30 | 3 | 240 | 13 | 800 | 15 | 1010 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за сентябрь 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 30 | 2 | 190 | 16 | 940 | 17 | 1100 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 30 | 2 | 190 | 13 | 800 | 14 | 960 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 13.5 | 1 | 12 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за сентябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 17 | 16.864 | 17 | 17.774 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  | 0.8 | 8 | 13.654 | 8 | 14.564 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
В связи с невозможностью пробурить скважину под установку сваи ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" для опоры №463 - 0,2 км
из-за скальных грунтов, работы переносятся на ноябрь месяц.
АВР. Установлена временная металлическая П обр. опора №717 - 0,2 км на ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский"
АВР. Замена консоли на П обр. опоре №45 - 0,2 км на ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский"
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Исп. Унку Е.С.

## октябрь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за октябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10 | 110 | 9 | 108.5 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 90 | 1 | 40 | 18 | 1030 | 19 | 1190 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 90 | 1 | 40 | 15 | 890 | 16 | 1050 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 113.5 | 9 | 112 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за октябрь 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 90 | 2 | 90 | 18 | 1030 | 19 | 1190 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 90 | 2 | 90 | 15 | 890 | 16 | 1050 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 8 | 107 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за октябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 17 | 16.864 | 17 | 18.144 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  | 0.28 | 8 | 13.654 | 8 | 14.844 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 5 | 0.45 | 5 | 0.54 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 96 | 1 | 120 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
Замена временной металлической опоры на постоянные № 366 на ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
Расчистка просеки 24 га нв ВЛ 110 кВ Встречный-Черский
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Исп. Нутевги В.С.

## Ноябрь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за ноябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  | 1 | 1.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1030 | 20 | 1350 | 20 | 1240
| капитальный |  |  | 1 | 160 | 3 | 140 | 4 | 300 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 15 | 890 | 16 | 1050 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  | 1 | 1.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за ноябрь 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  | 1 | 1.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1030 | 19 | 1190 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 15 | 890 | 16 | 1050 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  | 1 | 1.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за ноябрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 17 | 17.264 | 18 | 18.724 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  | 0.4 |  | 0.4 | 8 | 14.054 | 8 | 15.244 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.18 | 2 | 0.19 | 3 | 0.37 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 5 | 0.45 | 5 | 0.54 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 120 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
АВР. 6 кВ №54 замена А-обр. опор №№15,20 - 0,12 км.
Внеплановый ремонт. 6 кВ №65 замена стойки А-обр. опоры №7 - 0,06 км.
Заместитель Генерального директора - главный инженер С.А. Игнатенко
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Исп. Унку Е.С.

## Декабрь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт за декабрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 210 | 1 | 50 | 20 | 1240 | 21 | 1400 | 20 | 1240
| капитальный |  |  |  |  | 3 | 140 | 4 | 300 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 210 | 1 | 50 | 17 | 1100 | 17 | 1100 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта за декабрь 2017 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 210 | 2 | 210 | 20 | 1240 | 21 | 1400 | 20 | 1240
| капитальный |  |  | 1 | 160 | 3 | 140 | 4 | 300 | 3 | 140
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 2 | 210 | 1 | 50 | 17 | 1100 | 17 | 1100 | 17 | 1100
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
| средний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 9 | 108.5 | 9 | 108.5 | 9 | 108.5
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тепловые сети (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта за декабрь 2017 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Устройства компенсации реактивной мощности, мощностью 50 МВар и выше, МВар | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети | капитальный | 0 | 14.2 | 1 | 3.06 | 17 | 31.464 | 19 | 21.784 | 17 | 31.464
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | капитальный |  | 14.2 |  | 3 | 8 | 28.254 | 8 | 18.244 | 8 | 28.254
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2 | 2.57 | 2 | 2.57
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.06 | 2 | 0.19 | 4 | 0.43 | 2 | 0.19
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 5 | 0.45 | 5 | 0.54 | 5 | 0.45
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 кВ (МВА) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистка просеки (га) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 120 | 1 | 96
Расширение просеки (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причины отклонений за месяц
Выполнен внеплановый КР КА ст. №2 Анадырской ТЭЦ под реконструкцию.
Не выполнен КР ДГ ст. 2 Чаунской ТЭЦ по причине нарушения договорных обязательств подрядчиком. В замен КР был выполнен ТР.
Внеплановый. 6 кВ №101 установка А-обр. двухстоечной опоры №1
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В.Коваленко
Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов К.В. Коваленко
Исп. Унку Е.С.