## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Декабрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-09-29 | 23:59 | 2020-12-15 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 4 | ПК-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2020-12-15 | 23:59 | 2020-12-30 | 23:55 | 2020-12-30 | Заявка №2523, плановый | 383 ч. 50мин
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-12-07 | 23:59 | 2020-12-07 | Заявка №1915, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:14 | 2020-12-01 | 21:00 | 2020-12-01 | 18:37 | 2020-12-01 | Заявка №2389, плановый | 9 ч 32 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:14 | 2020-12-02 | 21:00 | 2020-12-02 | 19:40 | 2020-12-02 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 26 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:24 | 2020-12-03 | 21:00 | 2020-12-03 | 20:04 | 2020-12-03 | Заявка №2389, плановый | 10 ч. 40 м ин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [51 empty] | 243 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:12 | 2020-12-04 | 21:00 | 2020-12-04 | 18:44 | 2020-12-04 | Заявка №2389, плановый | 9 ч. 32 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 10:12 | 2020-12-06 | 21:00 | 2020-12-09 | 16:10 | 2020-12-09 | Заявка №2488, плановый | 5 ч. 48 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [28 empty] | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | [7 empty] | 383 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 10:12 | 2020-12-06 | 21:00 | 2020-12-09 | 16:10 | 2020-12-09 | Заявка №2488, плановый | 5 ч. 48 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 12:13 | 2020-12-21 | 16:00 | 2020-12-21 | 16:47 | 2020-12-21 | Заявка №2550, плановый | 4 ч. 34 мин.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Декабрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [56 empty] | внеплан Замена П-обр оп. № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102 | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский | [35 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП | [24 empty] | внеплан Замена П-обр. оп. № 617, 618 | 36 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
Декабрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
Декабрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП № 217, 231 | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 32
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт