## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Декабрь 2022 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Декабрь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Капитальный | 00-01 | 26.09.22. | 24-00 | 08.12.22. | 24-00 | 08.12.22. | 2357-Д
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [33 empty] | 356 | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Капитальный | 00-01 | 2022-12-09 | 23:59 | 2022-12-15 | 20:00 | 2022-12-15 | З.№2810-Д
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 18:12 | 2022-12-04 | 21:00 | 2022-12-07 | 20:18 | 2022-12-07 | З.№574/2801
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 3:15 | 2022-12-13 | 21:00 | 2022-12-16 | 16:32 | 2022-12-15 | З.№585/2829
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 20:53 | 2022-12-16 | 21:00 | 2022-12-19 | 21:00 | 2022-12-19 | З.№2872
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Аварийный | 0:47 | 2022-12-28 | 23:59 | 2022-12-29 | 23:59 | 2022-12-29 | З.№591м
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Декабрь 2022 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
Декабрь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Т-1
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [11 empty] | А |  | А | [13 empty] | А |  | А | [32 empty] | АВР оп.720, 1850 | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка с отпайкой на ПС Кекура | [23 empty] | ВП | [39 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 6 кВ № 67 (ЧРЭС) |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  |  |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [48 empty] | оп. 40.42.43.44.45.46. 47 - 7 шт | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | [23 empty] | ВП |  | ВП | [36 empty] | оп. № 40 | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Декабрь 2022 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Декабрь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/6 кВ Черский | [55 empty] | А |  | А |  | А |  |  |  | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС35/6 кВ Вега | [27 empty] | А | [35 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Декабрь 2022 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Декабрь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ № 217, 231 | [10 empty] | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [35 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт