## Август 2018
с 01.01 по 28.01
ЯНВАРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:23 | 2019-01-14 | 23:59 | 2019-01-16 | 18:40 | 2019-01-16 | Заявка №11, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:10 | 2019-01-21 | 23:59 | 2019-01-24 | 18:00 | 2019-01-24 | Заявка №35, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [26 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [31 empty] | 66 ч. 17 мин. | ОАО "Чукотэнерго"
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [40 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [15 empty] | 89 ч. 50 мин.
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ЯНВАРЬ 2019 г. (Приложение 42 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ЯНВАРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [55 empty] | К |  | К |  | К |  | К | согласно РП 2019 (выполенние (оформление отчетности) замена трёх опор из четырёх перенесено с мая 2019 на январь 2019) | 48 ч.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ЯНВАРЬ 2019 г. (Приложение 49 ПС)
ЯНВАРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Неотложный | 17:00 | 2019-01-07 | 23:00 | 2019-01-07 | 22:06 | 2019-01-07 | Заявка №1, неплановый
Северные ЭС | ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [26 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 64 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 10:33 | 2019-01-16 | 18:00 | 2019-01-16 | 15:38 | 2019-01-16 | Заявка №15, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 10:04 | 2019-01-24 | 20:00 | 2019-01-24 | 18:12 | 2019-01-24 | Заявка №48, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:05 | 2019-01-30 | 20:00 | 2019-01-30 | 20:06 | 2019-01-30 | Заявка №75, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ЯНВАРЬ 2019 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ЯНВАРЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [18 empty] | Т | Т | [24 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | №№ 222, 228 | 32 ч.
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт