## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА январь 2021 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Январь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Средний | 0:00 | 2021-01-01 | 23:59 | 2021-09-30 |  |  | Заявка №2587, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:07 | 2021-01-11 | 23:59 | 2021-01-16 | 23:55 | 2021-01-16 | Заявка №539м, плановый | 143 ч. 48 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Средний | 0:05 | 2021-01-17 | 23:59 | 2021-03-09 |  |  | Заявка №24, плановый | 359 ч. 55 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:21 | 2021-01-20 | 18:00 | 2021-01-20 | 19:06 | 2021-01-20 | Заявка №35, плановый | 9 ч. 45 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:07 | 2021-01-22 | 20:00 | 2021-01-22 | 14:50 | 2021-01-22 | Заявка №42, плановый | 5 ч. 43 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [20 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 109 | Аварийный | 22:32 | 2021-01-22 | 20:00 | 2021-01-25 | 12:34 | 2021-01-24 | Заявка №59, плановый | 38 ч. 01 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА Январь 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Январь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 12:08 | 2021-01-26 | 18:00 | 2021-01-26 | 17:57 | 2021-01-26 | Заявка №15м, плановый | 5 ч. 49 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА Январь 2021 г. (Приложение 16 ПС)
Январь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 "Прима" | [22 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 56
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА Январь 2021 г. (Приложение 15 ТП)
Январь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0,4 кВ №№ 222, 228 | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [21 empty] | 32
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт