## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план |  |  |  | 01-25
ФЕВРАЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | Текущий | 0:00 | 2020-02-10 | 23:59 | 2020-02-13 |  |  | Заявка №119, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [18 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [37 empty] | 96 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:30 | 2020-02-24 | 23:59 | 2020-03-03 |  |  | Заявка №19м, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [46 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [5 empty] | 143 ч 30 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ФЕВЛЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ФЕВРАЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "БиАЭС - Прима" | [18 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | [22 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | [6 empty] | Расчистка просеки | 96
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 19:38 | 2020-02-27 | 21:00 | 2020-03-01 |  |  | Заявка №213, неплановый
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 10:09 | 2020-02-28 | 20:00 | 2020-02-28 | 20:53 | 2020-02-28 | Заявка №189, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 10:09 | 2020-02-28 | 20:00 | 2020-02-28 | 20:53 | 2020-02-28 | Заявка №189, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ФЕВРАЛь 2020 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ФЕВРАЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [35 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ФЕВРАЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП-6/0.4 №203, 250, 254 | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | Т | Т |  | Т | Т | [19 empty] | Чаунский РЭС | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети