## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Февраль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Средний | 0:00 | 2021-01-01 | 23:59 | 2021-09-30 |  |  | Заявка №2587, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 672 | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Средний | 0:05 | 2021-01-17 | 23:59 | 2021-03-09 |  |  | Заявка №24, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 13:10 | 2021-02-03 | 21:00 | 2021-02-06 | 12:32 | 2021-02-06 | Заявка №88, неплановый | 71 ч. 21 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:22 | 2021-02-17 | 21:00 | 2021-02-17 | 19:01 | 2021-02-17 | Заявка №130, плановый | 9 ч. 39 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 672 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:14 | 2021-02-18 | 21:00 | 2021-02-18 | 20:45 | 2021-02-18 | Заявка №130, плановый | 11 ч. 31 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:21 | 2021-02-19 | 21:00 | 2021-02-19 | 12:29 | 2021-02-19 | Заявка №130, плановый | 3 ч. 8 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 11:16 | 2021-02-25 | 21:00 | 2021-02-25 | 21:04 | 2021-02-25 | Заявка №173, плановый | 9 ч. 48 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
Февраль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Аварийный | 20:50 | 2021-02-03 | 20:50 | 2021-02-11 | 13:53 | 2021-02-11 | Заявка №97, неплановый | 185 ч. 3 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Аварийный | 20:50 | 2021-02-03 | 20:50 | 2021-02-11 | 13:53 | 2021-02-11 | Заявка №97, неплановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" | [11 empty] | А | [52 empty] | установлена врем. мет. опора № 981 | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:31 | 2021-02-27 | 21:00 | 2021-02-27 | 20:21 | 2021-02-27 | Заявка №173, плановый | 9 ч. 50 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:36 | 2021-02-28 | 21:00 | 2021-02-28 | 18:45 | 2021-02-28 | Заявка №173, плановый | 8 ч. 09 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин | [5 empty] | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [42 empty] | Замена П- обр. опор № 122, 123, перетяжка проводов в пролета опор №120-125 | 185 ч 03 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 г. (Приложение 16 ПС)
Февраль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [40 empty] | ТР | 40
| ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | [7 empty] | А | [56 empty] | АВР | 8
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 г. (Приложение 15 ТП)
Февраль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт