## Март 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАРТ 2018 г.
Март 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:00 | 2018-01-01 | 23:59 | 2018-03-01 |  |  | Заявка №2692, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 744 час
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-3 | Т2-12-2 | 12 | Аварийный | 14:08 | 2018-01-24 | 23:59 | 2018-03-07 |  |  | Заявка №213, неплановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 3 | ПТ-12-35/10М | 12 | Аварийный | 14:08 | 2018-01-24 | 23:59 | 2018-03-07 |  |  | Заявка №213, неплановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-3 | Т2-12-2 | 12 | Аварийный | 14:08 | 2018-01-24 | 23:59 | 2018-03-13 | 13:20 | 2018-03-13 | Заявка №251, неплановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 264 час
Паровой котел К-50-40 ст. №3
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Аварийный | 8:35 | 2018-03-19 | 23:59 | 2018-03-21 |  |  | Заявка №285, неплановый
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Аварийный | 8:35 | 2018-03-19 | 23:59 | 2018-03-21 | 14:40 | 2018-03-21 | Заявка №285, неплановый
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:01 | 2018-02-18 | 23:59 | 2018-04-20 |  |  | Заявка №193, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 744 час
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [37 empty] | А |  | А |  | А | [21 empty] | 54 час 05 мин
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Неотложный | 17:42 | 2018-02-27 | 21:00 | 2018-03-01 | 16:01 | 2018-02-28 | Заявка №222, неплановый | АВР, дефект в цепях управления приводом ШПЭ-33,В-110 ВЛ Быстрый, Акт №5 от 27.02.2018
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [36 empty] | Продление до 13.03.2018 г. | 301 час 20 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Неотложный | 17:42 | 2018-02-27 | 21:00 | 2018-03-01 | 16:01 | 2018-02-28 | Заявка №221, неплановый | АВР, занос оборудования снегом (ПС Южный), вследствие интенсивной снежной метели, Акт №5 от 27.02.2018
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Неотложный | 17:42 | 2018-02-27 | 21:00 | 2018-03-01 | 16:01 | 2018-02-28 | Заявка №219, неплановый | АВР, занос оборудования снегом на ПС Южный, вследствие интенсивной снежной метели, Акт №5 от 27.02.2018
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 11:40 | 2018-02-28 | 18:00 | 2018-02-28 | 12:28 | 2018-02-28 | Заявка №41м, плановый | Плановая, Заявка от РЗАИ СЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАРТ 2018 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:13 | 2018-03-01 | 18:00 | 2018-03-01 | 11:46 | 2018-03-01 | Заявка №43м, плановый | Плановая, Заявка от РЗАИ СЭС
Март 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:23 | 2018-03-06 | 18:00 | 2018-03-06 | 14:43 | 2018-03-06 | Заявка №51м, плановый | Плановая, Заявка от РЗАИ СЭС(изменение уставок)
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Лагуна | 4 | Текущий | 14:42 | 2018-03-15 | 18:00 | 2018-03-15 | 16:24 | 2018-03-15 | Заявка №65м, плановый | Плановая заявка
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:17 | 2018-03-19 | 20:30 | 2018-03-19 | 20:39 | 2018-03-19 | Заявка №273, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:47 | 2018-03-20 | 20:30 | 2018-03-20 | 20:47 | 2018-03-20 | Заявка №273, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:37 | 2018-03-21 | 20:30 | 2018-03-21 | 20:40 | 2018-03-21 | Заявка №273, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-03-21 | 20:30 | 2018-03-21 | 20:43 | 2018-03-21 | Заявка №284, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:18 | 2018-03-22 | 20:30 | 2018-03-22 | 18:47 | 2018-03-22 | Заявка №273, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАРТ 2018 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 9:46 | 2018-03-22 | 20:30 | 2018-03-22 | 20:18 | 2018-03-22 | Заявка №284, плановый | Плановые работы по бурению скаважин, для установки свай под П-обр.опоры
Март 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | [6 empty] | Это за март отключения . РУС ГИДРО просит расшифровку по какаой причине
Северные ЭС | ПС "Кепервеем" 35/6 кВ | [56 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 16 час |  |  | В прошлом месяце меня пытали . Напишите кратко |  | Спасибо
| ПС"Комсомольский"110/35/6 кВ | [52 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 24 час
| ПС "Южный" 110/35/6 кВ | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [31 empty] | 32 час
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАРТ 2018 г.
Март 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный ремонт
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт