## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАРТ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план
МАРТ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:30 | 2020-02-24 | 23:59 | 2020-03-03 | 20:16 | 2020-03-03 | Заявка №190, плановый | 211 ч. 44 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [34 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [7 empty] | 251 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 2 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 9:00 | 2020-03-18 | 23:59 | 2020-03-28 | 20:00 | 2020-03-28 | Заявка №306, плановый | 251 ч.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [57 empty] | 68 ч. 16 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАРТ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
МАРТ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Береговая-Южный" (ранее ЧТЭЦ-Южный) | [18 empty] | К | К | К | К | К | К |  |  | К | К | [8 empty] | К | К | К | К | [23 empty] | 72
| ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [26 empty] | К | К | К | К | К | К |  |  | К | К |  |  | К | К | [23 empty] | 60
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 19:38 | 2020-02-27 | 21:00 | 2020-03-03 | 15:11 | 2020-03-02 | Заявка №231, неплановый | 91 ч. 33 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Капитальный | 9:48 | 2020-03-05 | 20:00 | 2020-03-05 | 22:18 | 2020-03-05 | Заявка №237, плановый | 12 ч. 30 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:12 | 2020-03-10 | 20:00 | 2020-03-10 | 18:18 | 2020-03-10 | Заявка №266, плановый | 8 ч. 6 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 11:56 | 2020-03-11 | 17:00 | 2020-03-11 | 17:50 | 2020-03-11 | Заявка №273, плановый | 5 ч. 54 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАРТ 2020 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 11:14 | 2020-03-11 | 20:00 | 2020-03-11 | 22:23 | 2020-03-11 | Заявка №266, плановый | 11 ч. 9мин.
МАРТ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Аварийный | 3:54 | 2020-03-04 | 3:54 | 2020-03-05 | 15:05 | 2020-03-04 | Заявка №245, неплановый | 11 ч. 11 мин
Северные ЭС | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат" | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:46 | 2020-03-12 | 20:00 | 2020-03-12 | 20:12 | 2020-03-12 | Заявка №266, плановый | 10 ч. 26 мин.
| ПС 35/6 кВ "Кепервеем" | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | С | С | [23 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный - Комсомольский | 110 | Капитальный | 10:15 | 2020-03-14 | 20:00 | 2020-03-14 | 19:39 | 2020-03-14 | Заявка №297, плановый | 9 ч. 24 мин.
| ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | [44 empty] | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | [11 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 110/35/6 кВ "Южный" | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | [25 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 9:44 | 2020-03-15 | 20:00 | 2020-03-15 | 19:05 | 2020-03-15 | Заявка №297, плановый | 9 ч. 21 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 10:18 | 2020-03-17 | 18:00 | 2020-03-17 | 21:29 | 2020-03-17 | Заявка №280, плановый | 11 ч. 11 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:55 | 2020-03-18 | 20:00 | 2020-03-18 | 18:19 | 2020-03-18 | Заявка №297, плановый | 8 ч. 24 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАРТ 2020 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:43 | 2020-03-19 | 20:00 | 2020-03-19 | 19:07 | 2020-03-19 | Заявка №316, плановый | 10 ч. 24 мин.
МАРТ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:27 | 2020-03-29 | 20:00 | 2020-03-29 | 20:50 | 2020-03-29 | Заявка №369, плановый | 11 ч. 23 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:28 | 2020-03-30 | 20:00 | 2020-03-30 | 21:19 | 2020-03-30 | Заявка №369, плановый | 11 ч. 51 мин.
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Аварийный | 3:16 | 2020-03-29 | 20:00 | 2020-03-30 | 22:48 | 2020-03-30 | Заявка №382, неплановый | 43 ч. 31 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 10:26 | 2020-03-31 | 20:00 | 2020-03-31 | 20:58 | 2020-03-31 | Заявка №369, плановый | 10 ч. 32 мин.
ОАО "Чукотэнерго"
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Апапельгино | 1 | Текущий | 11:30 | 2020-03-12 | 16:00 | 2020-03-12 | 14:50 | 2020-03-12 | Заявка №41м, плановый | 3 ч 20 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 10:02 | 2020-03-24 | 18:00 | 2020-03-26 | 13:27 | 2020-03-25 | Заявка №67м, плановый | 27 ч. 25 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:54 | 2020-03-26 | 18:00 | 2020-03-26 | 17:29 | 2020-03-26 | Заявка №71м, плановый | 8 ч. 55 мин.