## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание | 01-15
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАРТ 2021 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Март 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Средний | 0:00 | 2021-01-01 | 23:59 | 2021-09-30 |  |  | Заявка №2587, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 4 | ПК-50-40 | 50 | Текущий | 0:12 | 2021-03-15 | 23:59 | 2021-03-21 | 23:59 | 2021-03-21 | Заявка №65м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-2 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 0:05 | 2021-03-10 | 23:59 | 2021-03-13 |  |  | Заявка №226, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 2 | ПТ-12/15-35-10М | 12 | Текущий | 0:05 | 2021-03-10 | 23:59 | 2021-03-13 |  |  | Заявка №226, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [18 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [39 empty] | 95 ч. 54 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:17 | 2021-03-01 | 21:00 | 2021-03-01 | 21:07 | 2021-03-01 | Заявка №173, плановый | 11 ч. 50 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 10:52 | 2021-03-02 | 21:00 | 2021-03-02 | 20:53 | 2021-03-02 | Заявка №189, плановый | 10 ч. 01 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [53 empty] | 122 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 10:52 | 2021-03-02 | 21:00 | 2021-03-02 | 20:53 | 2021-03-02 | Заявка №189, плановый | 10 ч 01 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:48 | 2021-03-02 | 21:00 | 2021-03-02 | 20:53 | 2021-03-02 | Заявка №173, плановый | 10 ч 05 мин
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 10:58 | 2021-03-03 | 21:00 | 2021-03-03 | 20:39 | 2021-03-03 | Заявка №189, плановый | 9 ч. 38 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [28 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 407 ч. Мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 10:58 | 2021-03-03 | 21:00 | 2021-03-03 | 20:39 | 2021-03-03 | Заявка №189, плановый | 9 ч. 38 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:58 | 2021-03-03 | 21:00 | 2021-03-03 | 20:39 | 2021-03-03 | Заявка №173, плановый | 9 ч. 38 мин.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАРТ 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:35 | 2021-03-04 | 21:00 | 2021-03-04 | 19:14 | 2021-03-04 | Заявка №173, плановый | 9 ч. 39 мин.
Март 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:31 | 2021-03-05 | 21:00 | 2021-03-05 | 12:30 | 2021-03-05 | Заявка №173, плановый | 2 ч. 59 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 10:00 | 2021-03-06 | 21:00 | 2021-03-06 | 19:26 | 2021-03-06 | Заявка №173, плановый | 9 ч. 26 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [42 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [15 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:42 | 2021-03-09 | 21:00 | 2021-03-09 | 20:04 | 2021-03-09 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 22 мин.
| ВЛ 110 кВ "Южный-Комсомольский" | [16 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [29 empty] | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 9:42 | 2021-03-09 | 21:00 | 2021-03-09 | 20:04 | 2021-03-09 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 22 мин.
| ВЛ 110 кВ "Береговая-Южный" | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [53 empty] | 60 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 11:16 | 2021-03-10 | 21:00 | 2021-03-10 | 21:16 | 2021-03-10 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 11:16 | 2021-03-10 | 21:00 | 2021-03-10 | 21:16 | 2021-03-10 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 11:40 | 2021-03-11 | 21:00 | 2021-03-11 | 21:10 | 2021-03-11 | Заявка №227, плановый | 9 ч. 30 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 11:40 | 2021-03-11 | 21:00 | 2021-03-11 | 21:10 | 2021-03-11 | Заявка №227, плановый | 9 ч. 40 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 11:30 | 2021-03-12 | 21:00 | 2021-03-12 | 20:46 | 2021-03-12 | Заявка №227, плановый | 9 ч. 16 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 11:30 | 2021-03-12 | 21:00 | 2021-03-12 | 20:46 | 2021-03-12 | Заявка №227, плановый | 9 ч. 16 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:18 | 2021-03-13 | 21:00 | 2021-03-13 | 19:41 | 2021-03-13 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 23 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 9:18 | 2021-03-13 | 21:00 | 2021-03-13 | 19:41 | 2021-03-13 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 23 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:21 | 2021-03-14 | 21:00 | 2021-03-14 | 20:35 | 2021-03-14 | Заявка №227, плановый | 11 ч. 14 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАРТ 2021 г. (Приложение 16 ПС) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 11:36 | 2021-03-15 | 19:00 | 2021-03-15 | 15:15 | 2021-03-15 | Заявка №265, плановый | 3 ч. 39 мин.
Март 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:16 | 2021-03-15 | 21:00 | 2021-03-15 | 21:11 | 2021-03-15 | Заявка №227, плановый | 11 ч. 55 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 9:16 | 2021-03-15 | 21:00 | 2021-03-15 | 21:11 | 2021-03-15 | Заявка №227, плановый | 11 ч. 55 мин.
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Тепличный комбинат" |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [55 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:12 | 2021-03-16 | 21:00 | 2021-03-16 | 21:29 | 2021-03-16 | Заявка №227, плановый | 12 ч. 17 мин.
| ПС 35/6 кВ "Кепервеем" | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 9:12 | 2021-03-16 | 21:00 | 2021-03-16 | 21:29 | 2021-03-16 | Заявка №227, плановый | 12 ч. 17 мин.
| ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | [31 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 10:03 | 2021-03-18 | 21:00 | 2021-03-18 | 20:41 | 2021-03-18 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 38 мин.
| ПС 110/35/6 кВ "Южный" | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | [31 empty] | А | [10 empty] | АРВ - Замена РВС-Т-1 на ОПН-110 (А,В,С) | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Капитальный | 10:03 | 2021-03-18 | 21:00 | 2021-03-18 | 20:41 | 2021-03-18 | Заявка №227, плановый | 10 ч. 38 мин.
| ПС 110/6 кВ "Черский" | [16 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:19 | 2021-03-20 | 21:00 | 2021-03-20 | 17:49 | 2021-03-20 | Заявка №286, плановый | 8 ч. 30 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:56 | 2021-03-20 | 20:00 | 2021-03-20 | 20:08 | 2021-03-20 | Заявка №285, плановый | 10 ч. 12 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:16 | 2021-03-21 | 21:00 | 2021-03-21 | 17:41 | 2021-03-21 | Заявка №286, плановый | 8 ч. 25 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАРТ 2021 г. (Приложение 15 ТП) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:48 | 2021-03-21 | 20:00 | 2021-03-21 | 18:31 | 2021-03-21 | Заявка №285, плановый | 8 ч. 43 мин.
Март 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:06 | 2021-03-22 | 20:00 | 2021-03-22 | 20:04 | 2021-03-22 | Заявка №285, плановый | 10 ч. 58 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:06 | 2021-03-23 | 20:00 | 2021-03-23 | 13:04 | 2021-03-23 | Заявка №285, плановый | 3 ч. 58 мин
Северные ЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:10 | 2021-03-24 | 20:00 | 2021-03-24 | 20:22 | 2021-03-24 | Заявка №285, плановый | 11 ч. 12 мин
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:10 | 2021-03-25 | 20:00 | 2021-03-25 | 20:22 | 2021-03-25 | Заявка №285, плановый | 19 ч. 12 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:14 | 2021-03-26 | 21:00 | 2021-03-26 | 20:56 | 2021-03-26 | Заявка №307, плановый | 19 ч. 42 мин.
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 8:56 | 2021-03-26 | 20:00 | 2021-03-27 | 19:48 | 2021-03-27 | Заявка №313, плановый | 34 ч. 51 мин.
|  | С - средний ремонт | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:12 | 2021-03-28 | 21:00 | 2021-03-28 | 20:40 | 2021-03-28 | Заявка №307, плановый | 11 ч. 28 мин.
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт