## Март 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.
Апрель 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:00 | 2018-03-02 | 23:59 | 2018-06-19 |  |  | Заявка №224, плановый | 720
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 720 час
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:01 | 2018-02-18 | 23:59 | 2018-04-20 |  |  | Заявка №193, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:01 | 2018-02-18 | 23:59 | 2018-04-20 | 18:00 | 2018-04-18 | Заявка №193, плановый | 426
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-1 | Т-6-2 У3 | 6 | Текущий | 9:00 | 2018-04-16 | 23:59 | 2018-04-19 |  |  | Заявка №446, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-1 | Т-6-2 У3 | 6 | Текущий | 9:00 | 2018-04-16 | 23:59 | 2018-04-19 | 17:50 | 2018-04-19 | Заявка №446, плановый
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [25 empty] | 80 час. 50 мин
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Неотложный | 23:35 | 2018-04-24 | 21:30 | 2018-04-27 |  |  | Заявка №621, неплановый | НЕ ПРОХОДИЛ КАК АВР
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | К | [24 empty] | 426 час | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Неотложный | 23:35 | 2018-04-24 | 21:30 | 2018-04-27 | 8:20 | 2018-04-26 | Заявка №621, неплановый
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 11:04 | 2018-04-04 | 21:00 | 2018-04-06 |  |  | Заявка №377, неплановый
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 11:04 | 2018-04-04 | 21:00 | 2018-04-06 | 19:53 | 2018-04-05 | Заявка №377, неплановый
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АПРЕЛЬ 2018 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:25 | 2018-04-11 | 18:00 | 2018-04-11 | 15:56 | 2018-04-11 | Заявка №91м, плановый
Апрель 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2018-04-12 | 18:00 | 2018-04-12 | 18:00 | 2018-04-12 | Заявка №92м, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Вега | 1.6 | Текущий | 9:45 | 2018-04-11 | 17:00 | 2018-04-12 | 17:00 | 2018-04-12 | Заявка №93м, плановый | 11 | 14 |  | 15
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | [7 empty] | А |  | А | [53 empty] | 32 час. 49 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Вега | 4 | Текущий | 9:33 | 2018-04-13 | 17:00 | 2018-04-13 | 16:25 | 2018-04-13 | Заявка №94м, плановый | 12 | 17
| ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский |  |  | К |  | К |  | К |  | К |  | К | К | К | К | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  | К | К | К | К | К | К | К |  | К |  | К | К | К | К | К | К | К |  | К | К | К | К | К |  | К | К | К | К | К |  | К |  | К |  |  |  |  | 264 час. | [14 empty] | 13 | 6 |  | 52
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [41 empty] | А |  | А | [19 empty] | 24 час. 30 мин.
[81 empty] | час |  | мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 18:50 | 2018-04-06 | 21:00 | 2018-04-06 | 23:41 | 2018-04-06 | Заявка №381, плановый | 6.04 | 4 |  | 51
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:06 | 2018-04-07 | 21:00 | 2018-04-07 | 14:37 | 2018-04-07 | Заявка №381, плановый | 7 | 5 |  | 31
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:06 | 2018-04-14 | 21:00 | 2018-04-16 |  |  | Заявка №447, плановый | 14 | 14 |  | 54
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:06 | 2018-04-14 | 21:00 | 2018-04-16 |  |  | Заявка №447, плановый | 15 | 24
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:06 | 2018-04-14 | 21:00 | 2018-04-16 | 16:57 | 2018-04-16 | Заявка №447, плановый | 16 | 16 |  | 57
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-04-19 | 21:00 | 2018-04-19 | 21:48 | 2018-04-19 | Заявка №475, плановый | 19 | 12 |  | 48
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:00 | 2018-04-19 | 21:00 | 2018-04-19 | 21:48 | 2018-04-19 | Заявка №475, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:52 | 2018-04-20 | 21:00 | 2018-04-20 | 21:56 | 2018-04-20 | Заявка №475, плановый | 20 | 13 |  | 4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АПРЕЛЬ 2018 г. | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:03 | 2018-04-21 | 21:00 | 2018-04-21 | 15:36 | 2018-04-21 | Заявка №475, плановый | 21 | 6 |  | 33
Апрель 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:01 | 2018-04-23 | 21:00 | 2018-04-23 | 21:27 | 2018-04-23 | Заявка №475, плановый | 23 | 7 |  | 18
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:07 | 2018-04-24 | 21:00 | 2018-04-24 | 23:22 | 2018-04-24 | Заявка №475, плановый | 24 | 14 |  | 20
Северные ЭС | ПС "Алискерово" 110/35/6 кВ | [30 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [25 empty] | 32 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:15 | 2018-04-26 | 21:00 | 2018-04-26 | 21:35 | 2018-04-26 | Заявка №578, плановый | 26 | 12 |  | 20
| ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 32 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:01 | 2018-04-27 | 21:00 | 2018-04-27 | 21:15 | 2018-04-27 | Заявка №578, плановый | 27 | 22 |  | 14
| ПС "Черский" 110/6 кв | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 24 час. | [15 empty] | 149 | 0 | 350 |  | 5.8333
| ПС "Вега" 35/6 кВ | [20 empty] | С | С | С | С | Т | Т | [37 empty] | 24 час.
| ПС "Апапельгино" 35/6 кВ | [46 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [11 empty] | 16 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:07 | 2018-04-17 | 18:00 | 2018-04-17 | 16:44 | 2018-04-17 | Заявка №105м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 11:02 | 2018-04-17 | 18:00 | 2018-04-17 | 17:22 | 2018-04-17 | Заявка №107м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 9:57 | 2018-04-18 | 18:00 | 2018-04-18 | 15:22 | 2018-04-18 | Заявка №108м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:34 | 2018-04-17 | 18:00 | 2018-04-17 | 14:23 | 2018-04-17 | Заявка №99м, плановый | 17 | 4 |  | 49
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:47 | 2018-04-18 | 18:00 | 2018-04-18 | 16:25 | 2018-04-18 | Заявка №101м, плановый | 18 | 6 |  | 38
[81 empty] | 10 | 0 | 87
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.
Апрель 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Аварийный | 11:23 | 2018-04-21 | 21:00 | 2018-04-23 |  |  | Заявка №557, неплановый | 21 | 12 |  | 37
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Аварийный | 11:23 | 2018-04-21 | 21:00 | 2018-04-23 | 11:53 | 2018-04-22 | Заявка №557, неплановый | 22 | 11 |  | 53
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [79 empty] | 23 | 0 | 90 | 0
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [48 empty] | Т | Т | [13 empty] | 1 час 10 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 10:38 | 2018-04-24 | 18:00 | 2018-04-24 | 18:10 | 2018-04-24 | Заявка №120м, плановый | 24 | 7 |  | 32
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:45 | 2018-04-25 | 18:00 | 2018-04-25 | 17:57 | 2018-04-25 | Заявка №115м, плановый | 25 | 7 |  | 12
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 14:13 | 2018-04-24 | 18:00 | 2018-04-24 | 19:06 | 2018-04-24 | Заявка №114м, плановый | 24 | 4 |  | 53
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:46 | 2018-04-25 | 18:00 | 2018-04-25 | 17:20 | 2018-04-25 | Заявка №122м, плановый | 25 | 7 |  | 34
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Апапельгино | 1 | Текущий | 10:24 | 2018-04-24 | 18:00 | 2018-04-24 | 15:59 | 2018-04-24 | Заявка №127м, плановый | 24 | 5 |  | 35
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 9:47 | 2018-04-24 | 18:00 | 2018-04-24 | 14:34 | 2018-04-24 | Заявка №126м, плановый
ВК - внеплановый капитальный ремонт
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт