## Август 2018
АПРЕЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 1 | ТС-30 | 30 | Текущий | 0:12 | 2019-04-08 | 23:59 | 2019-04-10 | 20:15 | 2019-04-10 | Заявка №433, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:18 | 2019-04-29 | 23:59 | 2019-05-02 |  |  | Заявка №118м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [14 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [43 empty] | 68 ч. 03 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [56 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 47 ч. 42 мин.
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-04-04 | 18:00 | 2019-04-05 | 18:00 | 2019-04-05 | Заявка №399, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 10:17 | 2019-04-18 | 18:00 | 2019-04-18 | 17:55 | 2019-04-18 | Заявка №528, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АПРЕЛЬ 2019 г. (Приложение 12, 15 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
АПРЕЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [13 empty] | 288 ч.
| ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [26 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [19 empty] | 108 ч.
| ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" | [9 empty] | А |  | А |  | А | [49 empty] | 36 ч.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:33 | 2019-04-01 | 20:00 | 2019-04-02 | 20:15 | 2019-04-02 | Заявка №368, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:22 | 2019-04-03 | 20:00 | 2019-04-04 | 21:45 | 2019-04-04 | Заявка №400, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:27 | 2019-04-05 | 20:00 | 2019-04-06 | 16:15 | 2019-04-06 | Заявка №403, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 10:33 | 2019-04-05 | 20:00 | 2019-04-07 | 20:32 | 2019-04-07 | Заявка №444, неплановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [34 empty] | ТР | ТР | [27 empty] | 7 ч. 38 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:39 | 2019-04-07 | 20:00 | 2019-04-09 | 20:20 | 2019-04-09 | Заявка №430, плановый
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:36 | 2019-04-10 | 20:00 | 2019-04-12 | 20:54 | 2019-04-11 | Заявка №473, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 10:22 | 2019-04-14 | 20:00 | 2019-04-15 | 21:59 | 2019-04-15 | Заявка №493, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:07 | 2019-04-16 | 20:00 | 2019-04-16 | 20:19 | 2019-04-16 | Заявка №508, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АПРЕЛЬ 2019 г. (Приложение 16 ПС)
АПРЕЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 10:07 | 2019-04-17 | 18:00 | 2019-04-17 | 18:38 | 2019-04-17 | Заявка №531, плановый
Северные ЭС | ПС "Встречный" |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [39 empty] | 88 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:23 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-20 | 8:16 | 2019-04-20 | Заявка №578, плановый
| ПС "Алискерово" | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [11 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-04-21 | 21:00 | 2019-04-21 | 20:21 | 2019-04-21 | Заявка №530, плановый
| ПС "Вега" | [16 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [39 empty] | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:27 | 2019-04-22 | 20:00 | 2019-04-22 | 20:00 | 2019-04-22 | Заявка №571, плановый
| ПС "Апапельгино" | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 64 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:17 | 2019-04-22 | 21:00 | 2019-04-22 | 20:49 | 2019-04-22 | Заявка №530, плановый
| ПС "Черский" | [32 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 24 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:21 | 2019-04-23 | 20:00 | 2019-04-23 | 19:57 | 2019-04-23 | Заявка №571, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2019-04-23 | 21:00 | 2019-04-23 | 20:43 | 2019-04-23 | Заявка №530, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:11 | 2019-04-24 | 20:00 | 2019-04-24 | 19:57 | 2019-04-24 | Заявка №571, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2019 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:20 | 2019-04-24 | 21:00 | 2019-04-24 | 21:15 | 2019-04-24 | Заявка №530, плановый
АПРЕЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:22 | 2019-04-25 | 20:00 | 2019-04-25 | 20:07 | 2019-04-25 | Заявка №571, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:24 | 2019-04-25 | 21:00 | 2019-04-25 | 21:15 | 2019-04-25 | Заявка №530, плановый
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:28 | 2019-04-26 | 20:00 | 2019-04-26 | 19:48 | 2019-04-26 | Заявка №571, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-04-26 | 21:00 | 2019-04-26 | 20:57 | 2019-04-26 | Заявка №530, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:13 | 2019-04-27 | 20:00 | 2019-04-27 | 19:56 | 2019-04-27 | Заявка №612, плановый
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:14 | 2019-04-27 | 21:00 | 2019-04-27 | 21:39 | 2019-04-27 | Заявка №647, плановый
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:05 | 2019-04-28 | 20:00 | 2019-04-28 | 20:21 | 2019-04-28 | Заявка №612, плановый
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:09 | 2019-04-28 | 21:00 | 2019-04-28 | 21:25 | 2019-04-28 | Заявка №647, плановый
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:20 | 2019-04-29 | 20:00 | 2019-04-29 | 19:30 | 2019-04-29 | Заявка №612, плановый
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:28 | 2019-04-30 | 20:00 | 2019-04-30 | 19:45 | 2019-04-30 | Заявка №612, плановый
[5 empty] | А - аварийный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2019-04-30 | 21:00 | 2019-04-30 | 23:30 | 2019-04-30 | Заявка №647, плановый
НР- неотложный ремонт
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 10:33 | 2019-04-29 | 18:00 | 2019-04-29 | 18:37 | 2019-04-29 | Заявка №120м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2019-04-09 | 18:00 | 2019-04-10 | 14:43 | 2019-04-10 | Заявка №70м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Вега | 1.6 | Текущий | 9:00 | 2019-04-09 | 18:00 | 2019-04-10 | 16:22 | 2019-04-10 | Заявка №72м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Вега | 4 | Текущий | 10:00 | 2019-04-11 | 18:00 | 2019-04-11 | 16:37 | 2019-04-11 | Заявка №74м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 12:26 | 2019-04-15 | 18:00 | 2019-04-15 | 17:30 | 2019-04-15 | Заявка №81м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 10:16 | 2019-04-18 | 18:00 | 2019-04-18 | 18:53 | 2019-04-18 | Заявка №89м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:16 | 2019-04-18 | 18:00 | 2019-04-18 | 18:53 | 2019-04-18 | Заявка №91м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 11:17 | 2019-04-18 | 18:00 | 2019-04-18 | 18:44 | 2019-04-18 | Заявка №83м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Апапельгино | 1 | Текущий | 12:55 | 2019-04-18 | 18:00 | 2019-04-19 | 15:13 | 2019-04-19 | Заявка №96м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:15 | 2019-04-19 | 18:00 | 2019-04-19 | 19:15 | 2019-04-19 | Заявка №94м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:26 | 2019-04-24 | 18:00 | 2019-04-24 | 14:07 | 2019-04-24 | Заявка №105м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:37 | 2019-04-24 | 18:00 | 2019-04-24 | 17:27 | 2019-04-24 | Заявка №105м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:19 | 2019-04-25 | 18:00 | 2019-04-25 | 17:28 | 2019-04-25 | Заявка №115м, плановый