## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план |  |  |  | 01-30
АПРЕЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [52 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 81 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-1 | Т-6-2 У3 | 6 | Текущий | 8:00 | 2020-04-27 | 23:59 | 2020-04-30 | 17:00 | 2020-04-30 | Заявка №533, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 1 | П-6-35/5М | 6 | Текущий | 8:00 | 2020-04-27 | 23:59 | 2020-04-30 | 17:00 | 2020-04-30 | Заявка №533, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:03 | 2020-04-16 | 20:00 | 2020-04-16 | 20:26 | 2020-04-16 | Заявка №436, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:29 | 2020-04-17 | 20:00 | 2020-04-17 | 22:15 | 2020-04-17 | Заявка №369, плановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 13:21 | 2020-04-18 | 20:00 | 2020-04-18 | 20:17 | 2020-04-18 | Заявка №369, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АПРЕЛЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 10:48 | 2020-04-19 | 20:00 | 2020-04-19 | 21:40 | 2020-04-19 | Заявка №369, плановый
АПРЕЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:11 | 2020-04-20 | 20:00 | 2020-04-20 | 14:29 | 2020-04-20 | Заявка №369, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:09 | 2020-04-14 | 20:00 | 2020-04-14 | 19:45 | 2020-04-14 | Заявка №436, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Встречный - Черский" | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [23 empty] | 160
| ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [18 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [30 empty] | в том числе внеплановая П-обр. оп. № 875 | 84
| ВЛ 110 кВ "Береговая-Южный" | [13 empty] | А | [49 empty] | 8
| ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [59 empty] | А |  |  |  | 2
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:58 | 2020-04-15 | 20:00 | 2020-04-15 | 19:25 | 2020-04-15 | Заявка №436, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:11 | 2020-04-13 | 20:00 | 2020-04-13 | 20:44 | 2020-04-13 | Заявка №436, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:17 | 2020-04-12 | 20:00 | 2020-04-12 | 18:50 | 2020-04-12 | Заявка №436, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 11:43 | 2020-04-12 | 20:00 | 2020-04-12 | 19:34 | 2020-04-12 | Заявка №369, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АПРЕЛЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:38 | 2020-04-11 | 20:00 | 2020-04-11 | 1:14 | 2020-04-12 | Заявка №436, плановый
АПРЕЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:18 | 2020-04-10 | 20:00 | 2020-04-10 | 20:20 | 2020-04-10 | Заявка №436, плановый
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [43 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 10:29 | 2020-04-28 | 17:00 | 2020-04-28 | 16:40 | 2020-04-28 | Заявка №548, плановый
| ПС 110/35/6 кВ "Алискерово" | [52 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 13:24 | 2020-04-30 | 21:00 | 2020-05-04 |  |  | Заявка №593, неплановый
| ПС 110/6 кВ "Черский" | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [29 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 35/6 кВ "Вега" | [16 empty] | Т | Т | Т | Т | [43 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | [16 empty] | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | С | С | С | С |  |  |  |  | С | С | С | С | [21 empty] | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
АПРЕЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ОАО "Чукотэнерго"
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети |  | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:01 | 2020-04-15 | 18:00 | 2020-04-15 | 15:52 | 2020-04-15 | Заявка №105м, плановый
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети |  | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:42 | 2020-04-14 | 18:00 | 2020-04-14 | 17:37 | 2020-04-14 | Заявка №104м, плановый
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети |  | Т-1 | Апапельгино | 1 | Текущий | 11:35 | 2020-04-14 | 18:00 | 2020-04-14 | 14:30 | 2020-04-14 | Заявка №103м, плановый
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети |  | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 10:22 | 2020-04-22 | 18:00 | 2020-04-22 | 16:31 | 2020-04-22 | Заявка №117м, плановый
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети |  | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 10:32 | 2020-04-23 | 18:00 | 2020-04-23 | 16:19 | 2020-04-23 | Заявка №118м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети