## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Апрель 2022 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Апрель 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 4 | ПК-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2022-03-28 | 23:59 | 2022-05-05 |  |  | Заявка № 67, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-1 | Т-6-2 У3 | 6 | Текущий | 0:05 | 2022-04-04 | 23:59 | 2022-04-07 | 18:00 | 2022-04-07 | Заявка № 386-Д, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 1 | П-6-35/5М | 6 | Текущий | 0:05 | 2022-04-04 | 23:59 | 2022-04-07 | 18:00 | 2022-04-07 | Заявка № 386-Д, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2022-04-11 | 23:59 | 2022-05-10 |  |  | Заявка № 433-Д, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [20 empty] | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР |  | 479 ч. 55 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [6 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [49 empty] | 89 ч. 55 мин. | [9 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:52 | 2022-04-04 | 21:00 | 2022-04-04 | 20:04 | 2022-04-04 | Заявка № 406-Д, плановый | 10 ч. 12 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-03-17 | 21:00 | 2022-04-05 | 20:38 | 2022-04-01
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:20 | 2022-04-05 | 21:00 | 2022-04-05 | 20:34 | 2022-04-05 | Заявка № 406-Д, плановый | 11 ч. 14 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:20 | 2022-04-06 | 21:00 | 2022-04-06 | 21:06 | 2022-04-06 | Заявка № 406-Д, плановый | 11 ч. 46 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР |  | 720 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:01 | 2022-04-07 | 21:00 | 2022-04-08 | 20:51 | 2022-04-08 | Заявка № 431-Д, плановый | 35 ч. 49 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Апрель 2022 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
Апрель 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 10:00 | 2022-04-08 | 20:00 | 2022-04-08 | 16:10 | 2022-04-08 | Заявка № 386-Д, плановый | 6 ч. 10 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:53 | 2022-04-09 | 21:00 | 2022-04-09 | 20:30 | 2022-04-09 | Заявка № 431-Д, плановый | 11 ч. 37 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | К | К | [61 empty] | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский (БРЭС) | [14 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К, ВП | К | К | К | К | К | К |  | ВП |  | ВП | К | К, ВП |  | ВП |  | ВП | [23 empty] | 156 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:02 | 2022-04-11 | 21:00 | 2022-04-11 | 20:41 | 2022-04-11 | Заявка № 447-Д, плановый | 11 ч. 39 мин.
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский (ЧРЭС) | [15 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [15 empty] | 180 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:17 | 2022-04-12 | 21:00 | 2022-04-12 | 20:50 | 2022-04-12 | Заявка № 460-Д, плановый | 11 ч. 33 мин.
| ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | [28 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [21 empty] | 84 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-13 | 21:00 | 2022-04-14 | 20:54 | 2022-04-14 | Заявка № 472-Д, плановый | 11 ч. 54 мин.
| ВЛ 35 кВ Центральная-Дымка | [21 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП | [37 empty] | 36 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:13 | 2022-04-15 | 21:00 | 2022-04-16 | 21:52 | 2022-04-16 | Заявка № 487-Д, плановый | 12 ч. 39 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Текущий | 9:36 | 2022-04-17 | 21:00 | 2022-04-17 | 20:33 | 2022-04-17 | Заявка № 493-Д, плановый | 10 ч. 57 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:10 | 2022-04-17 | 21:00 | 2022-04-17 | 21:08 | 2022-04-17 | Заявка № 487-Д, плановый | 11 ч. 58 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-19 | 21:30 | 2021-04-20 | 21:12 | 2021-04-20 | Заявка № 518, закрыта
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-19 | 21:30 | 2021-04-20 | 21:12 | 2021-04-20 | Заявка № 518, закрыта
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-19 | 21:00 | 2022-04-23 | 21:00 | 2022-04-23 | Заявка № 517. закрыта
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-25 | 21:00 | 2022-04-26 | 20:49 | 2022-04-26 | Заявка № 567.закрыта
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-27 | 21:00 | 2022-04-28 | 23:59 | 2022-04-27 | Заявка № 567. плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Апрель 2022 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-04-29 | 21:00 | 2022-04-29 | 15:05 | 2022-04-29 | Заявка № 590, плановый
Апрель 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ "Встречный" | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ "Алискерово" | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПП 110 кВ "Бета" | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | [25 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ "Черский" | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | [20 empty] | Т | Т | [13 empty] | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ "Вега" | [40 empty] | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | [35 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Апрель 2022 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Апрель 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт