## Март 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАЙ 2018 г.
май 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 744 час
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [26 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 249 час
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [26 empty] | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [8 empty] | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [15 empty] | 94 час 10 мин
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  | 94 час 10 мин
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАЙ 2018 г.
май 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный |  |  |  | А | [58 empty] | АВР | 8 час
| ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | [62 empty] | Перенос работ на октябрь-декабрь
| ВЛ 110 кВ Быстрый-Комсомольский | [18 empty] | К | К | К | К | К | К | [39 empty] | 36 час
| ВЛ 110 кВ Южный-Быстрый | [24 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [29 empty] | 60 час
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [62 empty] | Перенесен работ на июнь
| ВЛ 6 кВ № 16 | [42 empty] | К | К | К | К | [17 empty] | 16 час
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин"
ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот"
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАЙ 2018 г.
май 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 16 час
| ПС "Кепервеем" 35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | [29 empty] | 8 час
| ПС "Атомка" 35/6 кВ | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 16 час
| ПП "Безымянный" 35/6 кВ | [26 empty] | Т | Т | [35 empty] | 8 час
| ПС "Центральная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [55 empty] | 16 час
| ПС "Спорный" 35/6 кВ | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | [41 empty] | 16 час
| ПС "Черский" 110/6 кв | [6 empty] | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | [6 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [27 empty] | 48 час
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км.
ПС 35/6 кВ Эгвекинот
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАЙ 2018 г.
май 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [14 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | [16 empty] | ТП 230, 214, 242 | 56 час
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный ремонт
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт