## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА МАЙ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план |  |  |  | 01-31
МАЙ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [20 empty] | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  |  |  | 503 ч. 10 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [22 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [33 empty] | 82 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Средний | 0:10 | 2020-05-11 | 23:59 | 2020-06-28 |  |  | Заявка №626, плановый | 503 ч. 50 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-2 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 8:00 | 2020-05-12 | 23:59 | 2020-05-15 | 18:00 | 2020-05-15 | Заявка №606, плановый | 82 ч.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 2 | ПТ-12/15-35-10М | 12 | Текущий | 8:00 | 2020-05-12 | 23:59 | 2020-05-15 | 18:00 | 2020-05-15 | Заявка №606, плановый | 82 ч.
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 13:24 | 2020-04-30 | 21:00 | 2020-05-04 | 22:36 | 2020-05-01 | Заявка №593, неплановый | 33 ч. 11 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Аварийный | 2:08 | 2020-05-04 | 21:00 | 2020-05-06 | 9:38 | 2020-05-05 | Заявка №598, неплановый | 31 ч. 29 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:10 | 2020-05-07 | 21:00 | 2020-05-07 | 21:03 | 2020-05-07 | Заявка №584, плановый | 11 ч. 53 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАЙ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2020-05-08 | 21:00 | 2020-05-08 | 20:18 | 2020-05-08 | Заявка №584, плановый | 11 ч. 05 мин.
МАЙ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:08 | 2020-05-09 | 21:00 | 2020-05-09 | 19:19 | 2020-05-09 | Заявка №584, плановый | 10 ч. 11 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:27 | 2020-05-10 | 21:00 | 2020-05-10 | 20:54 | 2020-05-10 | Заявка №584, плановый | 11 ч. 27 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "БиАЭС - Встречный" | [34 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  |  | просека 102 га | 144
| ВЛ 110 кВ "Встречный - Черский" | [19 empty] | ВП |  | ВП | [40 empty] | внеплан | 24
| ВЛ 110 кВ «Бета-Гамма» | [7 empty] | А |  | А | [52 empty] | № 424 | 16
| ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" |  | А | [60 empty] | № 1808 | 8
| ВЛ 6 кВ № 54 | [25 empty] | ВП | [11 empty] | ВП |  | ВП | [22 empty] | внеплан | 36 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2020-05-11 | 21:00 | 2020-05-12 | 19:54 | 2020-05-12 | Заявка №601, плановый | 34 ч. 00 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 21:14 | 2020-05-12 | 9:00 | 2020-05-13 | 7:15 | 2020-05-13 | Заявка №618, плановый | 10 ч. 00 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:11 | 2020-05-14 | 18:00 | 2020-05-14 | 10:13 | 2020-05-14 | Заявка №658, плановый | 01 ч. 02 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 0:01 | 2020-05-15 | 7:00 | 2020-05-15 | 5:23 | 2020-05-15 | Заявка №656, плановый | 5 ч. 22 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАЙ 2020 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 21:00 | 2020-05-15 | 9:00 | 2020-05-16 | 9:33 | 2020-05-16 | Заявка №669, плановый | 12 ч. 33 мин.
МАЙ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 21:21 | 2020-05-18 | 21:00 | 2020-05-19 | 21:15 | 2020-05-19 | Заявка №698, плановый | 23 ч. 53 мин.
Северные ЭС | ПС 110/35/6 "Прима" | [48 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 21:06 | 2020-05-21 | 9:00 | 2020-05-22 | 9:06 | 2020-05-22 | Заявка №726, плановый | 11 ч. 59 мин.
| ПС 110/6 "Черский" | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | [23 empty] | 48
| ПС 35/6 "Кепервеем" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | [19 empty] | 64
| ПС 35/6 "Атомка" | [10 empty] | Т | Т | [51 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПП 35/6 "Безымянный" | [12 empty] | Т | Т | [49 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 35/6 "Центральная" | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 35/6 "Спорный" | [14 empty] | Т | Т | [47 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА МАЙ 2020 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
МАЙ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | [22 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т | [18 empty] | ТП №№ 214, 230, 242 | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" |  | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:47 | 2020-05-06 | 18:00 | 2020-05-06 | 16:57 | 2020-05-06 | Заявка №129м, плановый | 7 ч. 10 мин.
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:12 | 2020-05-07 | 18:00 | 2020-05-07 | 16:31 | 2020-05-07 | Заявка №130м, плановый | 7 ч. 19 мин.
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Кепервеем | 2.5 | Текущий | 11:04 | 2020-05-12 | 18:00 | 2020-05-13 | 20:10 | 2020-05-13 | Заявка №143м, плановый | 33 ч. 05 мин.
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 9:00 | 2020-05-13 | 18:00 | 2020-05-13 | 18:00 | 2020-05-13 | Заявка №128м, плановый | 09 ч. 00 мин.
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Кепервеем | 2.5 | Текущий | 10:22 | 2020-05-14 | 18:00 | 2020-05-15 | 16:23 | 2020-05-15 | Заявка №144м, плановый | 29 ч. 60 мин.
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 9:48 | 2020-05-15 | 18:00 | 2020-05-15 | 17:27 | 2020-05-15 | Заявка №151м, плановый | 7 ч. 39 мин.
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Кепервеем | 2.5 | Текущий | 10:22 | 2020-05-14 | 18:00 | 2020-05-15 | 16:23 | 2020-05-15 | Заявка №144м, плановый | 30 ч. 00 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:37 | 2020-05-20 | 18:00 | 2020-05-20 | 17:32 | 2020-05-20 | Заявка №158м, плановый | 6 ч. 55 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Южный | 10 | Текущий | 9:06 | 2020-05-28 | 18:00 | 2020-05-28 | 17:42 | 2020-05-28 | Заявка №171м, плановый | 8 ч. 36 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 9:42 | 2020-05-28 | 18:00 | 2020-05-28 | 17:34 | 2020-05-28 | Заявка №168м, плановый | 7 ч. 52 мин.
ОАО "Чукотэнерго"