## июнь 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮНЬ 2018 г.
июнь 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 |  |  |  |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [25 empty] | ТР перенесен на сентябрь в связи с продлением работ по КА-2
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 720 час
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 191 час 58 мин
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [49 empty] | 94 час.20 мин
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮНЬ 2018 г.
июнь 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [13 empty] | А | [48 empty] | КР - перенесен на июль | 15 час 17 мин
| ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | [23 empty] | А |  | А | [37 empty] | 27 час 23 мин
| ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | [25 empty] | А |  | А | [35 empty] | 41 час 21 мин
| ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | [62 empty] | КР перенесен на июль-декабрь
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [42 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [5 empty] | 14 час 23 мин.
ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот"
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮНЬ 2018 г.
июнь 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 24 час
| ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 24 час
| ПС "Алискерово" 110/35/6 кВ | [6 empty] | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [45 empty] | 48 час
| ПС "Тепличный комбинат" 110/6 кВ | [40 empty] | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 9 час
| ПС "Весёлый" 35/6 кВ | [14 empty] | Т | Т | [47 empty] | 8 час
| ПС "Дымка" 35/6 кВ | Т | Т | [61 empty] | 8 час
| ПС "Черский" 110/6 кв | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | СР | СР | [6 empty] | СР | СР | [23 empty] | 82 час |  | 98 час
| ПС"Комсомольский"110/35/6 кВ |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | СР | СР | Т | Т | Т | Т | СР | СР | Т | Т | Т | Т | [43 empty] | 64 час
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км.
| ПС 35/6 кВ Эгвекинот | [36 empty] | Т | Т | [25 empty] | 5 час 45 мин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮНЬ 2018 г.
июнь 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 40 час
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный ремонт
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт