## Август 2018
01.06 - 30.06
ИЮНЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:05 | 2019-06-20 | 23:59 | 2019-06-30 | 23:59 | 2019-06-30 | Заявка №1232, плановый | 263 ч. 54 мин.
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [38 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 263 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:19 | 2019-05-20 | 23:59 | 2019-08-08 |  |  | Заявка №814, плановый | 720 ч.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [51 empty] | 133 ч 10 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [18 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 503 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:00 | 2019-05-13 | 23:59 | 2019-06-06 | 13:10 | 2019-06-06 | Заявка №685, плановый | 133 ч. 10 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:05 | 2019-06-10 | 23:59 | 2019-08-08 |  |  | Заявка №1044, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | трансформатор | ТГ-1 | Т-6-2 У3 | 6 | Текущий | 9:00 | 2019-06-13 | 18:00 | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-14 | Заявка №1136, плановый | 28ч. 00 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  |  |  | 720 ч.
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮНЬ 2019 г. (Приложение 42 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ИЮНЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ-110 кВ "ЧТЭЦ-Южный" | [50 empty] | К | К | К | К | К | К | [7 empty] | 36
| ВЛ-6 кВ №8 опора №8 | [52 empty] | К | К | К | К | [7 empty] | 24
| ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" | [29 empty] | А |  | А |  | А | [29 empty] | 24
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 17:57 | 2019-06-04 | 20:00 | 2019-06-04 | 0:48 | 2019-06-05 | Заявка №1024, плановый | 6ч.51 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 9:22 | 2019-06-15 | 21:00 | 2019-06-17 | 2:49 | 2019-06-16 | Заявка №1224, неплановый | 17 ч. 27мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 13:21 | 2019-06-16 | 21:00 | 2019-06-18 | 20:45 | 2019-06-16 | Заявка №1226, неплановый | 7ч. 24мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:09 | 2019-06-17 | 21:00 | 2019-06-17 | 20:56 | 2019-06-17 | Заявка №1191, плановый | 11ч. 47мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:13 | 2019-06-18 | 21:00 | 2019-06-18 | 16:48 | 2019-06-18 | Заявка №1195, плановый | 7ч. 35 мин.
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2019-06-21 | 20:00 | 2019-06-21 | 15:03 | 2019-06-21 | Заявка №1241, плановый | 6ч. 03мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2019-06-25 | 19:00 | 2019-06-26 | 18:40 | 2019-06-26 | Заявка №1323, плановый | 33 ч. 27мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 8:23 | 2019-06-27 | 17:31 | 2019-06-27 | 17:31 | 2019-06-27 | Заявка №1363, плановый | 9 ч. 08 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮНЬ 2019 г. (Приложение 49 ПС)
ИЮНЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-06-28 | 21:00 | 2019-06-28 | 21:00 | 2019-06-28 | Заявка №1363, плановый | 12 ч. 00 мин.
Северные ЭС | ПС Черский |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [32 empty] | Т | Т |  |  |  | А | [17 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС Комсомольский | [6 empty] | СТ | СТ | СТ | СТ | СТ | СТ | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | [12 empty] | СТ | СТ | Т | Т | СТ | СТ | [8 empty] | СТ | СТ | СТ | СТ | СТ | СТ | [9 empty] | 88 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС "Встречный" | [6 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | [7 empty] | 200 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС "Прима" | [6 empty] | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | ТК | [7 empty] | 200 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС "Тепличный комбинат" | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 200
| ПС "Веселый" | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 200
| ПС "Дымка" | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 200 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮНЬ 2019 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ИЮНЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:08 | 2019-06-04 | 18:00 | 2019-06-04 | 18:14 | 2019-06-04 | Заявка №179м, плановый | 9 ч. 06 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:40 | 2019-06-06 | 18:00 | 2019-06-06 | 16:29 | 2019-06-06 | Заявка №188м, плановый | 6 ч. 49 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:04 | 2019-06-06 | 18:00 | 2019-06-06 | 17:36 | 2019-06-06 | Заявка №183м, плановый | 8 ч 32 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:27 | 2019-06-10 | 18:00 | 2019-06-10 | 15:49 | 2019-06-10 | Заявка №189м, плановый | 6 ч. 22 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2019-06-25 | 14:00 | 2019-06-26 | 14:00 | 2019-06-26 | Заявка №213м, плановый | 5 ч. 00 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор