## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮНЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | план
ИЮНЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | Текущий | 0:02 | 2020-06-22 | 23:59 | 2020-06-25 | 23:59 | 2020-06-25 | Заявка №1003, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [42 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [13 empty] | 95 ч. 58 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:14 | 2020-06-15 | 23:59 | 2020-06-21 | 23:59 | 2020-06-21 | Заявка №963, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-06-22 | 23:59 | 2020-09-09 |  |  | Заявка №206м, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [7 empty] | 671 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Средний | 0:10 | 2020-05-11 | 23:59 | 2020-06-28 | 23:00 | 2020-06-28 | Заявка №626, плановый | 671 ч. 00 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [28 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  |  |  | 383 ч. 36 мин.
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:30 | 2020-06-09 | 18:00 | 2020-06-11 | 17:20 | 2020-06-11 | Заявка №927, плановый | 47 ч. 20 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:18 | 2020-06-25 | 21:00 | 2020-06-25 | 20:56 | 2020-06-25 | Заявка №1013, плановый | 11 ч. 38 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:25 | 2020-06-27 | 21:00 | 2020-06-27 | 16:04 | 2020-06-27 | Заявка №1013, плановый | 6 ч. 39 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮНЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:37 | 2020-06-26 | 21:00 | 2020-06-26 | 20:35 | 2020-06-26 | Заявка №1013, плановый | 10 ч. 58 мин.
ИЮНЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:00 | 2020-06-26 | 18:00 | 2020-06-26 | 16:55 | 2020-06-26 | Заявка №1072, плановый | 7 ч. 55 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Береговая-Южный" | [35 empty] | ВП |  | ВП | [24 empty] | ВП - Замена П-обр. оп. № 569 | 12 ч.
| ВЛ 110 кВ "Южный-Комсомольский" | [21 empty] | А | [20 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [8 empty] | КР - замена П-обр. опор №№ 609, 903,932, 937,939 - 5 шт. АВР - установка временной металлической опоры № 617. | 84 ч.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | [16 empty] | К | К | К | К | К | К | [40 empty] | Замена опоры №321 | 56 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Аварийный | 3:30 | 2020-06-11 | 21:00 | 2020-06-14 | 23:51 | 2020-06-11 | Заявка №964, неплановый | 20 ч. 23 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮНЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:32 | 2020-06-16 | 21:00 | 2020-06-16 | 19:37 | 2020-06-16 | Заявка №974, плановый | 10 ч. 05 мин.
ИЮНЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 10:33 | 2020-06-09 | 16:00 | 2020-06-11 | 13:16 | 2020-06-11 | Заявка №907, плановый | 50 ч 42 мин.
Северные ЭС | ПС 110/35/6 "Прима" | [34 empty] | С,Т | С,Т | С,Т | С,Т |  |  |  |  | С,Т | С,Т | С,Т | С,Т | [17 empty] | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Аварийный | 3:30 | 2020-06-11 | 21:00 | 2020-06-14 | 23:51 | 2020-06-11 | Заявка №964, неплановый | 20 ч. 23 мин.
| ПС 110/6 "Тепличный комбинат" | [48 empty] | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | С | С | С | С |  |  |  | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:46 | 2020-06-18 | 21:00 | 2020-06-18 | 20:50 | 2020-06-18 | Заявка №983, плановый | 11 ч. 04 мин
| ПС 110/35/6 "Встречный" | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [43 empty] | 24 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:33 | 2020-06-19 | 21:00 | 2020-06-19 | 20:34 | 2020-06-19 | Заявка №983, плановый | 11 ч. 01 мсин.
| ПС 110/35/6 "Комсомольский" | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | С,Т | С, Т | С,Т | С, Т | [11 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2020-06-19 | 18:00 | 2020-06-19 | 17:15 | 2020-06-19 | Заявка №997, плановый | 8 ч 15 мин.
| ПС 110/6 "Черский" | [42 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [5 empty] | 16 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:58 | 2020-06-20 | 21:00 | 2020-06-20 | 19:18 | 2020-06-20 | Заявка №997, плановый | 10 ч. 20 мин.
| ПС 35/6 "Веселый" | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [29 empty] | 24 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:59 | 2020-06-24 | 21:00 | 2020-06-24 | 20:57 | 2020-06-24 | Заявка №1013, плановый | 10 ч.58 мин.
| ПС 35/6 "Дымка" | Т | Т | Т | Т | С | С | С | С | С | С | [53 empty] | 40 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Капитальный | 9:21 | 2020-06-22 | 21:00 | 2020-06-22 | 20:56 | 2020-06-22 | Заявка №1013, плановый | 11 ч. 04 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮНЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ИЮНЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ | [20 empty] | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [26 empty] | ПП-6-1, ПП-6-2, РП-6-3, № 202, № 244, РП-6 № 2 | 40 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" |  | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:40 | 2020-06-02 | 18:00 | 2020-06-04 | 18:18 | 2020-06-03 | Заявка №175м, плановый | 55 ч. 38 мин.
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 8:57 | 2020-06-02 | 18:00 | 2020-06-03 | 17:10 | 2020-06-03 | Заявка №174м, плановый | 47 ч. 10 мин.
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2020-06-04 | 18:00 | 2020-06-05 | 15:16 | 2020-06-05 | Заявка №182м, плановый | 30 ч. 16 мин.
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
ОАО "Чукотэнерго"