## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮНЬ 2021 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Июнь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [40 empty] | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [5 empty] | 240 час. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Средний | 0:00 | 2021-06-21 | 23:59 | 2021-07-09 |  |  | Заявка №1013, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:12 | 2021-06-21 | 23:59 | 2021-10-03 |  |  | Заявка №1048, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 4 | ПК-50-40 | 50 | Капитальный | 0:00 | 2021-03-22 | 23:59 | 2021-06-18 | 17:00 | 2021-06-09 | Заявка №290, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Средний | 0:05 | 2021-05-11 | 23:59 | 2021-06-28 | 17:55 | 2021-06-28 | Заявка №578, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [9 empty] | 665 час. 55 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:05 | 2021-06-04 | 18:00 | 2021-06-04 | 17:55 | 2021-06-04 | Заявка №861, плановый | 8/ ч. 50 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 14:10 | 2021-06-07 | 18:00 | 2021-06-07 | 20:41 | 2021-06-07 | Заявка №233м, плановый | 6 ч. 31 мин
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 10:01 | 2021-06-09 | 18:00 | 2021-06-09 | 18:17 | 2021-06-09 | Заявка №239м, плановый | 8 ч. 16 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [40 empty] | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | [5 empty] | 239 час 48 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 10:01 | 2021-06-10 | 18:00 | 2021-06-11 | 16:41 | 2021-06-11 | Заявка №241м, плановый | 6 ч. 40 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:33 | 2021-06-11 | 18:00 | 2021-06-11 | 17:45 | 2021-06-11 | Заявка №962, плановый | 8 ч. 12 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [47 empty] | 209 час. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 10:01 | 2021-06-10 | 18:00 | 2021-06-11 | 16:41 | 2021-06-11 | Заявка №241м, плановый | 6 ч. 40 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 11:14 | 2021-06-12 | 20:00 | 2021-06-14 | 18:49 | 2021-06-14 | Заявка №968, плановый | 7 ч. 35 мин.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮНЬ 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 11:14 | 2021-06-12 | 20:00 | 2021-06-14 | 18:49 | 2021-06-14 | Заявка №968, плановый | 55 ч. 34 мин.
Июнь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 11:14 | 2021-06-12 | 20:00 | 2021-06-14 | 18:49 | 2021-06-14 | Заявка №968, плановый | 55 ч. 34 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 11:14 | 2021-06-12 | 20:00 | 2021-06-14 | 18:49 | 2021-06-14 | Заявка №968, плановый | 55 ч. 34 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ «Встречный-Черский» | [31 empty] | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [22 empty] | Установка временных металлических опор №№738, 739. | 132 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:34 | 2021-06-18 | 18:00 | 2021-06-18 | 17:13 | 2021-06-18 | Заявка №1009, плановый | 8 ч. 39 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 1:45 | 2021-06-16 | 21:00 | 2021-06-20 | 19:10 | 2021-06-19 | Заявка №1049, неплановый | 89 ч. 24 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:27 | 2021-06-20 | 21:00 | 2021-06-21 | 18:56 | 2021-06-21 | Заявка №1015, плановый | 33 ч 28 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 9:27 | 2021-06-20 | 21:00 | 2021-06-21 | 18:56 | 2021-06-21 | Заявка №1015, плановый | 33 ч. 28 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 11:59 | 2021-06-20 | 21:00 | 2021-06-22 | 14:36 | 2021-06-21 | Заявка №1064, неплановый | 26 ч. 36 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:12 | 2021-06-23 | 20:00 | 2021-06-25 | 2:05 | 2021-06-25 | Заявка №1079, плановый | 40 ч. 52 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:35 | 2021-06-25 | 18:00 | 2021-06-25 | 17:20 | 2021-06-25 | Заявка №1096, плановый | 9 ч. 45 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 9:00 | 2021-06-26 | 18:00 | 2021-06-26 | 18:06 | 2021-06-26 | Заявка №1120, плановый | 9 ч. 06 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 10:06 | 2021-06-27 | 18:00 | 2021-06-27 | 2:21 | 2021-06-28 | Заявка №1136, плановый | 16 ч. 14 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮНЬ 2021 г. (Приложение 16 ПС) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [41 empty] | С\Т |  | С\Т |  | С\Т |  | С\Т |  | С\Т |  | С\Т |  | С\Т | [11 empty] | 112 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [26 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [32 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Тепличный комбинат" 110/6 кВ | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [48 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Комсомольский"110/35/6 кВ | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [14 empty] | К | К | К | К | К | К |  |  | К | К | К | К | К | К | [14 empty] | Замета ТТ-110 кВ 6шт. | 72 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Черский" 110/6 кВ | [12 empty] | С | С | С | С | С | С | Т | Т | [8 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [12 empty] | С | С |  |  |  |  | С | С | [9 empty] | 64 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
| ПС "Весёлый" 35/6 кВ | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | [44 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Дымка" 35/6 кВ | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [56 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 35/6 кВ "Эгвекинот" | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮНЬ 2021 г. (Приложение 15 ТП) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0,4 кВ №№202, 244; РП -6 кВ № 2 |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [57 empty] | 24 час. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ТП 6/0,4 кВ ПП-6-1; ПП-6-2; РП-6-3 | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 24 час.
Эгвекинотская ГРЭС | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт