## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Июнь 2022 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Июнь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2022-06-17 | 23:59 | 2022-06-23 |  |  | Заявка № 1090. плановый | 335 ч. 50 мин.
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 3 | ПТ-12-35/10М | 12 | Текущий | 0:01 | 2022-06-20 | 23:59 | 2022-06-23 | 23:59 | 2022-06-23 | Заявка № 250. закрыта
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Текущий | 0:02 | 2022-06-06 | 23:59 | 2022-06-09 | 23:50 | 2022-06-09 | Заявка № 230, закрыта
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 18:00 | 2022-05-10 | 23:59 | 2022-06-30 | 18:00 | 2022-06-30 | Заявка № 171 закрыта
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 2 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 0:05 | 2022-06-01 | 23:59 | 2022-06-11 | 19:00 | 2022-06-11 | Заявка № 848Д,закрыта | 258 ч. 40 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 3 | К-12-35 У | 12 | Текущий | 0:05 | 2022-06-19 | 23:59 | 2022-06-22 | 19:00 | 2022-06-22 | Заявка № 1103, закрыта | 90 ч. 55 мин.
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [41 empty] | 258 ч. 40 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 2 | ПТ-12/15-35-10М | 12 | Текущий | 0:05 | 2022-06-27 | 23:59 | 2022-06-30 | 19:00 | 2022-06-30 | Заявка № 1238Д закрыта | 90 ч. 55 мин.
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [32 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 335 ч. 50 мин. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [73 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [52 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 90 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2022-05-31 | 18:00 | 2022-06-02 | 17:20 | 2022-06-02 | Заявка № 221М, закрыта
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [36 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [19 empty] | 90 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2022-06-07 | 18:00 | 2022-06-07 | 17:20 | 2022-06-07 | Заявка № 235М, закрыта
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:15 | 2022-06-10 | 18:00 | 2022-06-10 | 15:23 | 2022-06-10 | Заявка № 236М, закрыта
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [18 empty] | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР |  | 714 ч. 10 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Быстрый- Комсомольский | 110 | Текущий | 7:00 | 2022-06-14 | 21:00 | 2022-06-18 | 16:00 | 2022-06-15 | Заявка № 240, закрыта
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Южный -Быстрый | 110 | Текущий | 7:00 | 2022-06-14 | 21:00 | 2022-06-18 | 16:00 | 2022-06-15 | Заявка № 240, закрыта
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 8:03 | 2022-06-21 | 21:00 | 2022-06-24 | 1:20 | 2022-06-24 | Заявка .№263/1174 закрыта
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [10 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [45 empty] | 95 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 9:03 | 2022-06-27 | 21:00 | 2022-07-01 |  |  | Заявка №270/1275, неплан.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [36 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [19 empty] | 95 ч. 07 мин. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Июнь 2022 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | [45 empty] | А |  | А | [14 empty] | П-обр. опора № 1051 | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Июнь 2022 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Алискерово | [54 empty] | С | С | С | С | [5 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Прима | [12 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [31 empty] | 64 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Встречный | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Тепличный комбинат | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [31 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Черский | С | С | С | С | [9 empty] | С |  | С |  | С |  | С | [6 empty] | Т | Т | [34 empty] | с 7-10 июн досрочное выполнение В-110 (с августа на июнь - согласовано ЧЭ перенос) | 56 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Комсомольский | [14 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [20 empty] | замена В-110 кВ, монтаж шкафа автоматики 110 кВ | 112 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Веселый | [58 empty] | Т | Т |  |  |  | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Дымка | [42 empty] | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Июнь 2022 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 202, 243, 244, ПП-6-1, 6-2, РП 6-3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [44 empty] | Т | Т | [5 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт