## Июль 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2018 г.
июль 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 744 час
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
Паровая турбина К-12-35 ст. №3
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [53 empty] | 94 час 55 мин
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮЛЬ 2018 г. (Приложение 42, 46)
июль 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | [5 empty] | А |  | А | [27 empty] | А |  | А |  | А | [23 empty] | 88 час 59 мин
ВЛ 110 кВ Черский-Встречный
| ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | [52 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  | 48
| ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | [20 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  |  | К | К | К | К |  |  | К | К | К | К | К | К | [11 empty] | 243 час 47 мин
| ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | [35 empty] | А |  | А | [25 empty] | 35 час 23 мин
| ВЛ 6 кВ № 101. 118 (Певек) |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | [51 empty] | 32
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [10 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [9 empty] | 30 час 55 мин
ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот"
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮЛЬ 2018 г. (приложение 49)
июль 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [44 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [11 empty] | 32
| ПС "Черский" 110/6 кв | [24 empty] | Т | Т | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 2 ч. 37 мин.
| ПС "Южный" 110/35/6 кВ | [44 empty] | Т | Т | Т | Т | С | С | Т | Т | [11 empty] | 14 ч. 48 мин. 32
| ПС "Апапельгино" 35/6 кВ | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | [37 empty] | 16
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км.
ПС 35/6 кВ Эгвекинот
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮЛЬ 2018 г. Пртиложение 46 ТП)
июль 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [22 empty] | ТП-100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 115, 128. 201, 215 | 120
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
С - средний ремонт
ВК - внеплановый капитальный ремонт
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт