## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
ИЮЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:01 | 2020-07-06 | 23:59 | 2020-07-14 | 23:59 | 2020-07-24 | Заявка №1165, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 152 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-06-22 | 23:59 | 2020-09-09 |  |  | Заявка №206м, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 5 | АК-1.5-(4)-3 | 1.5 | Текущий | 0:01 | 2020-07-27 | 23:59 | 2020-07-30 | 23:59 | 2020-07-30 | Заявка №272м, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:10 | 2020-07-01 | 23:59 | 2020-07-11 | 20:00 | 2020-07-11 | Заявка №1119, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-07-14 | 23:59 | 2020-08-30 |  |  | Заявка №1250, плановый
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [26 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |  |  |  | 144 ч. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [43 empty] | 88 ч. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | [6 empty] | Заявка №1191, неплановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:00 | 2020-07-03 | 18:00 | 2020-07-03 | 15:40 | 2020-07-03 | Заявка №1119, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2020-07-07 | 20:00 | 2020-07-13 | 12:31 | 2020-07-17 | Заявка №1211, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2020-07-17 | 18:00 | 2020-07-17 | 16:00 | 2020-07-24 | Заявка №1297, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |  |  |  | 248 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | [6 empty] | Заявка №1396, неплановый
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Текущий | 9:00 | 2020-07-24 | 18:00 | 2020-07-24 | 16:00 | 2020-07-24 | Заявка №1354, плановый
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2020-07-24 | 18:00 | 2020-07-24 | 16:00 | 2020-07-24 | Заявка №1354, плановый
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [50 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 80 ч. | [9 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮЛЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 10:36 | 2020-07-06 | 20:00 | 2020-07-06 | 18:16 | 2020-07-06 | Заявка №249м, плановый
ИЮЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 9:00 | 2020-07-07 | 18:00 | 2020-07-08 | 17:20 | 2020-07-08 | Заявка №246м, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Южный | 10 | Текущий | 9:00 | 2020-07-09 | 18:00 | 2020-07-10 | 18:00 | 2020-07-10 | Заявка №252м, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" | [5 empty] | ВП |  | ВП,А |  | ВП,А |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [44 empty] | внеплан П-оп. №№ 49, 50, 77, 94, 145 - 5 шт; АВР - П-оп. № 571 | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:10 | 2020-07-21 | 18:00 | 2020-07-21 | 18:34 | 2020-07-21 | Заявка №264м, плановый
| ВЛ 110 кВ "БиАЭС-Встречный" | [15 empty] | ВП |  | ВП | [7 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [30 empty] | внеплан П-оп. № 62. 97. 98. 99 и траверсы № 72. 74 | 84 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 10:25 | 2020-07-22 | 18:00 | 2020-07-22 | 17:06 | 2020-07-22 | Заявка №265м, плановый
| ВЛ 35 кВ "Центральная-Дымка" |  |  |  | ВП |  | ВП | [58 empty] | внеплан АП-оп. 1А | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:26 | 2020-07-27 | 18:00 | 2020-07-28 | 18:00 | 2020-07-28 | Заявка №274м, плановый
| ВЛ 35 кВ "Встречный-Безымянный" | [33 empty] | А | [30 empty] | АВР - П-оп. № 42 | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 9:33 | 2020-07-29 | 18:00 | 2020-07-29 | 16:43 | 2020-07-29 | Заявка №274м, плановый
| ВЛ 6 кВ №№83, 85 | [29 empty] | ВП |  | ВП | [7 empty] | ВП | [24 empty] | оп. №83, 85 | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | трансформатор | ТС-3 | ТДТН-16000/110 | 16 | Капитальный | 0:00 | 2020-07-16 | 23:59 | 2020-07-29 | 23:59 | 2020-07-29 | плановый
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | трансформатор | ТС-2 | ТДТН-16000/110 | 16 | Капитальный | 0:00 | 2020-07-01 | 23:59 | 2020-07-14 | 23:59 | 2020-07-14 | плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин |  |  |  |  | К | К | [26 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [17 empty] | 6 ч.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮЛЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
ИЮЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 "Встречный" | [38 empty] | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 16
| ПС 110/6 "Черский" | [6 empty] | Т | Т | [57 empty] | 8
| ПС 110/35/6 "Южный" | [12 empty] | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С |  |  |  |  | Т | Т | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | Т,С | [31 empty] | 72
| ПС 35/6 "Апапельгино" |  |  | Т, С | Т,С | Т, С | Т,С |  |  |  |  | Т, С | Т,С | [53 empty] | 24
Эгвекинотская ГРЭС | ТС ТДТН-16000/110 ст. №2 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К
| ТС ТДТН-16000/110 ст. №3 | [30 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮЛЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
ИЮЛЬ 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 100,103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 115, 128, 201, 215 | [42 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 64
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт